Memòria de costos en relació amb la contractació del servei d’avaluació de la transformació integral de centres educatius impulsada pel Consorci d’Educació de Barcelona

des del curs 2018-19 fins al curs 2021-22

S’estima que les tasques i hores necessàries per executar el servei d’avaluació són les següents:

| Tasca | Hores |
| --- | --- |
| Revisió de la documentació del programa de transformació integral i reunions amb els responsables. | 90 |
| Revisió de la teoria del canvi, per tal d’identificar les hipòtesi claus | 20 |
| Disseny dels instruments de recollida de dades: qüestionaris, observacions per cada un dels 12 casos | 70 |
| Preparació i enviament d'un qüestionari a centres i/o famílies. | 130 |
| Preparació i realització de focus groups i/o entrevistes. | 130 |
| Anàlisi de les dades qualitatives | 200 |
| Recepció, tractament i anàlisi de les dades quantitatives per a l’avaluació d’impacte | 275 |
| Redacció de l'informe d'avaluació de la implementació | 100 |
| Reunions amb els responsables del servei per part del CEB. | 75 |
| Redacció de l'informe de l’avaluació d’impacte. | 90 |
| Desenvolupament de les eines de recollida de dades necessàries. | 75 |
| TOTAL HORES | 1.255 |

L’actual contractació s’emmarca dins el Conveni Col·lectiu Estatal d’Empreses de Consultoria i Estudis de Mercat i de l’Opinió Pública.

S’estima que les tasques descrites anteriorment seran desenvolupades per personal amb la categoria professional següent:

- Grup B Nivell 1 de l’Àrea 3 (Consultoria, Desenvolupament i Sistemes), recollida a les taules salarials de l’Annex 1 del citat conveni col·lectiu.

  - El nombre total d’hores anuals és de 1.800 d’acord amb l’article 20 del conveni col·lectiu.

El salari brut per hora del treballador és el següent:

- Salari brut treballador / nombre d’hores anuals = 25.986,59 / 1.800 = 14,44 Eur/hora.

Tenint en compte una quota patronal del 30%, el preu per hora treballada és de:

- Salari brut per hora treballador x (1+ % quota patronal) = 14,44 x 1,30 = 18,77 Eur/hora.

Considerant despeses indirectes del 30%, el preu hora del contracte s’estima  en:

- Preu per hora treballada x (1 + % despeses indirectes) =  18,77 x 1,30 = 24,40 Eur/hora

Tenint en compte les hores estimades per executar l’avaluació (1.255) resulta un cost total de:

- Cost total = Preu hora del contracte x Hores = 24,40 x 1.255 = 30.622 Eur

El cost total està un 7,4% per sota del valor estimat del contracte (33.057,85 Eur). Aquest 7,4% es considera que és un marge de benefici raonable.

Barcelona,

Director/a d’Atenció a la Comunitat Educativa

Barcelona,

Director/a