## Page1
CONSTRUCCIÓ D´UN NOU VAS A L´EQUIPAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE CELRÀ
AMPLIACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE CELRA
MAIG 2020
RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES
TOTS ELS ELEMENTS
Certificació Nº: | 3
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 01 | MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST |  | CERTIFICAT
PREU
AMID. ACUM.
1 | M3 | (G2212101) EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ | 2.32 | 324 | 751.68 | 230.4 | 534.528
2 | M3 | (F2411230) TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ DE 7 T | 1.5 | 388.8 | 583.2 | 0 | 0
3 | M3 | (E225AH70) ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM | 45.24 | 40.5 | 1832.22 | 29.23 | 1322.3652
4 | M | (1D5A2160) DRENATGE EXTERIOR DE MUR DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA <= 3 M, AMB LLIT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, PER A RECOLZAMENT DE TUB DE PVC PER A DRENATGES RANURAT DE DIÀMETRE 160 MM, IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAPA DRENANT DE LÀMINA DE POLIETILÈ AMB NÒDULS, CAPA FILTRANT AMB GEOTÈXTIL AMB REBLERT DE LA RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE. D1+D3 SEGONS CTE/DB-HS | 32 | 50 | 1600 | 50 | 1600
5 | M3 | (G931201K) REPLÈ DE TRASDOS MURS DE TOT-U ARTIFICIAL COL.LOCADA A MÀQUINA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM | 25.51 | 27 | 688.77 | 0 | 0
6 | M | (G21B3001) DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA RÍGIDA FINS A 2 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL | 13.8 | 31 | 427.8 | 31 | 427.8
7 | U | (LJ1Z1100) DESMUNTATGE DE DUTXA EXISTENT AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT. INCLOS TRANSPORT I GUARDA EN MAGATZEM PER A REPOSICIO POSTERIOR | 32.29 | 2 | 64.58 | 2 | 64.58
8 | M | (G219U105) TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM | 3.61 | 34 | 122.74 | 2 | 7.22
9 | M3 | (G214U025) ENDERROC D'ESTRUCTURES DE PAREDAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 33.57 | 5.05 | 169.5285 | 2 | 67.14
10 | M3 | (G2131223) ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ | 44.48 | 10.1 | 449.248 | 3.52 | 156.5696
11 | M2 | (K2192913) ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 10.05 | 20 | 201 | 0 | 0
12 | M2 | (K2194421) ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL FINS A MAGATZEM PER A POSTERIOR REPOSICIO | 6.97 | 40 | 278.8 | 0 | 0
13 | M3 | (E2R54235) TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM | 3.58 | 23.595 | 84.4701 | 0 | 0
14 | M3 | (E2RA6580) DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 12.75 | 23.595 | 300.8363 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.01 |  |  | 7554.88 |  | 4180.21
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 02 | ESTRUCTURA I OBRES DE PALETERIA
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | M2 | (E3Z111Q1) CAPA D' ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ | 9.49 | 122.36 | 1161.1964 | 25 | 237.25
2 | U | (EG22HB11) INSTAL.LACIÓ POSTA A TERRA EN PERIMETRE DE PISCINA CONNECTADA A L'ESTRUCTURA DEL VAS, AMB CONDUCTOR CU NU DE 1X16 MM2, 4 PIQUETES DE 2500 MM AMB CABLEJAT DE 1X35 MM2 I PUNT DE CONNEXIÓ AMB PONT SECCIONADOR | 412.31 | 1 | 412.31 | 1 | 412.31
3 | M3 | (E3C516H4) FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA | 102.74 | 37.005 | 3801.8937 | 24.7 | 2537.678
4 | KG | (E4BC3000) ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 | 1.33 | 2765.374 | 3677.9474 | 2268.196 | 3016.7007
5 | M2 | (E4DC1D00) MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI | 28.06 | 23.56 | 661.0936 | 0 | 0
6 | M3 | (E45B17H5) FORMIGÓ PER A LLOSA INCLINADA , AMB FORMIGÓ HA-30/P/10/I+E, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA | 125.88 | 0.525 | 66.087 | 0 | 0
7 | M2 | (E4DCAD00) MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI | 41.35 | 2.1 | 86.835 | 0 | 0
8 | M3 | (19VCUF01) ESGLAÓ DE FORMIGÓ ´´IN SITU´´, AMB FORMIGÓ HA-30/P/10/IIA+E, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA D'ESCALES, P.P ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ACABAT REMOLINAT A MÀ | 707.97 | 0.184 | 130.2665 | 0 | 0
9 | M3 | (G3L5U320) FORMIGÓ PROJECTAT DE 20 A 30 CM DE GRUIX, DE 30 N/MM2 DE RESISTÈNCIA, AMB UN 4% DE MICROSÍLICE, COL·LOCAT EN TERRA I MURS DE PISCINA, SOBRE SOLERA I PARET DE MAÓ | 250.41 | 20.736 | 5192.5018 | 14.07 | 3523.2687
10 | KG | (E4B23000) ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 | 1.32 | 3735.65 | 4931.058 | 3735.65 | 4931.058
11 | M3 | (E4F2T56M) PARET ESTRUCTURAL PER A ENCOFRAT PERDUT DE 14 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, R 10 N/MM2, PER A REVESTIR, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:0,25:3 (M-16 N/MM2) ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 200.94 | 14.95 | 3004.053 | 9.058 | 1820.1145
12 | M2 | (E7C21432) AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 100 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,45 M2K/W, DE GRUIX 40 MM AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL ENCADELLAT, COL.LOCADES AMB ADHESIU DE FORMULACIÓ ESPECÍFICA | 10.97 | 13.2 | 144.804 | 12.16 | 133.3952
13 | M2 | (E612BR1K) PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II | 30.5 | 1.225 | 37.3625 | 0 | 0
14 | M2 | (E81131E2) ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT | 17.65 | 1.225 | 21.6212 | 0 | 0
15 | U | (EY031001) TREBALLS DE FORMACIO DE PASSANTS I OBERTURA DE FORATS PER A XARXES DE SANEJAMENT, AIGUA I ELECTRICITAT, EN TANCAMENTS I FORJATS, SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA | 591.11 | 1 | 591.11 | 0 | 0
16 | U | (EY01RC01) AJUDES DEL RAM DE PALETA ALS INDUSTRIALS INSTAL.LADORS I MUNTADORS, EN DESCÀRREGA DE MATERIALS, FORMACIÓ I TAPAT DE REGATES, FORATS,... | 1128 | 1 | 1128 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.02 |  |  | 25048.14 |  | 16611.78
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 03 | REVESTIMENTS I PAVIMENTS
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | M3 | (K222122B) EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN FORMACIO DE CAIXA PERIMETRAL, EN TERRENY DISGREGAT (GRAVES), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I PART PROPORCIONAL DE REPAS MANUAL. INCLOS EL TRASLLAT DE MATERIAL A LA VORA DINS LA PRÒPIA OBRA | 5.6 | 17.697 | 99.1032 | 0 | 0
2 | M3 | (E2425037) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | 4.29 | 21.237 | 91.1067 | 0 | 0
3 | M3 | (E2RA7LP0) DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 4.7 | 21.237 | 99.8139 | 0 | 0
4 | M2 | (E82D5K9K) ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT, GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU SUPERIOR, DE 201 A 400 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) | 32.51 | 60.45 | 1965.2295 | 0 | 0
5 | M | (K81RU002) FORMACIO IN SITU, DE BORDO PERIMETRAL AMB PUNT RODO PER A TROBADA AMB CANAL AMB MORTER MIXT 1:2:10 I REFORÇ DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC | 18.88 | 39 | 736.32 | 0 | 0
6 | M | (E8J35D7K) CORONAMENT DE PARET DE 28 A 32 CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, BUIXARDADA, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 | 71.3 | 39 | 2780.7 | 0 | 0
7 | M | (ED5GU005) CANAL MODULAR DE DRENATGE DE FORMIGÓ POLIMER SENSE PENDENT INCORPORADA, DE 20 CM DE FONDÀRIA I 25 CM D'AMPLADA, AMB PERFIL LATERAL DE REFORÇ, PER A REIXA DE MATERIAL PLÀSTIC RECOLZADA A LA CANAL, ESPECIAL PER A PISCINES, MUNTAT SOBRE BASE D'OBRA AMB MORTER | 50.22 | 39 | 1958.58 | 0 | 0
8 | M | (ED5FC194) REIXA LONGITUDINAL PER A PISCINA DESBORDANT, AMB PERFIL LONGITUDINAL DE POLIPROPILE ANTILLISCANT, INCLÒS ELEMENTS DE SUPORT, TOTALMENT MUNTADA. | 44.21 | 39 | 1724.19 | 0 | 0
9 | M3 | (G931201J) BASE DE TOT-U ARTIFICIAL COL·LOCADA AMB MOTOANIVELLADORA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM | 23.05 | 19.497 | 449.4058 | 0 | 0
10 | M2 | (E9362866) SOLERA DE FORMIGÓ AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLASTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 15 CM, ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080, AMB FORMACIÓ DE PENDENTS INCLOSA. | 17.75 | 117.98 | 2094.145 | 0 | 0
11 | M | (G9787G41) FORMACIÓ DE BORDÓ RIGOLA PERIMETRAL PER EMMARCAT DE PAVIMENT, AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, ACABAT REMOLINAT. INCLOS PART PROPORCIONAL DE MOVIMENT DE TERRES NECESSARI PER ENCAIX DE TALO I D'ENCOFRAT DE SUPORT | 7.42 | 34.9 | 258.958 | 0 | 0
12 | M2 | (E9B4127K) SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT FLOTANT EXTERIOR DE PECES DE FORMIGÓ DE 40X40X4 TIPUS PR60 DE LA CASA LOMAR O EQUIVALENT, ACABAT RASPATLLAT COL·LOCAT SENSE ADHERIR SOBRE SUPORTS REGULABLES DE PVC DE 14,26 KG/PEÇA I 6 PECES/M2, INCLOSOS SUPORTS I ACCESSORIS. | 66.52 | 165.04 | 10978.4608 | 0 | 0
13 | U | (GDKZ3178) BASTIMENT I TAPA REGISTRE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ESTRIAT, DE 600X600X60 MM DE PAS LLIURE, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. INCLOS FERRATGES I TANCA AMB CANDAU | 179.51 | 1 | 179.51 | 0 | 0
14 | M2 | (E894ABJ0) PINTAT DE REIXES D'ACER GALVANITZAT, A L'ESMALT SINTETIC, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT | 19.84 | 1.28 | 25.3952 | 0 | 0
15 | U | (EANIVTAP) MARC D'OBRA PER ANIVELLAMENT DE PAVIMENT AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I MARC AMB PERFILS DE SUPORT DE PAVIMENT PER A FORMACIO DE TAPA EMBELLIDORA DE REGISTRE SOBRE ARQUETA DE DIPOSIT DE 600X600 I AMB ACABAT DEL MATEIX PAVIMENT | 217.36 | 1 | 217.36 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.03 |  |  | 23658.29 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 04 | XARXA BUIDATGE I CONNEXIO SANEJAMENT
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (ED7FL00N) CONNEXIO A SANEJAMENT EXISTENT D'EMBORNALS O PERICONS, FORMATS AMB TUB DE POLIETILÉ DE D 200 MM, CORRUGAT TIPUS SN8 | 65.94 | 1 | 65.94 | 0 | 0
2 | M2 | (K2192913) ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 10.05 | 1.2 | 12.06 | 0 | 0
3 | M2 | (E9361760) SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE CAMIÓ | 14.86 | 1.2 | 17.832 | 0 | 0
4 | M3 | (E2221422) EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I TERRES DEIXADES A LA VORA | 5.2 | 22.68 | 117.936 | 15 | 78
5 | M3 | (F2285M00) REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT | 39.81 | 6.24 | 248.4144 | 0 | 0
6 | M3 | (E2425037) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | 4.29 | 7.488 | 32.1235 | 0 | 0
7 | M3 | (F228FB0F) REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 1,5 I FINS A 2 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM | 8.62 | 16.44 | 141.7128 | 0 | 0
8 | M | (ED7FG00P) CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE D 160 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS, SOTERRAT AMB PROTECCIÓ DE SORRA | 28.07 | 32 | 898.24 | 0 | 0
9 | M | (FD5H8258) CANAL EN PENDENT DE FORMIGÓ POLIMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM SENSE PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE EN 124 FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA ENCASTADA EN DAU DE FORMIGÓ DE 45 X 60 CM DEIXANT PARETS DE 150 MM DE GRUIX MINIM, I SEGELLADA A LES VORES AMB SILICONA NEUTRA. INCLOS PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT PER A FORMACIO DE DAU SEGONS DETALL DE PROJECTE I ACABAT LLISCAT DE LA SUPERFICIE | 61.06 | 6 | 366.36 | 0 | 0
10 | U | (ED3111B6) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BUNERA SIFÒNICA AMB SORTIDA HORITZONTAL, DIMENSIONS DE REIXA 105X105 MM, D'ACER INOXIDABLE, CANONADA DE PVC AMB SORTIDA 50/40 MM. MODEL S-191, MARCA JIMTEN O EQUIVALENT. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT | 15.6 | 4 | 62.4 | 0 | 0
11 | M | (ED7FP462) CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE PN 6 BAR SEGONS NORMA UNE-EN 1456-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT AMB SORRA FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB | 45.86 | 13.9 | 637.454 | 13.9 | 637.454
12 | M | (EFA1L442) TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT | 45.88 | 20 | 917.6 | 20 | 917.6
13 | M | (ED7FP162) CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE PN 6 BAR SEGONS NORMA UNE-EN 1456-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT AMB SORRA FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB | 28.55 | 18 | 513.9 | 18 | 513.9
14 | M | (EFA1E445) TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT | 26.11 | 20 | 522.2 | 20 | 522.2
15 | U | (EN4M3D57) VÀLVULA DE PAPALLONA CONCÈNTRICA, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16136, FUNCIONAMENT MANUAL, PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DN 100 (PER A TUB DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE PVC-U, DISC DE PVC-U, ANELL D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), EIX D'ACER ZINCAT I ACCIONAMENT PER REDUCTOR MANUAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 195.22 | 2 | 390.44 | 1 | 195.22
16 | U | (ED359775) PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE, DE 80X80X165 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT | 347.47 | 1 | 347.47 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.04 |  |  | 5292.07 |  | 2864.37
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 05 | INSTAL.LACIONS XARXES IMPULSIO I ASPIRACIO
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | M | (EFA1C445) TUB DE PVC DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA | 18.34 | 28 | 513.52 | 28 | 513.52
2 | U | (EN4M3C57) VÀLVULA DE PAPALLONA CONCÈNTRICA, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16136, FUNCIONAMENT MANUAL, PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DN 80 (PER A TUB DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE PVC-U, DISC DE PVC-U, ANELL D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), EIX D'ACER ZINCAT I ACCIONAMENT PER REDUCTOR MANUAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 108.33 | 2 | 216.66 | 1 | 108.33
3 | M | (EFA19445) TUB DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA | 11.9 | 39 | 464.1 | 27 | 321.3
4 | M | (EFA18445) TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA | 10.34 | 30 | 310.2 | 30 | 310.2
5 | U | (FJT321A1) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BONERA DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE, AMB CONNEXIÓ DE SORTIDA PER ENCOLAR D160. DIMENSIONS 512X512 MM. ACABAT EN GEL-COAT. REIXA I ENMARCAMENT EN ACER INOX. AISI-316. ORIFICIS < 8 MM. MARCA ASTRAL O SIMILAR, MODEL 20288. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LADA. | 327.26 | 1 | 327.26 | 1 | 327.26
6 | U | (FDKZA680) TAPA ANTIVORTEX EXTRAPLANA, DISSENY EXTRA-PLA QUE PERMET ALS NETEJAFONS SUPERAR SENSE CAP PROBLEMA, COMPLEIX LA NORMATIVA EUROPEA EN 13.451-1: 2000. DIMENSIONS: 570MM X 570MM; ALÇADA: 60MM PER A PISCINES DE FORMIGÓ. MODEL 28556 FLUIDRA O EQUIVALENT | 218.19 | 1 | 218.19 | 0 | 0
7 | U | (FJT14271) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BROQUET D'ASPIRACIÓ PER ENCOLAR A TUB Ø63 I A Ø50. PRESSIÓ MÀXIMA 6 BAR. CONSTRUÏDA EN ABS COLOR BLANC AMB PASSAMURS. MODEL 00300 FLUIDRA O EQUIVALENT | 21.87 | 1 | 21.87 | 0.8 | 17.496
8 | U | (FJT11271) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BROQUET DE FONS. ROSCA EXTERIOR 2´´, D INTERIOR 50. IMPULSIÓ/ASPIRACIÓ. CABAL REGULABLE. CONSTRUÏDA EN MATERIAL PLÀSTIC ABS I CARGOLERIA EN ACER INOXIDABLE. CONNEXIÓ 2´´ AMB PASSAMURS, CABAL MÀXIM 14.000L/H; CONNEXIÓ 1 1/2´´, CABAL MÀXIM 9.000 L/H. MARCA ASTRAL O SIMILAR, MODEL 22353. INCLÒS MATERIALS, MEDIS AUXILIARS I MÀ D'OBRA. TOTALMENT INSTAL·LADA | 38.98 | 10 | 389.8 | 4.8 | 187.104
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.05 |  |  | 2461.6 |  | 1785.21
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 06 | INSTAL.LACIONS D'ABASTAMENT I TRACTAMENT
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (EJM1240B) ESCOMESA ENTRADA D'AIGUA NOU VAS DE PISCINA AMB TUB PE DE 40 MM, INCORPORANT COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2´´, CABAL MAXIM 10 M3/H. INCLOS VALVULES D'ENTRADA I SORTIDA, MA D'OBRA I ACCESSORIS DE CONNEXIO | 365.86 | 1 | 365.86 | 0 | 0
2 | U | (ENB2B327) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAIXA SONDES DE TRES NIVELLS AMB 3 ELECTRODES SUMERGIBLES PER A LA INDICACIÓ DE FALTA D'AIGUA O CONTROL DE L'INTAL·LACIÓ. INCLÒS MUNTATGE, ACCESSORIS NECESSARIS I MITJANS AUXILIARS | 544.06 | 1 | 544.06 | 0 | 0
3 | M | (FG22TD1K) TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA | 1.82 | 15 | 27.3 | 9 | 16.38
4 | U | (EJM1U010) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA DE 5´´ PER A CANONADA DN 100, CABAL MAXIM 100 M3/H, MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA PER IMPULSOS. MARCA IBERCONTA O SIMILAR, MODEL WOLTMANN HELIX-4000. COS FABRICAT EN FOSA DE FERRO GG25 REVESTIT INTERIOR I EXTERIORMENT AMB RESINA PLÀSTICA POLVORITZADA. MECANISMES INTERNS FABRICATS EN PLÀSTIC EN COMBINACIÓ AMB ACER INOXIDABLE. PIVOTS FABRICATS EN CARBUR DE TUNGSTÈ I COIXINETS DE SAFIR. REIXA INTERNA ESTABILITZADORA DE FLUX. INCLÒS VERIFICACIÓ DEL COMPTADOR, EMISSOR D'IMPULSOS, MÀ D'OBRA, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT. | 683.46 | 1 | 683.46 | 0 | 0
5 | M | (EFB2C455) TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT | 28.82 | 20 | 576.4 | 10 | 288.2
6 | U | (EN4M3C57) VÀLVULA DE PAPALLONA CONCÈNTRICA, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16136, FUNCIONAMENT MANUAL, PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DN 80 (PER A TUB DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE PVC-U, DISC DE PVC-U, ANELL D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), EIX D'ACER ZINCAT I ACCIONAMENT PER REDUCTOR MANUAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 108.33 | 18 | 1949.94 | 11 | 1191.63
7 | U | (EN22D4F0) VÀLVULA DE SOLETA AMB BRIDES, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA AMB PONT, TANCAMENT D'ACER INOXIDABLE, DE PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT | 377.47 | 1 | 377.47 | 0 | 0
8 | M | (EFB28455) TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT | 25.2 | 10 | 252 | 5 | 126
9 | U | (EN4M7957) VÀLVULA DE PAPALLONA CONCÈNTRICA, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16136, FUNCIONAMENT MANUAL, PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DN 40 (PER A TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DISC DE PVC-U, ANELL D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4542 (AISI 630) I ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 71.08 | 1 | 71.08 | 0 | 0
10 | U | (ENH1B727) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOMBA CENTRÍFUGA A 2860 R.P.M, AMB VARIADOR DE FREQUENCIA. CONSTRUCCIÓ COS I SUPORTS AMB MATERIAL PLASTIC. PUNTA EIX MOTOR D'ACER INOXIDABLE AISI-316 AMB DOBLE AILLAMENT. MOTOR PROTECCIÓ IP55. PREFILTRE AMB TAPA TRANSPARENT INCORPORAT. CISTELLA AMB MALLA DE 200 MICRES ACER INOX AISI-316 DE 8 LITRES DE CAPACITAT. CONNEXIONS 3´´ UNIO ROSCADA S/DIN 2501 PN16. CABAL = 66 M3/H, PRESSIÓ = 10,2 MCA. POTÈNCIA = 4,5 CV. MARCA ASTRAL O SIMILAR, REFERÈNCIA: 08004. INCLÒS MATERIALS, MITJANS AUXILIARS I MÀ D'OBRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 1324.08 | 2 | 2648.16 | 1 | 1324.08
11 | U | (EN8216B7) VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB BRIDES, PER A CANONADA DN 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (200 MICRES), CLAPETA DE FOSA NODULAR EN-GJS-400-15 (GGG40), TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 98.25 | 2 | 196.5 | 1 | 98.25
12 | U | (EFM28E30) MANIGUET ANTIVIBRATORI D'EPDM AMB BRIDES, DE DIÀMETRE NOMIMAL 4´´, COS DE CAUTXÚ EPDM REFORÇAT AMB NILÓ, BRIDES D'ACER GALVANITZAT, PRESSIÓ MÀXIMA 10 BAR, TEMPERATURA MÀXIMA 105 °C, EMBRIDAT | 85.24 | 4 | 340.96 | 0 | 0
13 | U | (EEU6U001) MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT | 12.69 | 2 | 25.38 | 1 | 12.69
14 | U | (EEZ52110) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT AIXETES PER PORTAMANÒMETRE. INCLÓS PART PROPORCIONAL DE CANONADA D'UNIÓ AMB ELS PUNTS DE MESURA DE PRESSIÓ, MÀ D'OBRA, MATERIALS, ACCESSORIS I MITJANS AUXILIARS. | 63.74 | 2 | 127.48 | 1 | 63.74
15 | U | (GNM13227) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EQUIP AUTOMATIC DOSIFICADOR DE FLOCULANT AMB CABAL REGULABLE, AMB BOMBA DOSIFICADORA REGULABLE DES DE 151 CC/H FINS A 1,5 L/H. INCLOS VALVULA DE INJECCIO, VALVULA DE PEU, I CANONADES D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ. MARCA ASTRAPOOL O SIMILAR, REFERENCIA 54528. INCLÒS MATERIALS, MITJANS AUXILIARS I MÀ D'OBRA. TOTALMENT INSTAL·LAT | 383.41 | 1 | 383.41 | 0 | 0
16 | U | (KNE1D304) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE BOBINAT VERTICAL FABRICAT EN RESINA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DN 1600, TOTALMENT ANTICORROSIU, AMB ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA I QUÍMICA. RECOBRIMENT INTERIOR DE GEL-COAT TRANSPARENT ISO-NPG. COLOR DEL FILTRE GRIS RAL 7001. TAPA SUPERIOR Ø 400 MM. VÀLVULA DE DOBLE EFECTE (DE 1´´ FINS Ø1600) PER PURGAR EL FILTRE AUTOMÀTICAMENT I EVITAR QUE EL FILTRE PUGUI TREBALLAR EN DEPRESSIÓ. DIFUSOR MÚLTIPLE PER A MILLORA DE LA DISTRIBUCIÓ DE L'AIGUA I L'EFICÀCIA DE RENTAT. SISTEMA COL·LECTOR AMB BRAÇOS COL·LECTORS 1½ ´´. COL·LECTOR ADDICIONAL INFERIOR AMB BRAÇOS DE 1´´ PER A MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA A LA PART INFERIOR, TANT EN FILTRACIÓ COM EN RENTAT. VELOCITAT DE FILTRACIÓ 30 M3/H PER M2. CABAL 60 M3/H. SORTIDA DN 110 MM. PURGA D'AIGUA DE 3/4´´ AMB VÀLVULA TIPUS UNIBLOCK. ALTURA DE L'LLIT FILTRANT D'1 M. DESCÀRREGA DE SORRA DE Ø90 PER A Ø1600. MARCA ASTRAPOOL, FILTRE PARIS REF. 70491 O SIMILAR, PER A PRESSIÓ DE TREBALL DE 2.5 KG/CM2. TEMPERATURA MÀXIMA: 50ºC. COS DE FILTRATGE AMB QUADRE DE MANIOBRA AMB 5 VALVULES DE PVC DN 110. INCLOS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS I ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT. | 3413.77 | 2 | 6827.54 | 1 | 3413.77
17 | U | (EFM2AE00) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MIRILLA PER CANONADA D110 AMB CONJUNT DE BRIDES. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS AUXILIARS I MITJANS AUXILIARS | 77.4 | 2 | 154.8 | 1 | 77.4
18 | U | (EDE21202) CONJUNT REBLERT DE MATERIAL FILTRANT PER A DOS FILTRES DE VIDRE AFM (ACTIVATED FILTER MATERIAL) BIO RESISTENT I AUTO ESTERILITZANT, AMB FILTRACIO MES EFICIENT LLIURE DE BACTERIS, A BASE DE CRISTALL RECICLAT. INCLOS EL MATERIAL PER CADA FILTRE QUE DISPOSARA DE TRES CAPES CADASCUN, UNA PRIMERA CAPA SITUADA AL FONS AMB AFM DE GRAU 3 VIDRE DE 2,0 A 6,0 MM DE GRANDÀRIA, OCUPANT UN 19% DEL VOLUM FILTRANT; UNA SEGONA CAPA SITUADA EN ZONA INTERMÈDIA AMB AFM DE GRAU 2 VIDRE DE 1,0 A 2,0 MM DE GRANDÀRIA, OCUPANT UN 21% DEL VOLUM FILTRANT; I UNA TERCERA CAPA SITUADA EN LA ZONA SUPERIOR AMB AFM DE GRAU 1 VIDRE DE 0,5 A 1,0 MM DE GRANDÀRIA, OCUPANT UN 60% DEL VOLUM FILTRANT. SUBMINISTRAT EN SACS DE 25KG. MODELS 57013-57012-57011 RESPECTIVAMENT MARCA FLUIDRA O EQUIVALENT, RECOMANAT PER ASTRAPOOL, EN PROPORCIÓ ASSENYALADA | 4384.56 | 1 | 4384.56 | 0.5 | 2192.28
19 | U | (EEV28D30) PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER LIQUIDS, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT | 140.82 | 2 | 281.64 | 1 | 140.82
20 | U | (EJ63UCL1) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE DESINFECCIÓ AMB TECNOLOGIA DE LLUM ULTRAVIOLADA (UV-C), EQUIP AUTOMATIC MODEL HELIOX UV LP P60 REFERENCIA 60354, DE POLIETILE, ALÇADA DE 1020 I DN REACTOR 250 MM, MARCA ASTRAPOOL O EQUIVALENT, PER A TRACTAMENT DE L'AIGUA MITJANÇANT FUNCIONAMENT DE DESINFECCIÓ LOCAL (CÀMERA D'UV), DONAT PER LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA DEL VAS DE LA PISCINA PER LA CÀMERA QUE CONTÉ 450 W LLUM UVC (5X90 W LAMPARES UV LP-25, 90 W REFERENCIA 60609), POTENCIA NOMINAL 150 W UV-C, GARANTINT UNA REDUCCIO DE LES CLORAMINES A <0,6 PPM, PER A DOSIS DE RADIACIÓ MINIMA DE 35 MJ/CM2 I TEMPS DE RESIDÈNCIA SEGONS CABAL DE 60 M3/H. EQUIPS UV LP PE (LOW PRESSURE = BAIXA PRESSIÓ) A 254 NM DE LONGITUD D'ONA, AMB VERSIO MULTILÁMPARA, TECNOLOGIA FLUIDRA, INDICADOR DE LLUM ENCESA, COMPTADOR ELECTRÒNIC D'HORES DE TREBALL I IGNICIONS (CONTROL TEMPS VIDA LLUM) I FLUJOSTATO INCLÒS DE SÈRIE. INCLÒS MATERIALS, MITJANS AUXILIARS I MÀ D'OBRA. TOTALMENT INSTAL·LAT | 7734.49 | 1 | 7734.49 | 0 | 0
21 | M | (EFA14642) TUB DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT | 7.66 | 30 | 229.8 | 18 | 137.88
22 | U | (EN3G35D7) VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A TUB DE 20 MM , DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS ROSCAT I SISTEMA DE BLOQUEIG , TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA SUPERFICIALMENT | 24.81 | 4 | 99.24 | 0 | 0
23 | U | (GNM14227) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA AMB ACCIONAMENT ELECTROMAGNÈTIC PER CLOR I CORRECTOR PH. CAPÇAL DE PVC I VÀLVULES DE CÀRREGA Y DESCÀRREGA AMB BOLES DE CERÀMICA. CARCASSA EN PLÀSTIC REFORÇAT, REGULACIÓ DE 0 A 180 IMPULSOS/MINUT I DE 0 A 100 % DE CABAL. IMPULSOS EXTERNS. INCLOU INTERRUPTOR DE NIVELL I ACCESSORIS. INDICADOR DIGITAL. INCLÒS SUPORT DE PARET TIPUS EW. MARCA BAYROL O SIMILAR, MODEL BAYRODOS EW F20. AMB ESTABILITZADOR DE CORRENT. INCLOS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS I MÀ D'OBRA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT | 374.25 | 1 | 374.25 | 0 | 0
24 | U | (GNM16227) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EQUIP VIGILANT AUTOMATIC DE REGULACIÓ I CONTROL DE PH I CLOR, MARCA ASTRAPOOL MODEL GUARDIAN NEXT 3 PHP MRX PH / PPM CL / REDOX REFERÈNCIA 57148 O EQUIVALENT, AMB CONTROL INTEGRAT PER CENTRAL ELECTRÒNICA AMB SENSORS PER A MESURAMENTS POTENCIOMÈTRIQUES DE PH I DEL POTENCIAL REDOX I AMB MESURAMENT AMPEROMÈTRIC SELECTIU DEL CLOR: LECTURES DE CLOR LLIURE 0-20 PPM, DE PH 0-14, REDOX -1000 / + 1400 MV, TEMPERRATURA: 0-50ºC. CENTRAL DIGITAL MIDES 594X197X754 MM AMB DISPLAY TÀCTIL 7 '' (18 CM APROX DIAGONAL). INCLOU SORTIDES DOBLES DE RELÉS PER CADA PARÀMETRE, SORTIDES DE 4-20 MA AJUSTABLES (OPCIONALS) I SORTIDA DE COMUNICACIONS RS-485. COMUNICACIÓ VIA USB I RJ45. AJUST DE LA DOSIFICACIÓ PROPORCIONAL EN UNA BOMBA CLASSS ON / OFF. INCLOU FILTRE, PORTAELECTRODES, ELECTRODES POTENCIÒMETRE PH I REDOX, SONDA AMPEROMÈTRICA DE CLOR LLIURE. REGULADOR I CONTROL DE CABAL. INCLOS TOT MATERIAL, ACCESSORIS I MITJANS AUXILIARS I MÀ D'OBRA. TOTALMENT INSTAL·LAT | 4901.81 | 1 | 4901.81 | 0.5 | 2450.905
25 | U | (ENE2B304) FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT | 135.69 | 1 | 135.69 | 0 | 0
26 | U | (EJ22A122) EQUIP DUTXA-RENTAULL AMB MOTOR BOMBA DE 1 HP, AMB SISTEMA AUTOMATIC A PRESSIO CONSTANT, MUNTAT I CONNECTAT A LA XARXA | 670.3 | 1 | 670.3 | 0 | 0
27 | U | (HQUA3100) RENTAULLS DE PARET AMB AMPOLLES DE PRIMERS AUXILIS, COL.LOCAT | 101.2 | 1 | 101.2 | 0 | 0
28 | U | (HBBAF007) CARTELLS INDICADORS D'ADVERTENCIA I RISC DE CORROSSIO, I D'UTILITZACIO OBLIGATORIA D'ULLERES DE PROTECCIO I EPI'S, FIXATS | 21.51 | 1 | 21.51 | 0 | 0
29 | U | (LJ1Z11DU) REPOSICIÓ DE DUTXA EXTERIOR EN PLATJA PISCINA, FIXACIONS I ANCLATGE INCLOSOS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA A XARXA I FUNCIONANT | 52.99 | 2 | 105.98 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.06 |  |  | 34592.27 |  | 11534.03
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 07 | ELECTRICITAT
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (EG143903) COMPLEMENT D'AMPLIACIÓ DE QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I DE DISTRIBUCIÓ EXISTENT AMB PROLONGACIÓ FINS A SUBQUADRE DE NOVES INSTAL.LACIONS DE DEPURACIÓ I FILTRATGE AMB PROTECCIÓ DE LA CONNEXIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2 COL.LOCAT SOTA TUB RIGID DE PVC, I AMB INCORPORACIÓ D' INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 25 A TIPUS ICP-M, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL. INCLOS MA D'OBRA, MATERIAL I ACCESSORIS NECESSARIS PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT | 317.03 | 1 | 317.03 | 0 | 0
2 | U | (EJM13006) SUBQUADRE EN CAIXA ESTANCA DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, EQUIPAT AMB PROTECCIONS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR EN SALA DE MAQUINES, DIFERENCIALS I MANIOBRA, AMB SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE CADA UN DELS CIRCUITS, CABLEJAT DE CONNEXIO, IDENTIFICAT, PENTINAT I RECOLLIT AMB BRIDES. L'ARMARI DISPOSARÀ D'UN ESPAI DE RESERVA DEL 30 %, AMB EMBARRAT DE POSTA A TERRA CONNECTAT A LA XARXA. INCLOS INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DIFERENTS CIRCUITS AMB CABLEJAT CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV DE SECCIÓ VARIABLE, COL.LOCAT EN TUB FLEXIBLE RIGID DE PVC EXTRAFORT I/O SAFATA DE PVC, DE DISTRIBUCIÓ. INCORPORANT CAIXES DE DISTRIBUCIÓ I DERIVACIÓ, I RESTA D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ, MÀ D'OBRA, I MEDIS AUXILIARS. TOTALMENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT. | 1557.7 | 1 | 1557.7 | 0 | 0
3 | U | (EGDZÇ102) PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA DELS ELEMENTS METAL·LICS AMB CABLE DE 25MM2 HV750, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT | 102.47 | 1 | 102.47 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.07 |  |  | 1977.2 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 01 | PISCINA I EQUIPAMENTS
SUBCAPITOL | 08 | ALTRES EQUIPAMENTS
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | M | (EB152AEM) BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), AMB PASSAMÀ DE DN 50, AMB MUNTANTS CADA METRE APROXIMADAMENT AMB EMBELLIDOR RODO A L'EXTREM , DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA. INCLOSES PECES ESPECIALS D'ANCORATGE ENCASTADES D'ACER INOXIDABLE | 99.95 | 3.8 | 379.81 | 0 | 0
2 | U | (EJM12009) EQUIP D'ACCESSORIS DE PISCINA AMB 3 ESCALES D'ACER INOXIDABLE, MODEL AISI-316 DE 2 I 4 GRAONS ANTILLISCANTS, DE 800 MM DE LLARGADA ESPECIAL PER A PISCINES DESBORDANTS, I 2 ANELLS SALVAVIDES AMB SUPORTS D'ACER INOXIDABLE. TOT INSTAL.LAT | 1378.6 | 1 | 1378.6 | 0 | 0
3 | U | (EJ228146) SUBMINISTRAMENT DE DUTXA D'ACER INOXIDABLE AISI-304 PULIT PER ÚS PÚBLIC ANTIVANDÀLICA, AMB DOS RUIXADORS I AIXETES TEMPORITZADES. MARCA ASTRAL POOL MODEL 59775.P01 O EQUIVALENT. AMB LIMITADORS DE CABAL, FIXACIONS I ANCLATGE INCLOSOS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA A XARXA I FUNCIONANT. | 753.32 | 4 | 3013.28 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.01.08 |  |  | 4771.69 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 02 | ACABATS TANCAMENT PERIMETRAL I ENTORN PISCINA
SUBCAPITOL | 01 | TANCAMENT PERIMETRAL
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | M3 | (E2221422) EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I TERRES DEIXADES A LA VORA | 5.2 | 9.04 | 47.008 | 0 | 0
2 | M3 | (E2425037) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | 4.29 | 10.848 | 46.5379 | 0 | 0
3 | M3 | (E2RA7LP0) DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 4.7 | 10.848 | 50.9856 | 0 | 0
4 | M3 | (13512H51) FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/B/20/IIA ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 40 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES | 138.64 | 9.04 | 1253.3056 | 0 | 0
5 | M2 | (E612AZ6K) PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 29 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X75 MM, DE DUES CARES VISTES, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II | 91.08 | 24.85 | 2263.338 | 0 | 0
6 | M | (E8J1DRCK) CORONAMENT DE PARETS DE 28 A 29 CM DE GRUIX, AMB MAÓ CALAT DE 75 MM DE GRUIX, COL·LOCAT A PLEC DE LLIBRE, AMB MORTER MIXT 1:2:10 | 26.35 | 49 | 1291.15 | 0 | 0
7 | M | (F6A16VBC) RECOL.LOCACIÓ DE REIXAT EXISTENT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE MALLA EMMARCADA FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ QUADRADA SITUATS ALS EXTREMS COL·LOCAT ANCORAT A L'OBRA | 21.91 | 18 | 394.38 | 0 | 0
8 | M | (F6A16VB2) REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2,75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA , MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX , FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ QUADRADA DE 60 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT, COL·LOCAT ANCORAT A L'OBRA AMB MAQUINA DE PERFORAR I MORTER DE REBLERT | 53.92 | 31 | 1671.52 | 0 | 0
9 | U | (F6A1P461) PORTA DE DUES FULLES DE MIDES FINS A 4 M, D'ACER GALVANITZAT PINTAT I/O PLASTIFICAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X40/50 MM I REIXAT D'ACER DE FINS A 2,45 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER TRAMA TIPUS, SEGONS PANELLS LATERALS AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX EMMARCADA, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ QUADRADA DE 60 MM I 2 MM DE GRUIX , SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT, AMB SÒCOL DE PLANXA VERDA DOBLE DE 1,5 MM AMB PLECS PROTEGITS, TIRANTS DE 40X40 MM, MUNTANTS DE PERFIL HEB-100 FORMIGONATS, XARNERES SOLDADES, AMB PASSADOR, PANY I POM | 730.83 | 1 | 730.83 | 0 | 0
10 | U | (GR469J39) SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 150 A 175 CM, EN CONTENIDOR DE 10 A 35 L | 28.37 | 147 | 4170.39 | 0 | 0
11 | U | (FR2G3A81) EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,5X0,5X0,5 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 25 A 39 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I ESCAMPADA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICAMENT AL COSTAT DEL FORAT DE PLANTACIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % | 7.31 | 147 | 1074.57 | 0 | 0
12 | U | (FR661411) PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % | 5.46 | 147 | 802.62 | 0 | 0
13 | M3 | (FR3PE254) APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS | 82.72 | 2.94 | 243.1968 | 0 | 0
14 | U | (4A1R1225) TREBALLS DE REPARACIÓ DE TROBADES EN TANCA EXTERIOR EXISTENT, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TASQUES DIVERSES D'ADEQUACIÓ, A JUSTIFICAR A OBRA SEGONS NECESSITATS | 543.99 | 1 | 543.99 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.02.01 |  |  | 14583.84 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 02 | ACABATS TANCAMENT PERIMETRAL I ENTORN PISCINA
SUBCAPITOL | 02 | ACONDICIONAMENT PARCEL.LA
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (1JSBA020) PROLONGACIO DE 60 MTS D'INSTAL.LACIÓ PER A REG AUTOMÀTIC AMB ELECTROVALVULA DE REGULACIO, 6 RUIXADORS ANTIVANDALICS I CANONADA DE SERVEI. INCLOS RASA I REBLERT DEL TUB AMB SORRA, I INSTAL.LACIÓ ELECTRICA DE CONNEXIO A CONTROL EXISTENT | 897.91 | 1 | 897.91 | 0 | 0
2 | U | (FDK256F3) PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA | 66.02 | 1 | 66.02 | 0 | 0
3 | U | (FDKZ3154) BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER | 117.15 | 1 | 117.15 | 0 | 0
4 | M3 | (K222122B) EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN FORMACIO DE CAIXA PERIMETRAL, EN TERRENY DISGREGAT (GRAVES), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I PART PROPORCIONAL DE REPAS MANUAL. INCLOS EL TRASLLAT DE MATERIAL A LA VORA DINS LA PRÒPIA OBRA | 5.6 | 54 | 302.4 | 0 | 0
5 | M3 | (E2425037) CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | 4.29 | 64.8 | 277.992 | 0 | 0
6 | M3 | (E2R35035) TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM | 3.01 | 181.44 | 546.1344 | 0 | 0
7 | M3 | (E2RA7LP0) DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 4.7 | 181.44 | 852.768 | 0 | 0
8 | M3 | (E225177F) TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIO, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, UTILITZANT CORRÓ PETIT VIBRATORI AUTOPROPULSAT, I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ | 3.51 | 226.8 | 796.068 | 0 | 0
9 | M | (F228V015) REPOSICIO I REPAS DE VOLUMS PERIMETRALS AL PAVIMENT AMB TREBALLS MANUALS DE REBLIMENT AMB TERRES EXISTENTS FINS A ENRASAT DE PAVIMENT | 8.18 | 42.1 | 344.378 | 0 | 0
10 | KG | (ER4U1701) SUBMINISTRAMENT DE BARREJA DE RAY-GRASS ANGLÈS (LOLIUM PERENNE), POA DE PRAT (POA PRATENSIS) I FESTUCA (FESTUCA RUBRA), DE QUALITAT ALTA | 3.23 | 67.5 | 218.025 | 0 | 0
11 | M2 | (FR716011) SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % | 1.73 | 270 | 467.1 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.02.02 |  |  | 4885.95 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 03 | REMODELACIÓ EQUIP FILTRATGE PISCINA EXISTENT
SUBCAPITOL | 01 | OBRA CIVIL
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (1EA1U0A0) CONJUNT DE TREBALLS PER A SUBSTITUCIÓ DE CONNEXIONS I RECONNEXIÓ DELS EQUIPS DE FILTRACIÓ DE LES PISCINES EXISTENTS. INCLOS LA DEMOLICIO DE PAVIMENTS, RASES, CANONADES DE CONNEXIÓ DELS EQUIPS, I REPOSICIÓ DEL SISTEMA I ELS ACABATS DELS ESPAIS INTERIOR I EXTERIORS, PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LES INSTAL.LACIONS. A JUSTIFICAR SOTA SUPERVISIÓ DE LA DIRECCIO FACULTATIVA | 6350 | 1 | 6350 | 0 | 0
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.03.01 |  |  | 6350 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 03 | REMODELACIÓ EQUIP FILTRATGE PISCINA EXISTENT
SUBCAPITOL | 02 | EQUIPS I INSTAL.LACIONS ACCESSORIES
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (KNE1D306) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FILTRE BOBINAT VERTICAL MONOCAPA DE POLIÉSTER I FIBRA DE VIDRE, DE DN 2350 TAPA SUPERIOR Ø 400 MM. EQUIPATS AMB PANELL DE MANOMETRES, SISTEMA DE PURGA D'AIRE I AIGUA MANUALS I TAP DE BUIDAT. SORTIDA DN 140 MM. ALTURA DE L'LLIT FILTRANT D'1 M. VELOCITAT DE FILTRACIÓ 30 M3/H PER M2. CABAL 130 M3/H. MARCA ASTRAPOOL, FILTRE PRAGA REF. 00700 O SIMILAR, PER A PRESSIÓ DE TREBALL DE 2.5 KG/CM2. COS DE FILTRATGE AMB QUADRE DE MANIOBRA AMB 5 VALVULES DE PVC. INCLOS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS I ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL·LAT I FUNCIONANT. | 8060.3 | 1 | 8060.3 | 1 | 8060.3
2 | U | (EDE21206) CONJUNT REBLERT DE MATERIAL FILTRANT PER A FILTRE DE VIDRE AFM (ACTIVATED FILTER MATERIAL) BIO RESISTENT I AUTO ESTERILITZANT, AMB FILTRACIO MES EFICIENT LLIURE DE BACTERIS, A BASE DE CRISTALL RECICLAT. INCLOS EL MATERIAL QUE DISPOSARA DE TRES CAPES, UNA PRIMERA CAPA SITUADA AL FONS AMB AFM DE GRAU 3 VIDRE DE 2,0 A 6,0 MM DE GRANDÀRIA, OCUPANT UN 21% DEL VOLUM FILTRANT; UNA SEGONA CAPA SITUADA EN ZONA INTERMÈDIA AMB AFM DE GRAU 2 VIDRE DE 1,0 A 2,0 MM DE GRANDÀRIA, OCUPANT UN 19% DEL VOLUM FILTRANT; I UNA TERCERA CAPA SITUADA EN LA ZONA SUPERIOR AMB AFM DE GRAU 1 VIDRE DE 0,5 A 1,0 MM DE GRANDÀRIA, OCUPANT UN 60% DEL VOLUM FILTRANT. SUBMINISTRAT EN SACS DE 25KG. MODELS 57013-57012-57011 RESPECTIVAMENT MARCA FLUIDRA O EQUIVALENT, RECOMANAT PER ASTRAPOOL, EN PROPORCIÓ ASSENYALADA | 5640.75 | 1 | 5640.75 | 1 | 5640.75
TOTAL | SUBCAPITOL | 01.03.02 |  |  | 13701.05 |  | 13701.05
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 04 | CONTROL
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | U | (J060760A) MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 82.85 | 6 | 497.1 | 0 | 0
2 | U | (J0606504) ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA CILÍNDRICA DE 15X30 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 20.5 | 6 | 123 | 0 | 0
3 | U | (J03DR10P) DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 | 13.23 | 10 | 132.3 | 0 | 0
4 | U | (J03D8208) ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 O NLT 108 | 62.53 | 1 | 62.53 | 0 | 0
TOTAL | CAPITOL | 01.04 |  |  | 814.93 |  | 0
OBRA | 01 | PRESSUPOST
CAPITOL | 05 | SEGURETAT I SALUT
NUM. | UA | DESCRIPCIÓ |  | PRESSUPOST
PREU
AMID. ACUM.
1 | M | (H6AA2111) TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 2.69 | 30 | 80.7 | 30 | 80.7
2 | U | (H6AZ54A1) PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 77.32 | 1 | 77.32 | 0 | 0
3 | U | (H6AZ59A1) PORTA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 6 M I ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA METÀL·LICA, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 263.54 | 1 | 263.54 | 0 | 0
4 | U | (HBBA1511) PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 18.3 | 1 | 18.3 | 1 | 18.3
5 | U | (HBBAC013) SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 29.97 | 1 | 29.97 | 0 | 0
6 | M | (HBBZ1111) SUPORT RECTANGULAR D' D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL·LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 10.11 | 1 | 10.11 | 0 | 0
7 | U | (HM31161J) EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 36.42 | 1 | 36.42 | 1 | 36.42
8 | U | (HQUA2100) FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL | 76.29 | 1 | 76.29 | 1 | 76.29
9 | U | (HBB11111) PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 44.19 | 1 | 44.19 | 1 | 44.19
10 | U | (HBB11251) PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 49.73 | 1 | 49.73 | 1 | 49.73
11 | M | (HBC1KJ00) TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS | 9.68 | 15 | 145.2 | 7.5 | 72.6
12 | M | (HBC19081) CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS | 0.51 | 300 | 153 | 150 | 76.5
13 | U | (HBC12300) CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA | 6.25 | 10 | 62.5 | 3 | 18.75
TOTAL | CAPITOL | 01.05 |  |  | 1047.27 |  | 473.48