| Oferta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codi | Descripció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idea |  |  |  |  | CIRE. Refresco y Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripció Oferta |  | CIRE. Refresco y Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data presentació |  | 31/01/2022 |  |  |  |  |  | Data fi validesa |  |  | 28/02/2022 |  |  |  |  |
| Responsable de l’oferta |  | Andrea Bogota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departament/Entitat |  | JUS-Departament de Justicia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promotor |  | Gloria Fanlo CPD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot executor |  | AM08_19 - Gestió Econòmica, Patrimonial i Publicacions Oficials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solució |  | 3197 |  | Integració SAP CIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codi | Descripció |  |  |  |  | ET |  |  | Hrs | Perfil |  | Tarifa hora sense IVA |  | Tarifa hora amb IVA |
| 3197 | CIRE - SAP |  |  |  |  | ET5 |  |  | 99 | Cap de projecte |  | 79,80 € |  | 96,56 € |
| 3197 | CIRE - SAP |  |  |  |  | ET5 |  |  | 172 | Consultor / analista |  | 59,50 € |  | 72,00 € |
| 3197 | CIRE - SAP |  |  |  |  | ET5 |  |  | 198 | Analista-desenvolupador |  | 49,50 € |  | 59,90 € |
| 3197 | CIRE - SAP |  |  |  |  | ET5 |  |  | 200 | Desenvolupador |  | 39,50 € |  | 47,80 € |
| - Descripció del problema o oportunitat de negoci, - Objectius de negoci i/o beneficis. - Objectius del Projecte (Quin és el lliurable principal) |  | - Hacer Refresco y/o copia de entorno de productivo a entorno de calidad con el objetivo de tener un respaldo de información, de tal manera que las tareas de configuración, identificación de errores y pruebas sea más ágil. - Upgrade SAP de Netweaver 7.4 (sp13) / EHP7 for ERP (sp11) a Netweaver 7.5 (sp19) / EHP8 for ERP (sp15), al hacer esta actualización se obtendrán nuevas funcionalidades, mayor estabilidad, mejor rendimiento y sobre todo tener mantenimiento de SAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Enfocament de la solució |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resum de Fases i pla de desplegament. - Principals fites. - Impacte en components d’aplicació, arquitectura, etc. - Riscos principals - Condicionants |  | Módulos impactados Component; Descripció del l’impacte. Modulo MM; Procesos de compras. Modulo Expedientes; Procesos de creación de expedientes y listados. Modulo FI; Procesos Financieros. Modulo PP; Procesos de Producción. Modulo AA; Procesos de Activos Fijos. Modulo CO; Procesos de Con trolling. Modulo SD; Procesos de Ventas. Interfases; Sap Desven. Facturacion electronica; Recepción y envió de facturas. SII; Suministro inmediato de Información Hacienda. Fases Fita; Data Inici; Data Fi. Refresco entorno Integracion; 10-feb; 11-feb. Verificación backup; 14-feb; 14-feb. Instalación Oracle 12.1.0.2; 14-feb; 18-feb. Instalación SBP Oracle 12.1.0.2; 14-feb; 18-feb. Upgrade base de datos a 12.1.0.2; 14-feb; 18-feb. Instalación cliente Oracle 12.1.0.2; 14-feb; 18-feb. Adaptación profiles usuarios a Oracle 12.1.0.2; 14-feb; 18-feb. Adaptación ficheros configuración a Oracle 12.1.0.2; 14-feb; 18-feb. Revisión y liberación de las órdenes en CID hacer export y liberacion 2 veces; 21-feb; 04-mar. CIRE envia lista usuarios que pasarán la SPDD (Revisar objetos de diccionario) usuarios tecnicos de accenture); 21-feb; 04-mar. Bloqueo usuarios; 21-feb; 04-mar. Upgrade SAP CID (SUM); 21-feb; 04-mar. Ajuste de los objetos requeridos (SPDD); 21-feb; 04-mar. Ejecución sgen para la compilación de los componentes nuevos; 21-feb; 04-mar. Reinicio del sistema (archivelogmode); 11-mar; 13-mar. programas standard pruebas de todas las funcionalidades; 11-mar; 13-mar. Desbloqueo usuarios; 11-mar; 13-mar. Punto de control telefónico en caso necesario; 11-mar; 13-mar. |
| 3.- Valoració |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hores totals |  | 669 hrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durada estimada (setmanes) |  |  | Inici estimat |  |  |  |  |  | Fi estimat |  |  |  |  |  |
|  |  | Imports sense IVA |  |  |  |  |  |  | Imports amb IVA |  |  |  |  |  |
| Imports |  | Cost Evolutiu | Recu Any 0 |  |  |  | Recu Anual |  | Cost Evolutiu | Recu. Any 0 |  | Recur Anual |  |  |
| Desenvolupament SI |  | 35.887,82 € | 0 € |  |  |  | 0 € |  | 43.424,26 € | 0€ |  | 0 € |  |  |
| 4.- Pla de Facturació |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fita |  |  |  |  |  |  |  |  | % Fita | Import sense IVA |  |  | Import amb IVA |  |
| 1. Presa de requeriments i disseny funcional |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 7.177,56 € |  |  | 8.684,85 € |  |
| 2. Desenvolupament i proves unitàries |  |  |  |  |  |  |  |  | 55% | 19.738,30 € |  |  | 23.883,34 € |  |
| 3. Validació integració |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% | 5.383,17 € |  |  | 6.513,64 € |  |
| 4. Transport a productiu i lliurament de documentació |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 3.588,78 € |  |  | 4.342,43 € |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % | 35.887,81 € |  |  | 43.424,26 € |  |

- Valoració d’esforços

El detall de la valoració en hores del desenvolupament descrit en aquets document es presenta en els següents punts:

# Descripció de la complexitat de l'evolutiu

La complexitat d'aquest evolutiu és Alta.

# Tipologia de l'objecte és la següent

- Actulizaciones:

  - Interfase -Entrada Fitxer

  - Interfase -Sortida Fitxer

  - Transaccion de funcionalitats

# Quadre de desglossament de la valoració