ALTRES CONSIDERACIONS:

NOVA CONSTRUCCIÓ ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ A VILA-RODONA, CLAU PNT-20233

- S’ha de preveure que en la primera fase d’execució de les obres aquestes convisquin amb els mòduls existents.  Cal plantejar la proposta per fases:

Fase 1: Nova construcció edifici 2 plantes amb aulari de primària, menjador i sala de psicomotricitat, lavabos i urbanització de la pista i espai annex.

Fase 1-2: Trasllat de tot l’alumnat actual. Atès que les aules corresponents a l’etapa d’infantil es construiran en la segona fase, l’alumnat s’ubicarà temporalment ocupant l’espai de psicomotricitat i menjador.

Fase 2: Desmuntatge dels mòduls d’aulari i enderroc de la seva fonamentació. Nova construcció edifici d’aulari d’infantil , aules de reforç/desdoblament i lavabos d’alumnes.

Fase 2-3: Trasllat de l’alumnat d’infantil al nou edifici, desmuntatge del mòdul de menjador i enderroc de la seva fonamentació.

Fase 3: Nova construcció edifici administració i finalització de les obres d’urbanització incloent el desmuntatge del mòdul d’administració i l’enderroc de la seva fonamentació.

- Tot i que l’estudi previ que s’aporta planteja un encaix distributiu força concret, s’admeten les variacions que es consideren per millorar l’encaix, sempre que es respectin les fases i la implantació de les diverses àrees que conformen el programa funcional.

-Malgrat en el programa funcional es fa referència a la pista esportiva de dimensions 24x44m, les propostes podran ubicar la pista esportiva reduïda de 22x32m.