## Full1
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT PLAÇA DOLORS PIERA, 1-2, BARCELONA, 08018
FASES OBRA | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
FASE 1: FAÇANES N-O, S-E, N-E (ESCALA 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 Treballs previs i implantació d’obra
1.2 Enderrocs
1.3 Revestiments
1.4 Fusteria d’alumini
1.5 Serralleria
1.6 Neteja i pintura
FASE 2: FAÇANES N-O, N-E (ESCALA 1)
1.1 Treballs previs i implantació d’obra
1.2 Enderrocs
1.3 Revestiments
1.4 Fusteria d’alumini
1.5 Serralleria
1.6 Neteja i pintura
FASE 3: FAÇANES S-E, S-0, N-E (ESCALA 1)
1.1 Treballs previs i implantació d’obra
1.2 Enderrocs
1.3 Revestiments
1.4 Fusteria d’alumini
1.5 Serralleria
1.6 Neteja i pintura
FASE 4: FAÇANES S-E, N-0, N-E (ESCALA 2)
1.1 Treballs previs i implantació d’obra
1.2 Enderrocs
1.3 Revestiments
1.4 Fusteria d’alumini
1.5 Serralleria
1.6 Neteja i pintura
FASE 5: PATIS A, B, C i D
2.1 Treballs previs i implantació d’obra
2.2 Enderrocs
2.3 Revestiments
2.4 Serralleria
2.5 Instal·lacions
FASE 6: COBERTA
3.1. Enderrocs
3.2. Impermeabilitzacions
3.3. Revestiments
3.4. Serralleria
3.5. Neteja i pintura
FASE 7: INSTAL·LACIONS INTERIOR HABITATGE
4.1. Treballs previs i implantació d’obra
4.2. Enderrocs
4.3. Ram de paleta
4.4. Fusteria
4.5. Instal·lacions
4.6. Neteja i pintura