## Listado_Doc_Ingenieria
Item | BLOQUE | EMISOR | Proyecto | Tipo Doc. | Grupo | Nº | TAG. DOCUMENTO2 | TITULO DE DOCUMENTO | ESTADO DOC. | ULTIMA REV. EMITIDA | SEMANA-AÑO EMISIÓN PREVISTA
2.1 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | MEM | .00 | .001 | P2118LC_MEM.00.001 | Memoria descriptiva del conjunto | PDTE | - | 14-2024
2.2 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .30 | .001 | P2118LC_HD.30.001 | Datos básicos de diseño | PDTE | - | 14-2024
2.3 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .30 | .002 | P2118LC_HD.30.002 | Dimensionado de los principales equipos mecánicos, eléctricos y de supervisión y control) | PDTE | - | 14-2024
2.4 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | L | .001 |  | P2118LC_L.001 | Lista de equipos | PDTE | - | 14-2024
2.5 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .30 | .003 | P2118LC_HD.30.003 | Hojas de datos de equipos y válvulas de control | PDTE | - | 14-2024
2.6 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .30 | .004 | P2118LC_HD.30.004 | Curvas de prestaciones del aerocondensador | PDTE | - | 14-2024
2.7 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .30 | .005 | P2118LC_HD.30.005 | Curvas de las bombas | PDTE | - | 14-2024
2.8 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | D | .20 | .001 | P2118LC_D.20.001 | Diagramas P&ID de todas las líneas de proceso | PDTE | - | 14-2024
2.9 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | L | .00 | .001 | P2118LC_L.00.001 | Lista de líneas incluyendo condiciones de diseño y operación | PDTE | - | 14-2024
2.10 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | L | .00 | .002 | P2118LC_L.00.002 | Lista y especificación de los puntos límite | PDTE | - | 14-2024
2.11 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | L | .008 |  | P2118LC_L.008 | Lista de motores y consumidores eléctricos | PDTE | - | 14-2024
2.12 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | L | .006 |  | P2118LC_L.006 | Lista de consumidores de aire de instrumentos | PDTE | - | 14-2024
2.13 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | L | .005 |  | P2118LC_L.005 | Lista de instrumentos | PDTE | - | 14-2024
2.14 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .60 | .001 | P2118LC_HD.60.001 | Hojas de datos de instrumentos | PDTE | - | 14-2024
2.15 | 2.IB | IMA | P2118LC_ | HD | .30 | .006 | P2118LC_HD.30.006 | Hojas de datos de las válvulas de control | PDTE | - | 14-2024
2.16 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | LG | .30 | .001 | P2118LC_LG.30.001 | Diagramas lógicos del sistema de protección del aerocondensador y equipos auxiliares | PDTE | - | 20-2024
2.17 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | P | .20 | .001 | P2118LC_P.20.001 | Planos de disposición detallada y medidas del aerocondensador y de todos los equipos auxiliares, in | PDTE | - | 10-2024
2.18 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | P | .80 | .001 | P2118LC_P.80.001 | Plano preliminar de cargas “not to exceed” del aerocondensador | PDTE | -
2.19 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | HD | .80 | .001 | P2118LC_HD.80.001 | Cargas (en operación, montaje y prueba de carga) de todos los equipos, estructuras, etc. necesarios | PDTE | - | 10-2024
2.20 | 2.IB | SPGDC | P2118LC_ | P | .70 | .001 | P2118LC_P.70.001 | Planos de anclajes de todos los equipos, estructuras y cuadros eléctricos con diseño geométrico de | PDTE | - | 14-2024
2.21 | 2.IB | IMA | P2118LC_ | P | .50 | .001 | P2118LC_P.50.001 | Esquemas interconexión con CCM’s y armarios de control | PDTE | - | 18-2024
2.22 | 2.IB | IMA | P2118LC_ | L | .012 |  | P2118LC_L.012 | Listado de mangueras eléctricas y de comunicación industrial. | PDTE | - | 18-2024
2.23 | 2.IB | IMA | P2118LC_ | L | .009 |  | P2118LC_L.009 | Lista de señales de control a integrar en el sistema de control de planta. | PDTE | - | 18-2024
3.1 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | P | .00 | .001 | P2118LC_P.00.001 | Planos de ubicación de consumidores eléctricos, paneles, cuadros, etc | PDTE | - | 14-2024
3.2 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | P | .00 | .002 | P2118LC_P.00.002 | Planos de ubicación de instrumentos, cajas, etc | PDTE | - | 22-2024
3.3 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | P | .60 | .001 | P2118LC_P.60.001 | Planos de conexionado de instrumentos | PDTE | - | 14-2024
3.6 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | P | .30 | .001 | P2118LC_P.30.001 | Planos de dimensiones, planos de secciones y listas de materiales de los equipos principales y auxilia | PDTE | - | 19-2024
3.7 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | P | .30 | .002 | P2118LC_P.30.002 | Planos de disposición detallados de las piezas que deban ser desmontadas para su inspección, tales | PDTE | - | 14-2024
3.8 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | ET | .20 | .001 | P2118LC_ET.20.001 | Cálculos mecánicos de los componentes sometidos a presión y/o vacíos | PDTE | - | 14-2024
3.9 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | HD | .30 | .007 | P2118LC_HD.30.007 | Diagramas y curvas de prestaciones de todas las bombas y ventiladores | PDTE | - | 14-2024
3.10 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | P | .50 | .002 | P2118LC_P.50.002 | Esquemas eléctricos unifilares | PDTE | - | 14-2024
3.11 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | L | .012 |  | P2118LC_L.012 | Lista detallada de cables de potencia y de control | PDTE | - | 22-2024
3.12 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | P | .50 | .003 | P2118LC_P.50.003 | Esquemas de detalle del armario de control | PDTE | - | 14-2024
3.13 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | P | .50 | .004 | P2118LC_P.50.004 | Esquemas de detalle de botoneras locales y otros cuadros eléctricos | PDTE | - | 14-2024
3.14 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | P | .50 | .005 | P2118LC_P.50.005 | Detalle de todos los recorridos de cables | PDTE | - | 22-2024
3.15 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | L | .011 |  | P2118LC_L.011 | Listas de armarios eléctricos | PDTE | - | 14-2024
3.16 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | L | .009 |  | P2118LC_L.009 | Lista de alarmas | PDTE | - | 22-2024
3.17 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | L | .010 |  | P2118LC_L.010 | Lista de entradas y salidas del sistema de control hacia el sistema central de supervisión | PDTE | - | 22-2024
3.18 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | LG | .00 | .001 | P2118LC_LG.00.001 | Diagramas lógicos para todos los enclavamientos propuestos | PDTE | - | 22-2024
3.19 | 3.ID | IMA | P2118LC_ | LG | .00 | .002 | P2118LC_LG.00.002 | Programación de los PLC’s | PDTE | - | 28-2025
3.20 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | L | .00 | .003 | P2118LC_L.00.003 | Lista de Valorada de Repuestos (ver Formulari os de la Oferta Económica) | PDTE | - | 22-2024
3.21 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | L | .00 | .004 | P2118LC_L.00.004 | Lista de Repuestos y Componentes no incluidos en la Garantía de Diseño del Suministro | PDTE | - | 22-2024
3.22 | 3.ID | SPGDC | P2118LC_ | P |  |  | P2118LC_P | Planos as – built | PDTE | - | 28-2025