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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTACIÓ CONJUNTA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIALITZAT MODULAR PER A UNA ESCOLA D’UNA LÍNIA D'INFANTIL I PRIMÀRIA, (ESCOLA MAR NOVA) AMB DUES FASES PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES


Procediment obert ordinari
Expedient: C176-2024-798

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIALITZAT MODULAR PER A UNA ESCOLA D’UNA LÍNIA D'INFANTIL I PRIMÀRIA, (ESCOLA MAR NOVA) AMB DUES FASES PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES



1. Objecte del Contracte

L’objecte d’aquest contracte consisteix en la contractació conjunta de la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i l’execució de les obres de construcció d’un edifici de nova planta industrialitzat modular per a una escola d’una línia d’infantil i primària, ( Escola MAR NOVA) que cal executar en 2 fases. 

L’objecte d’aquest contracte consisteix en:

· Primer executar la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental dins l’àmbit del projecte bàsic, l’annex de Compliment del CTE-DB SI; i, la redacció del projecte executiu, el desenvolupament del model BIM, i l’estudi de seguretat i salut (executiu) i la certificació  d’eficiència energètica del projecte dins l’àmbit del projecte executiu.

· Posteriorment, executar les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat.

El contracte no inclou la direcció d’obra atès que aquesta serà aliena al contractista.

L’esmentada redacció del projecte i posterior execució de les obres aniran destinats a la construcció d’un nou equipament públic per una escola d’una línia d’infantil i primària, i l’adequació d’espais d’urbanització exterior per aquest centre. Aquest nou equipament es desenvoluparà en dues fases per a l’execució de les obres tal com es recull en l’avantprojecte que s’annexa a la present licitació. 

Aquest nou equipament es desenvoluparà en dues fases per a l’execució de les obres tal com es recull en l’avantprojecte que s’annexa a la present licitació

	L’objecte del contracte comporta el tractament de dades personals?
	NO




1. Codificació de l’objecte del contracte

Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:

44211100-3 Edificis prefabricats modulars

Aquest contracte té incidència sobre els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides següents:

ODS 4 (Educació de qualitat) i ODS 11 (ciutat i comunitats sostenibles).


1. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte


Les causes que justifiquen la necessitat i la idoneïtat d’aquest contracte d’obres d’acord amb l’informe del servei tècnic proposant d’aquesta licitació, són:


Motivació de la no divisió en lots del contracte 

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè la totalitat del mateix s'ha de regir per les especificitats tècniques pròpies d'un mateix sistema industrialitzat modular per una construcció de caràcter edificatori propi de les empreses contractistes que es presentin. 

Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i tècnics, inclouen de forma inherent, per al seu muntatge i execució, diferents capítols i subsistemes constructius de l’obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal·lacions, etc., dins el mateix conjunt industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i àgil assemblatge dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execució que son on també tenen justificació la necessitat d’aquest tipus de construccions industrialitzades. 

Afegir lotitzacions a aquests sistemes constructius amb activitats tant interrelacionats comportaria posar en risc els compliments de qualitat i terminis exigibles a aquest tipus d’edificacions. 

Idoneïtat del contracte 

 L’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme de la ciutat de conformitat amb la legislació següent:
 
 Article 25.2 apartats a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres pels següents motius:

  L’Escola Mar Nova és un centre d’educació infantil i primària que forma part de la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya. Es troba situada a l’extrem nord del municipi, en concret al carrer Rafel Casanova núm.6 i s’hi accedeix pel carrer Can Pou. Actualment, el centre està format per 7 mòduls prefabricats, amb una superfície construïda de 826m.

  Per tal de continuar atenent les necessitats d’escolarització de tota la comunitat educativa en les màximes i millors condicions a nivell d’instal·lacions, es considera necessari substituir els mòduls prefabricats i crear un nou equipament que respongui a la normativa i característiques d’espais similars a la resta de centres educatius del municipi. 

 Ateses les necessitats urgents de disposar de l’equipament definitiu, es planteja la construcció d’un edifici de nova planta, en la modalitat de construcció industrialitzada modular, en el mateix solar on hi ha actualment l’escola, d’acord amb l’avantprojecte redactat per ConxitaBalcellsassociats S.L.P, i lliurat al gener de 2023, que s’adjunta com a document annex a la licitació i que s’aprova juntament a l’acord d’aprovació de l’expedient, informat prèviament per l’arquitecte municipal.

 D’acord amb el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Premià de Mar, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Mar Nova d’una línia d’aquest municipi, signat en data 02/08/2022, estableix que la licitació i contractació del projecte i de les obres, recepció i liquidació d’aquestes correspon a l’Ajuntament, ajustant-se a la LCSP.

En data 27 de setembre de 2023, el Ple municipal va aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració, formalitzada en data 20/11/2023, per la qual s’actualitza l’import previst per l’execució de les obres, d’acord amb l’avantprojecte redactat.

Per acord del Ple de data 21 de febrer de 2024 s’ha deixat sense efecte l’acord plenari de data 16 de març de 2011 d’alteració de la qualificació jurídica de la finca 16283 inscrita al Registre de La Propietat de Mataró núm.2, tom 2945, Llibre 285 foli 75 com a bé patrimonial per a la seva cessió gratuïta en propietat a la Generalitat de Catalunya per a destinar-la a la construcció d’un centre d’educació infantil i primària , i retornar a la seva qualificació inicial com a bé de domini públic, per tal de posar a disposició la finca descrita  per tal que el departament d’Educació pugui supervisar l’execució de les obres de construcció de l’escola Mar Nova, la qual es troba en tràmit de regularització de la superfície cadastral, que és la real, respecte a la superfície registral.

 Necessitats a satisfer amb el contracte

 Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria de l’avantprojecte, són: 

 Contractar de manera conjunta la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres de nova construcció, en 2 fases, de l’Escola Mar Nova per a una escola d’una línia d’infantil i primària a Premià de Mar.

· L’adjudicatari del contracte serà responsable de redactar els següents documents:
· Projecte bàsic i d’execució
· Projecte tècnic descriptiu de l'activitat
· Certificació energètica
· Estudi de seguretat i salut
· Annex de Compliment del CTE-DB SI
· Projectes de legalització de les instal·lacions necessaris per a la posada en funcionament
· Llibre de l’edifici
· Document d’informació bàsica
· Contingut de la visualització
· Pla de treballs
· Pla de seguretat i salut
· Pla d’assegurament de la qualitat i medi ambient de l’obra

Pel que fa al projecte bàsic i d’execució, aquests hauran de:
· Basar-se en el document d’avantprojecte, annex a aquesta licitació, pel que fa als aspectes geomètrics, arquitectònics, constructius, formals i tècnics.
· Utilitzar materials d’igual qualitat o superior a les recollides en l’avantprojecte.
· Utilitzar els criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
· Adoptar els criteris establerts en tots els manuals editats per Infraestructures.cat (plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes d’edificació.pdf; Manual d’Estructuració informàtica.pdf; GUIA_BIM.pdf, MANUAL_BIM.pdf, Manual per a la redaccio del llibre de l'edifici.pdf, Plec de condicions tecniques del Banc d'Infraestructures.cat Edificacio 2021.pdf, Plec Prescripcions Projecte Basic Edificacio.pdf, Plec Prescripcions redaccio projectes Executius Edificacio.pdf, Plec redaccio estudis seguretat i salut - Edificacio.pdf, Plec prescripcions elaboracio Pla de Treballs, Pla de Seguretat i salut i PAQMA.pdf)
(https://infraestructures.gencat.cat/licitacions/downloads/documentacion)
· Aplicar tota la normativa vigent.
· Adoptar els criteris establerts al document pedagògic d’espais resultat del procés participatiu aprovat pel Consell Escolar del centre.
· Adoptar els criteris indicats a l’informe emès des de la Direcció general de centres públics del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació a l’Avantprojecte.
· Adoptar les prescripcions de l’informe emès per l’Agència catalana de l’aigua.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que un facultatiu o facultativa competent diferent de l’autor o autora pugui dirigir, d’acord amb el projecte, els treballs d’execució de les obres.
El contracte no inclou la direcció d’obra atès que aquesta serà aliena al contractista.

1. Règim jurídic del Contracte 

Es licita un contracte d’obres, que té caràcter administratiu de conformitat amb la previsió de l’article 13 de la LCSP. El contracte es regeix per aquest plec de clàusules, l’avantprojecte, les prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives generals les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.

L’acord de govern de la Generalitat GOV/81/2023 de 4 d’abril, pel qual es determinen els contractes en que s’ha d’aplicar la metodologia BIM i la forma i condicions per fer-ho,  determina que els contractes que incorporin la tecnologia i la metodologia BIM es consideren contractes d’innovació.

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. 
e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre  contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p) Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant RLOPD).
q) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.
r) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada pel  Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.
s) L’acord de govern de la generalitat GOV/81/2023 de 4 d’abril  pel qual es determinen els contractes en que s’ha d’aplicar la metodologia BIM i la forma i condicions per fer-ho.

De conformitat amb l’article 35.1.d) de la LCSP, en tant en quan el PCAP formarà part del contracte, les normes sobre protecció de dades de caràcter personal aplicables a aquest contracte són:

1. Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
1. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
1. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en allò que no contradigui les dues normes anteriors).
1. Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat.

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.

Així mateix, la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte haurà d’observar la normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que en cada moment siguin d’aplicació, normes que s’indiquen a títol orientatiu i no limitatiu, en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.



1. Òrgan de contractació i responsable del contracte
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició addicional Segona de la LCSP,  és:

1. El Ple per als actes següents:

1. Incoació de l’expedient de contractació.
1. Aprovació de l’expedient de contractació.
1. Adjudicació del contracte.
d. Incoació i resolució d’expedients per imposició de penalitats per incompliments del contracte.
e. Modificació, pròrroga, interpretació o resolució anticipada del contracte.


L’Ajuntament de Premià de Mar té el seu domicili al carrer Nord núm. 60, de Premià de Mar, codi postal 08330. La direcció web de l’Ajuntament de Premià de Mar és www.premiademar.cat.

[bookmark: _Hlk162074430]La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és l’àrea d’Ensenyament amb el suport de l’àrea de Territori i Sostenibilitat , a la qual li correspondrà:

· Interpretar els plecs (article 190 LCSP)
· Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs (article 192 LCSP)
· Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP)
· Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament (article 194 LCSP)
· Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP)
· Conformar les factures (article 198 LCSP)
· Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i mediambientals del contractista (article 201 LCSP)
· Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP)
· Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel director facultatiu (articles 203 a 207 de la LCSP)
· Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP)
· Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 LCSP)
· Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP)
· Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP)
· Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP)
· Controlar i denunciar l’esmena d’errors, indemnitzacions i responsabilitats en el contracte d’elaboració de projectes d’obres detectats en l’execució de les obres (articles 314 i 315 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el director facultatiu de les obres, al qual a li correspondrà les funcions següents:

· Que hi hagi replanteig del projecte (article 236)
· Promoure l’acta de comprovació del replanteig (article 237)
· Dirigir es obres i supervisar la responsabilitat pels defectes tècnics provocats pel contractista (article 238)
· Vetllar per la indemnització del contractista en casos de força major (article 239)
· Expedir les certificacions d’obra (article 240)
· Promoure i motivar les modificacions de contracte que consideri escaients (article 242)
· Promoure la recepció de les obres (article 243)
· Informar la devolució de la garantia definitiva (article 243)
· Controlar els possibles vicis ocults (article 244)
· Promoure la resolució anticipada del contracte per les causes taxades en la LCSP (articles 245 i 246)
· Donar els vistiplau al pla d’autocontrol del compliment de l’article 201 de la LCSP proposat pel contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del contracte, juntament amb les seves clàusules i els plecs.


1. Perfil del contractant

L’accés als documents als quals han de tenir accés les empreses per poder concórrer a la licitació d’aquest contracte és farà a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Premià de Mar:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant.

La presentació d’ofertes es realitzarà igualment per mitjans electrònics a través de l’eina de Sobre Digital (o altra plataforma de licitació electrònica), accessible des de l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses licitadores podran trobar material de suport sobre com presentar una oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a la web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en les webs següents:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES.

https://www.aoc.cat/portalsuport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/



1. Pressupost base de licitació


El valor estimat del contracte, entès com a despesa màxima estimada, és de 4.598.835,41 € (quatre milions cinc-cents noranta-vuit mil vuit-cents trenta-cinc euros amb quaranta-un cèntims) IVA exclòs. 

El VEC, de conformitat amb els articles 99.2, 101.5 i 116.2 de la LCSP, s’ha calculat de la manera següent:


	Concepte
	Base imposable

	Pressupost base de licitació
	4.598.835,41 €

	Pròrrogues del contracte
	0,00 €

	Supòsits de modificació previstos en el PCAP
	0,00 €

	Prestacions addicionals (article 168.e de la LCSP)
	0,00 €

	Total
	4.598.835,41 €




El pressupost base de licitació 5.564.590,84 € IVA inclòs, cinc milions cinc-cents seixanta-quatre mil cinc-cents noranta euros amb vuitanta-quatre cèntims)  dels quals 4.598.835,41 € corresponen a la base i 965.755,43 € corresponen a l’IVA (21%). 

De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit: 965.755,43 € (nou-cents seixanta-cinc mil set-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims).

[bookmark: _Toc110493451]L’avantprojecte redactat per Conxitabalcellsassociats S.L.P. (en el qual s’ha de basar la redacció del projecte d’execució, pel que fa als aspectes geomètrics, arquitectònics, constructius, formals i tècnics, d’acord amb el present plec) contempla un pressupost estimat de les obres de construcció de de 3.892.763,00 € (PEM), dels quals s’estima que 3.716.170,57 € (PEM) corresponen a cost d’execució d’obra i la resta a altres conceptes, incloent honoraris de redacció de projecte. 

El conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Premià de Mar, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Mar Nova d’una línia d’aquest municipi, signat en data 2 d’agost de 2022, i la seva posterior addenda de data 20 de novembre de 2023, preveu que l’import màxim previst de l’execució de les obres és de 5.350.914,00 €, IVA inclòs (equivalent a  3.716.170,57 € de PEM d’execució d’obres).

La redacció del projecte d’execució s’haurà de fer seguint el criteri d’ajustar el màxim possible el cost previst de la construcció al pressupost disponible per l’execució de les obres resultant de l’esmentat conveni i eventuals modificacions/addendes, si s’escau.

El pressupost base de licitació del contracte es fixa en 5.564.590,84 € (IVA inclòs), dels quals 4.598.835,41 € corresponen a la base i 965.755,43 € corresponen a l’IVA (21%). 

Aquests imports es desglossen d’acord a les dues fases d’execució en:
· 176.592,43 € (IVA no inclòs) en pressupost de redacció del projecte, al que corresponen 37.084,41 € en concepte d’IVA.
· 4.422.242,98 € (IVA no inclòs) en pressupost d’execució de les obres (PEC Iva exclòs), al que corresponen 928.671,02 € en concepte d’IVA. Aquest import es desglossa d’acord a la subdivisió: entre conjunts edificatoris a preu TANCAT (d’acord amb l’avantprojecte es preveu un 86,40% del total del pressupost d’execució, 3.820.817,93 € PEC IVA exclòs), i la urbanització exterior (d’acord amb l’avantprojecte es preveu un 13,60% del total del pressupost d’execució, 601.425,05 € PEC IVA exclòs).

No es disposa de pressupost detallat en base a estat d’amidaments i preus unitaris (a redactar en el projecte d’execució). Tanmateix, de conformitat amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació es desglossa en despeses directes i despeses indirectes. Seguint criteri de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), en obres d’edificació el cost d’execució material (PEM) correspon al cost directe (CD) amb un 10% de despeses indirectes.

	Concepte (execució d’obres)
	Import

	Costos directes (CD)
	3.378.336,88 €

	Costos indirectes (CI=10% de CD)
	 337.833,69 €

	Cost d’execució material (PEM=CD+CI)
	3.716.170,57 €

	Despeses generals (DG=6% de PEM)
	222.970,23 €

	Benefici industrial (BI=13% de PEM)
	483.102,17 €

	Preu base de licitació (PEC=PEM+DG+BI)
	4.422.242,98 €

	Base imposable
	4.422.242,98 €

	IVA al tipus del 21%
	928.671,03 €

	TOTAL
	5.350.914,00 €



Per altra banda, el preu base de licitació corresponent als honoraris de redacció del projecte és de 213.676,84 € (IVA inclòs), dels quals 176.592,43 € corresponen a la base i 37.082,31 € a l’IVA. 

En fase 1 (redacció de projecte), el contractista, facturarà els treballs en els següents terminis: 

- El primer, en el moment de l’entrega del projecte bàsic, per una quantitat fixa, total i alçada del 25% del pressupost de licitació d’aquesta prestació. 

- El segon, per una quantitat fixa, total i alçada del 65% del pressupost de licitació d’aquesta prestació una vegada lliurat el projecte executiu. 

- El tercer, per una quantitat fixa, total i alçada del 10% del pressupost de licitació d’aquesta prestació, desprès de l’aprovació definitiva del projecte per part de la Corporació. 
D’acord amb els terminis d’execució previstos, es preveu el lliurament del projecte la següent distribució de la despesa en anualitats (imports IVA inclòs):


	Concepte
	2024
	2025
	2026

	Fase 1.1 Redacció projecte bàsic
(25%) 
	53.419,21 €
	-
	-

	Fase 1.2 Redacció projecte d’execució (65%) (*)
	138.889,95 €
	-
	-

	Fase 1.3  Aprovació projecte (10%)
	-
	21.367,68 €
	-

	Fase 2 Execució d’obres
	-
	2.675.457,00 €
	2.675.457,00 €



(*) Tot i que d’acord amb els terminis màxims previstos a l’apartat 7 es preveu el lliurament del projecte d’execució a l’abril de 2025, s’avança la previsió econòmica a l’anualitat 2024 en previsió d’una eventual reducció dels terminis de lliurament i per evitar el possible retard en la disponibilitat pressupostària arran la tramitació del pressupost municipal de l’any 2025. 

Aquest contracte implica uns costos de manteniment i posada en marxa (considerant un cost anual del manteniment de l’ordre del 5% del cost de la construcció) un cop finalitzades les obres de:

	Concepte
	Exercici actual (n)
	n+1
	n+2
	n+3

	Un increment de despesa respecte el cost actual
	278.229,54 €
	278.229,54 €
	278.229,54 €
	278.229,54 €

	Una disminució de despesa respecte el cost actual
	€
	€
	€
	€

	Es manté la despesa respecte el cost actual
	€
	€
	€
	



De les dades anteriors es conclou que serà necessària una aportació de recursos addicionals pel què s'hauran d'habilitar les mesures adequades al pressupost del proper exercici per situar el mateix en equilibri pressupostari.

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només el preu del contracte, sinó també l’IVA i els demés tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com a partida independent i per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte, exclusivament, el preu sense IVA.

El preu consignat és indiscutible, no admetent‑se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables als contractes de serveis d’aquesta Corporació, així com despeses suplides, taxes, timbre de col·legi, si escau, etc.


1. Crèdit pressupostari

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és:

· 7002.32100.6220001 projecte 2024/2/7002/1  
                                                                         

1. Duració del contracte i prorrogues.

La duració del contracte es divideix en dues fases: una primera fase de redacció de projecte (amb una durada prevista de 8 mesos), i una segona fase d’execució de les obres (amb una durada prevista de 12 mesos), que no s’iniciarà fins la formalització de l’acta de replanteig, prèvia aprovació del projecte tècnic. El contracte tindrà una duració de 20 mesos, sense la possibilitat de pròrrogues, sens perjudici d’eventuals ampliacions del termini d’execució de les obres de conformitat amb l’article 29.3 de la LCSP.

La durada prevista per a la redacció del projecte és de 34 setmanes (8) mesos amb les següents fites o terminis parcials:
· Lliurament Projecte Bàsic: 10 setmanes a partir de la signatura del contracte.
· Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 18 setmanes a partir del lliurament del Projecte  Bàsic.
· Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 6 setmanes a partir de les revisions del Projecte Executiu Maqueta.

Aquest terminis inclouen les justificacions i correccions necessàries de l’equip redactor per a donar resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives, així com les que puguin derivar-se de les revisions emeses per l’Ajuntament i el departament d’Educació dels respectius lliuraments). També s'hi inclouen l'enquadernació i lliurament del projecte executiu definitiu.

Malgrat el projecte s’ha de desenvolupar i estructurar d’acord a les dues fases d’execució, que s’han de delimitar clarament en tots els documents de l’expedient redactat, l’aprovació d’aquest esdevindrà única i inclourà les dues fases.

La durada prevista per a l’execució de la totalitat de obres és de 12 mesos, comptadors a partir de la data de formalització de l’acta de replanteig. Les obres s’executaran en dues fases d’execució, d’acord amb les previsions de l’avantprojecte, i que es definiran en el pla de treballs abans de l’inici de les obres.



1. Tramitació de l’expedient  


De conformitat amb la disposició addicional 3ª apartat segon, la tramitació de l’expedient de contractació és anticipada, atès que el finançament està condicionat a l’aprovació definitiva del pressupost, aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió extraordinària del 3 d’abril de 2024 i actualment en fase d’exposició pública.

El conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació, i l’Ajuntament de Premià de Mar, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Mar Nova d’una línia d’aquest municipi es va  formalitzar en data 02/08/2022.

En data 27 de setembre de 2023, el Ple municipal va aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració, formalitzada en data 20/11/2023, on s’estableix que l’import màxim previst d’aquest conveni (execució obres) és de 5.350.914,00 €, IVA inclòs, dels quals, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà la quantitat màxima del 50% de l’import de l’obra, 2.675.457,00 €, IVA inclòs.

L’Ajuntament de Premià de Mar aportarà la quantitat màxima prevista de 2.675.457,00 €, IVA inclòs, quantitat que es finançarà mitjançant un préstec bancari pendent de tramitació.

L’article 173.6.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), permet considerar disponibles (i per tant adquirir un compromís de despesa sobre els mateixos) els crèdits pressupostaris en què concorri la següent condició: “a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros”.  

L’adjudicació d’aquest contracte restarà condicionada suspensivament a la disponibilitat dels recursos per a fer front a la despesa i el finançament del contracte. 

De conformitat amb l’article 234.4 de la LCSP no es procedirà a la fiscalització de la despesa, la seva aprovació i l’adquisició del compromís generat fins que es conegui l’import i les condicions del contracte, de conformitat amb la proposició seleccionada. 


1. Procediment d’adjudicació del contracte


Es justifica l’excepcionalitat de la contractació conjunta de la redacció del projecte i de l’execució de les obres corresponents, prevista i regulada a l’article 234 LCSP, per la necessitat d’aplicar aquelles especificitats tècniques pròpies del sistema industrialitzat modular de cada empresa constructora especialista, que fan imprescindible la vinculació entre l’esmentada empresa constructora i l’equip redactor del projecte atès que el sistema constructiu modular incideix molt estretament en el disseny del projecte i la tècnica d’execució de l’obra.

Cal tenir present que els sistema industrialitzat modular consisteix en l’elaboració de parts o mòduls de la totalitat de l’obra a executar, en altres indrets o tallers, diferents a l’obra executada “in situ”, desenvolupant un premuntatge d’aquests, emprant sistemes constructius i tecnologies dissenyades per l’empresa especialista, i ajustats, i a l’hora adequats tècnicament a la voluntat del tècnic projectista i demès facultatius intervinents. El resultat d’aquests elements, parts o mòduls, i la coordinació permanent entre empresa i tècnics redactors des de l’inici de la contractació, són definitivament ensamblats i complementats amb altres en el solar per a la construcció definitiva del nou equipament, i és precisament el conjunt d’aquesta especificitat tècnica que justifica la contractació conjunta prevista en l’article 234 LCSP. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació mitjançant el procediment obert amb tramitació anticipada, d’acord amb l’article 156 de la LCSP com a procediment ordinari d’adjudicació i atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini d’execució.


1. Criteris d’adjudicació i avaluació de les ofertes


L’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic des de la perspectiva de la millor relació qualitat – preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una pluralitat de criteris de valoració, els quals tenen una ponderació màxima de 100 punts avaluables de conformitat amb els criteris i subcriteris següents 

12.1 Criteris de valoració automàtica o mitjançant fórmules matemàtiques:


	1.CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS (70 punts)

	1.1
	Oferta econòmica per a l’execució de les obres 
	30

	1.2
	Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució 
	18

	1.2.1
	Experiència en redacció de projectes d’execució d’obres similars
	12

	1.2.2
	Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte
	3

	1.2.3
	Compromís d’adscripció d’un consultor en sostenibilitat i eficiència energètica 
	3

	1.3
	Experiència del perfil del cap d’obra (no nominatiu)
	4

	1.4
	Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i urbanització
	15

	1.4.1
	Incorporació en projecte i en l’execució de l’edifici de la instal·lació de plaques fotovoltaiques que permetin autoconsum
	10

	1.4.2
	La utilització de fusta i derivats amb distintiu ecològic, reciclatge de materials i minimització de residus
	2

	1.4.3
	L’obtenció de la certificació LEED (Leadership in Energy & Environmental Desing) 
	3

	1.5
	Increment del Període de garantia de les obres
	3




Criteris de puntuació de valoració automàtica o mitjançant fórmules matemàtiques:

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents: 

1.1 Oferta econòmica per l’execució de les obres (màxim 30 punts)

Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs, de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:






1.2 Equip responsable en fase de redacció del projecte d’execució de les obres (màxim 12 punts) 

1.2.1 Es valorarà l’experiència en redacció de projectes d’execució d’obres similars a la que es licita executada i finalitzada en els darrers 15 anys. Tenen consideració d’obres similars les següents:
· Tipologia: Obra nova de tipus industrialitzat d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública
· Import mínim: 1.200.000,00 Euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs)

Es valorarà en funció de l’import acumulat corresponent als pressupostos d’obres similars, sense tenir en consideració cap limitació d’import associada als mateixos, finalitzats en els últims 15 anys. Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre les condicions de solvència exigides, no integra l’import corresponent a l’obra que acredita l’esmentada solvència (IREF). La puntuació associada al valor INCR obtingut, és la següent:

0 < INCR < 0,1*IREF 		(1 punts)
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF (2 punts)
0,5*IREF <= INCR < IREF	(3 punts)
IREF <= INCR < 1,5*IREF 	(4 punts)
1,5*IREF <= INCR < 2*IREF 	(5 punts)
2*IREF <= INCR < 2,5*IREF 	(6 punts)
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF 	(7 punts)
3*IREF <= INCR < 3,5*IREF 	(8 punts)
3,5*IREF <= INCR < 4*IREF 	(9 punts)
4*IREF <= INCR < 4.5*IREF 	(10 punts)
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF 	(11 punts)
5*IREF >= INCR 		(12 punts)

1.2.2 Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte (3 punts)

Es valorarà el compromís d’adscripció del licitador a incloure dins de l’equip de redacció del projecte un tècnic de la mateixa titulació que la requerida per a l’autor/s del projecte, i que l’hagi obtingut amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdós inclosos). Aquest tècnic assumirà com a mínim en un percentatge d’un 20%, les seves responsabilitats professionals corresponents dins de l’equip redactor del projecte 

1.2.3 Compromís d’adscripció d’un consultor en sostenibilitat i eficiència energètica (3 punts)

Es valorarà el compromís d’incorporació a l’equip de direcció d’obra, d’un consultor en sostenibilitat i eficiència energètica que s’adscrigui a l’equip redactor del projecte,  amb l’objectiu de portar a terme les funcions d’una direcció d’obra en sostenibilitat, i vetllant per la correcta consecució de l’objectiu marcat en fase de disseny en l’obra a executar. Les seves funcions seran les pròpies d’una direcció d’obra en sostenibilitat, duent a terme entre altres i sense limitar-les, les següents funcions: 

Donar instruccions als tècnics intervinents en l’obra sobre la certificació obtinguda i millores incorporades en fase de disseny i dels punts clau a desenvolupar durant l’execució de l’obra.

Gestió dels canvis en la certificació d’acord amb els canvis d’obra que el promotor i la direcció facultativa de la mateixa acordin en el transcurs de l’obra.

Gestió documental complerta durant la obra per al compliment de la certificació obtinguda en la fase de projecte, incloent la petició i gestió dels certificats necessaris per a la seva demostració.

Supervisió en la fase de control (Commissioning) per a garantir la reducció de la demanda energètica de l’edifici i la reducció dels costos operatius i de manteniment 

1.3 Experiència del perfil del Cap d’Obra (màxim 4 punts)

La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 15 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima d’acord amb el previst a l’apartat 6 (requisits de solvència tècnica-professional i econòmica), de manera que el requeriment mínim no sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com ajudant de cap d’obra o com a cap de producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import de l’obra corresponent. 

El licitador indicarà l’import d’increment acumulat (INCR) al que es compromet en l’experiència del perfil tècnic del Cap d’Obra, un cop restat l’import de requeriment mínim i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un càrrec diferent al de cap d’obra (ajudant de cap d’obra o cap de producció). 

La puntuació associada a l’import acumulat d’increment d’experiència, és la següent: 
0 <INCR < 0,1*IMIN (1 punts) 
0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN (1,5 punt)
0,5*IMIN <= INCR < IMIN (2 punts) 
IMIN <= INCR < 1,5*IMIN (2,5 punts) 
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN (3 punts) 
2*IMIN <= INCR <2,5*IMIN <= INCR (3,5 punts)
2,5*IMIN >= INCR (4 punts)

on IMIN, és l’import mínim definit per requeriment a l’apartat 6 (requisits de solvència tècnica-professional i econòmica). 

1.4 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i l’urbanització (màxim 15 punts)

1.4.1 Es valorarà els compromisos adquirits per el licitador a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, els subministraments i/o obres d’instal·lació d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica que permetin autoconsum (10 punts).

Es valorarà a raó d’1 punt per cada 5 kW de potència pic instal·lada prevista a l’oferta.

1.4.2 Utilització de fusta i materials amb distintiu ecològic, reciclatge de materials i minimització de residus (màxim 2 punts).

Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i desprès en la execució de les obres, la incorporació de fusta i productes derivats.

1. El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,045 m3 per m2 de superfície construïda. (2 punts)
2. El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,04 m3 per m2 de superfície construïda, i < a 0,045m3/m2. (1,5 punts)
3. El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent , en una quantitat >= 0,035 m3 per m2 de superfície construïda, i < a 0,040 m3/m2. (1 punt)
4. El licitador es compromet a incorporar en projecte i en l’execució de l’edifici/s, fusta i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat < 0,035 m3 per m2 de superfície construïda, o no es compromet a incorporar fusta i derivats. (0 punts)

1.4.3 Per tal de garantir criteris de sostenibilitat, es valorarà el compromís de l’obtenció de la certificació LEED (Leadership in Energy & Environmental Desing) segons el següent barem de puntuació:

5. LEED CERTIFIED: 0,5 punts
6. LEED SILVER: 1 punts
7. LEED GOLD: 2 punts
8. LEED PLATINIUM: 3 punts

1.5 Increment del període de garantia de les obres (màxim 3 punts)

Es valorarà el compromís adquirit pel licitador en relació a incrementar el període de garantia de les obres, en referència al mínim establert en la licitació.

9. El licitador es compromet a ampliar en dos anys addicionals, el període de garantia mínim establert en la licitació. (3 punts)
10. El licitador es compromet a ampliar en un any addicional, el període de garantia mínim establert en la licitació. (1,5 punts)


10.4. Criteris de valoració mitjançant judici de valor:

Els licitadors presentaran memòria explicativa de la seva oferta (màxim 10 pàgines format DIN A4) en relació als següents aspectes:

	2. CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (30 punts)

	2.1 
	MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I EN OBRA (20 punts)
	

	2.2.1
	Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fàbrica o taller
	2

	2.2.2
	Descripció de l’obra a construir “in situ”
	1

	2.2.3
	Afeccions a tercers
	1

	2.2.4
	Serveis afectats
	1

	2.2.5
	Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació
	1

	2.2.6
	Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar
	5

	2.2.7
	Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències.
	5

	2.2.8
	Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra
	1

	2.2.9
	Escomeses d’obra
	1

	2.2.10
	Noves escomeses definitives
	1

	2.2.11
	Gestió d’abocadors
	1

	

	2.2
	METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (10 punts)
	10



Motivació de l'elecció d’aquest criteri de valoració:

Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants:

11. Valoració de la memòria del procés constructiu a fàbrica o taller i en obra (20 punts). Per tal d’avaluar els coneixements tècnics i control dels processos d’execució tant a taller com a l’obra “in situ”.
12. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (10 punts). Valoració de les metodologies per aplicar i  adaptar en el cas concret de les obres licitades.

En cas d'igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l'adjudicació d'aquest contracte de conformitat amb l’article 147.2 LCSP:

1r L’empresa amb el percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
2n L’empresa amb el percentatge inferior de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses.
3r L’empresa amb el percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
4t Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

1. Documentació amb caràcter contractual

Tindrà consideració de documentació de caràcter contractual, i per tant, formaran part del contracte:

1. El plec de clàusules administratives particulars
2. El plec de clàusules administratives generals
3. El plec de prescripcions tècniques
4. L’avantprojecte
5. La plica del contractista
6. El projecte
7. Annex II d’adscripció de mitjans 
8. Document LOPD
9. El document en què es formalitzi el contracte

1. Principis ètics i regles de conducta

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats “offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o de l’Ajuntament.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.


1. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte

15.1 Drets i obligacions de caràcter genèric:

L’Ajuntament de Premià de Mar s’obliga a executar el contracte d’acord amb aquest plec de clàusules.

L'adjudicatari s'obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en els plecs de prescripcions tècniques i condicions administratives que el regulen, amb subjecció a la normativa administrativa i privada que li sigui aplicable.

L’empresa contractista durant el primer trimestre del contracte haurà d’aportar un pla d’autocontrol de les obligacions que emanen de l’article 201 LCSP, amb els indicadors que permetin a la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte fer-ne el control oportú.
 
El responsable del contracte, que ha de supervisar l’execució del contracte podrà adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi de assegurar la correcta realització de la prestació pactada, a l’interlocutor que hagi designat l’adjudicatari, però en cap cas donarà ordres concretes als treballadors adscrits a l’execució de l’empresa per part del contractista.

El responsable del contracte de l’Ajuntament no s’immiscirà en l’organització interna de l’empresa. Així correspon al contractista:

- A aportar, per a la correcta execució dels serveis oferts, els mitjans personals que siguin necessaris.

- El contractista és responsable del control d’horaris, concessió de permisos i vacances, règim disciplinari laboral, ordres de treball dels treballadors adscrits a l’execució del contracte.

- El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament de Premià de Mar, o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.

- El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.

En el cas de serveis que es prestin en dependències municipals, abans del inici de l’execució del contracte, s’haurà de complir el plec de coordinació empresarial corresponent de conformitat amb el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. Correspondrà al responsable del contracte, amb l’assessorament del servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Premià de Mar, vetllar per la correcte execució d’aquests plecs durant l’execució del contracte.

A l’extinció dels contractes de serveis no es podrà produir, en cap cas, la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l’Ajuntament.

15.2 Condicions especials d’execució:

L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en particular:
a) Quan les prestacions que s’han de desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent.
b) L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin obligatòries o necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els riscos que poden afectar la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores.
Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions següents:
- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que emprarà en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin necessaris.
c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2% de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives previstes legalment.
d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'administració contractant.

12.a) De caràcter mediambiental:

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb la finalitat de contribuir  al compliment dels objectius que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
- El manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
- Una gestió més sostenible de l’aigua.
- El foment de l’ús de les energies renovables.
- La promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.
- L’impuls del subministrament de productes a granel i la producció ecològica.

12.b) De caràcter social:

· Sobre la creació d’ocupació: s’estableix com a condició especial d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per a l’execució d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral. Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a demandants d’ocupació. 


Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haurà de lliurar la documentació següent:

1. 
Acreditació de disposar d’algun sistema de gestió ambiental homologat de caràcter internacional , com l’ISO 14001 o l’EMAS o equivalent
1. b) L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a l’execució d’aquest contracte, aportant copia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la data en que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici de les obres, presentarà la relació del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2). 
Igualment, a la finalització de les obres, l’adjudicatari haurà d’aportar declaració jurada del representant legal de l’empresa amb la relació de contractacions efectuades a persones en situació legal d’atur o treballadors autònoms desocupats.



1. Contractista. Capacitat

Els candidats o licitadors hauran de d’acreditar la seva personalitat jurídica i la seva capacitat d’obrar. En el cas que siguin persones jurídiques hauran de justificar que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de totes les activitats que constitueixen l’objecte del contracte. L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials de l’empresa inscrits en el Registre mercantil o en qualsevol altre registre oficial que correspongui en funció del tipus d’entitat social, i l’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques. En cas de persona física, mitjançant el DNI i el títol acadèmic habilitant.


La personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, la solvència econòmica financera i part de la solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant la inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

Per a les empreses comunitàries s’estarà a allò que preveuen els articles 67 de la LCSP.

Per a les empreses extracomunitàries s’estarà a allò que preveu l’article 68 de la LCSP.


1. Contractista. Prohibició per contractar

Els candidats o licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de contractar establertes en l’article 71 de la LCSP en la data de finalització de la presentació de sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan s’acordi l’adjudicació definitiva del contracte.

La prova per acreditar tal circumstancia s’haurà d’aportar, en el sobre número A, de conformitat amb l’article 85 de la LCSP, les formes són les següents:

1. Mitjançant testimoni judicial
1. Mitjançant certificació administrativa
1. Mitjançant declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa
1. Mitjançant declaració responsable atorgada davant notari
1. Mitjançant declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat

En el cas d’optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l’haurà de formular l’empresari, el seu representant o apoderat, en el seu cas, deixant constància de que compleixen amb l’esmentat requisit.


1. Contractista. Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, hauran d’aportar 

· Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria següent d’acord amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

· GRUP C Edificacions/SUBGRUP 2 Estructures de fàbrica o formigó/CATEGORIA 5

En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la disposició:

· d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a:  una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera l’any.


L’acreditació de disposar de la solvència econòmica i financera requerida podrà realitzar-se mitjançant inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.


1. Contractista. Solvència tècnica i professional

D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvència tècnica i professional, hauran d’aportar alternativament:


· Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria següent d’acord amb els articles 37 i 38 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:
· GRUP C Edificacions/SUBGRUP 2 Estructures de fàbrica o formigó/CATEGORIA 5

D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el contractista ha de posar a disposició per a la redacció del projecte:

Autor del projecte:

Titulació: Arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable.
Caldrà acreditar una experiència mínima en la redacció d’un projecte d’execució d’una obra similar a la que es licita executada i finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideració d’obres similars les següents:
· Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública
· Import mínim: 1.200.000,00 euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs)

Resta de tècnics:

· Tècnic 1: Responsable de l'àrea d’estructures
Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: Especialista en estructures
Caldrà acreditar una experiència mínima en la redacció d’un projecte d’execució d’una obra similar a la que es licita executada i finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideració d’obres similars les següents:
· Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.
· Import mínim: 1.200.000,00 Euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs).

Igualment d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el contractista ha de posar a disposició de l’execució de les obres:

· Tècnic 2: Responsable de l'àrea d’instal·lacions
Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: Especialista en instal·lacions
Caldrà acreditar una experiència mínima en la redacció d’un projecte d’execució d’una obra similar a la que es licita executada i finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideració d’obres similars les següents:
· Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública, amb instal·lacions.
· Import mínim: 1.200.000,00 Euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs).


Igualment d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el contractista ha de posar a disposició de l’execució de les obres:

· Delegat d’obra
· Cap d’obra
· Cap de taller en fase de fabricació industrialitzada
· Responsable de Seguretat i Salut.

pel cap d’obra i el Responsable de Seguretat i Salut caldrà una experiència mínima en la redacció d’un projecte d’execució d’una obra similar a la que es licita executada i finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideració d’obres similars les següents:
· Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a ús docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.
· Import mínim: 1.200.000,00 euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs).

Pel cap de taller en fase de fabricació industrialitzada caldrà acreditar una experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideració d’obres similars les següents:
· Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d’edifici de qualsevol tipologia.
· Import mínim: 850.000,00 Euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs)


També s’haurà d’indicar, si s’escau, de la part del contracte que l’empresari tingui la voluntat de subcontractar, de conformitat amb la clàusula 45 d’aquests plecs.

L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP.

1. Proposicions

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.

Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de la mesa de contractació.

La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats previst en l’article 149  de la LCSP.

Es consideren empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits previstos en l’article 42 del codi de comerç.

Les empreses licitadores podran constituir unions d’empresaris, temporalment als efectes, sense que aquesta constitució sigui necessària formalitzar-la en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu favor.

Els empresaris que participin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

A efectes d’aquesta licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies de les empreses que la conformin i la participació de cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals es presenten en forma d’UTE i el benefici que això comporta en relació amb la millora de l’execució del servei encomanat), així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.


1. Mode de presentació de les proposicions

De conformitat amb la disposició addicional setzena de la LCSP s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar a les empreses licitadores com la presentació d’ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

La presentació d’ofertes es realitzarà igualment per mitjans electrònics a través de l’eina de Sobre Digital (o altra plataforma de licitació electrònica), accessible des de l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses licitadores podran trobar material de suport sobre com presentar una oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a la web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en les webs següents:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES.

https://www.aoc.cat/portalsuport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/



1. Documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les proposicions

22.1 Documentació que ha de constar en el sobre A

L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa i la selva solvència s’haurà de fer a través de:

1. L’aportació del Document Europeu Únic de Contractació:

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:

-	Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
-	Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
-	Que no està incursa en prohibició de contractar;
-	Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.  
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

Les empreses disposen de l’enllaç següent per obtenir el DEUC en català:

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf

El licitador ha d’estar en disposició de totes les categories dels subgrups demanats, en cas que ell per si sol no disposi de la classificació empresarial, per assolir-la pot optar per la UTE amb una altra empresa que disposi d’elles o mitjançant el compromís de subcontractar una empresa que disposi d’aquestes, més el document acreditatiu que l’empresa subcontractada disposa de la categoria i subgrup que escaigui.

1. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

1. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals

Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP (Annex II).


d. Declaració d’absència de conflicte d’interessos

Declaració dels administradors de l’empresa de conformitat amb l’annex IV d’aquest PCAP.


22.2 La documentació que ha de constar en el sobre B és: Els licitadors presentaran memòria explicativa de la seva oferta (màxim 10 pàgines format DIN A4) en relació als següents aspectes:

1. Memòria procés constructiu a fàbrica o taller i en obra

1. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut


El licitador ha d’indicar en la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització.

El licitador, en la seva proposta, expressarà clarament la plantilla de personal fix assignada exclusivament al contracte d’Ajuntament, amb la seva dedicació, així com la del personal que no sigui exclusiu amb indicació en aquest cas de la part de vinculació que s’escaigui, especificant pels llocs de treball que es proposen, denominació, categoria i naturalesa temporal o indefinida d’aquests. Així mateix el contractista haurà de disposar dels operaris de reserva que siguin necessaris per poder cobrir de manera immediata, baixes per malaltia, vacances, etc. L’adjudicatari no podrà modificar aquesta plantilla sense acord exprés de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament, si comporta la subrogació de més personal.

Pel que fa a les característiques de les ofertes presentades pels licitadors aquests hauran d’indicar, motivadament, quines parts són confidencials d’acord amb la clàusula 45 d’aquests plecs (Annex III). La manca de motivació desvirtuarà la declaració formulada per l’empresa.

22.3 La documentació que ha de constar en el sobre C és:

Preu global de l’oferta econòmica amb l’IVA desglossat (en la proposició s’haurà d’indicar com a partida independent, l’import del IVA que hagi de ser repercutit). S’haurà de presentar mitjançant declaració responsable d’un representant legal de l’empresa, amb poders suficients, de conformitat amb el model de l’Annex I d’aquests plecs. Aquesta declaració responsable haurà d’anar acompanyada d’un estudi de costos en què es desglossin tots i cadascun dels conceptes que integren el preu global (costos de personal, costos financers, amortitzacions, despeses generals o d’estructura i el benefici industrial). També haurà de contenir aquest estudi de costos el període de recuperació de la inversió.

Altres criteris automàtics de conformitat amb la clàusula 12 del PCAP

Informe de compliment del PPT. L’empresa licitadora haurà de presentar un document en el què es concreti com executarà les prescripcions mínimes obligatòries del PPT que no són objecte de valoració en la clàusula 10 del PCAP de conformitat amb l’article 157.5 de la LCSP.


1. Termini de presentació de les proposicions

Les empreses disposaran d’un termini de 26 dies naturals per a la presentació de les proposicions, el termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

L’anunci en el perfil del contractant indicarà la data i l’hora límit de presentació de les proposicions. En tot cas, el termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitzarà a les 13:00:00 hores, de l’endemà del darrer dia de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà per un temps de 24 hores o, en tot cas, com a mínim, pel temps que hagi estat no operatiu, mitjançant la publicació en el perfil de contractant, esmenant-lo, sempre que sigui possible abans de la seva finalització.

Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini de presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà la retirada de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament i fefaent a l’òrgan de contractació: en cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (Art. 139.3 de la LCSP).

Les proposicions extemporànies seran excloses. Les empreses licitadores que no hagin pogut presentar la seva oferta dins de termini per raons tècniques que considerin imputables a la plataforma, als serveis que aquesta integra (registre, validació de signatura...) o a l’eina de presentació electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han impedit aquesta presentació dins de termini i la mesa o l’òrgan de contractació decidirà el què escaigui.

Les consultes que es generin en relació a aquesta licitació s’adreçaren a la bústia de contractació i seran degudament contestades i publicades al perfil del contractant de conformitat amb la LCSP. La bústia per adreçar les consultes és: contractacio@premiademar.cat


1. Lloc de presentació de les proposicions

Les proposicions (sobres A,B i C) s’hauran de presentar electrònicament. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporaran, numerats, en l’apartat “altra documentació” (part 1 de 2, part 2 de 2).

(En cas que en una licitació es prevegi que l’opció de comprimir o dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com per exemple vídeos–, es recomana incloure la previsió següent: “Les empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb no partible, sense clicar al botó “xifrar i desar”, i, un cop preparada tota l’oferta normalment, i tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat però no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i enviar-lo.

Les empreses han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic (USB), de manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà comprovar la coincidència de les empremtes electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels documents seleccionats en l’oferta presentada).

Les empreses licitadores han de signar les ofertes i el DEUC. Quan diverses empreses concorrin agrupades en una unió temporal (UTE), l’oferta haurà d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment, hauran de presentar un DEUC separat, en què consti la informació requerida per cada empresa participant. La signatura de l’oferta es durà a terme mitjançant la signatura del resum de l’oferta, que incorpora l’empremta electrònica de la resta de documents que la integren.

La signatura de l’oferta s’esmenarà, si és necessari, previ requeriment per part de l’òrgan de contractació, amb la signatura correcta del resum, que l’empresa licitadora haurà d’haver guardat sense efectuar-hi cap modificació; en el cas del DEUC, l’esmena es produirà amb la signatura d’un de nou.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de l’Administració. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques, respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada per les empreses licitadores o candidates del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició.	


Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.


1. Mesa de contractació

La Mesa de contractació estarà integrada per:

Presidenta de la mesa: la cap del departament de Contractació
Vocal tècnic: l’arquitecte municipal
Vocal tècnic: el cap d’Ensenyament
Vocal jurídic: el secretari accidental municipal
Vocal econòmic: la interventora accidental municipal
Secretària de la mesa de contractació, l’administrativa del departament Contractació


1. Data d’examen de la documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència dels licitadors o candidats.


L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

Es publicarà la composició de la mesa amb anterioritat a la celebració de la primera sessió als efectes d’allò que estableix l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.


Obertura del sobre A

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Si la mesa observés en la documentació administrativa presentada defectes formals o omissions esmenables, es comunicarà al licitador o als licitadors afectats a través de correu electrònic a l’adreça que hagin indicat a aquest efecte i se’ls atorgarà un termini no superior a tres dies naturals  per tal que els licitadors  facin les correccions o esmenes corresponents davant la pròpia mesa de contractació. 

D’aquesta actuació, se’n deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre. 

Si la documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o omissions no esmenables, no es podrà admetre la proposició. 

Examinada la documentació administrativa la Mesa de contractació, donarà compte del resultat de la qualificació documental, indicant les empreses que resulten admeses o excloses de la licitació, com a resultat d’aquella qualificació, i el motiu d’exclusió.

Si la mesa comprova que la documentació és correcte la documentació administrativa de tots els licitadors podrà obrir el sobre B d’acord amb les condicions de la clàusula següent. En aquest cas es donen per convocats els membres de la mesa per a l’obertura de proposicions subjectes a judici de valor i es donen per assabentats els licitadors, amb la publicació de la convocatòria de la sessió de la mesa d’obertura del sobre A.

Obertura del sobre B

La mesa de contractació només obrirà el sobre de l’oferta amb criteris subjectes a judici de valor, sobre número B, i s’encarregarà informe, al servei tècnic, el qual haurà de puntuar les ofertes subjectes a judici de valor de conformitat amb aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques.

Es publicarà al perfil del contracant l’informe del servei tècnic amb la puntuació proposada per als criteris subjectes a judici de valor amb anterioritat a la celebració de la sessió de la mesa d’obertura del sobre C.

 Obertura del sobre C

La Mesa de contractació valorarà si assumeix com a pròpia la proposta de valoració de les ofertes subjectes a judici de valor i obrirà els sobres C de les empreses licitadores. A continuació llegirà, en veu alta, el contingut de les proposicions econòmiques-oferta econòmica i resta d’aspectes avaluables de forma reglada o automàtica - de les empreses que n’hagin resultat admeses o aquelles altres a les quals se les hagi admès sota condició d’esmena d’algun defecte i/o mancança detectada en la documentació presentada dins d’un termini màxim atorgat a l’efecte.

El contingut de les ofertes econòmiques es traslladarà, finalitzat l’acte de la mesa de contractació, al Departament tècnic promotor perquè n’efectuï la seva valoració amb aplicació dels criteris de valoració de les ofertes preestablerts en aquests plecs.

Si la Mesa identifica una oferta que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la seva viabilitat. En aquest procés es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. Si, un cop tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació.

La mesa no acceptarà aquelles proposicions que tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta, no tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeixin el pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per aquest contracte, siguin presumptament anormals o desproporcionades i dins del termini atorgat per a la seva justificació, no s’hagi efectuat aquesta o presentada la documentació, es considera que no queda prou justificada o variïn substancialment el model de proposició establert.

La mesa de contractació, a partir de les valoracions efectuades, classificarà les proposicions licitadores per l’ordre decreixent de puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració establerts en aquest plec i formularà la proposta d’adjudicació d’aquest  contracte a favor de la proposició que contingui la millor oferta  tenint en compte la relació qualitat - preu. 

La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor del licitador proposat davant l’Ajuntament. No obstant, quan l’ òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’ acord amb la proposta que se li hagi formulat, haurà de motivar la seva decisió.

La proposta de classificació de les proposicions i d’adjudicació del contracte es traslladarà a totes les empreses presentades a la licitació als efectes del tràmit d’audiència previst a l’article 87 del RGLCAP. 

1. Ofertes anormalment baixes

· Determinació de propostes en situació de baixa anormal

En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.

Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos:

1. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos criteris següents:
0. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
0. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació màxima assolible amb aquests criteris.

1. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.

1. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos criteris següents:

2. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions:

	Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions:

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.


En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

· Procediment en cas de propostes en baixa anormal

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat, donant-los termini suficient per tal que les justifiquin i desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors:

-	Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per prestar els serveis.
-	La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a els serveis.
-	El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.
-	O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.

En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de presentació electrònica de pliques, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que son anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.

S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.

En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques. 

El termini de presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment.

La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada per el licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació. 

Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per el licitador i els informes mencionats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats per el licitador i que, per tant, la oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.

En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. 

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució en la qualitat dels serveis, obres o subministraments contractats.

En cas que l’empresa que quedi amb millor puntuació, sigui una empresa que hagi justificat una ofertes anormalment baixa o presumptament desproporcionada, haurà de completar la garantia definitiva fins al 10% del preu d’adjudicació, en el tràmit de requeriment.

1. Variants

No està admesa la possibilitat de variants


1. Renuncia o desistiment

Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, renunciar a celebrar aquest contracte abans de l’adjudicació provisional. També podrà desistir abans de l’adjudicació provisional quan s’apreciï una infracció esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.


1. Documentació a presentar per l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa

De conformitat amb l’article 150 de la LCSP, el licitador, que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, haurà d’aportar a l’òrgan contractació, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació del requeriment efectuat pel secretari/ària de l’òrgan de contractació:

1. L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa s’haurà de fer a través de còpies compulsades de:

a. Escriptura de constitució i/o d’estatuts de l’empresa, més aquelles escriptures que haguessin modificat posteriorment part de l’articulat dels estatuts de l’empresa.
b. NIF de l’empresa
c. DNI del representant de l’empresa.
d. Escriptura de poders del representant de l’empresa.
e. Alta del Impost d’Activitats Econòmiques i darrer rebut pagat, o declaració responsable d’estar exempt de pagament.

En el cas, que l’empresa ja hagi estat part en processos de licitació anteriors, podrà, mitjançant declaració responsable, indicar quins documents en disposició de l’Ajuntament
continuen vigents. Aquesta declaració substituirà la documentació a aportar. 

La personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, la solvència econòmica financera i part de la solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant la inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

1. L’acreditació de la solvència de econòmica, financera tècnica i professional s’haurà d’efectuar mitjançant la classificació empresarial i les titulacions requerides pel personal.

1. Constitució de la garantia definitiva per un import del 5% del import d’adjudicació, IVA exclòs.
1. Documentació que acrediti l’àmbit territorial (Model 840) del Impost d’Activitats Econòmiques de l’empresa, (si fos d’àmbit local, s’haurà de donar d’alta a Premià de Mar, si l’empresa factura més d’un milió d’euros anual).
1. La documentació acreditativa de les empreses subcontractades de que gaudeixen de la solvència tècnica necessària per a executar la part del contracte que li correspon, de conformitat amb la clàusula 44 dels plecs (Annex V). 
1. La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP.

Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d’ofici per part de l’Ajuntament:

1. Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
1. Un certificat d’estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
1. Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l’Ajuntament de Premià de Mar, expedit per l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i l’òrgan de contractació requerirà, en aquest cas, la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.


1. Adjudicació del contracte  


Atès que la tramitació és anticipada, l’adjudicació queda sotmesa a condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos i a la seva disponibilitat per a fer front a la despesa, d’acord amb el segon apartat de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)  de conformitat amb la clàusula 10 del PC.

En el supòsit que l’Ajuntament no disposi dels recursos, l’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o desistir de la contractació i no es compensarà als candidats com es preveu a l’article 152 de la LCSP. 

Dins del termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació exigida de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula 17 d’aquest plec, i prèvia la fiscalització de l’expedient, l’òrgan de contractació ratificarà tots els actes instruïts en el procediment i el resoldrà amb l’adjudicació d’aquest contracte a favor de la millor oferta, seguint la proposta formulada per la mesa de contractació, o decidint altrament, mitjançant resolució motivada d’acord amb l’article 151 de la LCSP.

En l’ofici de notificació de l’acord d’adjudicació, a tots els licitadors, de conformitat amb l’article 151.2 de la LCSP, s’haurà de fer constar la informació següent:

En relació als candidats descartats, la exposició resumida de les raons per les quals ha estat descartada la seva candidatura. 

En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de forma resumida, les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 133 de la LCSP. 

I en tot cas, s’ha de fer constar en l’ofici: la denominació social de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva proposició. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 133 de la LCSP.

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats.

Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-ho als candidats o licitadors.

Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva renúncia.

El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte.

L’adjudicació es notificarà a tots els candidats, d’acord amb les regles i els terminis de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, a través del mitjà de comunicació que hagin indicat a l’efecte, amb indicació de la data en què es formalitzarà el contracte i el detall dels recursos escaients que poden interposar.

2. L’adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant, simultàniament a la data de registre de sortida de les notificacions als licitadors.



1. Formalització del contracte

El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu, signat electrònicament, en el termini de 5 dies naturals, des del requeriment efectuat pel servei de contractació de l’ajuntament, un cop hagin transcorregut quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.

No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, les despeses de la qual aniran a càrrec d’ell.

El contracte s’entendrà acceptat a risc i ventura del contractista.

En virtut del perfeccionament del contracte, l’adjudicatari resta expressament obligat a més del que s’ha indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les garanties definitives a satisfer l’import dels anuncis de totes les despeses que es liquidin amb motiu dels tràmits preparatoris, formalització i vigència del contracte, inclosos els honoraris del Notari autoritzant si s’escau.

El document administratiu en el què es formalitzi el contracte haurà de constar les dades que figuren en l’article 35 de la LCSP.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades en l’anunci de l’adjudicació.

També es publicarà el contracte en el perfil del contractant.


1. Acta de comprovació de replanteig i programa de treball

D’acord amb l’article 237 de la LCSP, dins del termini d’un mes des de l’endemà de la l’aprovació del projecte, l’àrea de Territori i Ciutat procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig efectuat prèviament a la licitació, expenent-se l’acta del resultat que serà signada per ambdues parts, remetent-se un còpia de la mateixa a la unitat de contractació. Sempre i quan els projectes estiguin aprovats definitivament, sinó s’acordarà la suspensió del inici de les obres mentre no es produeixi tal circumstància.

L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball per a que sigui aprovat per l’òrgan de contractació. Aquest programa haurà de presentar-se en el termini màxim de 7 dies des de la formalització del contracte i desenvoluparà aquell presentat en la seva proposició, que en cap cas, podrà modificar cap de les condicions contractuals. A la vista d’aquest l’òrgan de contractació resoldrà sobre la seva aplicació, incorporant-se al contracte.


1. Director facultatiu, llibre d’obres i llibre de subcontractació

La Corporació designarà un facultatiu Director de l’obra amb titulació adient i suficient, el qual serà a més representant de la mateixa davant el contractista. 

La direcció de l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament les obres a executar, es durà a terme per persona que reuneixi els requisits establerts a l’article 13.2.a) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte i execució de les obres es consignaran per la direcció facultativa al Llibre d’Ordres i Assistència.

El Llibre d’obra serà lliurat al contractista amb anterioritat a la data de comprovació del replanteig ajustant-se al que disposa la Clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions en aquest municipi.

D’acord amb l’article 8 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, haurà de dipositar-se en la obra el Llibre de Subcontractació. El contractista haurà de complir allò que disposa l’article 13 i següents i Annex III del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

El contractista, assabentat del Director designat per a la direcció de les obres, comunicarà a aquest, en el termini de set dies naturals, la persona designada com a Delegat d’Obres, que haurà de tenir la titulació prevista en la Llei de l’Edificació per a les direccions d’obres d’aquestes característiques.


1. Pla de seguretat i salut en el treball

En el termini de 15 dies naturals des de la l’aprovació del projecte presentarà a l’òrgan de contractació el pla de seguretat i salut en el treball, que haurà de ser informat en el termini de 5 dies naturals sobre la idoneïtat la seva aprovació.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball serà de 15 dies naturals des de la signatura del contracte. Si, per incomplir el contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres al rebre autorització per a l’inici de les mateixes, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.


1. Revisió de preus

No escau.


1. Terminis i penalitats per mora en l’execució

L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, s’haguessin establert en l’oferta del licitador.

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.


1. Règim de pagament del preu

El contracte es pagarà mitjançant certificacions d’obra mensuals de conformitat amb l’article 198 de la LCSP i 147 i següents del RGLCAP.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la prevista per a que les obres s’executin dins del termini o terminis contractuals, a no ser que, a judici de la direcció d’obres, existissin raons per estimar-lo inconvenient. Tanmateix, no tindrà dret a percebre, qualsevol que sigui l’import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat de la consignada per al contracte. Les certificacions expedides només generaran interessos per demora des de la data assenyalada en l’article 152 RGLCAP.

El lliurament de factures per part de l’adjudicatari d’aquest contracte s’haurà efectuar per mitjans electrònics.

D’acord amb la normativa reguladora de la facturació electrònica, aquesta administració acceptarà la recepció de factures que compleixin amb els requeriments següents:

· L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà mitjançant signatura electrònica.

· El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903.

· El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT, bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquesta administració, amb adreça electrònica https://www.seu.cat/consorciaoc , o bé a través de les plataformes de facturació electrònica adherides al servei e.FACT que trobareu detallades a l’adreça electrònica http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS2/Relacions-amb-laciutadania/ e.FACT-Empreses).

Les factures hauran de ser presentades en un termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de facturació. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària lliurarà electrònicament en la data de facturació, l’arxiu electrònic en el termes i format que es defineix en aquesta clàusula.


1. Garanties provisionals i definitives

Les empreses licitadores estan exemptes de constituir garantia provisional de conformitat amb l’article 106.1 de la LCSP.

L’empresa adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb l’article 107.1 de la LCSP.

La garantia definitiva es podrà constituir:

1. Mitjançant transferència bancària, en valors públics o en valors privats, amb subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 RGLCAP i els models que figuren en els annexos III i IV de l’esmentada norma. El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents, s’hauran de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Mar (Plaça de l’Ajuntament, 1 1a planta).

1. Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions reglamentaries, i sense dipositar-lo a la Tresoreria de l’Ajuntament de Premià de Mar, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56, 58 i l’annex V del RGLCAP, validats per l’assessoria jurídica de la CGD o l’advocacia de l’estat i intervinguts notarialment.

1. Per contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i condicions que reglamentàriament s’estableixin, d’acord amb els requisits dels articles 57,58 i annex VI RGLCAP, subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució, havent-se de lliurar el certificat del contracte davant l’òrgan de contractació i intervinguda notarialment.

1. Mitjançant retenció de l’import de la garantia definitiva en el preu de la primera factura i les subsegüents, si l’import de la primera fos insuficient, de conformitat amb l’article 108.2 de la LCSP. En aquest cas, l’empresa licitadora en el moment del requeriment haurà d’aportar declaració responsable, signada per representant legal de l’empresa sol·licitant aquest procediment. Declaració que s’incorporarà al contracte. L’empresa haurà de fer constar en la primer factura l’import a retenir en concepte de garantia definitiva, si l’import d’aquesta fos insuficient, l’import restant es retindrà de la segona factura, i així successivament fins a abonar l’import complert.

En el cas d’unions temporals d’empresaris la garantia definitiva es podrà constituir per una o varies de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que correspongui, en el termini de 15 dies des de l’execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució del contracte. També podrà optar per la retenció de part corresponent en la presentació de la factura següent a l’execució de la sanció.

Si com a conseqüència  d’una modificació del contracte, el preu d’aquest variés, s’haurà de reajustar la garantia, per a que aquesta guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:

0. De les penalitats imposades al contractista d’acord amb aquest plec de clàusules.
0. De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les despeses originades a l’Ajuntament per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions i, dels danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva resolució.
0. De la confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució del contracte d’acord amb el que preveu aquests plecs.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d’aquest sense culpa del contractista.

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no sorgissin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o l’assegurança de caució.

L’acord de devolució s’haurà d’acordar i notificar en el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.


1. Causes de resolució del contracte

Són aquelles fixades en l’article 209, 211 i 245 de la LCSP.

Són obligacions del contracte essencials del contracte:

- Adscriure els mitjans personals i materials als qual s’ha compromès l’empresa contractista de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 122.3 de la LCSP.
- El compliment de les condicions especials d’execució de conformitat amb l’article 202.3 de la LCSP.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte de conformitat amb l’article 211.1.f) de la LCSP.


1. Penalitats

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

A.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
B.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
C.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel contractista.
D.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
E.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
F.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al contractista.
G.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
H. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del contracte.
I.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
J.- El incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
K.- El incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
L.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
M.- No comunicar les dades de subrogació de personal, si escau, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP, amb una data d’antelació de 6 mesos a la finalització del contracte.
N.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.

Pel que fa a les condicions especials d’execució, de conformitat amb l’article 201 de la LCSP, serà causa d’imposició de penalitats:

A.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
B.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i responsables de cada treball.
C.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en instal·lacions municipals.
D.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal depenent de l’adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.
- Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA exclòs.
- Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden superar el 50% del preu d’adjudicació.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.


1. Modificació del contracte

El contracte és podrà modificar per causes no previstes en aquests plecs, amb les limitacions de l’article 205 de la LCSP.


1. Recepció i termini de garantia

Pel que fa a la recepció de les obres, s’estarà al que disposa l’article 243 de la LCSP.

En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de les següents obligacions:

1.- Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes.
2.- El compliment no defectuós del contracte.
3.- El compliment dels criteris d’adjudicació.
4.- El compliment de les condicions d’execució
5.- El compliment de la clàusula 45 d’aquests plecs en matèria de subcontractació.

Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’acompanyaran plànols “as built” tant de l’obra com de tots els serveis executats, així com gravació en format DVD dels interiors de la xarxa de clavegueram construïda, si escau.

El termini de garantia serà de sis de mesos en el cas que l’adjudicatari sigui una PIME o d’un any en la resta de supòsits, a comptar des de l’endemà de l’expedició de l’acta de recepció. Transcorregut aquest termini sense objeccions per part de l’Ajuntament s’acordarà la devolució de la garantia definitiva.

Si l’obra es malmet amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de 15 anys des de la recepció.

Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.


1. Subcontractació

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció al que disposin els plecs, llevat que, de conformitat amb el que estableixen les lletres d) i e) de l’apartat 2n de l’article 215 de la LCSP, la prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer.

En cap cas la limitació de la subcontractació no pot suposar que es produeixi una restricció efectiva de la competència, sense perjudici del que estableix la present Llei respecte als contractes de caràcter secret o reservat, o aquells l’execució dels quals s’hagi d’acompanyar de mesures de seguretat especials d’acord amb disposicions legals o reglamentàries.

L’objecte del contracte no inclou prestacions crítiques que no siguin susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb l’article 215 de la LCSP.


 La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents:

1. Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realització.

1. En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP.

1. El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud.
L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.

1. Els subcontractes que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè es subscriuen amb empresaris diferents dels que s’hi indiquen nominativament o perquè es refereixen a parts de la prestació diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden subscriure fins que transcorrin 20 dies naturals des que s’hagi cursat la notificació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix la lletra b) d’aquest apartat, llevat que amb anterioritat hagin estat autoritzats expressament, sempre que l’Ajuntament no hi hagi notificat dins d’aquest termini la seva oposició. Aquest règim és aplicable igualment si els subcontractistes han estat identificats en l’oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.
Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es poden concloure sense necessitat de deixar transcórrer el termini de 20 dies si la seva subscripció és necessària per atendre una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.

1. De conformitat amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 75 LCSP, en els contractes d’obres, els contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un contracte de subministrament, els òrgans de contractació poden establir que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte de subcontractació, les quals les ha d’executar directament el contractista principal. La determinació de les tasques crítiques ha de ser objecte de justificació en l’expedient de contractació.

La infracció de les condicions que estableix aquesta clàusula per a subcontractar, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, entre d’altres que preveu aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna de les conseqüències següents, quan així s’hagi previst en els plecs:

1. La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
1. La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte davant l’Ajuntament, d’acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars, i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix l’article 201 de la LCSP així com de l’obligació a què fa referència l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP referida a la submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 71 de la LCSP.

El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en els terminis i les condicions que s’indiquen a continuació.

Els terminis fixats no poden ser més desfavorables que els que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computen des de la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis pel contractista principal, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis establerts legalment.

L’acceptació s’ha d’efectuar en un termini màxim de trenta dies des del lliurament dels béns o la prestació del servei. Dins del mateix termini s’han de formular, si s’escau, els motius de disconformitat amb aquesta. En cas que no s’efectuï en el termini esmentat, s’entén que s’han acceptat els béns o s’ha verificat de conformitat la prestació dels serveis.

El contractista ha d’abonar les factures en el termini fixat de conformitat amb el que preveu l’apartat 2. En cas de demora en el pagament, el subcontractista o el subministrador té dret al cobrament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

La unitat de supervisió pot comprovar el compliment estricte dels pagaments que el contractista efectuï al subcontractistes. Per poder fer aquestes comprovacions el contractista haurà de disposar d’un registre d’entrada de les factures que permeti comprovar de forma fefaent el compliment dels terminis.


1. Informació confidencial facilitada al contractista

Els serveis contractats a l’entitat adjudicatària no requereixen el tractament de dades de caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de Premià de Mar. No obstant, per la prestació dels serveis descrits en el present contracte, l’adjudicatari ha d’accedir als locals de treball de l’Ajuntament de Premià de Mar, on es troben els fitxers i sistemes d’informació que contenen les dades de caràcter personal dels que l’Ajuntament de Premià de Mar es Responsable del tractament.
 
En cas de que, per error o accident, un empleat de l’empresa adjudicatària tingui accés a les dades personals referenciades, aquesta haurà d’informar a la major brevetat possible a l’Ajuntament de Premià de Mar.
 
L’empresa adjudicatària s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats al present Contracte la seva obligació de guardar secret professional i notificar qualsevol accés indegut a dades de caràcter personal que es produeixi. L’adjudicatari serà en tot cas responsable de les possibles infraccions que poguessin derivar-se de l’ús d’aquestes dades per part dels seus empleats.



1. Informació confidencial proporcionada pel contractista.

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i a la informació que s’ha de donar al candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.

Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets, circumstàncies o operacions que guardin connexió directe amb l’activitat econòmica pròpia de l’empresa. Por altre banda, s’ha de tractar d’una informació que no tingui caràcter públic, és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment accessible per a les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi aquest tipus d’informació. En tercer terme, hi ha d’haver una voluntat subjectiva de mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès que no és suficient amb la concurrència d’aquest element subjectiu, també és necessària l’existència d’un legítim interès objectiu en mantenir secreta la informació de què es tracti. Interès objectiu que ha de tenir naturalesa econòmica, i que s’haurà d’identificar quan la revelació de la informació reforci la competitivitat dels competidores de l’empresa titular del secret, debiliti la posició d’aquesta en el mercat o li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors coneixements exclusius de caràcter tècnic o comercial.


1. Despeses imputables al contractista

A) Despeses de publicitat

No escauen


1. Prerrogatives

L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives de:

1. Interpretar el contracte administratiu
1. Resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte
1. Modificar el contracte per raons d’interès públic
1. Acordar la resolució del contracte i els efectes d’aquesta

En els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la interpretació, modificació o resolució del contracte s’haurà de donar a tràmit d’audiència al contractista.


1. Règim  de recursos i jurisdicció

Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


1. Ús del català en l’execució del contracte

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista han d’emprar, com a mínim, el català en els documents, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el personal de l’Ajuntament, ha de tenir un coneixement suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.

En particular, els documents i informes que s’obtinguin com a resultat de la realització del servei s’han de lliurar en català, d’acord amb els terminis establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars.

En tot cas, l’empresa contractista queda subjecta en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 


Document signat electrònicament

Annex I	Proposició econòmica.
	
La senyora/El senyor......................................... amb NIF núm......................., en nom propi, (o en representació de l'empresa.............., NIF núm. .............., domiciliada a............... carrer ........................, núm.............), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la CONTRACTACIÓ CONJUNTA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA MAR NOVA, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de ……….……………….. euros, dels quals ………… euros corresponen a la base imposable o preu total de la contractació i ......…………euros a l’IVA acreditat per la prestació durant el període executiu, sense comptar possibles pròrrogues. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres), desglossat d'acord amb el quadre següent:

	
	Import per al període executiu de 20 mesos

	
	Base Imposable
	IVA
	Total

	Ajuntament de Premià de Mar
	€
	€
	€



Això representa una baixa del ................%, respecte al pressupost tipus de licitació.

Aquesta declaració responsable va acompanyada d’un estudi de costos en què es desglossen tots i cadascun dels conceptes que integren el preu global (costos de personal, costos financers, amortitzacions, despeses generals o d’estructura i el benefici industrial). 

Altres criteris automàtics: 

Equip responsable en fase de redacció del projecte i execució

	Experiència de l’equip responsable de la redacció del projecte (indicar l’import de increment acumulat INCR)
	



	Compromís d’adscripció d’un tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte (assenyalar el compromís o no de l’adscripció )
 
	

	Compromís d’adscripció d’un consultor en sostenibilitat i eficiència energètica (assenyalar el compromís o no de l’adscripció )
	



Experiència del perfil del cap d’obra

	Experiència del perfil del cap d’obra (indicar l’import de increment acumulat INCR)
	




	Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta 
	

	Incorporar a la instal·lació d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltàica (assenyalar quantitat de KW)
	

	Utilització de la fusta i materials amb distintiu ecològic, reciclatges de materials i minimitzar els residus amb certificat FSC o PEFC o equivalent (assenyalar la quantitat)
	

	Obtenció de certificat LEED (assenyalar el tipus de certificació)
	



Termini de garantia

	Increment termini garantia (assenyalar número d’anys d’increment)
	



































 Annex II	 Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació

La senyora/El senyor __________________, amb NIF ______________, que actua en nom propi/en representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la proposició, amb NIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:

Que, per al cas de resultar adjudicatari de LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ESCOLA LA MAR NOVA continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte, es compromet a adscriure-hi els mitjans següents, que li resultaran vinculants en l’execució del contracte:

- [Indicar mitjans materials i personals exigits com a mínims]

Així mateix, en els mateixos termes vinculants, per a l’execució del contracte durà a terme les subcontractacions següents:

- [... indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]

- [...indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació]
- [...]

 [signatura electrònica del licitador/representant























Annex III	Declaració de confidencialitat de les dades i documents de la plica

La senyora/El senyor __________________, amb NIF______________, que actua en nom propi/en representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la proposició, amb NIF ______________ i domicili a ___________________,

DIU:

L’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç de l’Organització Mundial del Comerç (ADPIC), subscrit pel regne d’Espanya a Marrakech el 15 d’abril de 1994, en el seu article 39.2 estableix que: «Les persones físiques i jurídiques tindran la possibilitat d’impedir que la informació que estigui legítimament sota el seu control es divulgui a tercers o sigui adquirida o utilitzada per terceres sense el seu consentiment de manera contraria als usos comercials honestos, en la mesura en què aquesta informació:

a) sigui secreta en el sentit de que no sigui, com a cos o en la configuració i reunió precises dels seus components, generalment coneguda ni fàcilment accessible per a persones introduïdes en els cercles en què normalment s'utilitza el tipus d’informació en qüestió; i

b) tingui un valor comercial per ser secreta; i

c) hagi estat objecte de mesures raonables, en les circumstàncies, per a mantenir-la secreta, preses per la persona que legítimament la controla».

És a dir, que a més:

a) Aquests coneixements o informacions s’han d’obtenir de manera empírica per l’empresa com a resultat del seu saber fer o know how, han de tenir valor empresarial, ja sigui real o potencial – en el sentit de posseir interès i/o valor econòmic- pel fet de mantenir-los en secret oferint un avantatge competitiu al seu propietari.

b) Per a que pugui ser protegible, el coneixement o la informació ha de de ser secret, és a dir, que només sigui conegut per un número limitat de persones i no ser deduïble per experts del sector mitjançant observació o enginyeria inversa.

c) De conformitat amb les dues condicions anteriors, la informació o coneixement que es pretén protegir ha de ser objecte de mesures raonables i específiques per a mantenir-los en secret; mesures que han de ser adoptades pel propi titular d’aquella informació o coneixement, i no per terceres persones.

La informació següent de la plica compleix tots i cadascun dels requisits anteriors i per tant estan protegits pel deure de confidencialitat:

Signatura electrònica


 Annex IV DACI

La senyora/El senyor....................................... NIF..............................., com a representant legal de l'empresa..........................., amb NIF........................, i domicili fiscal a ......................, a fi de garantir els principis d'objectivitat, imparcialitat, transparència i integritat en el procediment de contractació/subvenció/gestió, control o pagament a dalt referenciat, el sotasignant, com a contractista/subcontractista/beneficiari DECLARO estar informat/da del següent:

Primer.

1. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

2. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei de les administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent”, sent aquestes:

1. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu deconsanguinitat dins del quart grau o d'afinitat fins al segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades a l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

Segon.

Que, de conformitat amb el que disposa, no es troba/n incurs/s en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès de les indicades en els instruments d'autoregulació establerts per aquest Ajuntament, i que no concorre a la seva persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació/concessió.


Tercer.

Que es compromet/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/comissió d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès o causa d’abstenció que doni o pogués donar lloc al dit escenari.


Quart.
Que qui subscriu aquesta declaració és plenament conscient que una declaració de conflicte d'interès que es demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.
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Annex V	Declaració sobre subcontractació

El/la senyor/a .............................................. com ........................................ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), de l’empresa  ..................................................................., amb NIF ......................,
DECLARA

Que té la voluntat de subcontractar les prestacions següents:
	Prestació
	Empresa subcontractista
	Import de la subcontractació
	Percentatge respecte al preu d’adjudicació, IVA inclòs

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



S’adjunten les dades de solvència de les empreses subcontractistes, segons els annexos IX i X dels plecs de clàusules administratives particulars.



Signatura del/de la declarant      
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