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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03.
Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Separata de la licitació d’un contracte basat
[bookmark: _Hlk162367279]
Contracte de Serveis per l'Assistència tècnica per a la redacció de projecte tècnic i la direcció facultativa de l'Execució de les obres d'Instal·lació fotovoltaica a l'EBF Les Arenes (CC - CDGG - OBF) de Terrassa (Clau: ENE-02422), al Casal Cívic Can Boada de Terrassa (Clau: ENE-01435), al Centre Can Rubio d'Esparreguera (Clau: ENE-05406), al CGG Can Petit  de Terrassa (Clau: ENE-02421) i al Casal Cívic La Maurina de Terrassa (Clau: ENE-03469).

Claus d’actuació: 

ENE-02422
ENE-01435
ENE-05406
ENE-02421
ENE-03469


1.- Objecte.
És objecte d’aquest contracte basat la direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ENE-02422 + 4.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Les actuacions d’obres d’instal·lació fotovoltaica seran previstes a les cobertes dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ENE-02422 + 4.

	Clau actuació
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’actuació
	Potència pic (kWp)

	ENE-02422
	Terrassa
	Vallès Occidental
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica a Vallès Occidental de Terrassa, Clau ENE-02422.
	62 kW

	ENE-01435
	Terrassa
	Vallès Occidental
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica al Vallès Occidental de Terrassa, Clau ENE-01435.
	61 kW

	ENE-05406
	Esparreguera
	Baix Llobregat
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica a a Baix Llobregat de Esparreguera, Clau ENE-05406
	60 kW

	ENE-02421
	Terrassa
	Vallès Occidental
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica a 1 de Terrassa, Clau ENE-02421
	56 kW

	ENE-03469
	Terrassa
	Vallès Occidental
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica a 1 de Terrassa, Clau ENE-03469
	52 kW




3.-Abast del projecte
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
Degut a les gestiones administratives prèvies realitzades en paral·lel per Energies Renovables Públiques de Catalunya SAU per a l’avaluació de l’impacte ambiental i obtenció d’autorització administrativa prèvia i de construcció, el redactor elaborarà qualsevol modificació requerida per a tal efecte.

4.- Sobre els treballs de redacció de projecte
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

Les tasques específiques a realització en la redacció del projecte són, entre d’altres:
· Visita tècnica a l’equipament, recopilació i mesura de dades de l’equipament.
· Dimensionament i simulació de la instal·lació solar amb software específic (no vàlid PVGIS).
· Balanç energètic de la producció solar – autoconsum i excedents – amb l’objectiu de decidir la modalitat d’autoconsum.
· Gestió i obtenció del permís d’accés i connexió. Es gestionarà les autoritzacions necessàries per duu a terme la citada gestió. Inclou el pagament de l’estudi tècnic d’accés.
· La memòria descriptiva haurà d’identificar o descriure les gestiones necessàries a realitzar amb l’entitat municipal per a demanar el permís d’obra (comunicació prèvia, llicència, etc.).
· Generació de pressupost utilitzant bancs específics de fotovoltaica i/o d’Edificació d’Infraestructures.cat.
· Elaboració i entrega del projecte en format PDF i editable. Els plànols també s’entregaran en format DWG o similar
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