ANNEXOS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CTN24000188

ÍNDEX

ANNEX 1: DADES ECONÒMIQUES	3

ANNEX 1.1: DADES CONTRACTACIÓ SUBMINSTRAMENTS D’ENERGIA	3

ANNEX 1.2: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA	4

ANNEX 1.3: 	PREUS UNITARIS PER LA PARTIDA ALÇADA	46

ANNEX 2:  DADES TÈCNIQUES	50

ANNEX 2.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIO	50

ANNEX 2.2:  MANIFEST DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS DEL PERSONAL ADSCRIT	53

ANNEX 2.3:   DADES REALS D’EXPLOTACIÓ	54

ANNEX 2.4:   INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT TÈRMIC DE FANGS	55

ANNEX 2.5: INVENTARI DEL MOBILIARI PROPIETAT DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS	58

ANNEX 2.6: INVENTARI DE DETALL DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS	60

ANNEX 3:  OBLIGACIONS CONTRACTISTA	65

ANNEX 3.1:	LÍMITS DE QUALITAT	65

ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC	65

ANNEX 3.3:   MANTENIMENT PREVENTIU	68

ANNEX 4: PROBLEMÀTICA	85

ANNEX 5: PROTOCOLS	85

- ANNEX 1: DADES ECONÒMIQUES

- ANNEX 1.1: DADES CONTRACTACIÓ SUBMINSTRAMENTS D’ENERGIA

ENERGIA ELECTRICA

GAS

Qd = 410.000 (kWh/dia):

- ANNEX 1.2: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA

RESUM

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 1: | Revisió estàndard MG1 de tipus RMS120kh (OVERHAUL GRAN) |  |  |
| Descripció: A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10243 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS120kh segons fitxa adjunta: Aquesta actuació inclou: - Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS120kh hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis de la taula 1 - Mà d’obra d’un equip de BESL format per un cap d’equip i tres Service mechanic per completar la revisió i posada en marxa. Duració estimada de 4-5 setmanes i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal - Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2 - Revisió i manteniment de la rampa de gas - Transport de recanvis de Bergen El preu de l’actuació també inclou: - El manteniment de l’alternador - Correctius, falles ocultes i recanvis no previstos fora de la llista de recanvis de la taula 1 - Mecanitzat del bloc en cas necessari Fitxa manteniment estàndard Taula 1: Taula 2: Operacions estàndard de revisió de turbos TPS - Desmuntatge i transport a tallers - Desmuntatge i neteja de tots els elements de la turbo - Control dimensional y d’alineació de l’eix - Control dimensional de coixinets - Control dimensional de components costat aire - Control dimensional de components costat gasos - Control de fissures y desgasts en components costat gasos - Control de subjecció i concentricitat en components costat aire - Control de subjecció i concentricitat en components costat gasos - Neteja por microregalim a pressió / ultrasons de tots els components del turbo - Neteja del filtre d’aire en taller - Equilibrat del rotor, estenent protocol - Muntatge de tots els components del turbo, ajustant toleràncies - Pintat, protecció anticorrosiva y embalatge pel seu enviament. - Transporte y muntatge a planta - Informes - Recanvis: - Revisió Estàndard de turbo c/filtro TPL65VA30 i neteja - Canvi recanvis Kit Nº 1 - Canvi recanvis Kit Nº 2 - Canvi de Juntes tòriques - Operacions CPEX VTG - Material CPEX VTG - Canvi Eix por Siko - Canvi roda compressora Siko - Banda de tensió filtro - Tancament bloc filtro S’adjunta oferta de BESL a la plataforma En el moment de la redacció del plec estava previst realitzar una actuació de revisió de les culates per posposar aquesta actuació octubre del 2024. El cost de la revisió/recanvi de les 10 culates es va pressupostar en 102.014,18€. El MG1 es canviaran 6 culates. En el cas que en el període juny-agost 2024 es realitzes aquesta actuació, es descomptarà del cost total d’aquesta actuació un total de 102.014,18€ *6/10 = 61.208,51 €. Les condicions que posava BESL en l’actuació de canvi de culates és la següent: Aquest cost a descomptar es independent de la oferta que realitzi el contractista de l’actuació. Observación para la Oferta revisiones tipo 120kh. Las culatas que se cambien en esta intervención se podrán volver a reutilizar durante las revisiones de120kh siempre y cuando se realicen no más allá de oct 2024. Por lo tanto, el importe de la ref. 201371U se descontaría de la oferta de las revisiones de 120kh |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 635.652,60€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2024 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 2: | Revisió estàndard MG2 de tipus RMS120kh (OVERHAUL GRAN) |  |  |
| Descripció: A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10244 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS120kh segons fitxa adjunta: Aquesta actuació inclou: - Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS120kh hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis de la taula 1 - Mà d’obra d’un equip de BESL format per un cap d’equip i tres Service mechanic per completar la revisió i posada en marxa. Duració estimada de 4-5 setmanes i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal - Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2 - Revisió i manteniment de la rampa de gas - Transport de recanvis de Bergen El preu de l’actuació inclou: - El manteniment de l’alternador, - Correctius, falles ocultes i recanvis no previstos fora de la llista de recanvis de la taula 1 - Mecanitzat del bloc en cas necessari Fitxa manteniment estàndard Taula 1: Taula 2: Operacions estàndard de revisió de turbos TPS - Desmuntatge i transport a tallers - Desmuntatge i neteja de tots els elements de la turbo - Control dimensional y d’alineació de l’eix - Control dimensional de coixinets - Control dimensional de components costat aire - Control dimensional de components costat gasos - Control de fissures y desgasts en components costat gasos - Control de subjecció i concentricitat en components costat aire - Control de subjecció i concentricitat en components costat gasos - Neteja por microregalim a pressió / ultrasons de tots els components del turbo - Neteja del filtre d’aire en taller - Equilibrat del rotor, estenent protocol - Muntatge de tots els components del turbo, ajustant toleràncies - Pintat, protecció anticorrosiva y embalatge pel seu enviament. - Transporte y muntatge a planta - Informes - Recanvis: - Revisió Estàndard de turbo c/filtro TPL65VA30 i neteja - Canvi recanvis Kit Nº 1 - Canvi recanvis Kit Nº 2 - Canvi de Juntes tòriques - Operacions CPEX VTG - Material CPEX VTG - Canvi Eix por Siko - Canvi roda compressora Siko - Banda de tensió filtro - Tancament bloc filtro S’adjunta oferta de BESL a la plataforma En el moment de la redacció del plec estava previst realitzar una actuació de revisió de les culates per posposar aquesta actuació octubre del 2024. El cost de la revisió/recanvi de les 10 culates es va pressupostar en 102.014,18€. El MG2 es canviaran 4 culates. En el cas que en el període juny-agost 2024 es realitzes aquesta actuació, es descomptarà del cost total d’aquesta actuació un total de 102.014,18€ *4/10 = 40.805,67 €. Les condicions que posava BESL en l’actuació de canvi de culates és la següent Aquest cost a descomptar es independent de la oferta que realitzi el contractista de l’actuació. Observación para la Oferta revisiones tipo 120kh. Las culatas que se cambien en esta intervención se podrán volver a reutilizar durante las revisiones de120kh siempre y cuando se realicen no más allá de oct 2024. Por lo tanto, el importe de la ref. 201371U se descontaría de la oferta de las revisiones de 120kh |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 635.652,60€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2024 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 3: | revisió estàndard MG1 de tipus RMS130kh (OVERHAUL PETIT) |  |  |
| Descripció: A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10243 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS130kh segons fitxa manteniment estàndard adjunt: Aquest manteniment inclou: - Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS130kh hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis - Mà d’obra necessària i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal - Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2 - Revisió i manteniment de la rampa de gas - Transport de recanvis El preu de l’actuació inclou: - El manteniment de l’alternador, - Mecanitzat del bloc en cas necessari (no previsible) Fitxa manteniment estàndard |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 335.775,00€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2026 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 4: | Revisió estàndard MG2 de tipus RMS130kh (OVERHAUL PETIT) |  |  |
| Descripció: A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10244 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS130kh segons fitxa manteniment estàndard adjunt: Aquesta actuació inclou: - Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS130kh hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis - Mà d’obra necessària i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal. - Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2 - Revisió i manteniment de la rampa de gas - Transport de recanvis El preu de l’actuació inclou: - El manteniment de l’alternador, - Mecanitzat del bloc en cas necessari Fitxa manteniment estàndard |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 335.775,00€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2026 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 5: | Substitució i legalització del compressor de planta |  |  |
| Descripció: A la sala de Bufants hi ha un compressor de cargol COMPAIR START 0101 amb les següents característiques: Pressió d’entrada bar / psi 1 / 14,5 Humitat relativa % 70 Temperatura d’entrada de l’aire °C / F 20 / 68 Màxima pressió efectiva de treball bar 10 Mínima pressió efectiva de treball bar 5.5 Màxima temperatura ambient °C 46 Mínima temperatura ambient °C 0 Dades de rendiment Cabal FAD a la pressió efectiva de treball: m³/h 54 Dades generals: Potencia instal·lada HP - kW 10 - 7.5 Connexió elèctrica V/ph/Hz 400/3/50 Tipus de refrigeració Aire Cabal d’aire de refrigeració m³/h 1.260 Nivell de pressió sonora dB(A) 65 L’aire comprimit que produeix aquest compressor va a un dipòsit a pressió legalitzat, i aquest alimenta a tots els equips neumàtics de l’assecatge tèrmic. Aquest compressor és d’origen de la instal·lació i els recanvis originals que necessita estan descatalogats i no es troben actualment al mercat. En cas d’avaria s’ha de localitzar sempre recanvis reacondicionats cada vegada més difícils d’aconseguir. Es proposa la renovació d’aquest equip ja que es considera que ja ha arribat al final de la seva vida útil. L’actuació també inclou la legalització de tota la instal·lació d’equips de pressió davant la Delegació d’Industria corresponent, ja que tant les instal·lacions com els recipients a pressió dels equips d’aire comprimit, estan subjectes al Reglament d’Equips a Pressió segons el RD 2060/2008. L’actuació consta de la substitució del compressor per un de similars especificacions que el que hi ha instal·lat actualment i la seva legalització. Per a la tria del nou compressor serà necessari la presentació comparativa de les especificacions del nou compressor i el vist-i-plau de l’ACA. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 12.992,55 € |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2025 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 6: | Substitució Elevador de Pols |  |  |
| Descripció: Des de l’any 2013 l’elevador que recull la pols del cicló i el deriva a la mescladora ha estat sotmès a diverses reparacions i eliminació de fuites, degut a l’elevat desgast provocat per el pas del producte sec. Aquestes reparacions han sigut normalment provisionals degut a la impossibilitat de realitzar soldadures en calent al trobar-se dins d’una zona classificada ATEX. Aquest elevador ja s’ha recobert externament en més d’una ocasió amb xapes d’acer inoxidable al llarg de tota la seva superfície, degut a corrosions, condensacions, abrasions, ..., provocades pel pas del producte sec. S’estima que aquest equip ha arribat al final de la seva vida útil i per tant la única solució definitiva és la substitució complerta del mateix. D’aquesta manera, a més a més s’eliminaria la possibilitat d'entrada d'oxigen al sistema en un dels punts més sensibles quant a perillositat dins de zona classificada i s’augmentaria la disponibilitat de l’assecador. L’actuació consta del desmuntatge de l’elevador i el muntatge d’un elevador nou de similars característiques. Per al muntatge i el desmuntatge de l’elevador es considera necessari el desmuntatge de part del sostre i per tant cal preveure l’ús de dues grues tant al principi com al final de l’actuació. Per a extreure i introduir l’elevador caldrà l’ús d’una grua. Pel que respecte a l’elevador en documentació annexa s’especifiquen les característiques de l’actual i el que cal instal·lar a de complir les mateixes funcions Així mateix també es fa necessari la construcció d’una plataforma superior en INOX, una plataforma intermitja en INOX, escales de petjada o contra petjada a ser possible per accedir-hi. Inclou la calorifugació de l’elevador mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini. Instal·lació variador per regular rpm, modificacions i part elèctrica inclosa. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a realitzar aquesta actuació. Les hores d’aturada que no imputaran al còmput de les 7.000h/any en el any que s’executi aquesta actuació són 350h |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 203.768,25 € |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2026 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 7: | Renovació de les bombes mono de transvasament de fangs des de les sitges de recepció a l’interior de l’assecador. (5 bombes) |  |  |
| Descripció: El fang procedent de les diferents EDAR es descarrega a dues sitges d’admissió de fangs. A la part inferior de cada sitja hi ha una bomba mono que impulsa aquest fang a una sitja intermitja on es barreja i s’emmagatzema fins a la seva entrada a l’assecador. A la part inferior d’aquesta sitja intermitja hi ha 3 bombes mono més, que impulsen el fang fins a l’interior de l’assecador on té lloc el seu tractament tèrmic. L’actuació consta de la renovació d’aquestes 5 bombes mono per garantir el seu perfecte funcionament. Les característiques d’aquestes bombes mono s’especifiquen a la documentació annexa. L’actuació consta de la substitució d’aquestes 5 bombes mono (rotors amb acer endurit i estators) per unes de similars especificacions que les que hi ha instal·lades actualment. Per a la tria de les noves bombes serà necessari la presentació comparativa de les especificacions dels nous equips amb els existents i el vist-i-plau de l’ACA.. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 99.493,74€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2025 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 8: | Substitució del cargol de sortida de la sitja de pols |  |  |
| Durant les últimes reparacions realitzades a aquest cargol s’ha observat un desgast tant del cargol com del seu bressol a causa de l’acumulació d’hores de funcionament i a les condicions de treball del material que hi circula pel seu interior. S’estima que aquests elements estan al final de la seva vida útil i és necessària la seva substitució. L’actuació consta del desmuntatge del cargol i el muntatge d’un cargol nou d’iguals característiques, tipus TSF-DN315. L’actuació consta del desmuntatge del cargol i el muntatge d’un cargol nou d’iguals característiques, tipus TSF-DN315. Les característiques s’especifiquen a la documentació annexa Per a la tria del nou cargol serà necessari la presentació comparativa de les especificacions del nou equip amb l’existent per a poder obtenir el vist-i-plau ACA. Inclou la calorifugació de l’estructura del cargol mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini. Instal·lació de la part elèctrica i possibles modificacions modificacions inclosa. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 39.846,78€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2026 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 9: | Substitució del cargol doble de sortida mescladora i del seu bressol |  |  |
| Durant les últimes reparacions realitzades a aquest cargol s’ha observat un desgast tant del cargol com del seu bressol a causa de l’acumulació d’hores de funcionament i a les condicions de treball del material que hi circula pel seu interior. L’actuació consta del desmuntatge del cargol i el muntatge d’un cargol nou d’iguals característiques, tipus TSF-DN315. Les característiques s’especifiquen a la documentació annexa Per a la tria del nou cargol serà necessari la presentació comparativa de les especificacions del nou equip amb l’existent per a poder obtenir el vist-i-plau ACA. Inclou la calorifugació de l’estructura del cargol mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini. Instal·lació de la part elèctrica i possibles modificacions modificacions inclosa. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 56.523,42€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2025 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 10: | Actuacions varies a l’assecador |  |  |
| Descripció: Arrel de l’auditoria que va efectuar Andritz, al maig del 2021 (s’adjunta a la Plataforma), es va detectar un desgast a l’interior de l’assecador a les seves parets interiors. Així mateix també es va detectar un desgast a les plaques dels difusors de plaques. L’actuació consisteix en realitzar les diferents operacions que es descriuen en aquesta auditoria. S’adjunta l’informe d’inspecció d’Andritz a la plataforma. La recomanació d’Andritz va ser el reforç de les seves parets en tot el seu perímetre, mitjançant xapes soldades per mantenir l’estanqueïtat del gas des del bescanviador de calor fins una altura aproximada de 2 metres. També va recomanar el canvi de les plaques dels difusors i les reixes d’admissió. En aquesta actuació es proposen diferents partides per garantir la continuïtat d’aquest equip allargant la seva vida útil.: - La reparació de la campana de l’assecador forrant les seves parets. - El canvi dels elements desgastats de l’interior de l’assecador (la reixa d’admissió, els difusors i la placa on van allotjats els difusors). - El canvi de les boquilles del condensador de procés, del condensador del refredador i del scrubber d’aspiració. Les característiques s’especifiquen a la documentació annexa. Inclou la calorifugació de l’estructura del assecador mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. Les hores d’aturada que no imputaran al còmput de les 7.000h/any en el any que s’executi aquesta actuació són 350h |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 180.528,18€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2025 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 11: | Renovació del vestuari – Instal·lació doble dutxa i doble lavabo. |  |  |
| Descripció: Al març de l’any 2020 es va viure una situació extraordinària que ens va portar a un estat d’alarma i un confinament perimetral degut a una nova malaltia, el COVID-19. Durant aquesta etapa es va detectar una mancança al vestuari on el personal d’operació i manteniment es canvia diàriament. A l’interior dels vestuaris només hi ha una dutxa, un sanitari i una pica per rentar-se les mans per tot el personal de planta. Es proposa una renovació de la totalitat del vestuari on s’instal·larà una doble dutxa i un doble sanitari, complint així també amb els criteris de desigualtat de gènere i assolint la paritat a les instal·lacions. L’actuació consta de les feines de demolició, fontaneria i paleteria, per renovar els vestuaris instal.lant 2 dutxes, 2 sanitaris i un rentamans. Es reubicarà la zona de bugaderia aprofitant la rentadora i assecadora actual. Es realitzarà l’enrajolat de les parets col.locant ceràmica de gres. També l’enrajolat del terra amb ceràmica de gres normal o porcelànic. Es canviarà el sostre per noves planxes de pladur. Es reubicaran les guixetes i els bancs, substituint-los en cas necessari. La demolició inclou la retirada a punt net de tots els residus generats d’enderrocament de parets no estructurals, mobles, portes, sanitaris, rentamans, dutxes i enrajolat existents. La fontaneria inclou per la dutxa i rentamans disposar de punts d’aigua freda i aigua calenta amb connexió estandard. Punts de desaigue per dutxes, rentamans i wc. Anulació de canonades existents sense aprofitament de les mateixes. Instal·lació i connexió de calentador elèctric i posada en marxa Pel que fa als materials caldrà incloure 2 santitaris, un rentamans, 2 plats de duxta, aixetes per dutxes i rentamans i tot allò necessari per a la seva correcta instal·lacio i funcionament. La paleteria inclou la realització de tabics no estructurals de maó delimtant espais separadors per dutxes i lavabos, enrajolat de parets i terra. També inclou la realització de regates i la preparació del terra per a la realització dels desaigues subterranis per passar canonades. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte estat. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 19.671,42€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2025 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 12: | Millorar il·luminació Exteriors Edifici Assecatge. |  |  |
| Descripció: Als exteriors dels edificis de l’assecatge tèrmic hi ha instal.lats 10 fanals muntats abans del 2015. Tot i que es compleix amb la disposició transitòria primera de la llei 6/2001, aquests fanals tenen muntades làmpades de tungstè, que ja estàn obsoletes i no es troben actualment al mercat. Amb aquesta actuació es pretèn adequar-se a la normativa estatal – RD 1890/2008 - respecte al tema d’enllumenat exterior. A més millorar el consum d’energia amb unes làmpades més eficients, amb una vida útil molt més gran, que siguin direccionals i no disposin d’angles morts. L’actuació constarà del canvi de 10 fanals i les seves làmpades que estan ubicades als exteriors de l’edifici de cogeneració, l’edifici d’oficines i el lateral de la nau de l’assecatge. Aquestes s’encendran i apagaran mitjançant dos sensor fotoelèctric i de moviment. Per realitzar el canvi de fanals s’utilitzarà una cistella elevadora o un altre element d’elevació que compleixi la normativa de seguretat. S’aprofitarà l’escomesa elèctrica existent. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 10.689,30€ |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2024 |

| PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG: |  | ASSECATGE DE RUBÍ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuació 13: | Reparació i impermeabilització de totes les terrasses (sala control, sala juntes i vestuaris). |  |  |
| Descripció: En alguns moments han existit una sèrie de problemes degut a goteres i entrades d’aigua a la sala de motors cada vegada que plovia fort. Es va optar per fer una reparació de totes les bancades i la impermeabilització de tota la terrassa. El resultat després d’aquesta intervenció va ser totalment satisfactori ja que l’aigua pluvial va deixar de filtrar-se a l’interior de la sala de motors. Davant dels excel·lents resultats aconseguits, es proposa la reparació i impermeabilització de la resta de terrasses que componen els edificis de l’assecatge (sala de control, sala de juntes i vestuaris), per no tenir problemes d’humitats i infiltracions d’aigua al interior dels edificis. L’actuació constarà de la retirada de tota la grava existent a les diferents cobertes. Es realitzarà una neteja exhaustiva de les superfícies dels paviments per retirar pols i humitats mitjançant màquina elèctrica d’aigua a pressió i aspiradora industrial. S’aplicaràn diverses capes de morter tipus ARDEX A46 per deixar totes les superficies en bones condicions. S’aplicaran dues capes d’impermeabilitzant de poliuretà d’alta elasticitat tipus SIKALASTIC - 612 i una malla de reforç de fibra de vidre entre capes. Per finalitzar s’aplicarà una capa de membrana líquida de poliuretà tipus SIKALASTIC - 612-TG per aconseguir una alta impermeabilització i una alta estabilitat davant dels raigs UV. El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte estat. |  |  |  |
| PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte) |  |  | 37.293,78 € |
| PLANIFICADA PER L’ANY |  |  | 2025 |

- ANNEX 1.3: 	PREUS UNITARIS PER LA PARTIDA ALÇADA

Capítol 1. Ma d’obra treballs assecatge

| Unitat | Descripció | Preu Unitari |
| --- | --- | --- |
| h | Encarregat/cap de colla | 33 |
| h | Oficial 1a qualsevol camp | 30 |
| h | Ajudant especialista de qualsevol camp | 35 |
| h | Peó/manobre | 27 |
| h | Industrial especialista | 45 |
| h | Enginyer programació | 65 |

| Capítol 2. |  | Ma d’obra treballs motors Bergen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h |  | Service mechanic |  |  |  | 97 |  |  |
| h |  | Tècnic taller |  |  |  | 74 |  |  |
| h |  | Service engineer (Team leader) |  |  |  | 127 |  |  |
| h |  | Senior service engineer |  |  |  | 158 |  |  |
| h |  | Preparació, coordinació de treballs, informes |  |  |  | 99 |  |  |
| d |  | Dieta |  |  |  | 138 |  |  |
| H extra |  | Service mechanic |  |  |  | 141 |  |  |
| H extra |  | Tècnic taller |  |  |  | 90 |  |  |
| H extra |  | Service engineer (Team leader) |  |  |  | 188 |  |  |
| H extra |  | Senior service engineer |  |  |  | 235 |  |  |
| Capítol 3. |  |  | Maquinària d'obra |  |
| d |  | Bobcat o similar, mini retroexcavadora, retroexcavadora petita |  |  |  | 460 |  |  |
| d |  | Retroexcavadora mitjana |  |  |  | 650 |  |  |
| d |  | Retroexcavadora gran |  |  |  | 900 |  |  |
| d |  | Retroexcavadora mixta |  |  |  | 525 |  |  |
| d |  | Factor de multiplicació per increment preu amb martell |  |  |  | 1,3 |  |  |
| d |  | Factor de multiplicació per increment preu amb erugues |  |  |  | 1,4 |  |  |
| d |  | Furgoneta, camió petit |  |  |  | 330 |  |  |
| d |  | Camió mitjà o gran |  |  |  | 525 |  |  |
| ut |  | Transport amb góndola de maquinària |  |  |  | 390 |  |  |
| d |  | Camió ploma, camió grua petit i mitjà (fins 10 t) |  |  |  | 460 |  |  |
| d |  | Camió grua gran |  |  |  | 580 |  |  |
| d |  | Grua autopropulsada petita |  |  |  | 330 |  |  |
| d |  | Grua autopropulsada gran |  |  |  | 770 |  |  |
| d |  | Camió cistella |  |  |  | 525 |  |  |
| h |  | Camió amb bomba de formigonar |  |  |  | 200 |  |  |
| h |  | Factor de multiplicació per increment preu hores nocturnes |  |  |  | 1,2 |  |  |
| h |  | Lloguer de maquinaria petita: serra de disc de diamant, martell mecànic, altres similars |  |  |  | 21 |  |  |
| d |  | Lloguer de grup autònom de soldadura |  |  |  | 44 |  |  |
| d |  | Lloguer de netejadora Karcher o similar |  |  |  | 33 |  |  |
| d |  | Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 9000 w amb generador |  |  |  | 100 |  |  |
| d |  | Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 6000 w sense generador |  |  |  | 50 |  |  |
| d |  | Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 3000 w sense generador |  |  |  | 30 |  |  |
| Capítol 4. | Actuacions d'obra |  |  |  |  |  |  |
| m2 | Entibació rases i pous, incloent apuntalament, de qualsevol tipus |  |  |  |  |  | 14 |
| m3 | Carrega i transport a deposició controlada o abocador dels productes sobrants de l'actuació |  |  |  |  |  | 14 |
| T | Cànon per la deposició controlada a centre de reciclatge o abocador per productes inerts procedents de la demolició |  |  |  |  |  | 20 |
| m3 | Cànon per la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de l'excavació |  |  |  |  |  | 7 |
| m3 | Reblert amb sorra de 0 a 5 mm en llit arronyonat de canonada, estesa i compactació |  |  |  |  |  | 44 |
| m3 | Reblert amb graveta, grava o reble, de pedrera, de qualsevol tamany, inclòs estesa i compactació |  |  |  |  |  | 33 |
| M | Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés a la zona de treball |  |  |  |  |  | 27 |
| kg | Acer per estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb emprimació antioxidant, col·locat a obra, inclòs elements de fixació i soldadures |  |  |  |  |  | 2,7 |
| m3 | Formigó HM per a capa de neteja, regularització sota fonaments, rebliments i protecció, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat |  |  |  |  |  | 105 |
| m3 | Formigó HA de qualsevol tipus, en fonaments, lloses, alçats i protecció canonades inclòs col·locació, vibrat i curat. |  |  |  |  |  | 145 |
| kg | Acer en barres corrugades per armar, col·locat |  |  |  |  |  | 1,7 |
| u | Planxer mallazo de 20x20x5 |  |  |  |  |  | 27 |
| u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó |  |  |  |  |  | 33 |
| m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist, no vist, horitzontal o vertical, en murs, fonaments o protecció canonades |  |  |  |  |  | 50 |
| d | Lloguer de puntal telescòpic |  |  |  |  |  | 0,3 |
| m3 | Muntatge i desmuntatge de cindris i estintolaments |  |  |  |  |  | 14 |
| m2 | Paret de totxana o maó, col·locat amb morter de ciment |  |  |  |  |  | 46 |
| m2 | Paret de bloc de formigó amb dos cares vistes col·locat amb morter de ciment |  |  |  |  |  | 52 |
| m2 | Paret estructural de bloc de formigó (reblert de formigó i armat) |  |  |  |  |  | 66 |
| Capítol 5. | Seguretat i salut |  |  |  |  |  |  |
| M | Tanca advertència malla taronja polietilè |  |  |  |  |  | 3,9 |
| M | Cinta advertència |  |  |  |  |  | 0,7 |
| ut | Rea diàmetre 12 mm o 16 mm |  |  |  |  |  | 13 |
| d | Lloguer de tanca per vianants de 2,5 m |  |  |  |  |  | 1 |
| Capítol 6. | Equips específics manteniment motors (instal·lació i muntatge) |  |  |  |  |  |  |
| ut | Neteja intercanviadors (1ut) |  |  |  |  |  | 5.000 |
| ut | Neteja intercooler |  |  |  |  |  | 10.500 |
| ut | Biela KV-G4 |  |  |  |  |  | 13.200 |
| ut | Pistó K-G2-Alumini |  |  |  |  |  | 6.200 |
| ut | Culata complerta reaconicionada |  |  |  |  |  | 5.500 |
| ut | Cadena de distribució (89) |  |  |  |  |  | 1.700 |
| ut | Precàmera, tobera motor gas |  |  |  |  |  | 1.000 |
| ut | Damper reacondicionat |  |  |  |  |  | 3.800 |
| ut | Silenciador |  |  |  |  |  | 8.500 |
| ut | Acoblament mecànic Vulkan |  |  |  |  |  | 26.000 |

- ANNEX 2:  DADES TÈCNIQUES

A títol informatiu , i sense que això pugui suposar cap compromís per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’adjunten les següents dades tècniques

- ANNEX 2.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIO

Dades de l’establiment

Nom		RUBI TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT

Adreça: 	Crta. Comarcal 1413, k, 5,5. 08019 Sant Cugat del Vallès

Descripció del residu a gestionar

Residu:			Fang deshidratat procedent de EDARs

Codi:			190805

Classe:			NP

Orígen:			EDAR de Rubi i altres EDARS públiques

Subministrament:	Camions fangs externs

Canonada fangs EDAR Rubí

Tipus d’emmagatzematge:   	 40 m3 tremuja

60 m3 tremuja

140 m3 sitja

Característiques de l’Assecatge Tèrmic

Característiques de la Cogeneració

Etapes del procés

Recepció i emmagatzematge dels fangs procedents de les depuradores

Aportació de Calor

Circuit d’aire

Emmagatzematge producte final

Sitja de capacitat de 75m3

Aigua de procés

Procedència: 	aigua depurada de l’EDAR de Rubí

Usos:		Aigua de refrigeració dels motors (entre 100-150m3/h)

Aigua per condensació i rentats ( entre 100-120m3/h)

UBICACIÓ

DIAGRAMA DE LA INSTAL·LACIÓ

- ANNEX 2.2:  MANIFEST DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS DEL PERSONAL ADSCRIT

- ANNEX 2.3:   DADES REALS D’EXPLOTACIÓ

Es podrà consultar  a la plataforma de contractació els informes de dades d’explotació que elabora mensualment l’explotador actual

Així mateix també es podran consultar a la plataforma les entrades i sortides de fangs.

Des del setembre del 2022 a l’abril de 2023 l’assecatge va romandre aturat. Es per això que no es disposa de dades d’explotació.

- ANNEX 2.4:   INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT TÈRMIC DE FANGS

- ANNEX 2.5: INVENTARI DEL MOBILIARI PROPIETAT DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS

- ANNEX 2.6: INVENTARI DE DETALL DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS

- ANNEX 3:  OBLIGACIONS CONTRACTISTA

ANNEX 3.1: LÍMITS DE QUALITAT

ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC

ANNEX 3.3: MANTENIMENT PREVENTIU

- ANNEX 3.1:	LÍMITS DE QUALITAT

Com a valors límits de qualitat del fang assecat que, haurà de ser considerat pel licitadors a l’hora de realitzar les seves ofertes, s’han de prendre les indicades en la següent taula. Igualment seran limitants els valors establerts a les corresponents autoritzacions i/o normativa:

| Sistema | MS fangs (%) |
| --- | --- |
| Assecatge Rubí | >95 |

- ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC

Línia de fangs (Mostres puntuals)

| ASSECATGE | RUBÍ |
| --- | --- |
| Paràmetre | Entrada |
| pH (ut) | Cada Camió |
| Matèria Seca (%) | Cada Camió |
| Matèria volàtil (%) | Mostres sospitoses i nous orígens |

Línia de fangs (Mostres integrades)

| ASSECATGE | RUBÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Paràmetre | Entrada | Sortida |
| pH (ut) | 1D | 1D |
| Conductivitat (µS/cm) | 1D | 1D |
| Matèria Seca (%) | 1D | 1D |

Línia de fangs control laboratori homologat (Mostres integrades)

| Assecatge | RUBÍ |
| --- | --- |
| Paràmetre | Sortida |
| pH (ut) | 2A |
| Conductivitat (µS/cm) | 2A |
| Matèria seca (%) | 2A |
| Matèria volàtil (%) | 2A |
| Metalls (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr6, As) | 2A |
| Determinació Cendres 550ºc | 1A |
| Poder calorífic superior (MJ/Kg) | 1A |
| Poder calorífic inferior (MJ/Kg) | 1A |

Línia d’aigua de retorns (Mostra integrada)

| ASSECATGE | RUBÍ |
| --- | --- |
| Paràmetre |  |
| Conductivitat (µS/cm) | 1S |
| pH (ut) | 1S |
| N-NO3 (mg/l) | 1M |
| N-NO2 (mg/l) | 1M |
| N-NH4 (mg/l) | 1S |
| NTK (mg/l) | 1S |
| NT (mg/l) | 1S |
| DQO (mg/l) | 1S |

Línia d’aigua de retorns Laboratori homologat (Mostra integrada)

| ASSECATGE | RUBÍ |
| --- | --- |
| Paràmetre |  |
| Conductivitat (µS/cm) | 1M |
| pH (ut) | 1M |
| N-NO3 (mg/l) | 1M |
| N-NO2 (mg/l) | 1M |
| N-NH4 (mg/l) | 1M |
| NTK (mg/l) | 1M |
| NT (mg/l) | 1M |
| DQO (mg/l) | 1M |
| metalls (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr6, As) | 2A |

Aigua de serveis Laboratori homologat

| ASSECATGE | RUBÍ |
| --- | --- |
| Paràmetre |  |
| E.Coli | 1S |
| Legionella spp | 1M |
| SS | 1S |
| Terbolesa | 1S |
| La freqüència en les analítiques de l’aigua de serveis es pot modificar en els següents casos: |  |  |
| 1- Després d'un any de control es podrà fer una sol·licitud motivada per reduir la freqüència d'analítica fins a un 50% per aquells paràmetres que no sigui probable la seva presència a les aigües. |  |  |
| 2- Si el número de mostres amb concentració inferior al Valor màxim admissible RD1620/2007, de 7 de desembre pel que s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, es inferior al 90% de les mostres durant els controls d'un trimestre, es duplicarà la freqüència de mostreig per al següent període |  |  |
| 3- Si el resultat d'un control supera almenys un dels paràmetres els rangs de desviació màxima establerts en l’annex I.C. del RD 1620/2007, la freqüència de control del paràmetre que superi els rangs de desviació es duplicarà durant la resta d'aquell període i el següent. |  |  |

- ANNEX 3.3:   MANTENIMENT PREVENTIU

| Assecador |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Control de la tensió de les corretges de transmissió | Trimestral | Essencial |
| Lubrificació dels coixinets | Setmanal | General |
| Inspecció visual de l'interior de l’assecador | Trianual | General |
| Control de l'estat dels discos | Trianual | General |
| Comprovació de l’estat de les tanques mecàniques o empaquetadura | Anual | General |
| Mesura de la resistència del bobinat | Trimestral | Crític |
| Control concentració oxigen | Diari | General |
| Mesura de la temperatura de l'oli de la camisa | Diari | General |
| Inspecció visual del nivell d'oli de l’embragatge hidràulic | Mensual | Crític |
| Verificació de les proteccions elèctriques | Trimestral | General |
| Substitució de les pistes de rodadura de l’eix | Bianual | Crític |
| Substitució dels corrons de rodadura del reductor | Bianual | Crític |
| Verificació de l'estat del variador de freqüència del motor | Trimestral | Crític |
| Control de l'aïllament de la camisa d'oli | Quinquennal | General |
| Comprovació del consum elèctric | Setmanal | Crític |

| Bescanviador de calor gasos dels motors–oli |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Control de les pressions de treball | Diari | General |
| Control de la temperatura de treball | Diari | General |
| Inspecció visual de l'estat de les aletes del bescanviador | Bianual | General |
| Neteja de les aletes del bescanviador | Bianual | General |
| Inspecció visual de l'estat del tubs del bescanviador | Bianual | General |
| Comprovació de l'estat de l'aïllament del bescanviador | Bianual | General |
| Neteja general i repàs de la pintura de protecció | Bianual | General |

| Condensador |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Control de la temperatura del gas de sortida | Diari | General |
| Control de la temperatura de l’aigua de sortida | Diari | General |
| Control de les pressions d’entrada i sortida | Diari | General |
| Neteja del separador de gotes de la part superior | Mensual | Crític |
| Neteja dels difusors | Mensual | Crític |
| Neteja del farciment de la part inferior | Semestral | General |

| Cargols transportadors |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Inspecció visual | Setmanal | General |
| Greixatge de les estopades | Mensual | General |
| Canvi de les estopades de retenció de pols | Trimestral | General |
| Greixatge de les cadenes | Trimestral | General |
| Canvi dels suports dels rodaments | Anual | Crític |

| Bescanviadors de plaques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |  |  |  |
| Control de les temperatures d’entrada i sortida d’aigua | Diari |  |  | General |  |
| Neteja de les plaques del circuit de baixa temperatura | Quinzenal |  |  | Crític |  |
| Neteja de les plaques del circuit d’alta temperatura | Anual |  |  | General |  |
| Neteja de les plaques del circuit alta–baixa temperatura | Anual |  |  | General |  |
| Canvi de les juntes de les portes del bescanviador del circuit de baixa | Bianual |  |  | General |  |
| Bescanviador d’espiral |  |  |  |  |  |
|  | Freqüència |  |  |  |  |
| Control de les temperatures d’entrada i sortida d’aigua | Diari |  |  | General |  |
| Neteja de les plaques | Anual |  |  | General |  |
| Cicló |  |  |  |  |  |
|  | Freqüència |  |  |  |  |
| Greixatge de la vàlvula rotativa | Mensual |  |  | General |  |
| Inspecció visual de l’interior | Semanal |  |  | General |  |
| Control de nivell de producte | Diari |  |  | General |  |
| Mesura de gruixos | Trianual |  |  | General |  |
| Condensadors evaporadors |  |  |  |  |
|  |  | Freqüència |  |  |
| Inspecció general de l'equip |  | Mensualment | General |  |
| Neteja de l'equip |  | Mensualment | General |  |
| Neteja de la cubeta |  | Mensualment | General |  |
| Neteja del filtre |  | Mensualment | General |  |
| Verificar i ajustar el nivell de la cubeta |  | Mensualment | Crític |  |
| Inspecció del serpentí |  | Mensualment | Crític |  |
| Inpecció dels pulveritzadors |  | Mensualment | Essencial |  |
| Verificar i ajustar la tensió del ventilador |  | Mensualment | General |  |
| Verificar els separadors de gotes |  | Mensualment | General |  |
| Verificació de les vàlvules |  | Mensualment | General |  |
| Control de les vibracions i sorolls |  | Mensualment | General |  |
| Control del retén del ventilador |  | Semestralment | Crític |  |
| Comprovació del consum elèctric del motor |  | Semestralment | Essencial |  |
| Lubrificació de l'eix del ventilador i motor |  | Semestralment | Crític |  |
| Control de la duresa de l'aigua utilitzada |  | Diàriament | General |  |
| Aplicació del RD 865/2003 del 4 de Juliol 2003 i Decret 352/2004 del 27 Juliol 2004. |  | Diàriament | General |  |

| Aerorefrigeradors |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Operacions |  |  |
| Comprovació del consum elèctric de la bomba d'impulsió | Mensualment | Essencial |
| Comprovació de les pressions manomètriques de les bombes d'impulsió | Diàriament | Essencial |
| Comprovació de la temperatura d'entrada i sortida | Diàriament | General |
| Comprovació del bon funcionament de les vàlvules | Diàriament | General |
| Neteja de les aletes dels bescanviadors | Mensualment | General |
| Comprovació del bon estat del calorifugat | Trimestralment | General |
| Comprovació del bon funcionament de les sondes de temperatura | Setmanalment | Crític |

| Refredador |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Neteja difusors | Semestral | Essencial |
| Control pressió aigua condensador | Diari | General |
| Canvi compensadors | Bianual | General |
| Neteja tubs circulació aire | Mensual | Essencial |
| Neteja demíster | Trimestral | General |
| Neteja difusors condensador | Bianual | General |
| Canvi segell de grafit del ventilador | Anual | Crític |
| Neteja ventilador | Semestral | General |

| Sitja de fangs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Canvi estators bombes de fangs | Bianual | General |
| Control consum bombes de fang | Mensual | General |
| Mesurament de gruixos part superior | Bianual | General |
| Canvi estopades bombes de fang banda motor | Bianual | General |

| Sitja de pél·let |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Mesurament de gruixos part superior i part cònica | Bianual | General |
| Revisió sonda de temperatura i de nivell | Bianual | General |
| Revisió aspiració de la manega de descarrega | Trimestral | General |

| Condensador i Demister |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Freqüència |  |
| Control pressió aigua entrada condensador | Diari | General |
| Neteja difusors del condensador | Semestral | General |
| Inspecció de la cúpula del demister | Semestral | General |
| Control temperatura gas sortida condensador | Diari | General |

Rutina de Manteniment dels Motors de les 120.000 h – 160.000 h

- ANNEX 4: PROBLEMÀTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DESCARBONITZACIÓ

Es valoraran actuacions enfocades a:

- Millorar l’eficiència energètica de la instal·lació

- Incrementar la resiliència davant de canvis de valor de mercat dels productes energètics (gas i electricitat) implementant canvis que permetin adaptar l’operació.

- Descarbonitzar la cogeneració associada a l’assecatge.

- ANNEX 5: PROTOCOLS

En el moment de la signatura del contracte es lliuraran els protocols vigents següents, així mateix també es publiquen a la plataforma:

ANNEX 5.1: AIGUA DE SERVEIS

ANNEX 5.2: COORDINACIÓ ACTIVITATS PREVENTIVES

ANNEX 5.3: COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS

ANNEX 5.4: LEGALITZACIONS I INSPECCIONS

ANNEX 5.5 : PLA D’AUTOPROTECCIO

ANNEX 5.6: PROCEDIMENT VISITES AATT PRL

ANNEX 5.7: DETERMINACIÓ DEL PERCENTATGE DE MATÈRIA SECA DEL FANG DESHIDRADAT TRACTAT I DEL FANG SEC GENERAT