## EIX1.1
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
AMIDAMENTS
EIX 1.1: CINTURON VERDE: DEFINICION DE AREAS DE DESCANSO Y ESTACIONAMIENTO DISUASORIOS.
NUM. | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.1.1 | Ut | Marquesina per suport plaques fotovoltaiques i altres usos formada per un Kit d'estructura prefabricada, d'acer galvanitzat format per pilars, bigues i corretges, amb unions cargolades en obra, de 2,5 m d'altura lliure en la part baixa, amb un angle d'inclinació d'11° i 25º, amb una superficie de cobert de 40 m2, i mides aproximades de 8x5 m, amb accessoris, cargolam i elements d'ancoratge al terreny. Ha de disposar d'una resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m². Estarà preparada per rebre les plaques solars que es decideixen. Les marquesines hauran d'esser aprovades per la Direcció Facultativa. Es valorarà que sigui una estructura "lleugera".
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total | [5 empty] | 2
1.1.2 | Ut | Instal·lació de Fonts Públiques d'aigua potable connectades a la xarxa de distribució, segons pressupost elaborat per AIGÜES DE TORTOSA, empres mixta concessionària del servei d'abastament, els qual s'adjunten a l'Annex FontsAigua, ubicades als espais d'Orleans, Portal de Tarragona, Bonete i La Torreta.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total | [5 empty] | 1
1.1.3 | m3 | Demolició parcial, combinada, amb mitjans manuals i mecànics, d'edifici de fins a 250 m³ de volum, aïllat, amb una altura edificada de fins a 4 m i una superfície mitjana de fins a 200 m², i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. L'edifici presenta una estructura de maçoneria i el seu estat de conservació es ruïnós, a la vista dels estudis previs realitzats. El preu no inclou la demolició de la fonamentació, la demolició de la solera ni el cànon d'abocament per lliurament de residus a gestor autoritzat.
|  | Parets i envans | 1 | 40 | 0.2 | 3 | 24
|  | Sostre | 1 | 39 | 0.1 |  | 3.9
|  | Total | [5 empty] | 27.9
1.1.4 | Ut | Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer, inclús perns d'ancoratge.
|  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Total | [5 empty] | 10
1.1.5 | Ut | Paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, inclús perns d'ancoratge.
|  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Total | [5 empty] | 6
1.1.6 | m2 | Subministrament d'arbustes típics de la zona, de baix consum d'aigua, per a plantació en massa, port petit, presentats en contenidor/cepelló, considerant una densitat de plantació de 1-2 pl/m2, mesurada en superfície.
|  |  | 20 |  |  |  | 20
|  | Total | [5 empty] | 20
1.1.7 | Ut | Estació de recàrrega de bicicletes elèctriques, formada per sistema de connexió a la font d’alimentació, fotovoltaica o xarxa de distribució amb tots els elements necessaris per la protecció i control de la instal·lació, incloent: Sistema de gestió de les càrregues via web. Els usuaris podran contractar el servei. Un abonat el preu, l’usuari rebrà indicacions del port d’alimentació on s’ha de connectar i les característiques de l’alimentació. Des del centre de control (WEB), el responsable del servei podrà gestionar les tarifes i contactar amb els usuaris, resolent incidències. L’aplicació ha de permetre realitzar el control històric del servei, redactant informes i estadístiques. L’estació disposarà de 12 ports de càrrega, amb una potència mínima de 100 W. Disposarà d’un sistema de tancament de les bicicletes que es carreguin.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total | [5 empty] | 1
1.1.8 | m3 | Càmera CCTEV de video vigilància instal·lada a la zona d'aparcament de bicis, inclós màstil de suport, connexió a la xarxa elèctrica, amb tots els elements de control i protecció, connectada a un sistema de video vigilància, incloent sistema de gravació, programació i comunicació.
|  |  | 7 |  |  |  | 7
|  | Total | [5 empty] | 7
1.1.9 | Ut. | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  | 0.7 |  |  |  | 0.07
|  | Total | [5 empty] | 0.07

## ParEIX1.1
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
PRESSUPOSTOS PARCIALS
EIX 1.1: CINTURON VERDE: DEFINICION DE AREAS DE DESCANSO Y ESTACIONAMIENTO DISUASORIOS.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.1.1 |  | Ut | Marquesina per suport plaques fotovoltaiques i altres usos formada per un Kit d'estructura prefabricada, d'acer galvanitzat format per pilars, bigues i corretges, amb unions cargolades en obra, de 2,5 m d'altura lliure en la part baixa, amb un angle d'inclinació d'11° i 25º, amb una superficie de cobert de 40 m2, i mides aproximades de 8x5 m, amb accessoris, cargolam i elements d'ancoratge al terreny. Ha de disposar d'una resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m². Estarà preparada per rebre les plaques solars que es decideixen. Les marquesines hauran d'esser aprovades per la Direcció Facultativa. Es valorarà que sigui una estructura "lleugera". | 2 | 9355.76 | 18711.52
1.1.2 |  | Ut | Instal·lació de Fonts Públiques d'aigua potable connectades a la xarxa de distribució, segons pressupost elaborat per AIGÜES DE TORTOSA, empres mixta concessionària del servei d'abastament, els qual s'adjunten a l'Annex FontsAigua, ubicades als espais d'Orleans, Portal de Tarragona, Bonete i La Torreta. | 1 | 17075.17 | 17075.17
1.1.3 |  | m3 | Demolició parcial, combinada, amb mitjans manuals i mecànics, d'edifici de fins a 250 m³ de volum, aïllat, amb una altura edificada de fins a 4 m i una superfície mitjana de fins a 200 m², i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. L'edifici presenta una estructura de maçoneria i el seu estat de conservació es ruïnós, a la vista dels estudis previs realitzats. El preu no inclou la demolició de la fonamentació, la demolició de la solera ni el cànon d'abocament per lliurament de residus a gestor autoritzat. | 27.9 | 21.09 | 588.411
1.1.4 |  | Ut | Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer, inclús perns d'ancoratge. | 10 | 570 | 5700
1.1.5 |  | Ut | Paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, inclús perns d'ancoratge. | 6 | 97.15 | 582.9
1.1.6 |  | m2 | Subministrament d'arbustes típics de la zona, de baix consum d'aigua, per a plantació en massa, port petit, presentats en contenidor/cepelló, considerant una densitat de plantació de 1-2 pl/m2, mesurada en superfície. | 20 | 11.1 | 222
1.1.7 |  | Ut | Estació de recàrrega de bicicletes elèctriques, formada per sistema de connexió a la font d’alimentació, fotovoltaica o xarxa de distribució amb tots els elements necessaris per la protecció i control de la instal·lació, incloent: Sistema de gestió de les càrregues via web. Els usuaris podran contractar el servei. Un abonat el preu, l’usuari rebrà indicacions del port d’alimentació on s’ha de connectar i les característiques de l’alimentació. Des del centre de control (WEB), el responsable del servei podrà gestionar les tarifes i contactar amb els usuaris, resolent incidències. L’aplicació ha de permetre realitzar el control històric del servei, redactant informes i estadístiques. L’estació disposarà de 12 ports de càrrega, amb una potència mínima de 100 W. Disposarà d’un sistema de tancament de les bicicletes que es carreguin. | 1 | 14176 | 14176
1.1.8 |  | m3 | Càmera CCTEV de video vigilància instal·lada a la zona d'aparcament de bicis, inclós màstil de suport, connexió a la xarxa elèctrica, amb tots els elements de control i protecció, connectada a un sistema de video vigilància, incloent sistema de gravació, programació i comunicació. | 7 | 2400 | 16800
1.1.9 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.07 | 17779.1593 | 1244.5412
Total | EIX 1.1: CINTURON VERDE: DEFINICION DE AREAS DE DESCANSO Y ESTACIONAMIENTO DISUASORIOS. |  |  |  |  | 75100.5422

## EIX1.2
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
AMIDAMENTS
EIX 1.2: CINTURON VERDE: INTEGRACION AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA LINEAL.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.2.1 |  | m2 | Subministrament d'arbustes típics de la zona, de baix consum d'aigua, per a plantació en massa, port petit, presentats en contenidor/cepelló, considerant una densitat de plantació de 1-2 pl/m2, mesurada en superfície.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 283.0631
|  |  | Total | [5 empty] | 283.0631
1.2.2 |  | Ut | Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, o otra especie similar de la zona de bajo consumo de agua, amb l'arrel nua considerando replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | 43 |  |  |  | 43
|  |  | Total | [5 empty] | 43
1.2.3 |  |  | Jardinera prismàtica d'acer corten, de 120x120x45 cm i 600 litres de capacitat, recolçada sobre el terreny, totalment instal·lada.
|  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  |  | Total | [5 empty] | 11
1.2.4 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.08
|  |  | Total | [5 empty] | 0.08

## ParEIX1.2
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
Pressupostos Parcials
EIX 1.2: CINTURON VERDE: INTEGRACION AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA LINEAL.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.2.1 |  | m2 | Subministrament d'arbustes típics de la zona, de baix consum d'aigua, per a plantació en massa, port petit, presentats en contenidor/cepelló, considerant una densitat de plantació de 1-2 pl/m2, mesurada en superfície. | 283.0631 | 11.1 | 3142
1.2.2 |  | Ut | Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, o otra especie similar de la zona de bajo consumo de agua, amb l'arrel nua considerando replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 43 | 126 | 5418
1.2.3 |  | Ut | Jardinera prismàtica d'acer corten, de 120x120x45 cm i 600 litres de capacitat, recolçada sobre el terreny, totalment instal·lada. | 11 | 3142 | 34562
1.2.4 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.08 | 17779.1593 | 1422.3327
| Total | EIX 1.2: CINTURON VERDE: INTEGRACION AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA LINEAL. |  |  |  | 44544.3327

## EIXOS3-4-5
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
AMIDAMENTS
EIX 1.3: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIN DE BONETE.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.3.1 |  | m2 | Eliminació de plantes arbustives o herbàcia al·loctenes per mitjans manuals, incloent desbrossada de baixa densitat, eliminació de canya en canya en zona normal, disposició del rizoma en zona segura, plantació d'arbustos autòctons de baix consum d'aigua, incloent dos regs de manteniment. Abans de realitzar els treballs s'aportarà un informe d'un tècnic en treballs forestals el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció facultativa.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1600
|  |  | Total, m2 | [5 empty] | 1600
1.3.2 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04
|  |  | Total | [5 empty] | 0.04
EIX 1.4: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO PORTAL DE TARRAGONA .
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.4.1 |  | m2 | Eliminació de plantes arbustives o herbàcia al·loctenes per mitjans manuals, incloent desbrossada de baixa densitat, eliminació de canya en canya en zona normal, disposició del rizoma en zona segura, plantació d'arbustos autòctons de baix consum d'aigua, incloent dos regs de manteniment. Abans de realitzar els treballs s'aportarà un informe d'un tècnic en treballs forestals el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció facultativa.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1200
|  |  | Total | [5 empty] | 1200
1.4.2 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.03
|  |  | Total | [5 empty] | 0.03
EIX 1.5: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIFICACION DE ORLEANS.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.5.1 |  | m2 | Passeig vegetat de tramex sobre tancament de travesses de fusta de pi tractada, tramex de 1,5 m d'amplada i altres elements, tot insta·lat i acabat.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 41
|  |  | Total | [5 empty] | 41
1.5.2 |  | Ut | Jardinera prismàtica d'acer corten, de 120x120x45 cm i 600 litres de capacitat, recolçada sobre el terreny, totalment instal·lada.
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total | [5 empty] | 2
1.5.3 |  | Ut | Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, o otra especie similar de la zona de bajo consumo de agua, amb l'arrel nua considerando replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.
|  |  |  | 10 |  |  |  | 15
|  |  | Total | [5 empty] | 15
1.5.4 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.05
|  |  | Total | [5 empty] | 0.05

## ParEIXOS3,4,5
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
Pressupostos Parcials
EIX 1.3: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIN DE BONETE.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.3.1 |  | m2 | Eliminació de plantes arbustives o herbàcia al·loctenes per mitjans manuals, incloent desbrossada de baixa densitat, eliminació de canya en canya en zona normal, disposició del rizoma en zona segura, plantació d'arbustos autòctons de baix consum d'aigua, incloent dos regs de manteniment. Abans de realitzar els treballs s'aportarà un informe d'un tècnic en treballs forestals el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció facultativa. | 2433.6309 | 15 | 36504.4631
1.3.2 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.04 | 17779.1593 | 711.1664
|  | Total | EIX 1.3: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIN DE BONETE. |  |  | 37215.6294
EIX 1.4: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO PORTAL DE TARRAGONA .
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.4.1 |  | m2 | Eliminació de plantes arbustives o herbàcia al·loctenes per mitjans manuals, incloent desbrossada de baixa densitat, eliminació de canya en canya en zona normal, disposició del rizoma en zona segura, plantació d'arbustos autòctons de baix consum d'aigua, incloent dos regs de manteniment. Abans de realitzar els treballs s'aportarà un informe d'un tècnic en treballs forestals el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció facultativa. | 1200 | 15 | 18000
1.4.2 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.03 | 17779.1593 | 533.3748
|  | Total | EIX 1.4: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO PORTAL DE TARRAGONA . |  |  | 18533.3748
EIX 1.5: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIFICACION DE ORLEANS.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.5.1 |  | m2 | Passeig vegetat de tramex sobre tancament de travesses de fusta de pi tractada, tramex de 1,5 m d'amplada i altres elements, tot insta·lat i acabat. | 41 | 205.94 | 8443.54
1.5.2 |  | Ut | Jardinera prismàtica d'acer corten, de 120x120x45 cm i 600 litres de capacitat, recolçada sobre el terreny, totalment instal·lada. | 2 | 3142 | 6284
1.5.3 |  | Ut | Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, o otra especie similar de la zona de bajo consumo de agua, amb l'arrel nua considerando replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 15 | 126 | 1890
1.5.4 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.05 | 17779.1593 | 888.958
|  | Total | EIX 1.5: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIFICACION DE ORLEANS. |  |  | 17506.498

## EIX1-6
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
AMIDAMENTS
EIX 1.6.1: CUNETES VEGETADES ORLEANS.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.6.1.1 |  | m3 | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
1071.4563
|  |  | Total | [5 empty] | 1071.4563
1.6.1.2 |  | m3 | Tancament basses amb taulons de fusta tractada, amb ecotravessesde pi , fusta tractada per a exterior, amb protecció IV i acabat de serra. De secció 22x12cm, acabat color verd o marró. Fusta amb acabat bast i amb imperfeccions. Apta per a treballs d'acabat rústic. Encorat al terra mitjançant perfils de ferro enclastrats en forats perforats i reblert de morter.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 105.2
|  |  | Total | [5 empty] | 105.2
1.6.1.3 |  | m3 | Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 23 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 10
|  |  | Total | [5 empty] | 10
1.6.1.4 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.1
|  |  | Total | [5 empty] | 0.1
EIX 1.6.2: CUNETES VEGETADES LA TORRETA
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
1.6.2.1 |  | m3 | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1419.9967
|  |  | Total | [5 empty] | 1419.9967
1.6.2.2 |  | m3 | Excavació en rases en terreny arenós, fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió i transport i disposició dins l'obra, sempre que sigui possible. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra
|  |  |  | 1 | 10 | 1.5 | 1 | 15
|  |  | Total | [5 empty] | 15
1.6.2.3 |  | m2 | Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 5,4 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 5,9 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistència CBR a punxonament 1 kN i una massa superficial de 80 g/m², segons UNE-EN 13252.
|  |  |  | 1 | 30 | 1 |  | 30
|  |  | Total | [5 empty] | 30
1.6.2.4 |  | m3 | Reblert de grava filtrant sense classificar, per infiltració aigua.
|  |  |  | 1 | 10 | 5 | 1 | 15
|  |  | Total | [5 empty] | 15
1.6.2.5 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.1
|  |  | Total | [5 empty] | 0.1

## ParEIX1-6
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
PRESSUPOSTOS PARCIALS
EIX 1.6.1: CUNETES VEGETADES ORLEANS.
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.6.1.1 |  | m3 | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. | 1071.4563 | 36.29 | 38883.1491
1.6.1.2 |  | m3 | Tancament basses amb taulons de fusta tractada, amb ecotravessesde pi , fusta tractada per a exterior, amb protecció IV i acabat de serra. De secció 22x12cm, acabat color verd o marró. Fusta amb acabat bast i amb imperfeccions. Apta per a treballs d'acabat rústic. Encorat al terra mitjançant perfils de ferro enclastrats en forats perforats i reblert de morter. | 105.2 | 43.1 | 4534.12
1.6.1.3 |  | m3 | Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 23 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. | 10 | 55 | 550
1.6.1.4 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.1 | 17779.1593 | 1777.9159
|  | Total | EIX 1.6.1: CUNETES VEGETADES ORLEANS. |  |  | 45745.185
EIX 1.6.2: CUNETES VEGETADES LA TORRETA
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
1.6.2.1 |  | m3 | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. | 1419.9967 | 36.29 | 51531.68
1.6.2.2 |  | m3 | Excavació en rases en terreny arenós, fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió i transport i disposició dins l'obra, sempre que sigui possible. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra | 15 | 11.2 | 168
1.6.2.3 |  | m2 | Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 5,4 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 5,9 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistència CBR a punxonament 1 kN i una massa superficial de 80 g/m², segons UNE-EN 13252. | 30 | 2.06 | 61.8
1,6.2.4 |  | m3 | Reblert de grava filtrant sense classificar, per infiltració aigua. | 15 | 27.45 | 411.75
1.6.2.5 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.1 | 17779.1593 | 1777.9159
|  | Total | EIX 1.6.2: CUNETES VEGETADES LA TORRETA |  |  | 53951.146
TOTAL
Cinturón verde: Creación de cunetas verdes vegetales

## EIX2.1
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
AMIDAMENTS
EIX 2.1: CINTURON VERDE: CREACION INFRAESTRUCTURAS VIA CICLISTA
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL
2.1.1 |  | m | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
|  |  |  | 1 | 69.7 |  |  | 69.7
|  |  | Total | [5 empty] | 69.7
2.1.2 |  |  | Mòduls solars fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, cobrint una superficie de 40 m2, ubicats sobre marquesina de cobertura de vehicles, aportant una potència de 4 kW, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1640x992x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 18,15 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Equipament necesari per la connexió a la xarxa de distribució elèctrica, amb tots els elements de control i protecció elèctrica i mecànica. Sistemes de medició i tramitació de la connexió a la xarxa, el sistema de bateria virtual, tramitant l'us de l'energia produida a altres punts de consum de l'Ajuntament. S'inclouen 100 m de rasa per allotjament conductors i línea general d'alimentació elèctrica per connexió a la xarxa de distribució.
|  |  | Orleans | 4 | 1 |  |  | 4
|  |  | Total | [5 empty] | 4
2.1.3 |  | Ut | Aparcament per a 7 bicicletes, format por estructura de tub d''acer inoxidable AISI 304 de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 2,50x0,75 m, fixat a una superfície suport.
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total | [5 empty] | 3
2.1.4 |  | m2 | Senyalització horitzontal amb indicacions vàries: Tipus de via, preferència, zones especials, etc. Amb Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, acabat setinat, textura llisa
|  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Total | [5 empty] | 100
2.1.5 |  | Ut | Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.
|  |  |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | Total | [5 empty] | 20
2.1.6 |  | Ut | Cartell de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | Total | [5 empty] | 10
Serveis
2.1.7 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.1
|  |  | Total | [5 empty] | 0.1

## ParEIX2.1
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
PRESSUPOSTOS PARCIALS
EIX 2.1: CINTURON VERDE: CREACION INFRAESTRUCTURAS VIA CICLISTA
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
2.1.1 |  | m | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. | 69.7 | 36.29 | 2529.413
2.1.2 |  |  | Mòduls solars fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, cobrint una superficie de 40 m2, ubicats sobre marquesina de cobertura de vehicles, aportant una potència de 4 kW, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1640x992x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 18,15 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Equipament necesari per la connexió a la xarxa de distribució elèctrica, amb tots els elements de control i protecció elèctrica i mecànica. Sistemes de medició i tramitació de la connexió a la xarxa, el sistema de bateria virtual, tramitant l'us de l'energia produida a altres punts de consum de l'Ajuntament. S'inclouen 100 m de rasa per allotjament conductors i línea general d'alimentació elèctrica per connexió a la xarxa de distribució. | 4 | 35000 | 140000
2.1.3 |  | Ut | Aparcament per a 7 bicicletes, format por estructura de tub d''acer inoxidable AISI 304 de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 2,50x0,75 m, fixat a una superfície suport. | 3 | 1455.7 | 4367.1
2.1.4 |  | m2 | Senyalització horitzontal amb indicacions vàries: Tipus de via, preferència, zones especials, etc. Amb Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, acabat setinat, textura llisa | 100 | 7.9 | 790
2.1.5 |  | Ut | Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. | 20 | 70.04 | 1400.8
2.1.6 |  | Ut | Cartell de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. | 10 | 94.66 | 946.6
2.1.7 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.13 | 17779.1593 | 2311.2907
|  | Total | EIX 2.1: CINTURON VERDE: CREACION INFRAESTRUCTURAS VIA CICLISTA |  |  | 152345.2037

## EIX2.3
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
AMIDAMENTS
EIX 2.3: ENLLUMENAT
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | UTS. | L | AMP. | H | PARCIAL | TOTAL | Preu
2.3.1 |  | Ut | Subministrament i instal·lació de fanal amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçada, coronació sense platina, amb base platina i porta d'accés a caixa connexions, segons norma UNE-EN 40-5 i lluminària led 21W 3000K (16 LEDs a 400mA). Leds muntats en placa base d'alumini LM6. Inclús p/p de fixacions, cablejat interior i dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
|  |  | Total | [5 empty] | 1000 | 0
2.3.2 |  |  | Conductor de terra format per cable nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció.
|  |  | Total | 1 | 833.7442 |  |  | 833.7442
833.7442
2.3.3 |  | m | Subministrament i instal·lació de cablejat multipolar per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat
|  |  |  | 1 | 833.7442 |  |  | 833.7442
|  |  | Total | [5 empty] | 833.7442 | 0
2.3.4 |  | m | Canalització subterrània formada per tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
|  |  |  | 1 | 833.7442 |  |  | 833.7442
|  |  | Total | [5 empty] | 833.7442 | 0
2.3.5 |  | m | Execució de rasa per a allotjaments de serveis de 30 cm d'amplada i 40 cm de fondària, incloent trencament i reposició de paviment, excavació en terreny de trànsit amb un 70% de roca, llit de sorra, capa de formigó de 10 cm per protecció, senyalització del servei i rebliment amb terres seleccionades de la propia excavació.
|  |  |  | 1 | 833.7442 |  |  | 833.7442
|  |  | Total | [5 empty] | 833.7442 | 0
2.3.6 |  | Ut | Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud, connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, inclou pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.i materials auxiliars.
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | Total | [5 empty] | 7 | 0
2.3.7 |  | Ut | Sistema de regulació de punts de llum de forma individual, connexió Bluetooth entre ells, sistema de comunicació amb unitat de control, sistema de mesurament d'activitat ciclista a la zona, mesurament de velocitat, programa de generació de senyals a cadascun dels punts de llum podent crear escenaris amb diferents il·luminacions que ajudin a incrementar la seguretat a la zona viaria compartida, especialment pensant en el carrer Major de Remolins on es preveu major tensió en la convivència ciclistes veins, tot inclòs i en funcionament.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total | [5 empty] | 1 | 0
2.3.8 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut.
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3
|  |  | Total | [5 empty] | 0.3

## Par2.3
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
Pressupostos Parcials
EIX 2.3: ENLLUMENAT
NUM. | CODI | UA | DENOMINACIÓ | QUANTITAT | PREU UNIT. (€) | TOTAL
2.3.1 |  | Ut | Subministrament i instal·lació de fanal amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçada, coronació sense platina, amb base platina i porta d'accés a caixa connexions, segons norma UNE-EN 40-5 i lluminària led 21W 3000K (16 LEDs a 400mA). Leds muntats en placa base d'alumini LM6. Inclús p/p de fixacions, cablejat interior i dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | 101 | 924.4554 | 93370
2.3.2 |  |  | Conductor de terra format per cable nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. | 833.7442 | 13.21 | 11013.7603
2.3.3 |  | m | Subministrament i instal·lació de cablejat multipolar per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat | 833.7442 | 10.5 | 8754.3137
2.3.4 |  | m | Canalització subterrània formada per tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 833.7442 | 3.5 | 2918.1046
2.3.5 |  | m | Execució de rasa per a allotjaments de serveis de 30 cm d'amplada i 40 cm de fondària, incloent trencament i reposició de paviment, excavació en terreny de trànsit amb un 70% de roca, llit de sorra, capa de formigó de 10 cm per protecció, senyalització del servei i rebliment amb terres seleccionades de la propia excavació. | 833.7442 | 52.25 | 43563.1323
2.3.6 |  | Ut | Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud, connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, inclou pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.i materials auxiliars. | 7 | 240 | 1680
Total
2.3.7 |  | Ut | Sistema de regulació de punts de llum de forma individual, connexió Bluetooth entre ells, sistema de comunicació amb unitat de control, sistema de mesurament d'activitat ciclista a la zona, mesurament de velocitat, programa de generació de senyals a cadascun dels punts de llum podent crear escenaris amb diferents il·luminacions que ajudin a incrementar la seguretat a la zona viaria compartida, especialment pensant en el carrer Major de Remolins on es preveu major tensió en la convivència ciclistes veins, tot inclòs i en funcionament. | 1 | 3800 | 3800
2.3.8 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 0.3 | 17779.1593 | 5333.7478
|  | Total | EIX 2.3: ENLLUMENAT |  |  | 170433.0587

## Quadre de Preus
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
QUADRE DE PREUS.
NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU UN. (€)
1 |  | m3 | Excavació en rases en terreny de trànsit compacte, fins a un 70% de roca, fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió i transport i disposició dins l'obra, sempre que sigui possible. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra | 50
2 |  | m3 | Excavació en rases en terreny arenós, fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió i transport i disposició dins l'obra, sempre que sigui possible. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega mecànica a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra | 11.2
3 |  | m | Estació de recàrrega de bicicletes elèctriques, formada per sistema de connexió a la font d’alimentació, fotovoltaica o xarxa de distribució amb tots els elements necessaris per la protecció i control de la instal·lació, incloent: Sistema de gestió de les càrregues via web. Els usuaris podran contractar el servei. Un abonat el preu, l’usuari rebrà indicacions del port d’alimentació on s’ha de connectar i les característiques de l’alimentació. Des del centre de control (WEB), el responsable del servei podrà gestionar les tarifes i contactar amb els usuaris, resolent incidències. L’aplicació ha de permetre realitzar el control històric del servei, redactant informes i estadístiques. L’estació disposarà de 12 ports de càrrega, amb una potència mínima de 100 W. Disposarà d’un sistema de tancament de les bicicletes que es carreguin. | 14176
NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU UN. (€)
4 |  | m | Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. | 4.5
5 |  | m3 | Formació de base granular amb tot-u artificial granític, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. | 36.29
6 |  | m3 | Formació de base de formigó en massa HM15/B/20/I fabricat en central per a protecció de conduccions en creumentd de carrers, de 15 cm de gruix. | 113
|  | m2 | Geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 5,4 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 5,9 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistència CBR a punxonament 1 kN i una massa superficial de 80 g/m², segons UNE-EN 13252. | 2.06
7 |  | m3 | Reblert de grava filtrant sense classificar, per infiltració aigua. | 27.45
8 |  | m2 | Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 3 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color bordeus; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts. | 38.27
9 |  | m | Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. | 16.75
10 |  | m | Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat i provat. | 9.53
NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU UN. (€)
11 |  | m | Cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 23 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. | 55
12 |  | m | Execució de rasa per a allotjaments de serveis de 30 cm d'amplada i 40 cm de fondària, incloent trencament i reposició de paviment, excavació en terreny de trànsit amb un 70% de roca, llit de sorra, capa de formigó de 10 cm per protecció, senyalització del servei i rebliment amb terres seleccionades de la propia excavació. | 52.25
13 |  | m2 | Neteja mecànica de terres, mitjançant màquina amb raspalls, recollida dels productes, càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior gestió de residus | 27.47
14 |  | Ut | Càmera CCTEV de video vigilància instal·lada a la zona d'aparcament de bicis, inclós màstil de suport, connexió a la xarxa elèctrica, amb tots els elements de control i protecció, connectada a un sistema de video vigilància, incloent sistema de gravació, programació i comunicació. | 2400
15 |  | m | Barana de façana en forma recta de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de perfil massís de ferro forjat marcat de 40x8 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís de ferro forjat marcat de 16x16 mm amb una separació de 100 cm entre si; clavenda per reblert dels buits del bastidor composta de cables d'acer inoxidable tensatsamb una separació de 10 cm, fixat mitjançant patilles d'ancoratge. | 211.43
16 |  | m3 | Demolició parcial, combinada, amb mitjans manuals i mecànics, d'edifici de fins a 250 m³ de volum, aïllat, amb una altura edificada de fins a 4 m i una superfície mitjana de fins a 200 m², i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. L'edifici presenta una estructura de maçoneria i el seu estat de conservació es ruïnós, a la vista dels estudis previs realitzats. El preu no inclou la demolició de la fonamentació, la demolició de la solera ni el cànon d'abocament per lliurament de residus a gestor autoritzat. | 21.09
17 |  | Ut | Marquesina per suport plaques fotovoltaiques i altres usos formada per un Kit d'estructura prefabricada, d'acer galvanitzat format per pilars, bigues i corretges, amb unions cargolades en obra, de 2,5 m d'altura lliure en la part baixa, amb un angle d'inclinació d'11° i 25º, amb una superficie de cobert de 40 m2, i mides aproximades de 8x5 m, amb accessoris, cargolam i elements d'ancoratge al terreny. Ha de disposar d'una resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m². Estarà preparada per rebre les plaques solars que es decideixen. Les marquesines hauran d'esser aprovades per la Direcció Facultativa. Es valorarà que sigui una estructura "lleugera". | 9355.76
18 |  | PA | Condicionament soc de recollida d'aigua de pluja existent al Portal de Tarragona, regulant la sortida d'aigua i evitant danys al patrimoni. | 5000
NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU UN. (€)
19 |  | Ut | Mòduls solars fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, cobrint una superficie de 40 m2, ubicats sobre marquesina de cobertura de vehicles, aportant una potència de 4 kW, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1640x992x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 18,15 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Equipament necesari per la connexió a la xarxa de distribució elèctrica, amb tots els elements de control i protecció elèctrica i mecànica. Sistemes de medició i tramitació de la connexió a la xarxa, el sistema de bateria virtual, tramitant l'us de l'energia produida a altres punts de consum de l'Ajuntament. S'inclouen 100 m de rasa per allotjament conductors i línea general d'alimentació elèctrica per connexió a la xarxa de distribució. | 35000
20 |  | m | Tancament basses amb taulons de fusta tractada, amb ecotravessesde pi , fusta tractada per a exterior, amb protecció IV i acabat de serra. De secció 22x12cm, acabat color verd o marró. Fusta amb acabat bast i amb imperfeccions. Apta per a treballs d'acabat rústic. Encorat al terra mitjançant perfils de ferro enclastrats en forats perforats i reblert de morter. | 43.1
21 |  | m2 | Passeig vegetat de tramex sobre tancament de travesses de fusta de pi tractada, tramex de 1,5 m d'amplada i altres elements, tot insta·lat i acabat. | 205.94
22 |  | m | Canalització subterrània formada per tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | 3.5
23 |  | m | Subministrament i instal·lació de cablejat multipolar per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat | 10.5
24 |  | m2 | Reixa electrosoldada metàl·lica formada per platina d'acer corten de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor electrosoldat, muntatge mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'hacer, incloent perfils de suport al terreny i base de formigó quan sigui necessari. | 198.89
25 |  | m | Tanca de fusta de pi tractada en autoclau amb sals hidrosolubles, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, formada per muntants rectangulars de 7x7 cm i 120 cm d'altura separats 25 cm entre si, travats amb rolls tornejats de 8 cm de diàmetre i recolzats sobre base de fusta incada al terreny, fixada amb cargols estructurals d'acer zincat. | 71.36
26 |  | Ut | Aparcament per a 7 bicicletes, format por estructura de tub d''acer inoxidable AISI 304 de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 2,50x0,75 m, fixat a una superfície suport. | 1455.7
NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU UN. (€)
27 |  | Ut | Instal·lació de Fonts Públiques d'aigua potable connectades a la xarxa de distribució, segons pressupost elaborat per AIGÜES DE TORTOSA, empres mixta concessionària del servei d'abastament, els qual s'adjunten a l'Annex FontsAigua, ubicades als espais d'Orleans, Portal de Tarragona, Bonete i La Torreta. | 17075.17
28 |  | PA | Condicionament de la zona de recepcepció d'aigua de pluja caiguda sobre el Portal de Tarragona, fent que es retingui l'aigua i es faci una descàrrega a baix cabal. | 3500
29 |  | Ut | Subministrament i instal·lació de fanal amb columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçada, coronació sense platina, amb base platina i porta d'accés a caixa connexions, segons norma UNE-EN 40-5 i lluminària led 21W 3000K (16 LEDs a 400mA). Leds muntats en placa base d'alumini LM6. Inclús p/p de fixacions, cablejat interior i dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | 924.4554
30 |  | Ut | Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud, connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, inclou pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre.i materials auxiliars. | 240
31 |  | Ut | Sistema de regulació de punts de llum de forma individual, connexió Bluetooth entre ells, sistema de comunicació amb unitat de control, sistema de mesurament d'activitat ciclista a la zona, mesurament de velocitat, programa de generació de senyals a cadascun dels punts de llum podent crear escenaris amb diferents il·luminacions que ajudin a incrementar la seguretat a la zona viaria compartida, especialment pensant en el carrer Major de Remolins on es preveu major tensió en la convivència ciclistes veins, tot inclòs i en funcionament. | 3800
32 |  | m2 | Senyalització horitzontal amb indicacions vàries: Tipus de via, preferència, zones especials, etc. Amb Pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, acabat setinat, textura llisa | 7.9
33 |  | Ut | Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. | 70.04
34 |  | m2 | Cartell de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. | 94.66
35 |  | Ut | Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer, inclús perns d'ancoratge. | 570
36 |  | Ut | Paperera, amb cubeta d'acer circular de 32 cm de diàmetre i 50 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, inclús perns d'ancoratge. | 97.15
NUM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU UN. (€)
37 |  | Ut | Ulmus minor (U. carpinifolia) de perímetre de 16 a 18 cm, o otra especie similar de la zona de bajo consumo de agua, amb l'arrel nua considerando replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 126
38 |  | m | Jardinera prismàtica d'acer corten, de 120x120x45 cm i 600 litres de capacitat, recolçada sobre el terreny, totalment instal·lada. | 3142
39 |  | m2 | Subministrament d'arbustes típics de la zona, de baix consum d'aigua, per a plantació en massa, port petit, presentats en contenidor/cepelló, considerant una densitat de plantació de 1-2 pl/m2, mesurada en superfície. | 11.1
40 |  | m2 | Balisa circular amb distribució de llum radialment simètrica, de 150 mm de diàmetre i 533 mm d'altura, per a 1 làmpada LED de 11,4 W, amb cos d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre òpal, balast, classe de protecció I, grau de protecció IP44, aïllament classe F, amb placa d'ancoratge i perns. | 345
41 |  | m2 | Paviment de formigó de 150 cm d'amplada i 20 cm de gruix, formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb mallàs electrosoldat, incloent neteja i preparació del terreny, tot inclòs. | 69.54
42 |  | m2 | Eliminació de plantes arbustives o herbàcia al·loctenes per mitjans manuals, incloent desbrossada de baixa densitat, eliminació de canya en canya en zona normal, disposició del rizoma en zona segura, plantació d'arbustos autòctons de baix consum d'aigua, incloent dos regs de manteniment. Abans de realitzar els treballs s'aportarà un informe d'un tècnic en treballs forestals el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció facultativa. | 15
45 |  | Ut | Actuacions de Seguretat i Salut. | 17779.1593
46 |  | m | Conductor de terra format per cable nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. | 13.21

## Global
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
EIX 1.1: CINTURON VERDE: DEFINICION DE AREAS DE DESCANSO Y ESTACIONAMIENTO DISUASORIOS. |  |  | 75100.5422
EIX 1.2: CINTURON VERDE: INTEGRACION AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA LINEAL. |  |  | 44544.3327
EIX 1.3: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIN DE BONETE. |  |  | 37215.6294
EIX 1.4: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO PORTAL DE TARRAGONA . |  |  | 18533.3748
EIX 1.5: CINTURON VERDE: RESTAURACION AMBIENTAL ENTORNO FORTIFICACION DE ORLEANS. |  |  | 17506.498
EIX 1.6.1: CUNETES VEGETADES ORLEANS. |  |  | 45745.185
EIX 1.6.2: CUNETES VEGETADES LA TORRETA |  |  | 53951.146
EIX 2.1: CINTURON VERDE: CREACION INFRAESTRUCTURAS VIA CICLISTA |  |  | 152345.2037
EIX 2.3: ENLLUMENAT |  |  | 170433.0587
|  | Total Execució Material, EUROS |  | 615374.9705
Joan Capdevila |  | Manuel Suarez
Arquitecte |  | Enginyer Industrial
Barcelona, abril de 2024

## General
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 615374.9705
| DESPESES GENERALS (13%) |  |  | 79998.7462
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  | 36922.4982
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE |  |  | 732296.2149
| IVA (21 %) |  |  | 153782.2051
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA |  |  | 886078.42
Pressupost per a conneixement de l'Adinistració, amb IVA
| Redacció de Projecte. |  |  | 18148.79
| Direcció d'Obra. |  |  | 18148.79
| Direcció de Seguretat i Salut. |  |  | 4840
| Cost total de l'actuació |  |  | 927216
Joan Capdevila |  |  | Manuel Suarez
Arquitecte |  |  | Enginyer Industrial
Barcelona, abril de 2024