## Full2
Pressupost PROJECTE DIGIFORCAT
Quantitat | Concepte | P. Unitari | Import
Realització d’inventaris forestals
Tasques prèvies
215 | Hores de tècnic per disseny d'inventari, planificació de tasques i validació amb la part contractant | 30 | 6450
Execució punts d'inventari
45035 | Km de desplaçament en vehicle 4x4 | 0.3 | 13510.5
(180 jornades laborals / 250 Km per jornada laboral)
2900 | Hores de tècnic per l'execució dels punt d'inventari | 30 | 87000
(180 jornades laborals / 2 tècnics)
Material
8.2 | Mes de lloguer GPS de precisió submètrica | 400 | 3280
Tasques posteriors
380 | Hores de tècnic per al tractament de dades, control de qualitat i lliurables | 30 | 11400
Subtotal |  |  | 121640.5
Establiment d’una metodologia de referència per realitzar inventaris amb tecnologia LIDAR
120 | Hores de tècnic per a la proposta agrupació de formacions i validació amb la part contractant | 30 | 3600
1440 | Hores de tècnic per a la Identificació i classificació d'indicadors, Definició de models estadístics, definició d'aplicabilitat i prova pilot | 30 | 43200
120 | Hores de tècnic per a l'elaboració de lliurables | 30 | 3600
Subtotal |  |  | 50400
Desenvolupament d'una plataforma web
Tasques prèvies
100 | Hores de tècnic per la definició de les característiques tècniques de la plataforma, planificació de tasques i validació amb la part contractant | 30 | 3000
50 | Hores de tècnic per a la definició de característiques operatives (equipament informàtic necessari, connexions, software utilitzat, dominis, etc) | 30 | 1500
670 | Hores de tècnic per a la Programació de la plataforma | 30 | 20100
150 | Hores de tècncic per al disseny de la plataforma | 30 | 4500
Implementació de la plataforma
250 | Hores de tècnic fase de Pre-Producció | 30 | 7500
150 | Hores de tècnic en fase de Producció | 30 | 4500
Pla de formació d'usuaris
1 | Metodologia i Plataforma web | 4000 | 4000
1 | Tractament de dades (estratificació, disseny d’inventari, models, mètriques, anàlisis de resultats,altres) | 6000 | 6000
Subtotal |  |  | 51100
SUBTOTAL |  |  | 223140.5
IVA |  | IVA | 46859.505
TOTAL |  | TOTAL | 270000.005

## Full1
INVENTARIS
Equipament tècnic
GPS submètric | 3500 | 2.8 | 1250
Amortització vehicle 4X4 (15% preu adquisició) | 6000
Equipament informàtic | 4000
13500
Tasques prèvies
Disseny d'inventari, planificació de tasques i validació amb la part contractant
Hores | 250
Hora tècnic Preu unitari | 30
7500
Execussió punts d'inventari
Desplaçaments
Nombre de desplaçaments | 1800 |  | 90000
Mitjana de KM per deplaçament | 50
Preu unitari Km | 0.3
27000
Personal
Hora tècnic inventari Preu unitari | 30
Nombre d'hores X inventari | 1
Nombre d'inventaris | 1800
Total Punts d'inventari | 54000
Tasques posteriors
Tractament de dades, control de qualitat i entregables
Hores | 600
Hora tècnic Preu unitari | 30
18000
TOTAL | 120000
METODOLOGIA DE REFERÈNCIA
Nombre de formacions forestals segons ORGEST | 178
Agrupació de formacions segons la resposta al sensors (valor estimat) | 60
Tàsques previs ( proposta agrupació de formacions, validació amb la part contractant)
Hores | 120
Hora tècnic Preu unitari | 30
3600
Per cada formació seleccionada:
Identificació i classificació d'indicadors, Definició de models estadístics, definició d'aplicabilitat i prova pilot
Hores | 24 | 1440
Hora tècnic Preu unitari | 30
720
TOTAL | 720
TOTAL X 60 | 43200
Elaboració d'entregables
Hores | 120
Hora tècnic Preu unitari | 30
3600
TOTAL | 50400
CREACIÓ PLATAFORMA WEB
Tasques prèvies
Característiques tècniques de la plataforma, planificació de tasques i validació amb la part contractant
Hores | 100
Hora tècnic Preu unitari | 30
3000
Definició de característiques operatives (equipament informàtic necessari, connexions, software utilitzat, dominis, etc)
Hores | 40
Hora tècnic Preu unitari | 30
1200
Programació de la plataforma
Hores | 650
Hora tècnic Preu unitari | 30
TOTAL | 19500
Disseny
Hores | 150
Hora tècnic Preu unitari | 30
4500
Implementació de la plataforma fase PRE PRODUCCIÓ (entorn per determinar)
Hores | 250
Hora tècnic Preu unitari | 30
7500
Implementació de la plataforma fase PRODUCCIÓ (entorn per determinar)
Hores | 130
Hora tècnic Preu unitari | 30
3900
Pla de formació d'usuaris
Metodologia i Plataforma web | 4000
Tractament de dades (estratificació, disseny d’inventari, models, mètriques, anàlisis de resultats,altres) | 6000
TOTAL | 10000
TOTAL | 49600
TOTAL DIGIFORCAT | 220000