## Full3
|  | AGOST |  |  |  |  | SETEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DESEMBRE
SETMANA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SALA 4
treballs instal·lació i configuració equips experiència immersiva | de 6 octubre a19 de desembre
revisió d'espais i de projecte | primera setmana setembre
pintura sala immersiva + pantalla | primera i tercera setmana de setembre
producció a tallers fusteria i metalisteria | 4 de setembre-30 de setembre
muntatge mobiliari sala immersiva | de 12 de setembre a 6 d'octubre
SALES 1, 2 i 3
producció a tallers fusteria i metalisteria sales 1, 2 i 3 | 1 octubre a 31 d'octubre
pintura sales 1,2 i 3 | 3 setembre-5 setembre
muntatge museografia sales 1, 2 i 3 | de 10 novembre a 15 de desembre
FITES
revisió d'espais i de projecte | primera setmana de setembre
pintura sala 4 | 1 setembre-3 setembre
producció a tallers sala 4 | 4 setembre-30 setembre
muntatge mobiliari sala 4 i tancament provisional | 12 setembre-6 d'octubre
pintura sales 1, 2 i 3 | 3 setembre-5 setembre
producció a tallers sales 1, 2 i 3 | 1 octubre-31 octubre
muntatge museografia sales 1, 2 i 3 | 10 novembre-15 desembre