## PLANIFICACIÓ LOT1
MESOS
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24
HORES
REUNIONS
Reunions grup de projecte
Inici | 8 | 0
Reunions periòdiques | 68 | 0
ESCANEJAT INSTAL·LACIONS
Aixecament núvols de punts |  | 0
H4-05 E.B. PALLEJÀ | 8 | 0
H4-04 E.B. EL PAPIOL | 2 | 0
G5-02 DIPÒSIT CASTELLBISBAL | 4 | 0
H4-02 DIPÒSIT PALLEJÀ | 3 | 0
APP02 ETAP DEL TER
APP01 ETAP LLOBREGAT
Tractament núvols de punts |  | 0
Instal·lació mostra H4-05 E.B. PALLEJÀ | 4 | 0
Estandarització i conclusions | 16 | 0
Resta instal·lacions | 8 | 0
APP02 ETAP DEL TER
APP01 ETAP LLOBREGAT
RECOPILACIÓ DE DADES EQUIPS
Treball de camp Xarxa
Treball d'oficina Xarxa
Treball de camp APP02 ETAP DEL TER
Treball d'oficina APP02 ETAP DEL TER
Treball de camp APP01 ETAP LLOBREGAT
Treball d'oficina APP01 ETAP LLOBREGAT
MODELAT INSTAL·LACIONS |  | 0
Instal·lació mostra H4-05 E.B. PALLEJÀ | 64 | 0
Estandarització i conclusions
Resta instal·lacions | 32 | 0
Instal·lació mostra APP02 ETAP DEL TER
Estandarització i conclusions APP02 ETAP DEL TER
APP02 ETAP DEL TER
Instal·lació mostra APP01 ETAP DEL LLOBREGAT
Estandarització i conclusions APP01 ETAP DEL LLOBREGAT
APP01 ETAP DEL LLOBREGAT
AUDITORIA |  | 0
Instal·lació mostra H4-05 E.B. PALLEJÀ | 36 | 0
Estandarització i conclusions | 24 | 0
Resta instal·lacions | 6 | 0
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades instal·lacions Xarxa
Revisió documentació instal·lacions Xarxa
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades APP02 ETAP DEL TER | 16 | 0
Revisió documentació APP02 ETAP DEL TER | 4 | 0
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades APP01 ETAP DEL LLOBREGAT
Revisió documentació APP01 ETAP DEL LLOBREGAT
ENTREGA FINAL INSTAL·LACIONS XARXA | 32 | 0
ENTREGA FINAL APP02 ETAP DEL TER
ENTREGA FINAL APP01 ETAP LLOBREGAT
REVISIÓ FINAL i CONCLUSIONS
| 335 | 0
[5 empty] | Primer pagament |  | Segon pagament |  |  | Tercer pagament |  | Quart pagament | Cinqué pagament | [5 empty] | Sisè pagament |  | Setè pagament |  | Vuitè pagament | [7 empty] | Novè pagament |  |  | Pagament final
[5 empty] | 3% |  | 3% |  |  | 6% |  | 10% | 9% | [5 empty] | 15% |  | 10% |  | 9% | [7 empty] | 15% |  | 20%