## PLANIFICACIÓ LOT2
MESOS
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24
HORES
REUNIONS
Reunions grup de projecte
Inici | 8 | 0
Reunions periòdiques | 68 | 0
ESCANEJAT INSTAL·LACIONS
Aixecament núvols de punts |  | 0
I5-02 E.B. ST. CUGAT | 8 | 0
J6-01 DIPÒSIT DE MONTCADA | 2 | 0
K6-01 DIPÒSIT DE MOLLET | 4 | 0
M8-01 E.B. LA ROCA CAN PRATS | 3 | 0
APP09 ETAP DEL CARDENER
APP08 ITAM TORDERA
APP07 ITAM LLOBREGAT
Tractament núvols de punts |  | 0
Instal·lació mostra I5-02 E.B. ST. CUGAT | 4 | 0
Estandarització i conclusions | 16 | 0
Resta instal·lacions | 8 | 0
APP09 ETAP DEL CARDENER
APP08 ITAM TORDERA
APP07 ITAM LLOBREGAT
RECOPILACIÓ DE DADES EQUIPS
Treball de camp Xarxa
Treball d'oficina Xarxa
Treball de camp APP09 ETAP DEL CARDENER
Treball d'oficina APP09 ETAP DEL CARDENER
Treball de camp APP08 ITAM TORDERA
Treball d'oficina APP08 ITAM TORDERA
Treball de camp APP07 ITAM LLOBREGAT
Treball d'oficina APP07 ITAM LLOBREGAT
MODELAT INSTAL·LACIONS |  | 0
Instal·lació mostra I5-02 E.B. ST. CUGAT | 64 | 0
Estandarització i conclusions
Resta instal·lacions | 32 | 0
Instal·lació mostra APP09 ETAP DEL CARDENER
Estandarització i conclusions APP09 ETAP DEL CARDENER
APP09 ETAP DEL CARDENER
Instal·lació mostra APP08 ITAM TORDERA
Estandarització i conclusions APP08 ITAM TORDERA
APP08 ITAM TORDERA
Instal·lació mostra APP07 ITAM LLOBREGAT
Estandarització i conclusions APP07 ITAM LLOBREGAT
APP07 ITAM LLOBREGAT
AUDITORIA |  | 0
Instal·lació mostra I5-02 E.B. ST. CUGAT | 36 | 0
Estandarització i conclusions | 24 | 0
Resta instal·lacions | 6 | 0
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades instal·lacions Xarxa
Revisió documentació instal·lacions Xarxa
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades APP09 ETAP DEL CARDENER
Revisió documentació APP09 ETAP DEL CARDENER
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades APP08 ITAM TORDERA | 16 | 0
Revisió documentació APP08 ITAM TORDERA | 4 | 0
Revisió adaptació estructura tecnològica i dades APP07 ITAM LLOBREGAT
Revisió documentació APP07 ITAM LLOBREGAT
ENTREGA FINAL INSTAL·LACIONS XARXA | 32 | 0
ENTREGA FINAL APP09 ETAP DEL CARDENER
ENTREGA FINAL APP08 ITAM TORDERA
ENTREGA FINAL APP07 ITAM LLOBREGAT
REVISIÓ FINAL i CONCLUSIONS
| 335 | 0
[5 empty] | Primer pagament |  | Segon pagament |  |  | Tercer pagament |  | Quart pagament | Cinquè pagament |  | Sisè pagament |  | Setè pagament | Vuitè pagament |  |  |  |  | Novè pagament |  |  | Desè pagament | Onzè pagament | [5 empty] | Dotzè pagament |  |  | Pagament final
[5 empty] | 3% |  | 3% |  |  | 6% |  | 3% | 3% |  | 6% |  | 6% | 9% |  |  |  |  | 15% |  |  | 7% | 9% | [5 empty] | 15% |  | 15%