Número d’expedient: PACC2025000016

B. CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR:

Per valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor (criteris B1 i B2), el licitador lliurarà una memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4, incloent el pla d’obres, i indicant l’apartat justificatiu de cadascun dels criteris a puntuar que es detallen a continuació.

L’extensió màxima serà de 10 pàgines, entre textos, gràfiques i imatges. El format i mida de les fonts de text serà Arial 10. La documentació que excedeixi del límit de 10 pàgines no serà valorada.

B.1 Implantació sobre el terreny (fins a 7,5 punts)

En aquest apartat, el licitador haurà d’explicar la seva proposta d’implantació en obra, detallant la proposta d’implantació per les casetes, locals per als treballadors, aplecs de materials necessaris per a l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència i convivència amb els equipaments públics i comerços de l’àmbit de les obres i els edificis veïns. (7,5 punts).

Es valorarà la proposta d’emplaçament de casetes, la zona prevista d’aplecs, la proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, etc., així com la possible afectació a l’entorn de tots els inputs anteriors i especialment la convivència amb els equipaments públics i comerços de l’àmbit de les obres i els edificis veïns.

La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, d’acord amb el següent:

| Aspecte a valorar | Contingut mínim esperat |
| --- | --- |
| Ubicació casetes, locals per a treballadors i zones d’aplec de materials | Descripció clara d’ubicació segons fases d’obres |
| Accés de maquinària a l’àmbit d’obra i recorreguts | Descripció clara de recorreguts segons fases d’obres |
| Descripció de tancament d’obra i senyalització | Descripció clara de tipus de tancament i senyalització segons fases d’obres |

| Descripció implantació de les obres | Assignació de punts |
| --- | --- |
| La proposta és completa i coherent, acompanyada de plànols d’ubicació de casetes, recorreguts de maquinària, i tancament d’obra segons les fases. Molt adient i compatible amb les activitats dels equipaments públics i comerços. | 7,5 punts |
| La proposta és completa però presenta alguna deficiència o incompatibilitat menor, o bé no està acompanyada de plànols. | 5 punts |
| La proposta és incompleta en quant a informació rellevant o incoherent en algun aspecte important. | 3 punts |
| La proposta és molt poc concreta | 1 punt |
| No hi ha proposta o és molt desaconsellable | 0 punts |

B.2 Planificació dels treballs (fins a 10 punts).

El desenvolupament de les obres es farà en el marc del pla de treballs que consta a l’Annex 17 del projecte aprovat. El licitador exposarà un desenvolupament detallat del pla de treballs, o bé si s’escau, una proposta alternativa, incloent proposta de pla de treballs, proposta de fases per a l’execució de l’obra i una proposta de termini per a cadascuna de les fases. En cas contrari el pla de treballs serà el que consta en l’Annex 17 del projecte executiu, amb un termini d’execució de 13 mesos.

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment.

Per a l’elaboració de la planificació caldrà tenir en compte els aspectes següents:

Cal mantenir un carrer d’accés per vehicles d’emergència en tot moment de l’obra

Cal mantenir un accés a la Catedral per al cotxe fúnebre o cerimònies en tot moment durant l’obra.

Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc.

La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en aquest apartat.

La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, d’acord amb els paràmetres fixats a continuació:

| Aspecte a valorar | Contingut mínim esperat |
| --- | --- |
| Proposta de fases i compatibilitat amb el context urbà | Descripció clara de fases i mesures per minimitzar impactes |
| Metodologia constructiva | Descripció de mètodes i logística d’obra |
| Planificació temporal | Cronograma i camí crític |
| Recursos tècnics i humans | Equip assignat, experiència i disponibilitat |

| Assignació de punts |  |
| --- | --- |
| El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es vol executar, amb desglossat detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions principals i presentació del camí crític. | 10 punts |
| El pla de treballs és correcte però presenta alguna discordança/deficiència amb la resta de l'oferta o al propi pla, o li manca cert detall en la seva explicació d'alguna activitat o fase. | 7,5 punts |
| El pla de treballs és correcte però o és molt poc detallat o li manca coherència en força punts. | 5 punts |
| El pla de treballs és molt just i incomplet | 2,5 punts |
| No hi ha pla de treballs o és insuficient | 0 punts |

B.3 Resolució dels conflictes per la convivència de les obres amb l’entorn. (7,5 punts).

Aquí es valora de manera específica com ha resolt el procés constructiu l’afectació als equipaments públics, entre ells l’Ajuntament i la catedral de Sant Llorenç, comerços, vianants, vehicles i altres usos existents a la zona d’obres i el seu entorn. Es tindrà en compte, en funció de les fases i en cada moment de l’execució de l’obra, els passos alternatius i itineraris, senyalització en obra i fora d’ella, en funció de les activitats que tenen lloc a l’àmbit de l’obra.

La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, d’acord amb el següent:

| Descripció resolució dels conflictes per la convivència de les obres amb l’entorn | Assignació de punts |
| --- | --- |
| Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació. Descripció completa i concreta de mesures per minimitzar sorolls, vibracions, pols i interferències. | 7,5 punts |
| Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte. Mencions genèriques de mesures per minimitzar sorolls, vibracions, pols i interferències, o bé proposta no completa. | 5 punts |
| Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra | 2 punts |
| No explica detalladament. Molt poc adequada. | 0 punts |