ANNEX 4

CALENDARI GENERAL  D’EXECUCIÓ DE TOTS ELS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS DE LA FIRA D’ESPÀRRECS 2026.

| DATA | ESPAIS | SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS | OBSERVACIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| Febrer |  | Inici contracte i reunions inicials amb l’Ajuntament Inici comercialització d’espais, contactes amb entitats |  |
| Febrer |  | Lliurament del projecte del programa d’activitats Fira 2024 a l’Ajuntament. | Per a la seva revisió i validació per part d’Ajuntament |
| Març |  | Lliurament del projecte definitiu del programa d’activitats | Per a la seva posterior difusió a través del canals municipals de comunicació. |
| Març |  | Lliurament del projecte definitiu de sonorització |  |
| 27 d’abril 28 d’abril | Plaça Jaume Balmes | Inici muntatges Inici instal·lació primeres cabines sanitàries per feines muntatge Inici servei de vigilància Inici subministraments Instal·lació grups electrògens | En coordinació del muntatge d’estructures a GastroGavà Cabines sanitàries no obertes al públic Sense tall de carrers. |
|  | C. Sant Pere i Martí l’Humà i av. Diagonal | Inici muntatges Sonorització | Sense tall de carrer al trànsit |
|  | Carrer Sant Pere | Muntatge carpes comercials | Tall de trànsit |
|  | Pavelló Jacme March i pista esportiva exterior | Inici muntatges Vigilància al pavelló i accessos Terres, moquetes, etc. | En coordinació amb els muntatges que fa el servei municipal PRESEC |
| 29/30 d’abril | Pavelló Jacme March | Muntatges: Sonorització i audiovisuals Jardineria Escenaris ,moquetes i diferents panels de conglomerat Sistema de control d’aforament (càmeres, etc) Senyalització del recinte firal |  |
|  | Pl. Balmes i carrer Sant Pere | Muntatge Jardineria |  |

| 30 d’abril a partir 7 h | Carrer Sant Pere | Instal·lació expositors Fira artesanal, comercial i d’automoció |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 d’abril mati | Pati de l’Escola Jacme March | Muntatge carpes, decoració etc, espai infantil Els Petits pagesos Senyalització de l’espai infantil | Accés amb escola ja tancada a l’ús com a centre educatiu. |
| 30 d’abril | Pati escola Jacme Marc i resta del recinte | Instal·lació de totes les cabines WC restants |  |
| 30 d’abril a les 15 h | A tot el recinte Firal | FINALITZACIÓ DE TOTS ELS MUNTATGES | Excepte moqueta carpa agrícola. |
| 30 d’abril a partir de les 17 h | Plaça Jaume Balmes | Inici FIRA D’ESPÀRRECS Mostra comercial i artesanal, programa activitats i GastroGava Inici programa d’activitats Inici servei d’informació de la Fira obert al públic des de les 16h. | Excepte exposició agrícola en el pavelló Jacme March i activitats en el pati de l’Escola concert de nit |
| 1 de maig abans de les 6h | Pavelló Jacme March | Ultima fase d’instal·lació de moqueta per exposició agrícola i inauguració |  |
| 1 de maig | Recinte Firal | INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA FIRA Entrada de públic al pavelló Jacme Marc i pati Escola fins a les 21:30h. Inici Mostra entitats Control específic d’accés al pavelló. Actes als escenaris Tallers infantils Actuacions de carrer Mostra artesanal, comercial i d’automoció, GastroGavà | Acte protocol·lari al pavelló Jacme March 11h. concerts de nit |
| 2 de maig |  | Celebració de la Fira | Concerts de migdia i nit |
| 3 de maig de 10 a 22 h |  | Celebració de la Fira Acte de clausura (a les 21:00h al pavelló Jacme March) | concert de migdia a les 12:30 h |
| 4 de maig 8h | Recinte Firal | Inici tots els desmuntatges |  |
| 5 de maig a les 15 h | Recinte Firal | Finalització de tots els desmuntatges Finalització de tots serveis i subministaments |  |
| Del 6 al 31 de maig |  | Finalització del termini d’execució del contracte-Entrega d’informes de valoració. Últimes reunions de tancament |  |