## Fase 01
PRESSUPOST DEL 7è DESGLOSSAT
|  | Ampliació cementiri Fase 01 | 7è desglossat
P | Ut | Descripció | Amid | Preu ut | Import
1. |  | Enderroc
1.1 | Pa | Tala controlada directa d'arbres | 0 | 82.47 | 0
1.2 | Pa | Transport de residus a instal.lació auroritzada | 0 | 200 | 0
|  | Total capítol 1. Enderroc Fase 1 |  |  | 0
2. |  | Moviment de terres
2.1 | M3 | Excavació i càrrega dels primers 20cm de terra vegetal | 59 | 3.4 | 200.6
2.2 | M3 | Excavació i càrrega de terra per a esplanació | 0 | 3.6 | 0
2.3 | M3 | Excavació per a rasa d'instal.lacions | 45 | 7.9 | 355.5
2.4 | M3 | Terraplenada i piconatge per a anivellament general | 295 | 3.5 | 1032.5
2.5 | M3 | Terraplenada i piconatge per a trasdossat de murs de formigó i gabions | 0 | 3.9 | 0
2.6 | M3 | Càrrega amb mitjants mecànics i transport de terres a abocador | 76.7 | 6.1 | 467.87
2.7 | M3 | Subministrament de terra adequada d'aportació | 118 | 5.9 | 696.2
|  | Total capítol 2. Moviment de terres Fase 1 |  |  | 2752.67
3. |  | Murs de gabions
3.1 | Ut | Estructura de gabions, peces de 2x1x1 m | 0 | 243.76 | 0
3.2 | Ut | Estructura de gabions, peces de 2x1x0,5 m | 0 | 175.17 | 0
3.3 | Ut | Estructura de gabions, peces de 1x1x1 m | 0 | 178.68 | 0
3.4 | Ut | Estructura de gabions, peces de 0,5x1x1 m | 0 | 116.21 | 0
3.5 | Ut | Càrrega i transport i col.locació de gabions | 0 | 22761.64 | 0
3.6 | Ut | Reparació gabions | 13 | 80 | 1040
|  | Total capítol 3. Murs de gabions Fase 1 |  |  | 1040
4. |  | Xarxa de sanejament
4.1 | Ml | Tub de PVC de 80 mm diàmtre | 0 | 10.78 | 0
4.2 | Ml | Tub de PVC de 250 mm diàmtre | 30 | 11.5 | 345
4.3 | Ml | Tub de PVC de 350 mm diàmtre | 15 | 20.9 | 313.5
4.4 | Ml | Tub de PVC de 500 mm diàmtre | 0 | 32.3 | 0
4.5 | Ut | Formació de pou interceptor + reixa superior | 5 | 52.35 | 261.75
4.6 | Pa | Connexió a la xarxa de clavegueram existent aigües netes | 0 | 1500 | 0
4.7 | Ml | Rasa drenant amb reblert de grava i tub ranurat de PVC de 200 mm de diàmetre. | 80 | 45 | 3600
|  | Total capítol 4. Xarxa de sanejament Fase 1 |  |  | 4520.25
5. |  | Fonamentació
5.1 | Pa | Control qualitat formigó | 0 | 300 | 0
5.2 | M3 | Formigó neteja i anivellat | 0 | 79.61 | 0
5.3 | M3 | Formigó per a llosa fonamentació de ninxols | 0 | 88 | 0
5.4 | Kg | Acer B-500s lloses fonamentació ninxols | 0 | 1.3 | 0
5.5 | M2 | Encofrat recuperable fusta llosa fonamentació ninxols | 0 | 26 | 0
|  | Total capítol 5. Fonamentació Fase 1 |  |  | 0
6. |  | Estrutura de formigó
6.1 | Pa | Control qualitat formigó | 0 | 300 | 0
6.2 | M3 | Formigó per a murs de contenció de ninxols | 0 | 88 | 0
6.3 | Kg | Acer B-500s murs de contenció ninxols | 0 | 1.3 | 0
6.4 | M2 | Encofrat recuperable fusta en murs de contenció de ninxols | 0 | 32 | 0
|  | Total capítol 6. Estructura de formigó Fase 1 |  |  | 0
7. |  | Control de qualitat
7.1 | Pa | Control de qualitat de terres, sanejament, vorades i paviments. | 0.2 | 1500 | 300
|  | Total capítol 7. Control de qualitat Fase 1 |  |  | 300
8. |  | Seguretat i salut
8.1 | Pa | Conjunt de proteccions i mesures segons l'ESiS | 0.2 | 1500 | 300
|  | Total capítol 8. Seguretat i salut Fase 1 |  |  | 300
Resum Pressupost 1a Fase Ampliació cementiri
1. |  | Enderroc |  |  | 0
2. |  | Moviment de terres |  |  | 2752.67
3. |  | Murs de gabions |  |  | 1040
4. |  | Xarxa de sanejament |  |  | 4520.25
5. |  | Fonamentació |  |  | 0
6. |  | Estrutura de formigó |  |  | 0
7. |  | Control de qualitat |  |  | 300
8. |  | Seguretat i salut |  |  | 300
|  | PEM (Pressupost d'execució material) |  |  | 8912.92

## Fase 03
|  | Ampliació cementiri Fase 03 | 7è Desglossat
P | Ut | Descripció | Amid | Preu ut | Import
1. |  | Moviment de terres
1.1 | M3 | Excavació per a rases, pous i lloses fonamentació | 0 | 7.9 | 0
1.2 | M3 | Càrrega amb mitjants mecànics i transport de terres a abocador | 0 | 6.1 | 0
|  | Total capítol 1. Moviment de terres Fase 3 |  |  | 0
2. |  | Fonamentació
2.1 | Pa | Control qualitat formigó | 0 | 300 | 0
2.2 | M3 | Formigó neteja i anivellat | 0 | 79.61 | 0
2.3 | M3 | Formigó per a llosa fonamentació de columbaris | 0 | 88 | 0
2.4 | Kg | Acer B-500s lloses fonamentació columbaris | 0 | 1.3 | 0
2.5 | M3 | Formigó per a sabata fonamentació de mur tècnic | 0 | 88 | 0
2.6 | Kg | Acer B-500s sabata fonamentació de mur tècnic | 0 | 1.3 | 0
|  | Total capítol 2. Fonamentació Fase 3 | 0 |  | 0
3. |  | Estructura de formigó
3.1 | Pa | Control qualitat formigó | 0 | 300 | 0
3.2 | M3 | Formigó per a llosa en formació de sostre de ninxols | 0 | 88 | 0
3.3 | Kg | Acer B-500s llosa sostre ninxols | 0 | 1.3 | 0
3.4 | M2 | Encofrat recuperable fusta en llosa sostre de ninxols | 0 | 33 | 0
|  | Total capítol 3. Estructura de formigó Fase 3 |  |  | 0
4. |  | Estrutura metàl.lica
4.1 | Ut | Subministre i col.locació de plaques ancoratge columbaris | 0 | 85 | 0
4.2 | Ut | Subministre i col.locació d'espera per a pilar central columbaris | 0 | 42 | 0
|  | Total capítol 4. Estructura metàl.lica Fase 3 |  |  | 0
5. |  | Ram de paleta
5.1 | M2 | Soleres paviment exterior ninxols | 0 | 30.4 | 0
5.2 | M2 | Tabicó de 10 cm paret posterior en ninxols | 0 | 21.54 | 0
5.3 | Ut | Subministrament elements per a solució higiènica en ninxols | 0 | 16 | 0
5.4 | Ut | Subministrament i col.locació de shunt amb filtre de carbó activat | 0 | 39.73 | 0
5.5 | Ml | Subministrament i col. de tub de 40mm evaquació liquids ninxols | 0 | 12 | 0
5.6 | M2 | Subministrament i col.locació tela asfàltica en 2on nivell ninxols | 0 | 18 | 0
5.7 | Ml | Formació de mur de 50x50 cm | 0 | 55 | 0
5.8 | Ut | Formació de papereres en mur de 50x50 cm | 0 | 110 | 0
5.9 | Ml | Vorada recta de peces de formigó | 0 | 17.75 | 0
5.10 | Ut | Formació de base per a columbaris segons detalls | 0 | 120 | 0
5.11 | Pa | Ajudes ram de paleta | 0.2 | 1000 | 200
5.12 | Ut | Formació de pendents, segellat de juntes i sanejat de l'interior dels nínxols. | 56 | 88 | 4928
|  | Total capítol 5. Ram de paleta Fase 3 |  |  | 5128
6. |  | Prefabricats de formigó
6.1 | Ut | Peces prefabricades tipus "L" formació ninxols | 0 | 120.23 | 0
6.2 | Ut | Peces prefabricades tipus "I" formació ninxols | 0 | 115.01 | 0
6.3 | Ut | Peces prefabricades tipus "TAPA" formació ninxols | 0 | 109.78 | 0
6.4 | Ut | Peces prefabricades TAPA DE TANCAMENT frontal | 0 | 17 | 0
6.5 | M2 | Abocat morter sobre prefabricat tipus "TAPA" | 0 | 15.45 | 0
6.6 | Ut | Cubs de formigó prefabricat per a columbaris | 0 | 88 | 0
6.7 | Ut | Pretapes de formigó alleugerit per a columbaris | 0 | 17 | 0
|  | Total capítol 6. Prefabricats de formigó Fase 3 |  |  | 0
7. |  | GRC
7.1 | Ut | Envolvent per a ninxols amb panells STUD-FRAME | 0 | 7200 | 0
7.2 | Ut | Envolvent per a columbaris amb panells STUD-FRAME | 0 | 970 | 0
7.3 | Ut | Trasllat de desaigüe lateral executat fins a punt inferior y reparació del GRC. Inclou pintat de la cara afectada. | 0 | 208.3333 | 0
7.4 | M2 | Envolvent per a ninxols amb panells STUD-FRAME corresponent a la coberta i que no s'executa. | 0 | 91.77 | 0
|  | Total capítol 7. GRC Fase 3 |  |  | 0
8. |  | Paviments i revestiments
8.1 | M2 | Paviment de sauló endurit amb sistema CONSOLID+SOLIDRY | 737 | 12.2 | 8991.4
8.2 | M2 | Paviment de marbre antilliscant per paviment ninxols | 59.5 | 105 | 6247.5
8.3 | M2 | Tapes de marbre per a ninxols | 3.2 | 88 | 281.6
8.4 | Ml | safates de marbre per a ninxols | 8.1 | 36 | 291.6
8.5 | Ml | Sòcol de marbre forma "L" en ninxols inferiors | 34 | 45.5 | 1547
8.6 | Ml | Sòcol de marbre forma "L" en ninxols superiors | 35.7 | 43.3 | 1545.81
8.7 | Ml | Tapes laterals marbre en ninxols inferiors | 24.15 | 31 | 748.65
8.8 | M2 | Tapes de marbre per a columbaris | 0 | 88 | 0
8.9 | Ut | Safates de marbre per a columbaris | 0 | 24 | 0
8.10 | Ut | Sòcol i llinda de marbre forma "L" per a columbaris | 0 | 24.4 | 0
8.11 | M3 | Paviment de grava de color blanc | 0 | 66.7 | 0
|  | Total capítol 8. Paviments i revestiments Fase 3 |  |  | 19653.56
9. |  | Arrebossats
9.1 | M2 | Esquerdejat paraments verticals part posterior ninxols | 0 | 13 | 0
9.2 | M2 | Arrebossat sobre paraments verticals i horitzontals mur tècnic | 0 | 16 | 0
9.3 | M2 | Arrebossat sobre paraments verticals en base de columbaris | 0 | 16 | 0
|  | Total capítol 9. Arrebossats Fase 3 |  |  | 0
10. |  | Serralleria
10.1 | Ml | Planxa plegada "L" en paviment graves columbaris | 0 | 31 | 0
10.2 | Ml | Barana escales exteriors de travesses de fusta | 0 | 60 | 0
|  | Total capítol 10. Serralleria Fase 3 |  |  | 0
11. |  | Pintures i envernissats
11.1 | Ml | Pintat planxa plegada metèl.lica paviment grava columbaris | 0 | 5 | 0
11.2 | M2 | Pintat de murs exteriors arrebossats base columbaris | 0 | 7 | 0
11.3 | Ut | Pintat placa ancoratge pilars columbaris | 0 | 15 | 0
11.4 | Ut | Pintat esperes per a pilar central columbaris | 0 | 15 | 0
11.5 | Ml | Pintat baranes metàl.liques escales travesses | 0 | 12 | 0
11.6 | M2 | Pintat mur tècnic arrebossat exterior | 0 | 7 | 0
|  | Total capítol 11. Pintures i envernissats Fase 3 |  |  | 0
12. |  | Instal.lació fontaneria
12.1 | Pa | Connexió fins a escomesa aigua potable | 0.5 | 300 | 150
12.2 | Pa | Instal.lació fontaneria fonts exterior | 0.5 | 2000 | 1000
|  | Total capítol 12. Instal.lació i fontaneria Fase 3 |  |  | 1150
13. |  | Aixeteria
13.1 | Ut | Aixeteria exterior fonts | 2 | 70 | 140
|  | Total capítol 13. Aixeteria Fase 3 |  |  | 140
14. |  | Instal.lació electricitat
14.1 | Ml | Xarxa d'enllumenat públic | 100 | 7.63 | 763
14.2 | Ut | Llums per a exterior LEDS | 14 | 92.5 | 1295
14.3 | Ut | Llums per a exterior empotrats mur tècnic | 0 | 110.7 | 0
|  | Total capítol 14. Instal.lació electricitat Fase 3 |  |  | 2058
15. |  | Instal.lació de reg
15.1 | Pa | Instal.lació de reg | 0.5 | 2000 | 1000
|  | Total capítol 15. Instal.lació de reg Fase 3 |  |  | 1000
16. |  | Jardineria
16.1 | Ml | Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig | 0 | 24.4 | 0
16.2 | Ml | Plantació d'arbusts per a formació de tanca vegetal | 63 | 12 | 756
16.3 | Ut | Plantació d'arbre | 0 | 500 | 0
16.4 | Pa | Plantació d'arbusts i plantes en zones verdes cementiri | 0.70108 | 3000 | 2103.246
|  | Total capítol 16. Jardineria Fase 3 |  |  | 2859.246
17. |  | Control de qualitat
17.1 | Pa | Control de qualitat de terres, sanejament, vorades i paviments. | 0.2 | 1500 | 300
|  | Total capítol 17. Control de qualitat Fase 3 |  |  | 300
18. |  | Seguretat i salut
18.1 | Pa | Conjunt de proteccions i mesures segons l'ESiS | 0.2 | 1500 | 300
|  | Total capítol 18. Seguretat i salut Fase 3 |  |  | 300
Resum Pressupost 3a Fase Ampliació cementiri
1. |  | Moviment de terres |  |  | 0
2. |  | Fonamentació |  |  | 0
3. |  | Estrutura de formigó |  |  | 0
4. |  | Estructura metàl.lica |  |  | 0
5. |  | Ram de paleta |  |  | 5128
6. |  | Prefabricats de formigó |  |  | 0
7. |  | GRC |  |  | 0
8. |  | Paviments i revestiments |  |  | 19653.56
9. |  | Arrebossats |  |  | 0
10. |  | Serralleria |  |  | 0
11. |  | Pintures i envernissats |  |  | 0
12. |  | Instal.lació fontaneria |  |  | 1150
13. |  | Aixeteria |  |  | 140
14. |  | Instal.lació electricitat |  |  | 2058
15. |  | Instal.lació de reg |  |  | 1000
16. |  | Jardineria |  |  | 2859.246
17. |  | Control de qualitat |  |  | 300
18. |  | Seguretat i salut |  |  | 300
|  | PEM (Pressupost d'execució material) |  |  | 32588.806
Resum Pressupost del 7è Desglossat
Fase 01 |  |  |  | 8912.92
Fase 03 |  |  |  | 32588.806
PEM (Pressupost d'execució material) |  |  |  | 41501.726
Increment segons INE |  |  |  | 35.4%
PEM (Pressupost d'execució material) amb incrementd |  |  |  | 56193.337
13% Despeses generals |  |  |  | 7305.1338
6% Benefici industrial |  |  |  | 3371.6002
PEC (Pressupost d'execució per contractar) |  |  |  | 66870.071
21% IVA |  |  |  | 14042.7149
Pressupost per coneixement de l'administració |  |  |  | 80912.786