Informe	justificatiu	per	a	la	contractació	menor	del moviment de la plataforma ECS del centre de Zona Franca cap al centre de Gran Via del CAT112

- Dades que identifiquen l’expedient i característiques principals de la contractació

El CAT112 disposa d’una plataforma ECS en cada centre, que formen el repositori on s’emmagatzemen les trucades de la ciutadania al 112. El present contracte té per objectiu el moviment de la plataforma ECS del centre de Zona Franca cap al nou centre de Gran Via.

A continuació detallem la volumetria de la plataforma ECS de Zona Franca:

| Especificació | Model | Unitats |
| --- | --- | --- |
| Storage | ECS Appliance Hardware Gen3 EX300 | 5 |
| Switches backend | Dell switch S4148 | 2 |
| Switches frontend | Dell switch S4148 | 2 |

A continuació es detallen les activitats a realitzar:

- Centre origen de Zona Franca (C. de Pablo Iglesias, 115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona):

  - L’empresa licitadora realitzarà una verificació bàsica de l’estat del maquinari.

  - Abans que l’empresa licitadora apagui el sistema, el sistema es reiniciarà juntament amb el CAT112 per assegurar-se que no hi hagi errors.

  - Es realitzarà un apagat controlat dels sistemes.

  - S’etiquetaran els elements (com cables i connectors), segons calgui per al reassemblatge.

  - Es desinstal·laran tots els elements del rack. Els equips es desmuntaran i es desconnectaran del cablejat, segons calgui.

- Embalatge / mudança:

  - Tots els equips seran empaquetats adequadament.

  - Els transportistes transportaran els equips al lloc de destinació amb les mesures oportunes.

- Centre de destí de Gran Via (Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, 199, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona):

  - Reinstal·lació de tots els equips en el rack de Gran Via (els racks son estàndard, així que l’empresa licitadora haurà de subministrar els adaptadors necessaris pels equips DELL del ECS i fer les adaptacions corresponents). Els equips es tornaran a muntar i cablejar.

  - Engegada dels equips d'acord amb les prioritats identificades.

  - Reconfiguració  del direccionalment IP en els equips traslladats i resta de configuració associada.

  - Verificació del funcionament correcte dels sistemes.

A continuació es detallen els elements a moure:

| Número de Sèrie | Identificador HW | Model | Descripció | Opció de Suport | QTY | Ciutat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CKM00193900358 | CKM00193900363 | ES6-PS- SVR- 24TB-X | EX300 NODE 12X2TB FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900359 | CKM00193900363 | ES6-PS- SVR- 24TB-X | EX300 NODE 12X2TB FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900360 | CKM00193900363 | ES6-PS- SVR- 24TB-X | EX300 NODE 12X2TB FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900361 | CKM00193900363 | ES6-PS- SVR- 24TB-X | EX300 NODE 12X2TB FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900362 | CKM00193900363 | ES6-PS- SVR- 24TB-X | EX300 NODE 12X2TB FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900363 | CKM00193900363 | ES6-PS- PSNT | EX300 PRODUCT SERIAL NUMBER TAG | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900624 | CKM00193900363 | ES6-PS- SW25GB- BE-X | EX300/500 SWITCH SW25GB HA BACK END FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900625 | CKM00193900363 | ES6-PS- SW25GB- FE-X | EX300/500 SWITCH SW25GB FRONT END FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900626 | CKM00193900363 | ES6-PS- SW25GB- FE-X | EX300/500 SWITCH SW25GB FRONT END FLD | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CKM00193900627 | CKM00193900363 | ES6-PS- SW25GB- BE-X | EX300/500 SWITCH SW25GB HA | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |

|  |  |  | BACK END FLD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CKM00193900363 | ES6- 10GB-SR | MODULE 10GB SR | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 4 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
|  | CKM00193900363 | ES6- 1GBASET- XVR | MODULE 1GBASET XVR | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 4 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
|  | CKM00193900363 | ES6-PS- 3M-BE- KTS | EX300 CABLE KIT 3M BACK END | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 5 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
|  | CKM00193900363 | ES6-PS- 3M-FE- KTS | EX300 CABLE KIT 3M FRONT END | PROSUPPORT PLUS 4HR/MC HARDWARE SUPPORT | 5 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| 23447623 | CKM00193900363 | 456-113- 586 | ECS BASE LICENSE EX=ID | ProSupport Plus MC Software Support | 5 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| 23447624 | CKM00193900363 | 456-113- 588 | ECS D RE CAPACITY LICENSE EX 1TB=CB | ProSupport Plus MC Software Support | 1 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| 23447625 | CKM00193900363 | 456-113- 587 | ECS CAPACITY LICENSE EX 1TB=CB | ProSupport Plus MC Software Support | 120 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |

A continuació es detallen les dades logístiques:

- Direccions exactes dels 2 centres:

  - Centre origen de Zona Franca: C. de Pablo Iglesias, 115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

  - Centre de destí de Gran Via: Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, 199, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

- La sortida del material del CPD de Zona Franca actualment té un obstacle d’uns 20 cm d’alçada en el camí des del CPD fins al carrer.

- L’entrada del material del CPD de Gran Via no té cap obstacle i es pot arribar amb el transport directe al muntacàrregues que ens porta al CPD.

En general, s’inclouen totes les tasques necessàries per moure els equips, instal·lar-los, configurar-los i posar-los en marxa per donar continuïtat a la seva funcionalitat.

Les cabines ECS formen un únic sistema d’emmagatzematge dels enregistraments de les trucades de veu.

El codi CPV per a aquesta contractació és: 50312310-1 Serveis Manteniment d’equips de xarxes de dades

- Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans

El CAT112 disposa d’una plataforma ECS en cada centre, que formen el repositori on s’emmagatzemen les trucades del ciutadà al 112. Per llei, el CAT112 està obligat a guardar una còpia de totes les trucades d’emergència durant un període de 2 anys. El present contracte té per objectiu el moviment de la plataforma ECS del centre de Zona Franca cap al nou centre de Gran Via degut al trasllat de centre.

Els equips ECS del fabricant DELL requereixen, per a la seva correcta manipulació i trasllat, la intervenció directa del fabricant o d’un dels seus partners autoritzats, atès que només aquests estan capacitats per oferir el servei de moviment conforme als requisits de manteniment establerts pel fabricant.

L’empresa adjudicatària durà a terme les tasques de mudança sota l’autorització expressa i la supervisió tècnica del fabricant de les cabines  DELL, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del servei i preservar la integritat dels equips durant tot el procés.

Per la naturalesa i característiques de la prestació, el CAT112 no disposa dels mitjans tècnics ni humans que es requereixen i és, per tant, necessari realitzar la contractació per poder disposar d’aquest moviment.

- Pressupost base de licitació: justificació del seu càlcul.

| Pressupost base de licitació (sense IVA) | Import IVA | Import total (IVA inclòs) |
| --- | --- | --- |
| 12.500,00 € | 2.625,00 € | 15.125,00 € |

Per fer el càlcul del pressupost, s’utilitza com a referència la proposta d’una empresa especialitzada. Per facilitar la concurrència d’empreses, es proposa un pressupost base de 12.500,00 € més l’IVA corresponent.

Partida pressupostària

Nom de la partida: Altres treballs realitzats per altres empreses NO descrits

Codi de la partida: D/227008900/2250

- Termini de durada del contracte

Duració del contracte: 15 dies. El trasllat però s’haurà de realitzar en un únic dia.

Termini del contracte: Des de la data d’adjudicació fins a quinze dies després.

- Facturació

100 % a la finalització del trasllat i posada en marxa de la cabina.

- DEPARTAMENT IMPULSOR I RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Jordi Gonzàlez Freginé, com a Director de l’àrea de tecnologia i Innovació del CAT112, serà la persona responsable del contracte qui, d’acord amb l’article 62 de la LCSP serà l’encarregada de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada.

Signat electrònicament

Jordi Gonzàlez Freginé

Director de l’àrea de tecnologia i Innovació CAT112