## Oferta económica
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL DISSENY E IMPLEMENTACIÓ D’UNA BASE DE CONEIXEMENT DIGITALITZADA SOBRE PROTOCOLS DE BUIDAT I OMPLERTA DE LES GRANS ARTÈRIES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL
EQUIP DE REDACCIÓ TÈCNICA - PRESSUPOST DE LICITACIÓ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Item | (A) Mitjans personals i mitjans auxiliars | Adscripció contracte (mesos) | Dedicació (%) | Cost | Unitat | Adscripció contracte (hores / reunions) | Import (€)*
P1 | Delegat del contracte | 15 | 16% |  | hora | 368 | 0
P2 | Tècnic adjunt al cap | 15 | 64% |  | hora | 1436 | 0
P3 | Delineant projectista | 15 | 33% |  | hora | 744 | 0
P4 | Reunions i visites a camp |  |  |  | Reunió | 33 | 0
TOTAL | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
IVA | [6 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL amb IVA |  | 0
* Resultat de multiplicar Cost hora (€/h - €/reunió) x Adscripció contracte (hores/reunions)
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL DISSENY E IMPLEMENTACIÓ D’UNA BASE DE CONEIXEMENT DIGITALITZADA SOBRE PROTOCOLS DE BUIDAT I OMPLERTA DE LES GRANS ARTÈRIES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ATL
DESGLOSSAMENT COSTOS PER FASES I ENTREGABLES DEL SERVEI
Fase 1 – Disseny metodològic i estructuració documental de la base de coneixement
Item | Entregable | P1 (h)** | P2 (h)** | P3 (h)** | P4 (visita)*** | Import (€)*
P5 | Disseny model metodològic i procedimental | 134 | 162 | 106 | 6 | 0
P6 | Disseny del sistema documental | 58 | 70 | 46 | 3 | 0
S'ha considerat de manera estimativa pel càlcul de les hores de dedicació:
** Hores estimades per cadascun dels membre de l'equip de redacció tècnica
- Definició del marc metológic - 180 h
- Plantilles i models de documents - 100 h
- Definició de tipologia d'esquemes i documentació gràfica - 62 h
- Arquitectura del sistema gestió documental - 100 h
- Accés, codificació i generació de documents - 54 h
- Validacions i revisions - 80 h
- ***Reunions i visites de camp - 9
Fase 2 – Recollida de coneixement expert i desenvolupament dels protocols operatius
Item | Entregable | P1 (h)** | P2 (h)** | P3 (h)** | P4 (visita)*** | Import (€)*
P7 | Arteria PTT-EDT1 (3000) | 16 | 126 | 62 | 1 | 0
P8 | Arteria PTL - Fontsanta (2400) | 12 | 82 | 40 | 1 | 0
P9 | Arteria PTT-EDT2 (2200) | 12 | 86 | 42 | 1 | 0
P10 | Arteria PTL - C250 (1250) | 8 | 64 | 32 | 1 | 0
P11 | Arteria St. Quirze - Riera de Caldes | 10 | 80 | 40 | 1 | 0
P12 | Arteria Fontsanta - EDT | 8 | 60 | 30 | 2 | 0
P13 | ITAM Tordera - PTT | 15 | 114 | 55 | 2 | 0
P14 | Artèria ITAM Llobregat - Fontsanta | 8 | 58 | 28 | 2 | 0
P5 | Arteria Penedes-Garraf | 14 | 100 | 49 | 3 | 0
P16 | Arteria PTT - Mataró | 10 | 70 | 34 | 2 | 0
P17 | Arteria PTL-Abrera | 6 | 48 | 24 | 1 | 0
P18 | Arteria PTC - Igualada | 25 | 188 | 92 | 2 | 0
S'ha considerat de manera estimativa pel càlcul de les hores de dedicació:
** Hores estimades per cadascun dels membre de l'equip de redacció tècnica
- 60 h per redacció capítol general de cada arteria (P7 a P18) - 720 h totals
- 8 h per redacció capítols específics per cada tram de cada arteria (114 trams) - 912 h totals
- Temps addicional en funció del número d'elements singulars de cada arteria i cada tram (1275 elements) - 116 h
- ***Reunions i visites de camp - 19
Fase 3 – Formació, validació pràctica i millora contínua dels protocols i del sistema de gestió
Item | Entregable | P1 (h)** | P2 (h)** | P3 (h)** | P4 (visita)*** | Import (€)*
P19 | Preparació d’un Pla de formació del Personal involucrat. | 13 | 51 | 25 | 2 | 0
P20 | Preparació i Execució de simulacres d’operació | 18 | 71 | 36 | 2 | 0
P21 | Actualització i millora | 1 | 6 | 3 | 1 | 0
S'ha considerat de manera estimativa pel càlcul de les hores de dedicació:
** Hores estimades per cadascun dels membre de l'equip de redacció tècnica
- Realització de 2 formacions completes, comprenent la documentació formativa pel personal de gestió i de camp
- Realització de 2 simulacres complets, comprenent la documentació formativa i la supervisió de les operacions principals buidat i omplenat
- Adaptació de la metodologia de millora als plans i formats de gestió de qualitat implantats per ATL
- ***Reunions i visites de camp - 5