ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Procediment per a l’estesa de cables de força i comunicacions del CAT

Rev. 01/2006

PROCEDIMENT PER A L’ESTESA de CABLES DE FORÇA i COMUNICACIONS del CAT

- OBJECTE

Aquest procediment està destinat a establir els mètodes, les pràctiques, els equips i els sistemes de control per a l’estesa dels cables de força i comunicacions del CAT.

- POSICIÓ DELS CABLES

Els cables de força aniran situats a l’esquerra de la canonada d’aigua, mirant-la aigües avall, en el sentit de circulació d’aquestes, mentre que els de comunicacions ho faran a la dreta.

Com pot veure’s al plànol de secció annex, sempre que els cables vagin soterrats s’estendran sobre un jaç de 100 mm de sorra o terra garbellada, completant-se un reblert d’uns altres 100 mm una vegada efectuada l’estesa. Això amb objecte de protegir els cables d’agressions mecàniques produïdes pels cossos de diàmetres i dureses incontrolades, que puguin ocasionar la resta de reblerts de la rasa de la canonada.

En totes aquelles arquetes d’explotació (ventosa, desguàs, boca d’incendi, adductors, seccionament, preses de potencial, etc.) on no es prevegi un origen destí o una connexió del cable, aquest es desviarà per l’exterior de l’arqueta o bé interiorment segons instruccions del departament tècnic del CAT.

Per a trams de canonada aèria els cables passaran per safata d’acer galvanitzada, tipus pesada amb tapa segons croquis “secció safata”.

En general, les bobines tindran una longitud màxima de 1000 m.

Les bobines seran donades pel CAT als contractistes de l’O.C. per a la seva estesa.

A partir d’aquest moment el contratista de l’O.C. es farà càrrec de l’estesa del cable sota la supervisió del CAT. S’evitarà malmetre el cable per tracte indegut.

- MODALITATS D’ESTESA

Per a no sotmetre el cable a tensions mecàniques perjudicials, no estarà permesa la tracció des del seu extrem amb mitjans mecànics com ara cabrestants, torns, tràctels, vehicles, etc.

Es farà servir un dels dos procediments següents:

  - AMB BOBINA DE CABLE TRANSPORTADA

Allà on el terreny adjacent ho permeti, se situarà la bobina del cable amb el seu eix i els seus suports sobre un vehicle preparat per a transportar 7.000 Kg. Arrancant des de l’origen de cable a estendre, una persona auxiliada d’un fre mecànic anirà controlant el desenvolupament de la bobina i la tensió del cable en forma asíncrona amb l’avanç del vehicle (uns 16 m/minut), mentre que altres dues persones s’encarregaran d’anar dipositant el cable sobre el seu jaç de sorra o terra garbellada.

El cable anirà serpentejant de forma que admeti un tesat final per l’assentament del terreny.

Un Cap d’Equip coordinarà l’actuació del personal de vehicle i del personal d’estesa del cable.

  - AMB BOBINA DE CABLE FIXA

    - AMB RASA OBERTA

Consisteix en emplaçar la bobina fixa en un dels extrems del cable, tirar a mà de l’extrem del cable i dipositar-lo sobre corrons disposats al llarg de la seva trajectòria. Per a repartir l’esforç d’estesa, es distribueix personal en nombre mínim d’ú per cada 100 m, que ha d’anar ajudant a què el cable corri. La punta del cable la transporten 1 ó 2 persones.

La força ha de ser aplicada a la sobrecoberta i sense elements de pressió mecànics o sigui, tan sols amb les mans.

Una vegada està tot el cable situat sobre los corrons, un equip de 3 persones el baixa fins a la seva posició definitiva.

El cable anirà serpentejant de forma que admeti un tesat final per l’assentament del terreny.

Per a la coordinació de l’equip, es requereixen un o dos capatassos (depenent de la topografia del recorregut del cable) i un mitjà per transmetre senyals primaris (xiulet).

    - AMB RASA TAPADA CONTENINT TUB GUIA

Aquest procediment es farà únicament en aquells casos on la rasa transcorri per vies públiques d’accés i per tant, es requereixi del seu ràpid tapat.

Es deixen cales de profunditat i superfície suficient (de 2 m² aproximades) per facilitar el guiat (des de la cota origen) i l’estiratge ( des de la cota destí).

Aquestes estaran situades a uns 50 m de distància entre sí. Entre les cales haurà un tub guia de superfície llisa de Ø 80 mm i de resistència mecànica que aguanti el pes de les terres sense deteriorar-se. Per l’interior del tub s’instal·larà una guia d’acer o corda de niló, la qual una vegada lligada la punta del cable en el seu extrem servirà per a la seva introducció a l’interior del tub.

Les boques dels tubs es taparan amb un plàstic o drap a fi i efecte que no entrin cossos estranys a l’interior del tub.

La previsió del personal serà d’un a la bobina, dos al guiat del cable a la cala d’introducció (inici), dos o tres a la cala destí i un capatàs per a la coordinació de l’equip.

La força haurà d’aplicar-se sobre la coberta i sense elements de tracció mecànics, és a dir, tan sols amb les mans.

- MODALITATS D’ESTESA

  - Sol·licitar al CAT, com a mínim amb tres dies d’antelació, les bobines per a l’estesa. (A realitzar per l’O.C.).

  - Inspeccionar la rasa i eliminar del traçat del cable els sòlids de més de 20 mm de diàmetre. Deixar els passos de servitud entubats i passamurs a les arquetes i casetes on han de fer-se empalmaments o connexions. (A realitzar la inspecció pel CAT, la resta per l’O.C.).

  - Distribuir la primera capa de sorra o terra garbellada d’un gruix de 100 mm, que servirà de jaç del cable. (A realitzar per l’O.C.).

  - Mesurar, encara enrotllat a la bobina, l’aïllament dels diferents pols del cable contra massa i entre ells seguir el procediment establert per als cables de força i comunicacions. Així mateix, comprovar la continuïtat. (A realitzar pel CAT previ avís d l’O.C.).

  - Comprovar el bon funcionament dels mitjans d’estesa com ara: suport de bobines, frens, guies de cables, etc. (A realitzar per l’O.C. amb la supervisió del CAT).

  - Dur a terme l’estesa. S’estendran bobines completes. Només el CAT permetrà l’estesa parcial de bobines per causes molt justificades havent-se d’ocultar la resta de bobina no estesa. (A realitzar per l’O.C.).

Una vegada estesa la bobina es taparà el cable urgentment amb el reblert de 100 mm de terra garbellada o sorra per evitar robatoris. (A realitzar per l’O.C.).

Es deixarà una punta de dos metres de cable a l’origen o destí si aquest és una arqueta o allò que indiqui el CAT si aquest és una caseta o bombament. En el cas de connexions en rasa, es deixarà com a mínim un metre i mig d’encavalcament entre ambdós punts. (A realitzar per l’O.C.).

Fer connexions segons procediment aprovat pel CAT. (A realitzar pel CAT).

  - Tot seguit i amb avís de l’O.C., amb urgència el responsable del CAT efectuarà l’amidació de continuïtat i aïllament abans de reblir per complet la rasa.

  - Una vegada realitzat el rebliment complet de la rasa per l’O.C. i comprovat de nou que l’aïllament i la continuïtat del tram complet és correcte, pel CAT es donarà per completada l’estesa de cable per l’O.C.

  - Anotar a la llista de cables les dades necessàries, en relació a les connexions realitzades (situació respecte a l’arqueta més pròxima "aigües a dalt"). (A realitzar pel CAT).

  - Col·locar als extrems lliures del cable, un barret de protecció termoretràctil Scotch o similar, per evitar l’entrada d’humitat pel barret. (A realitzar pel CAT).

  - Marcar provisionalment, amb sistema de xapa metàl·lica gravada, el número de cada tram de cable a l’origen i destí. (A realitzar pel CAT).

  - Soterrar les puntes de cable per evitar robatoris i/o malmetre aquest i identificar el lloc mitjançant una estaca de fusta (de 700x50x50 mm color groc, 500 mm soterrats). (A realitzar per l’O.C.).

- SEQÜÈNCIA D’OPERACIONS AMB BOBINA FIXA

Sol·licitar al CAT, com a mínim amb tres dies d’antelació, les bobines per a l’estesa, el número de la qual s’indica a la llista de cables.

  - EN RASA OBERTA

    - Inspeccionar la rasa i eliminar del traçat del cable els sòlids de més de 20 mm de diàmetre. Deixar els passos de servitud entubats i passamurs a les arquetes i casetes on s’han de fer empalmaments o connexions. (A realitzar la inspecció pel CAT, la resta per l’O.C.).

    - Distribuir la primera capa de sorra o terra garbellada d’un gruix de 100 mm, que servirà de jaç de cable. (A realitzar per l’O.C.).

    - Mesurar, encara enrotllat a la bobina, l’aïllament dels diferents pols de cable contra massa i entre ells, segons procediment establert, per als cables de força i comunicacions. Comprovar així mateix la continuïtat. (A realitzar pel CAT).

    - Distribuir els corrons de guia per al cable al llarg de tot el trajecte, correctament alineats i amb una separació entre sí que no es malmeti la coberta al friccionar amb el terra. Fixar-los al terra on es prevegi alguna tracció no perpendicular al pla de suport sobre el terreny. (A realitzar per l’O.C.).

    - Comprovar el bon funcionament dels mitjans d’estesa com ara: suport bobines, frens, corrons, guies de cables, etc. (A realitzar per l’O.C. amb la supervisió del CAT).

    - Distribuir el personal d’ajuda al llarg de tot el trajecte, posant especial atenció als punts amb canvis de direcció.

    - Deixar una punta de dos metres de cable a l’origen o destí, si aquest és una arqueta, o allò que indiqui el CAT si es tracta d’una caseta (estació de bombament, dipòsit, derivació). En cas de connexions en rasa, es deixarà com a mínim entre metre i mig d’encavalcament entre ambdues puntes. (A realitzar per l’O.C.).

    - Fer l’estesa del cable sobre els corrons. S’estendran bobines completes. (A realitzar per l’O.C.).

    - Dipositar el cable sobre el jaç de sorra o terra garbellada o sobre la safata als trams aeris. (A realitzar per l’O.C.).

    - Fer connexions segons procediment apropat pel CAT. (A realitzar pel CAT).

    - Una vegada realitzada l’estesa per l’O.C. i comprovat pel CAT que l’aïllament i la continuïtat del tram complet és correcte, l’O.C. estendrà els altres 100 mm de sorra o terra garbellada de la segona capa de protecció sobre el cable.

    - Anotar a la llista de cable les dades necessàries en relació a les connexions realitzades (situació respecte a l’arqueta més pròxima “aigües a dalt”). (A realitzar pel CAT).

    - L’O.C. farà l’últim rebliment amb la màxima celeritat possible per evitar el robatori del cable. Una vegada efectuat el rebliment complet de la rasa, el CAT comprovarà l’aïllament i la continuïtat. Si és correcte es donarà per completada l’estesa per part de l’O.C.

    - Col·locar als extrems lliures del cable, un barret de protecció termoretràctil Scotch o similar, per evitar l’entrada d’humitat pel barret. (A realitzar pel CAT).

    - Marcar provisionalment amb una xapa metàl·lica gravada, el número de cada tram de cable a l’origen i destí. (A realitzar pel CAT).

    - Soterrar les puntes del cable per evitar robatoris i/o malmetre el cable i identificar el lloc mitjançant una estaca de fusta (de 700x50x50 mm color groc, 500 mm soterrats). (A realitzar per l’O.C.).

  - EN RASA TAPADA (sota tub guia)

    - L’amplitud de les cales, que les boques dels tubs no estiguin obstruïdes eliminant terra i pedres d’elles i que la guia es mogui amb facilitat. (A realitzar per l’O.C.).

    - Distribuir al fons de la cata un jaç de sorra o terra aïllada de 100 mm de gruix. (A realitzar per l’O.C.).

    - Mesurar, encara enrotllat a la bobina, l’aïllament dels diferents pols de cable contra massa i entre ells, segons procediment establert, per als cables de força i comunicacions. Comprovar, així mateix, la continuïtat. (A realitzar pel CAT).

    - Distribuir el personal segons allò exposat al punt 3.2.2. (A realitzar per l’O.C.).

    - Dur a terme l’estesa. S’estendran, a ser possible, bobines completes. Només el CAT permetrà el tall de bobines per tal de facilitar l’estesa procurant que les connexions intermèdies siguin les mínimes possibles.

    - Deixar una punta de dos metres de cable a l’origen o destí, si aquests és una arqueta, o allò que indiqui el CAT si es tracta d’una caseta de derivació, dipòsit o bombament. En cas de connexions en cala, es deixarà com a mínim un metre i mig d’encavalcament entre ambdues puntes. (A realitzar per l’O.C.).

    - Fer les connexions segons procediment aprovat pel CAT. (A realitzar pel CAT).

    - Dipositar el cable sobre el jaç de sorra o terra garbellada de les cales i estendre els altres 100 mm de sorra o terra de protecció del cable.

    - Tapar el cable estenent els altres 100 mm de sorra o terra garbellada de la segona capa de protecció i reblir del tot el forat de la cala. (A realitzar per l’O.C.).

    - Comprovar el correcte aïllament i la continuïtat del tram i anotar a la llista de cable les dades necessàries en relació a les connexions realitzades (situació respecte a l’arqueta més pròxima "aigües a dalt"). (A realitzar pel CAT).

    - L’O.C. farà el rebliment definitiu de les cales amb la màxima celeritat possible per evitar el robatori del cable. Una vegada efectuat el rebliment i el piconatge, el CAT comprovarà l’aïllament i la continuïtat. Si és correcte, es donarà per completada l’estesa per part de l’O.C.

    - Col·locar als extrems lliures del cable un barret de protecció termoretràctil Scoth o similar, per evitar l’entrada d’humitat pel barret. (A realitzar pel CAT).

    - Marcar provisionalment amb una xapa metàl·lica gravada el número de cada tram de cable a l’origen i destí. (A realitzar pel CAT).

    - Soterrar les puntes del cable per evitar robatoris i/o malmetre el tub i identificar el lloc mitjançant una estaca de fusta (de 700 x 50 x 50 mm color groc, 500 mm soterrats). (A realitzar per l’O.C.).

- TENSIONS MECÀNIQUES MÀXIMES ADMISSIBLES ALS CABLES

Sota cap circumstància es sobrepassen els esforços i radis de curvatura, segons els diferents tipus de cable dels quals consta el projecte, indicats a la taula següent:

| TIPUS DE CABLES | Força màxima en conductors (Kg-Fuerza) | Radi corbatura mínim (m) |
| --- | --- | --- |
| Cable EAPSP 2x4x0,9 | 15 | 0,3 |
| Cable EAPSP 4x4x0,9 | 40 | 0,3 |
| Cable EAPSP 6x4x0,9 | 60 | 0,326 |
| Cable Potència 4x16+1x10 | 75 | 0,46 |
| Cable Potència 4x10+1x6 | 47 | 0,39 |
| Cable Potència 5x6 | 31 | 0,348 |

NOTA:	La força màxima als conductors es refereix a la qual es pot exercir mitjançant una peça que distribueixi els esforços sobre tots els conductors alhora.

- UTILLATGE NECESSARI

  - PER A L’ESTESA AMB BOBINA TRANSPORTADA

- Un dispositiu de trànsit i tragí de bobina sobre vehicle de les característiques següents:

- Capacitat de suport en pes mort:  7.000 Kg

- Proveït amb fre manual capaç d’aturar una frenada sobre l’ala de la bobina de 1.000 Kg/m.

- Proveït de safates de lliscament i guia de cable horitzontals i laterals.

- Proveït d’un dinamòmetre limitador de la tensió mecànica al cable o ajustat al valor corresponent.

- Un parell de crics aixeca bobines i barres de 3.500 Kg de capacitat unitària (per a bobina de reserva).

- Cinta mètrica, muntables de connexió, barrets termoretràctils, material d’identificació, etc.

  - PER A L’ESTESA AMB BOBINA FIXA

    - EN RASA OBERTA

- Dos parells de crics aixeca bobines amb les seves barres corresponents, per a les bobines d’estesa i reserva.

- Un dinamòmetre limitador del tipus fix en bobina.

- Un sistema de frenada de bobina capaç d’aplicar un parell 1.000 Kg/m sobre l’ala d’aquesta.

- Corrons per a cable segons longituds.

- Cinta mètrica, muntables de connexió, barrets termoretràctils, materials d’identificació, etc.

    - EN RASA TAPADA  (sota tub guia)

- Dos parells de crics aixeca bobines amb les seves barres corresponents, per a les bobines d’estesa i reserva.

- Un dinamòmetre limitador del tipus fix en bobina.

- Un sistema de frenada de bobina capaç d’aplicar un parell 1000 Kg/m sobre l’ala d’aquesta.

- Corrons per a cable segons longituds.

- Cinta mètrica, muntables de connexió, barrets termoretràctils, materials d’identificació, etc.

- MESURES DE SEGURETAT

  - EN RELACIÓ A LES PERSONES

- Les bobines es carregaran i descarregaran amb eslingues en bon estat, i mitjançant els balancins adequats per tal que els esforços d’aquells siguin verticals i no exerceixin pressions sobre els laterals de fusta. La grua a emprar tindrà una capacitat mínima de 10 Tm a un radi de 5 m des del seu eix vertical de gir.

- La zona on s’empraran les bobines estarà anivellada i allunyada de pendents que puguin suposar un risc de bolcada davant aparicions d’esforços imprevists.

- La barra de gir de les bobines estarà ajustada amb dues línies de cable d’acer estesos en direcció a l’esforç del tiratge del cable.

- Quan es faci servir el mètode de bobina transportada, al vehicle s’instal·laran dos inclinòmetres (un per al sentit longitudinal i l’altre per al transversal) amb indicacions de l’angle màxim tolerable d’inclinació (30% de marge de seguretat) que serà calculat en funció de la distribució de masses. Aquest inclinòmetre serà controlat pel xofer del vehicle.

- Es posarà una gran atenció a prevenir l’embalament de les bobines causat perquè el perfil del terreny tingui pendent. Per a tal efecte, el fre estarà tota l’estona sota cura d’un operari.

- Tot el personal que participi al treball anirà proveït de guants, amb independència del seu altre equip de seguretat.

  - EN RELACIÓ AMB EL CABLE

- S’eliminaran de la rasa a les immediacions del reblert de sorra o terra garbellada, tots els sòlids, el diàmetre dels quals sigui superior a 20 mm.

- El personal a càrrec de la bobina (ja sigui en la modalitat d’estesa fixa o transportada) controlarà el dinamòmetre i disposarà d’un xiulet de senyal per ordenar l’aturada d’emergència de l’activitat, quan es sobrepassi la tensió màxima.

- El desenvolupament de bobina s’efectuarà amb ajuda manual, sempre i quan es constati que la tensió màxima admissible al propi cable sigui suficient per a això.

- No es permetrà l’ús de tenalles, piconadores de granota, grues, etc. per exercir força sobre el cable. Només es podran fer servir les mans.

- CONNEXIONS NO PREVISTES

No es permetrà fer cap tall al cable a excepció de les connexions previstes segons les llistes de cables i plànols de recorregut. En casos excepcionals, sota autorització, es podran fer connexions del cable.

- DISTÀNCIES ENTRE CABLE

La distància mínima a respectar entre el cable de potència i el cable de comunicacions serà de 0,60 m.

Sempre que l’amplada de la rasa ho permeti, tendirà a regir-se per la taula següent:

| DN Tub Principal | Separació Cables (m) |
| --- | --- |
| 1600 1300 1100 800 700 600 500 400 350 250 200 150 125 100 80 | 2,90 2,30 2,10 1,80 1,70 1,60 1,50 1,00 0,95 0,85 0,80 0,75 0,73 0,70 0,60 |