## PPI - EQUIPS SOLDADURA
|  |  |  | (SGI) 03 EINES DE GESTIÓ | [8 empty] | Rev. 00 de 26/08/2013
11.8. DOC., REG. i FORMATS: DMAN-051-700
(6.3) PROGRAMA DE PUNTS D'INSPECCIÓ DE TREBALLS I EQUIPS AMB SOLDADURA
Ref. | Codi Obra/OT: |  |  |  | Contractista:
Ref. | Codis: |  |  | H - PUNT D'ESPERA / R - REVISIÓ / W - PUNT D'AVÍS / I - INSPECCIÓ /ASSAIG/CONTROL
| PUNTS A INCLOURE: | TRAÇABILITAT
Núm. |  | PUNT NÚM. |  | ACTIVITAT | INSPECCIÓ/ASSAIG/CONTROL |  |  | DOCUMENT DE REFERÈNCIA | CONTRACTISTA | CLIENT | OCA | NOTES
[5 empty] | TIPUS | FREQÜÈNCIA | NÚM. ASSAIGS
1 |  | 1 |  | MATERIALS
2 |  |  | 1.1 | Certificats de materials canonada, brides, vàlvules, accessoris, etc. | revisió document. | 100 % | PMI 10% inox. | Comanda/especif./full dades/plànols Proc. Intern Fabricant | H | R | R | Certificats s/EN 10.204:2006 Cer. Tipus 3.1 Revisar amb Comanda/Especif./Fulls de dades
4 |  |  | 1.2 | Certificats de materials per a suports i estructura | revisió document. | 100 % | -- | Comanda/especif./full dades/plànols Proc. Intern Fabricant | H | R | R | Certificats s/EN 10.204:2006 Cer. Tipus 2.1 Revisar amb Comanda/Especif./Fulls de dades
|  |  | 1.3 | Certificats de materials aportació soldadura | revisió document. | 100 % | -- | Comanda/especif./full dades/plànols Proc. Intern Fabricant | H | R | R | Certificats s/EN 10.204:2006 Cer. Tipus 3.1/2.2 Revisar amb Comanda/Especif./Fulls de dades
1 |  | 2 |  | FABRICACIÓ
2 |  |  | 2.1 | Procediments de soldadura (PQR) | revisió | 100 % | -- | UNE-EN ISO 15614-1:05 | H | R | R | Emesos per entitats de control independents.
4 |  |  | 2.2 | Especificació de soldadura (WPS) | revisió | 100 % | -- | UNE-EN ISO 15607:04 | H | R | R | Emès en base al codi indicat.
|  |  | 2.3 | Homologació de soldadors | revisió | 100 % | -- | UNE-EN 287-1:11 | H | R | R | Emesos per entitats de control independents.
|  |  | 2.4 | Traspàs de marques i tall | control | 100 % | -- | s/plànols s/ proc. soldadura | H | R | R | Traspàs dels núms. de peça amb relació al núm. de colada al 100% de les parts a pressió.
|  |  | 2.5 | Preparació de vores per soldar | inspecció | 100 % | s/notes | s/plànols s/ proc. soldadura | H | R | R | Control de l'angle de bisell, talons, etc. Inspecció visual cara bisell. A les brides i vàlvules si es modifica el bisell de fàbrica, 100% PT a les cares dels nous bisells.
|  |  | 2.6 | Puntejat de peces (soldador homologat) | inspecció | 100 % | -- | s/plànols s/ proc. soldadura | H | R | R | Revisar alineació de vores i tipus de bisells. Ajustar desalineaments o diferències de gruix.
|  |  | 2.7 | Control dimensional abans de soldar | inspecció | 100 % | -- | s/plànols | H | R | R | Ajustar segons plànol, tenint en compte les contraccions de soldadura.
|  |  | 2.8 | Reparació soldadura (inox.) | inspecció | 100 % | -- | s/plànols s/ proc. soldadura | H | R | R | Purga mitjançant Argó 99,99% de tot l'inoxidable des del procés de puntejat i fins a 12 mm del gruix dipositat.
|  |  | 2.9 | Control de paràmetres de soldadura | control | 100 % | -- | s/plànols s/ proc. soldadura | H | R | R | Controlar els paràmetres de: A, V, velocitat i temperatures.
|  |  | 2.10 | Traçabilitat de soldadura/WPS/soldador/data | control | 100 % | -- | proc. intern fabricant | H | R | R | Traçabilitat al 100% de totes les parts a pressió.
|  |  | 2.11 | Control dimensional conjunt soldat (final) | inspecció | 100 % | -- | s/plànols | H | R | R | Segons toleràncies indicades als plànols.
|  |  | 2.12 | Assaigs no destructius | inspecció | s/codi esp. Client | s/notes | EN 17637:11 EN 1435:98 EN 571-1:97 UNE-EN ISO 17640:2011 | H | R | I | Visual 100% Radiografiat 100% unions BW Líquids penetrants 100% unions FW i empelts Ultrasons 100% empelts BW amb gruix >12 mm (segons projecte)
1 |  | 3 |  | ACABAT
2 |  |  | 3.1 | Inspecció visual superfície exterior |  | 100 % |  | EN 17637:11 | H | R | R | Determinar l'absència de: pèrdues de gruix per mecanitzat excessiu, projeccions de soldadura, marques d'encebament d'arc.
4 |  |  | 3.2 | Decapatge i passivat (acers inoxidables) | inspecció | 100 % |  | Procediment intern del fabricant | H | R | R | Comprovar la neteja d'aigua desmineralitzada de les soldadures i zones afectades pel calor i que no existeixin oxidacions per contaminació d'acer al carboni o altres matèries a la resta de les superfícies.
|  |  | 3.3 | Preparació pintura. Control sorrejat i pintura (acer al carboni) | inspecció | 100 % | s/notes | UNE-EN ISO 2808:2000 UNE-EN ISO 2409:2007 proc. Intern fabricant | H | R | R | Control del 100% dels paràmetres durant preparació i pintura (visual, rugositat, temperatura, humitat, gruix capes, etc.) Mostreig de control de gruix de pintura capa seca 10% peces. Control adherència (test tall enreixat) 2 per sistema i data de pintat.
|  |  | 3.4 | Inspecció visual interior canonada | inspecció | 100 % | s/notes |  | H | R | R | Verificar a les boques l'absència de materials estranys a l'interior de la canonada.
1 |  | 4 |  | PROVA DE PRESSIÓ | control | 100 % |  | Procediment intern del fabricant | H | R | I | Prova hidrostàtica al 100% parts a pressió s/codi o especif. del client. Utilitzar aigua desmineralitzada certificada per a l'inoxidable.
2 |  |  | 4.1 | Assecat | revisió | 100 % |  |  | H | R | R | Buidat i assecat de la canonada segons requisits projecte.
1 |  | 5 |  | REVISIÓ DOSSIER FINAL | revisió | 100 % |  |  | H | R | R | D'acord amb documentació sol·licitada a PPI i comanda.
1 |  | 6 |  | AUTORITZACIÓ D'ENVIAMENT | revisió | 100 % |  |  | H | R | R | D'acord amb documentació sol·licitada a PPI i comanda.