ADVERTIMENT

Les propostes no podran incloure enllaços. En el cas que hi constin aquests no es tindran en compte per fer les valoracions de les ofertes

Criteris que depenen d’un judici de valor (49%):

Criteri 1: Lliurament d’un PLA DEL PROJECTE per a la fabricació  i subministrament d’elements expositius i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l’exposició “Mapes i mars: cartografia nàutica al Museu Marítim de Barcelona”............................................................................................ Fins a 49 punts:

L’extensió màxima del document és de 15 pàgines (per una cara) i no pot contenir enllaços.

Aquest Pla del Projecte haurà de contenir els apartats següents:

### Criteri 1.1 : Metodologia d’execució del pla de projecte...........................Fins a 10 punts

Es valorarà:

- Claredat i detall de la metodologia de treball proposada per a les fases de fabricació, subministrament, muntatge i desmuntatge.

- Organització del procés de treball i coordinació amb l’equip del Consorci i amb altres agents implicats entre les diferents fases.

- Mesures previstes per minimitzar les interferències amb l’activitat habitual del Consorci.

### Criteri 1.2: Cronograma i planificació temporal.......................................Fins a 22 punts

Es valorarà:

- Presentació d’un cronograma clar, detallat i coherent amb el calendari de l’exposició, especificant totes les fases del projecte (fabricació, subministrament, muntatge, desmuntatge). Especificarà l’ordre d’execució de les fases de producció i les tasques associades, així com la durada màxima de cadascuna d’elles, que no podrà ultrapassar en cap cas els terminis màxims de fabricació, muntatge i desmuntatge, indicats a les clàusules 6a, 7a i 8a del plec de prescripcions tècniques particulars.

- Definició de fases, fites i terminis crítics del projecte.

- Viabilitat real dels terminis proposats.

- Previsió de marges i capacitat de resposta davant possibles imprevistos, sense que suposi increment dels terminis d’execució màxims per a la producció, muntatge i/o desmuntatge.

### Criteri 1.3:  Organització de l’equip de treball.........................................Fins a 17 punts

Es valorarà:

- Adequació de l’equip assignat al projecte en relació amb les tasques a desenvolupar, on es valorarà l’estructura de l’equip, el nivell d’especialització dels perfils assignats i els mecanismes de coordinació interna entre els diferents agents implicats en el projecte.

- Definició clara de rols i responsabilitats dels professionals implicats en l’execució del contracte, tot considerant l’equip mínim de treballs especialitzats que es demana a les prescripcions 9a del PPTP i 1.10 del present plec. (En aquest sentit no es demana l’aportació de currículums professionals del personal destinat a l’execució del contracte, sinó la definició dels diferents perfils professionals necessaris per a executar l’objecte del contracte així com el rol i responsabilitats que assumiran cadascun d’ells.) També es valorarà l’addició de perfils professionals no inclosos en l’equip mínim especialitzat sol·licitat.