## Dimensionament contracte
| Total Projecte |  |  | Consultoria i refinament |  | Parametrització, desenvolupament i implantació | [5 empty] | Perfil | Tarifa IVA exclòs | Tarifa IVA inclòs | Perfil equivlent
Data d'inici prevista | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 |  | 2026-12-01 | [5 empty] | Cap de projecte i Responsable del servei | 87.6 | 105.996 | Cap de projecte | Perfil consulta al mercat
Data de fi prevista | 2029-01-31 |  |  | 2029-01-31 |  | 2029-01-31 | [5 empty] | Consultor/a sènior Salesforce | 68.2857 | 82.6257 | Consultor sènior Salesforce | Perfil salaris publicats consultores RRHH
Dies festius entre setmana | [11 empty] | Consultor/a BI | 58.23 | 70.4583 | Consultor sènior BI | Perfil consulta al mercat
Dies laborables naturals | [11 empty] | Arquitecte/a Salesforce | 91.1288 | 110.2659 | Arquitecte cloud | Perfil salaris publicats consultores RRHH
Duració del projecte en mesos | 28 |  |  | 28 |  | 26 | [5 empty] | Dissenyador/a UX/UI | 48.06 | 58.1526 | Disseny gràfic | Perfil consulta al mercat
Hores laborables contracte (per FTE) |  |  |  | 4106.6667 |  | 3813.3333 | [5 empty] | Analista programador sènior Salesforce | 59.3104 | 71.7655 | Desenvolupador sènior Salesforce | Perfil salaris publicats consultores RRHH
Cost total del projecte (Sense IVA) | 4758618.98 |  |  | 1184736.36 |  | 3573882.62 | [5 empty] | Analista programador sènior integracions | 59.3104 | 71.7655 | Desenvolupador sènior Salesforce | Perfil salaris publicats consultores RRHH
Cost total del projecte (Amb IVA) | 5757928.97 |  |  | 1433531 |  | 4324397.97 | [5 empty] | Tècnic/a de testing | 38.24 | 46.2704 | Tècnic testing | Perfil consulta al mercat
Cost del projecte per mes (Sense IVA) |  |  |  | 42312.01 |  | 137457.02 | [5 empty] | Analista programador Salesforce | 43.9678 | 53.201 | Desenvolupador Salesforce | Perfil salaris publicats consultores RRHH
Preu del projecte per mes (Amb IVA) |  |  |  | 51197.54 |  | 166323 | [5 empty] | Consultor/a Salesforce | 44.6344 | 54.0076 | Consultor Salesforce | Perfil salaris publicats consultores RRHH
Hores anuals | 1760
[12 empty] | Perfil específics Salesforce | Sou brut anual | Sou brut / h | COSTOS TGSS 34 % + Costos formació i prevenció 1% | DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA 15 % | BENEFICI INDUSTRIAL 10 % | Preu/h (iva exclòs) | Preu/h (iva inclòs)
[12 empty] | Arquitecte/a Salesforce | 93917 | 53.3619 | 18.6767 | 10.8058 | 8.2844 | 91.1288 | 110.2659
Servei 1. Gestió, Consultoria, refinament i disseny tècnic | [6 empty] | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | Consultor/a sènior Salesforce | 70375 | 39.9858 | 13.995 | 8.0971 | 6.2078 | 68.2857 | 82.6257
Perfils | Número persones | % dedicació | Hores estimades | Preu/hora (iva exclòs) | Cost | Import (iva inclòs) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Consultor/a Salesforce | 46000 | 26.1364 | 9.1477 | 5.2926 | 4.0577 | 44.6344 | 54.0076
Cap de projecte i Responsable del servei | 1 | 85% | 3490.6667 | 87.6 | 305782.4 | 369996.7 | 26428.34 | 158570.01 | 158570.01 | 26428.34 | 0 | Analista programador sènior Salesforce | 61125 | 34.7301 | 12.1555 | 7.0328 | 5.3919 | 59.3104 | 71.7655
Arquitecte/a Salesforce | 1 | 85% | 3490.6667 | 91.1288 | 318100.4 | 384901.48 | 27492.96 | 164957.78 | 164957.78 | 27492.96 | 0 | Analista programador Salesforce | 45313 | 25.746 | 9.0111 | 5.2136 | 3.9971 | 43.9678 | 53.201
Consultor/a sènior Salesforce | 2 | 100% | 8213.3333 | 68.2857 | 560853.56 | 678632.81 | 48473.77 | 290842.63 | 290842.63 | 48473.77 | 0 | Analista programador sènior integracions | 61125 | 34.7301 | 12.1555 | 7.0328 | 5.3919 | 59.3104 | 71.7655
|  |  | 15194.6667 |  | 1184736.36 | 1433530.99 | 102395.07 | 614370.42 | 614370.42 | 102395.07 | 0
|  | Preu/mig Servei 1 | 77.9705 | 94.3444
|  |  | iva exclòs | iva inclòs
[5 empty] | 7797% | (**) | (*) | (*) | (*) | (*)
Servei 2. Parametrització, desenvolupament i implantació | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | 2 | 0
Perfils | Número persones | % dedicació | Hores estimades | Preu/hora (iva exclòs) | Cost | Import (iva inclòs) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Consultor/a sènior Salesforce | 2 | 100% | 7626.6667 | 68.2857 | 520792.59 | 630159.03 | 0 | 290842.63 | 290842.63 | 48473.77 | 0
Consultor/a Salesforce | 1 | 100% | 3813.3333 | 44.6344 | 170205.75 | 205948.96 | 0 | 95053.37 | 95053.37 | 15842.23 | 0
Consultor/a BI | 1.5 | 100% | 5720 | 58.23 | 333075.6 | 403021.48 | 0 | 186009.91 | 186009.91 | 31001.65 | 0
Dissenyador/a UX/UI | 1 | 50% | 1906.6667 | 48.06 | 91634.4 | 110877.62 | 0 | 51174.29 | 51174.29 | 8529.05 | 0
Analista programador sènior Salesforce | 6 | 100% | 22880 | 59.3104 | 1357020.84 | 1641995.22 | 0 | 757843.95 | 757843.95 | 126307.32 | 0
Analista programador Salesforce | 3 | 100% | 11440 | 43.9678 | 502991.29 | 608619.46 | 0 | 280901.29 | 280901.29 | 46816.88 | 0
Analista programador sènior integracions | 2 | 100% | 7626.6667 | 59.3104 | 452340.28 | 547331.74 | 0 | 252614.65 | 252614.65 | 42102.44 | 0
Tècnic/a de testing | 1 | 100% | 3813.3333 | 38.24 | 145821.87 | 176444.46 | 0 | 81435.9 | 81435.9 | 13572.65 | 0
|  |  | 64826.6667 |  | 3573882.62 | 4324397.97 | 0 | 1995875.99 | 1995875.99 | 332645.99 | 0
[5 empty] | 5513% | (**)
|  | Preu/mig Servei 2 | 55.1298 | 66.7071
|  |  | iva exclòs | iva inclòs
Drets Socials
Cultura
Increment en 1 FTE AP sènior Mulesoft (OGE) | [5 empty] | IMI (OGE) | 0 | 126307.325 | 126307.325 | 21051.22
4242280.4278
82117.5422
(*) Limport total per anualitat de cada servei (Servei 1 i Servei 2) calculat a partir de la suma de cadascun dels perfils detallats a les dues taules anteriors, pot diferir en alguns cèntims de l'import total per anualitat i servei de la pestanya "Fites de facturació". Això és provocat pels arrodoniments d'estar aplicant els càlculs dels mesos de cada anualitat a un import detallat per perfils (en aquesta pestanya) o d'estar aplicant els càlculs dels mesos de cada release a la totalitat de l'import mensual per servei al Servei 1 i per servei i equip al Servei 2 (a la pestanya Fites facturació). (**) L'import total IVA inclòs correspon al sumatori dels imports individuals iva inclòs detallats a les taules anteriors (columna G files 18 a 20 pel servei 1 i columna G files 28 a 35 pel servei 2) i no a l'aplicació directa de l'IVA actual del 21% sobre el pressupost net totalitzat.
Formulas:
Total Projecte = MIN([Consultoria i refinament],G3,I3,J3,K3)
Total Projecte = MAX([Consultoria i refinament],G4,I4,J4,K4,L4)

## Pla de releases
Equip | Actuacions | 2025 |  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
[15 empty] | OB+R0 |  | Release 1 |  |  | Release 2 |  |  | Release 3 |  |  | Release 4 |  |  | Release 5 |  |  | Release 6 |  |  | Release 7 |  |  | Release 8 |  |  | Release 9
|  | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
Actuacions prèvies a la licitació | Millora canals d'atenció social | bar: Set to Abr
Actuacions prèvies a la licitació | Teleassistència | bar: Set to Jun
Actuacions prèvies a la licitació | Procés d'atenció 1 | bar: Des to Jul
Actuacions prèvies a la licitació | Campanyes | bar: Set to Feb
Onboarding | Onboarding | bar: OB+R0 Oct
Consultoria/Refinament | Procés d'atenció 2 | bar: OB+R0 Nov to Release 2 Mar
Consultoria/Refinament | Ajuts econòmics | bar: OB+R0 Nov to Release 2 Abr
Consultoria/Refinament | Campanyes Fase 2 | bar: OB+R0 Nov to Release 2 Mar
Consultoria/Refinament | Vincles | bar: Release 2 Mar
Consultoria/Refinament | Prescripció ATUs, eQualiment, Labora i Guardamobles | bar: Release 2 Abr to Release 3 Ago
Consultoria/Refinament | Resta allotjaments | bar: Release 3 Ago to Release 5 Des
Consultoria/Refinament | ICR | bar: Release 2 Abr to Release 3 Ago
Consultoria/Refinament | Procés d'atenció 3 | bar: Release 5 Des to Release 6 Abr
Consultoria/Refinament | Resta Atenció Domiciliària | bar: Release 4 Set to Release 5 Feb
Consultoria/Refinament | Suport als equips | bar: Release 1 Des to Release 9 Jun
Equip 1 | Procés d'atenció 2 | bar: OB+R0 Oct; Release 1 Des to Release 4 Oct
Equip 1 | Prescripció ATUs, eQualiment, Labora i Guardamobles | bar: Release 4 Nov to Release 7 Jun
Equip 1 | Procés d'atenció 3 | bar: Release 7 Jul to Release 9 Gen
Equip 2 | Ajuts econòmics | bar: OB+R0 Oct; Release 1 Des to Release 5 Gen
Equip 2 | Resta allotjaments | bar: Release 5 Feb to Release 9 Des
Equip 3 | Campanyes Fase 2 | bar: OB+R0 Oct; Release 1 Des to Release 3 Ago
Equip 3 | Vincles | bar: Release 3 Jul to Release 3 Ago
Equip 3 | ICR | bar: Release 4 Set to Release 6 Abr
Equip 3 | Resta Atenció Domiciliària | bar: Release 6 Mai to Release 9 Gen
Manteniment | Manteniment | bar: OB+R0 Oct to Release 9 Jun
SER0004 Ajuts econòmics | Ajuts econòmics
SER0007 Equipaments | Allotjaments | Set: ATU, Guardamobles i resta allotjaments, Guardamobles
SER0009 Expedients serveis socials | Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica | Set: Procés d'atenció 1, 2 i 3 + Prescripció Labora i equaliment
SER0015 Atenció domiciliària | Atenció domiciliària | Set: Teleassistència, SAD i àpats a domicili
SER0006 Campanyes | Campanyes
SERXXXX Informe coneixement de residència | Informe coneixement de residència
SERYYYY Integracions transverals | Integracions transversals | Set: Algun dia hauria de passar al CoE

## Fites facturació
| 2026 |  |  | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 |  |  | 2030
| OB + Release 0 |  |  | Release 1 |  |  | Release 2 |  |  | Release 3 |  |  | Release 4 |  |  | Release 5 |  |  | Release 6 |  |  | Release 7 |  |  | Release 8 |  |  | Release 9
Mesos Servei 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
Mesos Servei 2 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
Serveis | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Total import net | Total IVA 21% | Total import contracte
Servei 1. Gestió, Consultoria, refinament i disseny tècnic | 84624.02 | 17771.04 | 102395.06 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 126936.03 | 26656.57 | 153592.6 | 84624.02 | 17771.04 | 102395.06 | 0 | 0 | 0 | 1184736.28 | 248794.64 | 1433530.92
Servei 2. Parametrització, desenvolupament i implantació | 0 | 0 | 0 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 412371.06 | 86597.91 | 498968.97 | 274914.03 | 57731.94 | 332645.97 | 0 | 0 | 0 | 3573882.51 | 750515.22 | 4324397.73
Equip 1 | 0 | 0 | 0 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 91638.01 | 19243.98 | 110881.99 |  |  |  | 1191294.17 | 250171.74 | 1441465.91
Equip 2 | 0 | 0 | 0 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 91638.01 | 19243.98 | 110881.99 |  |  |  | 1191294.17 | 250171.74 | 1441465.91
Equip 3 | 0 | 0 | 0 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 137457.02 | 28865.97 | 166322.99 | 91638.01 | 19243.98 | 110881.99 |  |  |  | 1191294.17 | 250171.74 | 1441465.91
Manteniment | 124773.34 | 26202.4 | 150975.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570441.33 | 119792.69 | 690234.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600785.13 | 126164.89 | 726950.02 | 857489.25 | 180072.75 | 1037562 | 425220.66 | 89296.33 | 514516.99 | 2578709.71 | 541529.06 | 3120238.77
TOTAL ANUAL PROJECTE | 84624.02 | 17771.04 | 102395.06 | [9 empty] | 2157228.36 | 453017.92 | 2610246.28 | [9 empty] | 2157228.36 | 453017.92 | 2610246.28 | 359538.05 | 75502.98 | 435041.03 |  |  | 0 |  |  | 5757928.65
TOTAL ANUAL MANTENIMENT | 124773.34 | 26202.4 | 150975.74 | [9 empty] | 570441.33 | 119792.69 | 690234.02 | [9 empty] | 600785.13 | 126164.89 | 726950.02 | 857489.25 | 180072.75 | 1037562 | 425220.66 | 89296.33 | 514516.99 |  |  | 3120238.77
TOTAL ANUAL | 209397.36 | 43973.44 | 253370.8 | [8 empty] | (*) | 2727669.67 | 572810.63 | 3300480.3 | [8 empty] | (*) | 2758013.47 | 579182.83 | 3337196.3 | 1217027.3 | 255575.73 | 1472603.03 | 425220.66 | 89296.33 | 514516.99 |  |  | 8878167.42
Projectes Drets Socials | 55698.4 | 11696.66 | 67395.06 | [9 empty] | 1362759.5 | 286179.45 | 1648938.95 | [9 empty] | 2052842.14 | 431096.81 | 2483938.95 | 342140.35 | 71849.46 | 413989.81 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4614262.77
Projectes Cultura | 28925.62 | 6074.38 | 35000 | [9 empty] | 690082.64 | 144917.36 | 835000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 870000
Projectes IMI | 0 | 0 | 0 |  | (*) L'import net total per cada anualitat s'ha calculat a partir del Import total (fila 16, columnes D, P, AB, AE i AH) i no a la suma dels imports nets anuals de projecte i de manteniment (files 14 i 15, columnes, B, N, Z, AC i AF) (*) L'import d'IVA total per cada anualitat s'ha calculat a partir del Import total (fila 16, columnes D, P, AB, AE i AH) i no a la suma dels imports d'IVA anuals de projecte i de manteniment (files 14 i 15, columnes, C, O, AA, AD i AG) | [7 empty] | 104386.22 | 21921.11 | 126307.33 | [9 empty] | 104386.22 | 21921.11 | 126307.33 | 17397.7 | 3653.52 | 21051.22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 273665.88
Manteniment Drets Socials | 70487.66 | 14802.41 | 85290.07 | [9 empty] | 381346.3 | 80082.72 | 461429.02 | [9 empty] | 537107.45 | 112792.57 | 649900.02 | 793811.57 | 166700.43 | 960512 | 393643.52 | 82665.13 | 476308.65 |  |  | 2633439.76 | 1294325.52 | 1376329.35
Manteniment Drets Socials - C2 | 48128.95 | 10107.08 | 58236.03 | [9 empty] | 152538.52 | 32033.09 | 184571.61 | [9 empty] | 214842.99 | 45117.03 | 259960.02 | 317524.63 | 66680.17 | 384204.8 | 157457.4 | 33066.05 | 190523.45 |  |  | 1077495.91 | 1825913.25 | 1950644.04
Manteniment Drets Socials - C6 | 22358.71 | 4695.33 | 27054.04 | [9 empty] | 228807.78 | 48049.63 | 276857.41 | [9 empty] | 322264.46 | 67675.54 | 389940 | 476286.94 | 100020.26 | 576307.2 | 236186.12 | 49599.08 | 285785.2 |  |  | 1555943.85
Manteniment Cultura | 35186.17 | 7389.09 | 42575.26 | [9 empty] | 125417.35 | 26337.65 | 151755 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194330.26
Manteniment Cultura - C2 | 25702.57 | 5397.54 | 31100.11 | [9 empty] | 50166.94 | 10535.06 | 60702 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91802.11
Manteniment Cultura - C6 | 9483.6 | 1991.55 | 11475.15 | [9 empty] | 75250.41 | 15802.59 | 91053 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 102528.15
Manteniment IMI | 19099.51 | 4010.9 | 23110.41 | [9 empty] | 63677.68 | 13372.32 | 77050 | [9 empty] | 63677.68 | 13372.32 | 77050 | 63677.68 | 13372.32 | 77050 | 31577.14 | 6631.2 | 38208.34 |  |  | 292468.75
Manteniment IMI - C2 | 14284.43 | 2999.73 | 17284.16 | [9 empty] | 25471.07 | 5348.93 | 30820 | [9 empty] | 25471.07 | 5348.93 | 30820 | 25471.07 | 5348.93 | 30820 | 12630.86 | 2652.48 | 15283.34 |  |  | 125027.5
Manteniment IMI - C6 | 4815.08 | 1011.17 | 5826.25 | [9 empty] | 38206.61 | 8023.39 | 46230 | [9 empty] | 38206.61 | 8023.39 | 46230 | 38206.61 | 8023.39 | 46230 | 18946.28 | 3978.72 | 22925 |  |  | 167441.25
%Manteniment C2 | 40%
%Manteiment C6 | 60%
Mapeig èpiques | Release 1 | Release 2 | Release 3 |  |  |  | Release 4 | Release 5 | Release 6 | Release 7 | Release 8
Procés d'atenció 2 - Èpica 1 | 120244.7577
Procés d'atenció 2 - Èpica 2 | 168254.9768
Procés d'atenció 2 - Èpica 3 |  | 213118.5304
Procés d'atenció 2 - Èpica 4 |  | 168254.9768
Procés d'atenció 2 - Èpica 5 |  |  | 81182.8323
Procés d'atenció 3 - Èpica 1 | [8 empty] | 120244.7577
Procés d'atenció 3 - Èpica 2 | [9 empty] | 120244.7577
Procés d'atenció 3 - Èpica 3 | [9 empty] | 120244.7577
Procés d'atenció 3 - Èpica 4 | [9 empty] | 81182.8323
Procés d'atenció 3 - Èpica 5 | [10 empty] | 120244.7577
Ajuts econòmics - Èpica 1 | 168254.9768
Ajuts econòmics - Èpica 2 |  | 213118.5304
Ajuts econòmics - Èpica 3 |  |  | 213118.5304
Ajuts econòmics - Èpica 4 |  |  | 213118.5304
Ajuts econòmics - Èpica 5 | [6 empty] | 213118.5304
Atenció domiciliària - Èpica 1
Atenció domiciliària - Èpica 2
Atenció domiciliària - Èpica 3
Atenció domiciliària - Èpica 4
Atenció domiciliària - Èpica 5
ATU, Banc d'aliments, Labora i Guardamobles - Èpica 1
ATU, Banc d'aliments, Labora i Guardamobles - Èpica 2
ATU, Banc d'aliments, Labora i Guardamobles - Èpica 3
ATU, Banc d'aliments, Labora i Guardamobles - Èpica 4
ATU, Banc d'aliments, Labora i Guardamobles - Èpica 5
Altres allotjaments - Èpica 1
Altres allotjaments - Èpica 2
Altres allotjaments - Èpica 3
Altres allotjaments - Èpica 4
Altres allotjaments - Èpica 5
ICR (Informe coneixement de Residència) - Èpica 1
ICR (Informe coneixement de Residència) - Èpica 2
ICR (Informe coneixement de Residència) - Èpica 3

## Càlcul pressupost manteniment
Manteniment_Salesforce (4+ 0) | [5 empty] | Contracte | 4+0 | 2026, 2027, 2028,2029, 2030 |  |  |  | Treure AMPLIACIÓ, REDUIR 15%. Afegir 2030., ajustar transició eq1-6, perfil Salesforce
Data inici contracte | 2026-10-01
Data inici tots serveis | 2026-11-16
Data inici devolució si no hi ha pròrrogues | 2030-04-30 | [11 empty] | DS | [8 empty] | Cultura | [8 empty] | TRANSVERSAL
Data fi del contracte | 2030-06-30 |  | LB Licitació (€) | Servei | Import 2026 | Import 2027 | Import 2028 | Import 2029 | Import 2030 | Import Total IVA inclòs | Import Total IVA exclòs |  | DS € | Import 2026 | Import 2027 | Import 2028 | Import 2029 | Import 2030 | Import Total IVA inclòs | Import Total IVA exclòs |  | Cultura € | Import 2026 | Import 2027 | Import 2028 | Import 2029 | Import 2030 | Import Total IVA inclòs | Import Total IVA exclòs |  | Transversal € | Import 2026 | Import 2027 | Import 2028 | Import 2029 | Import 2030 | Import Total IVA inclòs | Import Total IVA exclòs
Data inici possible pròrroga | N.A. |  | Treball fet real en incidència | Manteniment correctiu | 8871.09 | 82828.08 | 87234 | 124507.43 | 61742.03 | 365182.63 | 301803.83 |  | M. correctiu | 5410.81 | 55371.48 | 77988 | 115261.43 | 57157.03 | 311188.75 | 257180.79 |  | M. correctiu | 2295.03 | 18210.6 | 0 | 0 | 0 | 20505.63 | 16946.8 |  | M. correctiu | 1165.25 | 9246 | 9246 | 9246 | 4585 | 33488.25 | 27676.24
Data màxim possible pròrroga | N.A. |  | Treball valorat i acceptat | Manteniment recurrent | 88138.86 | 103535.11 | 109042.51 | 155634.3 | 77177.55 | 533528.33 | 440932.5 |  | M. recurrent | 46963.51 | 69214.36 | 97485.01 | 144076.8 | 71446.3 | 429185.98 | 354699.16 |  | M. recurrent | 26318.79 | 22763.25 | 0 | 0 | 0 | 49082.04 | 40563.67 |  | M. recurrent | 14856.56 | 11557.5 | 11557.5 | 11557.5 | 5731.25 | 55260.31 | 45669.68
Data inici devolució si max pròrroga | N.A. |  | Tarifa plana | Serveis Transversals de Manteniment | 9610.35 | 89730.42 | 94503.51 | 134883.07 | 66887.21 | 395614.56 | 326954.18 |  | STM | 5861.71 | 59985.77 | 84487.01 | 124866.57 | 61920.12 | 337121.18 | 278612.55 |  | STM | 2486.29 | 19728.15 | 0 | 0 | 0 | 22214.44 | 18359.04 |  | STM | 1262.35 | 10016.5 | 10016.5 | 10016.5 | 4967.09 | 36278.94 | 29982.6
|  |  | Tarifa plana | Llicències | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Llicències | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Llicències | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Llicències | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Treball valorat i acceptat | Servei d'evolutius recurrents | 44355.44 | 414140.41 | 436170 | 622537.2 | 308710.2 | 1825913.25 | 1509019.21 |  | S.Ev recurrents | 27054.04 | 276857.41 | 389940 | 576307.2 | 285785.2 | 1555943.85 | 1285904.01 |  | S.Ev recurrents | 11475.15 | 91053 | 0 | 0 | 0 | 102528.15 | 84734.01 |  | S.Ev recurrents | 5826.25 | 46230 | 46230 | 46230 | 22925 | 167441.25 | 138381.2
|  |  |  | Import total licitació | 150975.74 | 690234.02 | 726950.02 | 1037562 | 514516.99 | 3120238.77 | 2578709.73 |  | TOTAL | 85290.07 | 461429.02 | 649900.02 | 960512 | 476308.65 | 2633439.76 | 2176396.51 |  | TOTAL | 42575.26 | 151755 | 0 | 0 | 0 | 194330.26 | 160603.52 |  | TOTAL | 23110.41 | 77050 | 77050 | 77050 | 38208.34 | 292468.75 | 241709.72
[14 empty] | 45090.07 | 360720.56
|  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 38326.5595 | 306612.476 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | LB licitació (H) | Servei | H 2026 | H 2027 | H 2028 | H 2029 | H20230 | Total Hores |  |  | DS H | H 2026 | H 2027 | H 2028 | H 2029 | H 2030 | Total Hores |  |  | Cultura H | H 2026 | H 2027 | H 2028 | H 2029 | H 2030 | Total Hores |  |  | Transversal H | H 2026 | H 2027 | H 2028 | H 2029 | H 2030 | Total Hores
|  |  |  | Manteniment correctiu | 132.4043 | 1236.24 | 1302 | 1858.3199 | 921.5228 | 5450.487 |  |  | M. correctiu | 80.7584 | 826.44 | 1164 | 1720.3199 | 853.09 | 4644.6082 |  |  | M. correctiu | 34.2542 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 306.0542 |  |  | M. correctiu | 17.3918 | 138 | 138 | 138 | 68.4328 | 499.8246
|  |  |  | Manteniment recurrent | 1315.5054 | 1545.3001 | 1627.5001 | 2322.9 | 1151.9037 | 7963.1094 |  |  | M. recurrent | 700.9479 | 1033.0501 | 1455.0001 | 2150.4 | 1066.3627 | 6405.7609 |  |  | M. recurrent | 392.8178 | 339.75 | 0 | 0 | 0 | 732.5678 |  |  | M. recurrent | 221.7397 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 85.541 | 824.7807
|  |  |  | STM | 143.4381 | 1339.26 | 1410.5001 | 2013.1801 | 998.3166 | 5904.6949 |  |  | STM | 87.4882 | 895.31 | 1261.0001 | 1863.6801 | 924.1809 | 5031.6594 |  |  | STM | 37.1088 | 294.45 | 0 | 0 | 0 | 331.5588 |  |  | STM | 18.841 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 74.1357 | 541.4767
|  |  |  | Llicències | [5 empty] | 0 |  |  | Llicències | [5 empty] | 0 |  |  | Llicències | [5 empty] | 0 |  |  | Llicències | [5 empty] | 0
|  |  |  | Servei d'evolutius recurrents | 662.0215 | 6181.2001 | 6510 | 9291.6 | 4607.6149 | 27252.4366 |  |  | S.Ev recurrents | 403.7916 | 4132.2001 | 5820 | 8601.6 | 4265.4507 | 23223.0425 |  |  | S.Ev recurrents | 171.2709 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1530.2709 |  |  | S.Ev recurrents | 86.959 | 690 | 690 | 690 | 342.1642 | 2499.1231
|  |  |  | Import total licitació | 2253.3693 | 10302.0003 | 10850.0003 | 15486 | 7679.3581 | 46570.7279 |  |  | TOTAL | 1272.9861 | 6887.0003 | 9700.0003 | 14336 | 7109.0843 | 39305.071 |  |  | TOTAL | 635.4516 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 2900.4516 |  |  | TOTAL | 344.9315 | 1150 | 1150 | 1150 | 570.2737 | 4365.2052
[14 empty] | 672.9861 | 5383.889
[26 empty] | 2026-12-31 | [7 empty] | HORES
|  | LB PRESSUPOST BASE 2026 |  |  |  | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | Inclòs manteniment recurrent | [5 empty] | SERVEIS 2026 | [6 empty] | H SERVEIS 2026
GRUP | Equip | Servei | Nom Servei | Codi Aplicació | Nom Aplicació | IT Manteniment correctiu | Preu/hora | € Manteniment correctiu | IT Manteniment recurrent | Preu/hora | € Manteniment recurrent | TT Serveis Transversals de Manteniment | Preu/hora | € STM | € Llicències | IT Evolutius recurrents | Preu/hora | € Evolutius recurrents | h TOTAL | € Import TOTAL | Data inici transició | Data inici servei | H transició | € Transició (import màxim) | Data fi servei |  | € Manteniment correctiu | € Manteniment recurrent | € STM | € Llicències | € Evolutiu recurrent | Total € |  | H Manteniment correctiu | H Manteniment recurrent | H STM | H Transició | H Evolutiu recurrent | Total | % Manteniment correctiu | % Manteniment recurrent | % STM | % Transició | % Evolutiu recurrent | Nom Aplicació
ds | 5 | SER0004 | Ajuts econòmics Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Ajuts Econòmics | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-16 |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Salesforce - Ajuts Econòmics
cultura | 1 | SER00XX | Equipaments i altres recursos Persones vulnerables | APPXXXX | Salesforce - ICR | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-16 |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Salesforce - ICR
Transversal | 4 | SER0015 | Servei d'atenció Domiciliària | APPXXXX | Salesforce - Atenció domiciliària | 192.24 | 67 | 12880.08 | 240.3 | 67 | 16100.1 | 208.26 | 67 | 13953.42 |  | 961.2 | 67 | 64400.4 | 1602 | 107334 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 200 | 13400 |  | 30% | 1623.24 | 15429.05 | 1758.51 | 0 | 8116.21 | 26927.01 |  | 24.2275 | 30.2843 | 26.2464 | 200 | 121.1375 | 401.8957 | 6.028% | 7.535% | 6.531% | 49.76% | 30.14% | Salesforce - Atenció domiciliària
| 5 | SER0009 | Expedients Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica | 384.48 | 67 | 25760.16 | 480.6 | 67 | 32200.2 | 416.52 | 67 | 27906.84 |  | 1922.4 | 67 | 128800.8 | 3204 | 214668 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 300 | 20100 |  | 60% | 3246.49 | 24158.11 | 3517.03 | 0 | 16232.43 | 47154.06 |  | 48.4551 | 60.5688 | 52.493 | 300 | 242.2751 | 703.7919 | 6.885% | 8.606% | 7.459% | 42.63% | 34.42% | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica
| 4 | SER0007 | Equipaments | APPXXXX | Salesforce - Allotjament | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-16 |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Salesforce - Allotjament
| 6 | SER0017 | Servei indicadors i explotació de dades | APPXXXX | Salesforce - Explotació de dades i ETLs | 64.08 | 67 | 4293.36 | 80.1 | 67 | 5366.7 | 69.42 | 67 | 4651.14 |  | 320.4 | 67 | 21466.8 | 534 | 35778 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 100 | 6700 |  | 10% | 541.08 | 7376.35 | 586.17 | 0 | 2705.4 | 11209 |  | 8.0758 | 10.0948 | 8.7488 | 100 | 40.3791 | 167.2985 | 4.827% | 6.034% | 5.229% | 59.77% | 24.14% | Salesforce - Explotació de dades i ETLs
[5 empty] | Total DS | 640.8 |  | 42933.6 | 801 |  | 53667 | 694.2 |  | 46511.4 | 0 |  |  | 214668 | 5340 | 357780 |  |  | 600 | 40200 |  | 5340 | 5410.81 | 46963.51 | 5861.71 | 0 | 27054.04 | 85290.07 |  | 80.7584 | 100.9479 | 87.4882 | 600 | 403.7916 | 1272.9861 | [5 empty] | Total DS
| 1 | SER0006 | Campanyes | APPXXXX | Campanyes | 271.8 | 67 | 18210.6 | 339.75 | 67 | 22763.25 | 294.45 | 67 | 19728.15 |  | 1359 | 67 | 91053 | 2265 | 151755 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 350 | 23450 |  | 100% | 2295.03 | 26318.79 | 2486.29 | 0 | 11475.15 | 42575.26 |  | 34.2542 | 42.8178 | 37.1088 | 350 | 171.2709 | 635.4516 | 5.391% | 6.738% | 5.84% | 55.08% | 26.95% | Campanyes
[5 empty] | Total Cultura | 271.8 |  | 18210.6 | 339.75 |  | 22763.25 | 294.45 |  | 19728.15 | 0 | 1359 |  | 91053 | 2265 | 151755 |  |  | 350 | 23450 |  | 2265 | 2295.03 | 26318.79 | 2486.29 | 0 | 11475.15 | 42575.26 |  | 34.2542 | 42.8178 | 37.1088 | 350 | 171.2709 | 635.4516 | [5 empty] | Total Cultura
| 0 | SERYYYY | Desenvolupaments transversals | APPXXXX | Desenvolupaments transversals Salesforce | 138 | 67 | 9246 | 172.5 | 67 | 11557.5 | 149.5 | 67 | 10016.5 |  | 690 | 67 | 46230 | 1150 | 77050 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 200 | 13400 |  | 100% | 1165.25 | 14856.56 | 1262.35 | 0 | 5826.25 | 23110.41 |  | 17.3918 | 21.7397 | 18.841 | 200 | 86.959 | 344.9315 | 5.042% | 6.303% | 5.462% | 57.98% | 25.21% | Desenvolupaments transversals Salesforce
[5 empty] | TOTAL Transversal | 138 |  | 9246 | 172.5 |  | 11557.5 | 149.5 |  | 10016.5 | 0 | 690 |  | 46230 | 1150 | 77050 |  |  | 200 | 13400 |  | 1150 | 1165.25 | 14856.56 | 1262.35 | 0 | 5826.25 | 23110.41 |  | 17.3918 | 21.7397 | 18.841 | 200 | 86.959 | 344.9315 | [5 empty] | Total transversal
|  | Total |  |  |  | 1050.6 |  | 70390.2 | 1313.25 |  | 87987.75 | 1138.15 |  | 76256.05 | 0 | 2049 |  | 351951 | 8755 | 586585 |  |  | 1150 | 77050 |  |  | 8871.09 | 88138.86 | 9610.35 | 0 | 44355.44 | 150975.74 |  | 132.4043 | 165.5054 | 143.4381 | 1150 | 662.0215 | 2253.3693 | [5 empty] | Total
[5 empty] | hores | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% | [26 empty] | 0.84866
[5 empty] | € | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% | [26 empty] | 0.42363
[26 empty] | 2027-12-31 | [7 empty] | HORES
|  | LB PRESSUPOST BASE 2027 |  |  |  | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | Inclòs manteniment recurrent | [5 empty] | SERVEIS 2027 | [6 empty] | H SERVEIS 2027
GRUP | Equip | Servei | Nom Servei | Codi Aplicació | Nom Aplicació | IT Manteniment correctiu | Preu/hora | € Manteniment correctiu | IT Manteniment recurrent | Preu/hora | € Manteniment recurrent | TT Serveis Transversals de Manteniment | Preu/hora | € STM | € Llicències | IT Evolutius recurrents | Preu/hora | € Evolutius recurrents | h TOTAL | € Import TOTAL | Data inici transició | Data inici servei | H transició | € Transició (import màxim) | Data fi servei |  | € Manteniment correctiu | € Manteniment recurrent | € STM | € Llicències | € Evolutiu recurrent | Total € |  | H Manteniment correctiu | H Manteniment recurrent | H STM | H Transició | H Evolutiu recurrent | Total | % Manteniment correctiu | % Manteniment recurrent | % STM | % Transició | % Evolutiu recurrent | Nom Aplicació
ds | 5 | SER0004 | Ajuts econòmics Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Ajuts Econòmics | 185.949 | 67 | 12458.58 | 232.4363 | 67 | 15573.23 | 201.4447 | 67 | 13496.8 |  | 929.745 | 67 | 62292.92 | 1549.575 | 103821.53 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 22.5% | 12458.58 | 15573.23 | 13496.8 | 0 | 62292.92 | 103821.53 |  | 185.949 | 232.4363 | 201.4448 | 0 | 929.7451 | 1549.5751 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Ajuts Econòmics
cultura | 1 | SER00XX | Equipaments i altres recursos Persones vulnerables | APPXXXX | Salesforce - ICR | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Salesforce - ICR
Transversal | 4 | SER0015 | Servei d'atenció Domiciliària | APPXXXX | Salesforce - Atenció domiciliària | 165.288 | 67 | 11074.3 | 206.61 | 67 | 13842.87 | 179.062 | 67 | 11997.15 |  | 826.44 | 67 | 55371.48 | 1377.4 | 92285.8 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 20% | 11074.3 | 13842.87 | 11997.15 | 0 | 55371.48 | 92285.8 |  | 165.2881 | 206.61 | 179.0619 | 0 | 826.44 | 1377.4 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Atenció domiciliària
| 5 | SER0009 | Expedients Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica | 392.559 | 67 | 26301.45 | 490.6987 | 67 | 32876.82 | 425.2722 | 67 | 28493.24 |  | 1962.795 | 67 | 131507.27 | 3271.325 | 219178.78 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 47.5% | 26301.45 | 32876.82 | 28493.24 | 0 | 131507.27 | 219178.78 |  | 392.559 | 490.6988 | 425.2722 | 0 | 1962.7951 | 3271.3251 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica
| 4 | SER0007 | Equipaments | APPXXXX | Salesforce - Allotjament | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Salesforce - Allotjament
| 6 | SER0017 | Servei indicadors i explotació de dades | APPXXXX | Salesforce - Explotació de dades i ETLs | 82.644 | 67 | 5537.15 | 103.305 | 67 | 6921.44 | 89.531 | 67 | 5998.58 |  | 413.22 | 67 | 27685.74 | 688.7 | 46142.91 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 10% | 5537.15 | 6921.44 | 5998.58 | 0 | 27685.74 | 46142.91 |  | 82.644 | 103.3051 | 89.531 | 0 | 413.22 | 688.7001 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Explotació de dades i ETLs
[5 empty] | Total DS | 826.44 |  | 55371.48 | 1033.05 |  | 69214.36 | 895.31 |  | 59985.77 | 0 | 0 |  | 276857.41 | 6887 | 461429.02 |  |  | 0 | 0 |  | 6887 | 55371.48 | 69214.36 | 59985.77 | 0 | 276857.41 | 461429.02 |  | 826.44 | 1033.0501 | 895.31 | 0 | 4132.2001 | 6887.0003 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total DS
| 1 | SER0006 | Campanyes |  | Campanyes | 271.8 | 67 | 18210.6 | 339.75 | 67 | 22763.25 | 294.45 | 67 | 19728.15 |  | 1359 | 67 | 91053 | 2265 | 151755 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  | 0 |  | 100% | 18210.6 | 22763.25 | 19728.15 | 0 | 91053 | 151755 |  | 271.8 | 339.75 | 294.45 | 0 | 1359 | 2265 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Campanyes
[5 empty] | Total Cultura | 271.8 |  | 18210.6 | 339.75 |  | 22763.25 | 294.45 |  | 19728.15 | 0 | 1359 |  | 91053 | 2265 | 151755 |  |  | 0 | 0 |  | 2265 | 18210.6 | 22763.25 | 19728.15 | 0 | 91053 | 151755 |  | 271.8 | 339.75 | 294.45 | 0 | 1359 | 2265 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total Cultura
| 0 | SERYYYY | Desenvolupaments transversals | APPXXXX | Desenvolupaments transversals Salesforce | 138 | 67 | 9246 | 172.5 | 67 | 11557.5 | 149.5 | 67 | 10016.5 |  | 690 | 67 | 46230 | 1150 | 77050 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  |  |  | 100% | 9246 | 11557.5 | 10016.5 | 0 | 46230 | 77050 |  | 138 | 172.5 | 149.5 | 0 | 690 | 1150 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Desenvolupaments transversals Salesforce
[5 empty] | TOTAL Transversal | 138 |  | 9246 | 172.5 |  | 11557.5 | 149.5 |  | 10016.5 | 0 | 690 |  | 46230 | 1150 | 77050 |  |  | 0 | 0 |  | 1150 | 9246 | 11557.5 | 10016.5 | 0 | 46230 | 77050 |  | 138 | 172.5 | 149.5 | 0 | 690 | 1150 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total transversal
|  | Total |  |  |  | 1098.24 |  | 73582.08 | 1372.8 |  | 91977.61 | 1189.76 |  | 79713.92 | 0 | 1359 |  | 367910.41 | 9152 | 613184.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82828.08 | 103535.11 | 89730.42 | 0 | 414140.41 | 690234.02 |  | 1236.24 | 1545.3001 | 1339.26 | 0 | 6181.2001 | 10302.0003 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total
[5 empty] | hores | 12.54% |  |  | 15.68% |  |  | 13.59% | [13 empty] | 28.97% | [12 empty] | 4.5913
[5 empty] | € | 12.54% |  |  | 15.68% |  |  | 13.59% | [26 empty] | 1.51
[26 empty] | 2028-12-31 | [7 empty] | HORES
|  | LB PRESSUPOST BASE 2028 |  |  |  | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | Inclòs manteniment recurrent | [5 empty] | SERVEIS 2028 | [6 empty] | H SERVEIS 2028
GRUP | Equip | Servei | Nom Servei | Codi Aplicació | Nom Aplicació | IT Manteniment correctiu | Preu/hora | € Manteniment correctiu | IT Manteniment recurrent | Preu/hora | € Manteniment recurrent | TT Serveis Transversals de Manteniment | Preu/hora | € STM | € Llicències | IT Evolutius recurrents | Preu/hora | € Evolutius recurrents | h TOTAL | € Import TOTAL | Data inici transició | Data inici servei | H transició | € Transició (import màxim) | Data fi servei |  | € Manteniment correctiu | € Manteniment recurrent | € STM | € Llicències | € Evolutiu recurrent | Total € |  | H Manteniment correctiu | H Manteniment recurrent | H STM | H Transició | H Evolutiu recurrent | Total | % Manteniment correctiu | % Manteniment recurrent | % STM | % Transició | % Evolutiu recurrent | Nom Aplicació
ds | 5 | SER0004 | Ajuts econòmics Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Ajuts Econòmics | 203.7 | 67 | 13647.9 | 254.625 | 67 | 17059.88 | 220.675 | 67 | 14785.23 |  | 1018.5 | 67 | 68239.5 | 1697.5 | 113732.51 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 17.5% | 13647.9 | 17059.88 | 14785.23 | 0 | 68239.5 | 113732.51 |  | 203.7 | 254.6251 | 220.6751 | 0 | 1018.5 | 1697.5001 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Ajuts Econòmics
cultura | 1 | SER00XX | Equipaments i altres recursos Persones vulnerables | APPXXXX | Salesforce - ICR | 116.4 | 67 | 7798.8 | 145.5 | 67 | 9748.5 | 126.1 | 67 | 8448.7 |  | 582 | 67 | 38994 | 970 | 64990 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 10% | 7798.8 | 9748.5 | 8448.7 | 0 | 38994 | 64990 |  | 116.4 | 145.5 | 126.1 | 0 | 582 | 970 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - ICR
Transversal | 4 | SER0015 | Servei d'atenció Domiciliària | APPXXXX | Salesforce - Atenció domiciliària | 203.7 | 67 | 13647.9 | 254.625 | 67 | 17059.88 | 220.675 | 67 | 14785.23 |  | 1018.5 | 67 | 68239.5 | 1697.5 | 113732.51 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 17.5% | 13647.9 | 17059.88 | 14785.23 | 0 | 68239.5 | 113732.51 |  | 203.7 | 254.6251 | 220.6751 | 0 | 1018.5 | 1697.5001 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Atenció domiciliària
| 5 | SER0009 | Expedients Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica | 349.2 | 67 | 23396.4 | 436.5 | 67 | 29245.5 | 378.3 | 67 | 25346.1 |  | 1746 | 67 | 116982 | 2910 | 194970 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 30% | 23396.4 | 29245.5 | 25346.1 | 0 | 116982 | 194970 |  | 349.2 | 436.5 | 378.3 | 0 | 1746 | 2910 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica
| 4 | SER0007 | Equipaments | APPXXXX | Salesforce - Allotjament | 174.6 | 67 | 11698.2 | 218.25 | 67 | 14622.75 | 189.15 | 67 | 12673.05 |  | 873 | 67 | 58491 | 1455 | 97485 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 15% | 11698.2 | 14622.75 | 12673.05 | 0 | 58491 | 97485 |  | 174.6 | 218.25 | 189.15 | 0 | 873 | 1455 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Allotjament
| 6 | SER0017 | Servei indicadors i explotació de dades | APPXXXX | Salesforce - Explotació de dades i ETLs | 116.4 | 67 | 7798.8 | 145.5 | 67 | 9748.5 | 126.1 | 67 | 8448.7 |  | 582 | 67 | 38994 | 970 | 64990 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 10% | 7798.8 | 9748.5 | 8448.7 | 0 | 38994 | 64990 |  | 116.4 | 145.5 | 126.1 | 0 | 582 | 970 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Explotació de dades i ETLs
[5 empty] | Total DS | 1164 |  | 77988 | 1455 |  | 97485.01 | 1261 |  | 84487.01 | 0 | 0 |  | 389940 | 9700 | 649900.02 |  |  | 0 | 0 |  | 9700 | 77988 | 97485.01 | 84487.01 | 0 | 389940 | 649900.02 |  | 1164 | 1455.0001 | 1261.0001 | 0 | 5820 | 9700.0003 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total DS
| 1 | SER0006 | Campanyes |  | Campanyes | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Campanyes
[5 empty] | Total Cultura | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Total Cultura
| 0 | SERYYYY | Desenvolupaments transversals | APPXXXX | Desenvolupaments transversals Salesforce | 138 | 67 | 9246 | 172.5 | 67 | 11557.5 | 149.5 | 67 | 10016.5 |  | 690 | 67 | 46230 | 1150 | 77050 | 2026-07-01 | 2028-01-01 |  |  |  | 100% | 9246 | 11557.5 | 10016.5 | 0 | 46230 | 77050 |  | 138 | 172.5 | 149.5 | 0 | 690 | 1150 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Desenvolupaments transversals Salesforce
[5 empty] | TOTAL Transversal | 138 |  | 9246 | 172.5 |  | 11557.5 | 149.5 |  | 10016.5 | 0 | 690 |  | 46230 | 1150 | 77050 |  |  | 0 | 0 |  | 1150 | 9246 | 11557.5 | 10016.5 | 0 | 46230 | 77050 |  | 138 | 172.5 | 149.5 | 0 | 690 | 1150 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total transversal
|  | Total |  |  |  | 1164 |  | 77988 | 1455 |  | 97485.01 | 1261 |  | 84487.01 | 0 | 0 |  | 389940 | 9700 | 726950.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 87234 | 109042.51 | 94503.51 | 0 | 436170 | 726950.02 |  | 1302 | 1627.5001 | 1410.5001 | 0 | 6510 | 10850.0003 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total
[5 empty] | hores | 13.3% |  |  | 16.62% |  |  | 14.4% | [13 empty] | 40.85% | [12 empty] | 6.4667
[5 empty] | € | 13.3% |  |  | 16.62% |  |  | 14.4% | [26 empty] | 0
[26 empty] | 2029-12-31 | [7 empty] | HORES
|  | LB PRESSUPOST BASE 2029 |  |  |  | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | Inclòs manteniment recurrent | [5 empty] | SERVEIS 2029 | [6 empty] | H SERVEIS 2029
GRUP | Equip | Servei | Nom Servei | Codi Aplicació | Nom Aplicació | IT Manteniment correctiu | Preu/hora | € Manteniment correctiu | IT Manteniment recurrent | Preu/hora | € Manteniment recurrent | TT Serveis Transversals de Manteniment | Preu/hora | € STM | € Llicències | IT Evolutius recurrents | Preu/hora | € Evolutius recurrents | h TOTAL | € Import TOTAL | Data inici transició | Data inici servei | H transició | € Transició (import màxim) | Data fi servei |  | € Manteniment correctiu | € Manteniment recurrent | € STM | € Llicències | € Evolutiu recurrent | Total € |  | H Manteniment correctiu | H Manteniment recurrent | H STM | H Transició | H Evolutiu recurrent | Total | % Manteniment correctiu | % Manteniment recurrent | % STM | % Transició | % Evolutiu recurrent | Nom Aplicació
ds | 5 | SER0004 | Ajuts econòmics Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Ajuts Econòmics | 301.056 | 67 | 20170.75 | 376.32 | 67 | 25213.44 | 326.144 | 67 | 21851.65 |  | 1505.28 | 67 | 100853.76 | 2508.8 | 168089.6 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 17.5% | 20170.75 | 25213.44 | 21851.65 | 0 | 100853.76 | 168089.6 |  | 301.056 | 376.32 | 326.144 | 0 | 1505.28 | 2508.8 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Ajuts Econòmics
cultura | 1 | SER00XX | Equipaments i altres recursos Persones vulnerables | APPXXXX | Salesforce - ICR | 172.032 | 67 | 11526.14 | 215.04 | 67 | 14407.68 | 186.368 | 67 | 12486.66 |  | 860.16 | 67 | 57630.72 | 1433.6 | 96051.2 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 10% | 11526.14 | 14407.68 | 12486.66 | 0 | 57630.72 | 96051.2 |  | 172.0319 | 215.04 | 186.3681 | 0 | 860.16 | 1433.6 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - ICR
Transversal | 4 | SER0015 | Servei d'atenció Domiciliària | APPXXXX | Salesforce - Atenció domiciliària | 301.056 | 67 | 20170.75 | 376.32 | 67 | 25213.44 | 326.144 | 67 | 21851.65 |  | 1505.28 | 67 | 100853.76 | 2508.8 | 168089.6 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 17.5% | 20170.75 | 25213.44 | 21851.65 | 0 | 100853.76 | 168089.6 |  | 301.056 | 376.32 | 326.144 | 0 | 1505.28 | 2508.8 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Atenció domiciliària
| 5 | SER0009 | Expedients Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica | 516.096 | 67 | 34578.43 | 645.12 | 67 | 43223.04 | 559.104 | 67 | 37459.97 |  | 2580.48 | 67 | 172892.16 | 4300.8 | 288153.6 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 30% | 34578.43 | 43223.04 | 37459.97 | 0 | 172892.16 | 288153.6 |  | 516.096 | 645.12 | 559.104 | 0 | 2580.48 | 4300.8 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica
| 4 | SER0007 | Equipaments | APPXXXX | Salesforce - Allotjament | 258.048 | 67 | 17289.22 | 322.56 | 67 | 21611.52 | 279.552 | 67 | 18729.98 |  | 1290.24 | 67 | 86446.08 | 2150.4 | 144076.8 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 15% | 17289.22 | 21611.52 | 18729.98 | 0 | 86446.08 | 144076.8 |  | 258.0481 | 322.56 | 279.5519 | 0 | 1290.24 | 2150.4 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Allotjament
| 6 | SER0017 | Servei indicadors i explotació de dades | APPXXXX | Salesforce - Explotació de dades i ETLs | 172.032 | 67 | 11526.14 | 215.04 | 67 | 14407.68 | 186.368 | 67 | 12486.66 |  | 860.16 | 67 | 57630.72 | 1433.6 | 96051.2 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 10% | 11526.14 | 14407.68 | 12486.66 | 0 | 57630.72 | 96051.2 |  | 172.0319 | 215.04 | 186.3681 | 0 | 860.16 | 1433.6 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Salesforce - Explotació de dades i ETLs
[5 empty] | Total DS | 1720.32 |  | 115261.43 | 2150.4 |  | 144076.8 | 1863.68 |  | 124866.57 | 0 | 0 |  | 576307.2 | 14336 | 960512 |  |  | 0 | 0 |  | 14336 | 115261.43 | 144076.8 | 124866.57 | 0 | 576307.2 | 960512 |  | 1720.3199 | 2150.4 | 1863.6801 | 0 | 8601.6 | 14336 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total DS
| 1 | SER0006 | Campanyes |  | Campanyes | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Campanyes
[5 empty] | Total Cultura | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Total Cultura
| 0 | SERYYYY | Desenvolupaments transversals | APPXXXX | Desenvolupaments transversals Salesforce | 138 | 67 | 9246 | 172.5 | 67 | 11557.5 | 149.5 | 67 | 10016.5 |  | 690 | 67 | 46230 | 1150 | 77050 | 2026-07-01 | 2029-01-01 |  |  |  | 100% | 9246 | 11557.5 | 10016.5 | 0 | 46230 | 77050 |  | 138 | 172.5 | 149.5 | 0 | 690 | 1150 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Desenvolupaments transversals Salesforce
[5 empty] | TOTAL Transversal | 138 |  | 9246 | 172.5 |  | 11557.5 | 149.5 |  | 10016.5 | 0 | 690 |  | 46230 | 1150 | 77050 |  |  | 0 | 0 |  | 1150 | 9246 | 11557.5 | 10016.5 | 0 | 46230 | 77050 |  | 138 | 172.5 | 149.5 | 0 | 690 | 1150 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total transversal
|  | Total |  |  |  | 1720.32 |  | 115261.43 | 2150.4 |  | 144076.8 | 1863.68 |  | 124866.57 | 0 | 0 |  | 576307.2 | 14336 | 1037562 |  |  | 0 | 0 |  |  | 124507.43 | 155634.3 | 134883.07 | 0 | 622537.2 | 1037562 |  | 1858.3199 | 2322.9 | 2013.1801 | 0 | 9291.6 | 15486 | 12% | 15% | 13% | 0% | 60% | Total
[5 empty] | hores | 19.65% |  |  | 24.56% |  |  | 21.29% | [13 empty] | 47.79% | [12 empty] | 9.5573
[5 empty] | € | 19.65% |  |  | 24.56% |  |  | 21.29% | [26 empty] | 0
[26 empty] | 2030-12-31 | [7 empty] | HORES
|  | LB PRESSUPOST BASE 2030 |  |  |  | 12% |  |  | 15% |  |  | 13% |  |  |  | 60% |  |  |  |  | Inclòs manteniment recurrent | [5 empty] | SERVEIS 2030 | [6 empty] | H SERVEIS 2030
GRUP | Equip | Servei | Nom Servei | Codi Aplicació | Nom Aplicació | IT Manteniment correctiu | Preu/hora | € Manteniment correctiu | IT Manteniment recurrent | Preu/hora | € Manteniment recurrent | TT Serveis Transversals de Manteniment | Preu/hora | € STM | € Llicències | IT Evolutius recurrents | Preu/hora | € Evolutius recurrents | h TOTAL | € Import TOTAL | Data inici transició | Data inici servei | H transició | € Transició (import màxim) | Data fi servei |  | € Manteniment correctiu | € Manteniment recurrent | € STM | € Llicències | € Evolutiu recurrent | Total € |  | H Manteniment correctiu | H Manteniment recurrent | H STM | H Transició | H Evolutiu recurrent | Total | % Manteniment correctiu | % Manteniment recurrent | % STM | % Transició | % Evolutiu recurrent | Nom Aplicació
ds | 5 | SER0004 | Ajuts econòmics Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Ajuts Econòmics | 301.056 | 67 | 20170.75 | 376.32 | 67 | 25213.44 | 326.144 | 67 | 21851.65 |  | 1505.28 | 67 | 100853.76 | 2508.8 | 168089.6 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 17.5% | 10002.48 | 12503.1 | 10836.02 | 0 | 50012.41 | 83354.01 |  | 149.2907 | 186.6134 | 161.7316 | 0 | 746.4539 | 1244.0897 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Salesforce - Ajuts Econòmics
cultura | 1 | SER00XX | Equipaments i altres recursos Persones vulnerables | APPXXXX | Salesforce - ICR | 172.032 | 67 | 11526.14 | 215.04 | 67 | 14407.68 | 186.368 | 67 | 12486.66 |  | 860.16 | 67 | 57630.72 | 1433.6 | 96051.2 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 10% | 5715.7 | 7144.63 | 6192.01 | 0 | 28578.52 | 47630.86 |  | 85.309 | 106.6363 | 92.4181 | 0 | 426.5451 | 710.9084 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Salesforce - ICR
Transversal | 4 | SER0015 | Servei d'atenció Domiciliària | APPXXXX | Salesforce - Atenció domiciliària | 301.056 | 67 | 20170.75 | 376.32 | 67 | 25213.44 | 326.144 | 67 | 21851.65 |  | 1505.28 | 67 | 100853.76 | 2508.8 | 168089.6 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 17.5% | 10002.48 | 12503.1 | 10836.02 | 0 | 50012.41 | 83354.01 |  | 149.2907 | 186.6134 | 161.7316 | 0 | 746.4539 | 1244.0897 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Salesforce - Atenció domiciliària
| 5 | SER0009 | Expedients Serveis Socials | APPXXXX | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica | 516.096 | 67 | 34578.43 | 645.12 | 67 | 43223.04 | 559.104 | 67 | 37459.97 |  | 2580.48 | 67 | 172892.16 | 4300.8 | 288153.6 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 30% | 17147.11 | 21433.89 | 18576.04 | 0 | 85735.56 | 142892.6 |  | 255.927 | 319.9088 | 277.2543 | 0 | 1279.6352 | 2132.7254 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Salesforce - Gestió d'usuaris, procés d'atenció i prescripció bàsica
| 4 | SER0007 | Equipaments | APPXXXX | Salesforce - Allotjament | 258.048 | 67 | 17289.22 | 322.56 | 67 | 21611.52 | 279.552 | 67 | 18729.98 |  | 1290.24 | 67 | 86446.08 | 2150.4 | 144076.8 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 15% | 8573.56 | 10716.95 | 9288.02 | 0 | 42867.78 | 71446.31 |  | 127.9636 | 159.9545 | 138.6272 | 0 | 639.8176 | 1066.3628 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Salesforce - Allotjament
| 6 | SER0017 | Servei indicadors i explotació de dades | APPXXXX | Salesforce - Explotació de dades i ETLs | 172.032 | 67 | 11526.14 | 215.04 | 67 | 14407.68 | 186.368 | 67 | 12486.66 |  | 860.16 | 67 | 57630.72 | 1433.6 | 96051.2 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 10% | 5715.7 | 7144.63 | 6192.01 | 0 | 28578.52 | 47630.86 |  | 85.309 | 106.6363 | 92.4181 | 0 | 426.5451 | 710.9084 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Salesforce - Explotació de dades i ETLs
[5 empty] | Total DS | 1720.32 |  | 115261.43 | 2150.4 |  | 144076.8 | 1863.68 |  | 124866.57 | 0 | 0 |  | 576307.2 | 14336 | 960512 |  |  | 0 | 0 |  | 14336 | 57157.03 | 71446.3 | 61920.12 | 0 | 285785.2 | 476308.65 |  | 853.09 | 1066.3627 | 924.1809 | 0 | 4265.4507 | 7109.0843 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Total DS
| 1 | SER0006 | Campanyes |  | Campanyes | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  | 0 | 2030-06-30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Campanyes
[5 empty] | Total Cultura | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Total Cultura
| 0 | SERYYYY | Desenvolupaments transversals | APPXXXX | Desenvolupaments transversals Salesforce | 138 | 67 | 9246 | 172.5 | 67 | 11557.5 | 149.5 | 67 | 10016.5 |  | 690 | 67 | 46230 | 1150 | 77050 | 2026-07-01 | 2030-01-01 |  |  | 2030-06-30 | 100% | 4585 | 5731.25 | 4967.09 | 0 | 22925 | 38208.34 |  | 68.4328 | 85.541 | 74.1357 | 0 | 342.1642 | 570.2737 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Desenvolupaments transversals Salesforce
[5 empty] | TOTAL Transversal | 138 |  | 9246 | 172.5 |  | 11557.5 | 149.5 |  | 10016.5 | 0 | 690 |  | 46230 | 1150 | 77050 |  |  | 0 | 0 |  | 1150 | 4585 | 5731.25 | 4967.09 | 0 | 22925 | 38208.34 |  | 68.4328 | 85.541 | 74.1357 | 0 | 342.1642 | 570.2737 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Total transversal
|  | Total |  |  |  | 1720.32 |  | 115261.43 | 2150.4 |  | 144076.8 | 1863.68 |  | 124866.57 | 0 | 0 |  | 576307.2 | 14336 | 1037562 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61742.03 | 77177.55 | 66887.21 | 0 | 308710.2 | 514516.99 |  | 921.5228 | 1151.9037 | 998.3166 | 0 | 4607.6149 | 7679.3581 | 5.951% | 7.438% | 6.447% | 0% | 29.75% | Total
[5 empty] | hores | 19.65% |  |  | 24.56% |  |  | 21.29% | [26 empty] | 4.7394
[5 empty] | € | 19.65% |  |  | 24.56% |  |  | 21.29% | [26 empty] | 0
HORES

## Perfils manteniment
Servei plec | Perfil | % dedicació | Preu perfil IVA inclòs | Preu perfil IVA exclòs | Preu / hora /perfil IVA inclòs | Hores 2026 | Hores 2027 | Hores 2028 | Hores 2029 | Hores 2030
Manteniment correctiu | Cap de projecte i Responsable del servei | 4% | 106 | 87.6 | 4.24 | 5.2962 | 49.4496 | 52.08 | 74.3328 | 36.8609
| Arquitecte/a Salesforce | 4% | 110.27 | 91.13 | 4.4108 | 5.2962 | 49.4496 | 52.08 | 74.3328 | 36.8609
| Consultor/a Salesforce | 25% | 54.01 | 44.64 | 13.5025 | 33.1011 | 309.06 | 325.5 | 464.58 | 230.3807
| Consultor/a BI | 6% | 70.46 | 58.23 | 4.2276 | 7.9443 | 74.1744 | 78.12 | 111.4992 | 55.2914
| Analista programador sènior Salesforce | 32% | 71.77 | 59.31 | 22.9664 | 42.3694 | 395.5968 | 416.64 | 594.6624 | 294.8873
| Analista programador Salesforce | 17% | 53.2 | 43.97 | 9.044 | 22.5087 | 210.1608 | 221.34 | 315.9144 | 156.6589
| Analista programador sènior integracions | 12% | 71.77 | 59.31 | 8.6124 | 15.8885 | 148.3488 | 156.24 | 222.9984 | 110.5827
| Preu perfil tipus |  |  |  | 67 | 132.4043 | 1236.24 | 1302 | 1858.3199 | 921.5228
Manteniment recurrent | Cap de projecte i Responsable del servei | 4% | 106 | 87.6 | 4.24 | 6.6202 | 61.812 | 65.1 | 92.916 | 46.0761
| Arquitecte/a Salesforce | 4% | 110.27 | 91.13 | 4.4108 | 6.6202 | 61.812 | 65.1 | 92.916 | 46.0761
| Consultor/a Salesforce | 25% | 54.01 | 44.64 | 13.5025 | 41.3763 | 386.325 | 406.875 | 580.725 | 287.9759
| Consultor/a BI | 6% | 70.46 | 58.23 | 4.2276 | 9.9303 | 92.718 | 97.65 | 139.374 | 69.1142
| Analista programador sènior Salesforce | 32% | 71.77 | 59.31 | 22.9664 | 52.9617 | 494.496 | 520.8 | 743.328 | 368.6092
| Analista programador Salesforce | 17% | 53.2 | 43.97 | 9.044 | 28.1359 | 262.701 | 276.675 | 394.893 | 195.8236
| Analista programador sènior integracions | 12% | 71.77 | 59.31 | 8.6124 | 19.8606 | 185.436 | 195.3 | 278.748 | 138.2284
| Preu perfil tipus |  |  |  | 67 | 165.5054 | 1545.3001 | 1627.5001 | 2322.9 | 1151.9037
Serveis Transversals de Manteniment | Cap de projecte i Responsable del servei | 4% | 106 | 87.6 | 4.24 | 5.7375 | 53.5704 | 56.42 | 80.5272 | 39.9327
| Arquitecte/a Salesforce | 4% | 110.27 | 91.13 | 4.4108 | 5.7375 | 53.5704 | 56.42 | 80.5272 | 39.9327
| Consultor/a Salesforce | 25% | 54.01 | 44.64 | 13.5025 | 35.8595 | 334.815 | 352.625 | 503.295 | 249.5791
| Consultor/a BI | 6% | 70.46 | 58.23 | 4.2276 | 8.6063 | 80.3556 | 84.63 | 120.7908 | 59.899
| Analista programador sènior Salesforce | 32% | 71.77 | 59.31 | 22.9664 | 45.9002 | 428.5632 | 451.36 | 644.2176 | 319.4613
| Analista programador Salesforce | 17% | 53.2 | 43.97 | 9.044 | 24.3845 | 227.6742 | 239.785 | 342.2406 | 169.7138
| Analista programador sènior integracions | 12% | 71.77 | 59.31 | 8.6124 | 17.2126 | 160.7112 | 169.26 | 241.5816 | 119.798
| Preu perfil tipus |  |  |  | 67 | 143.4381 | 1339.26 | 1410.5001 | 2013.1801 | 998.3166
Evolutius recurrents | Cap de projecte i Responsable del servei | 4% | 106 | 87.6 | 4.24 | 26.4809 | 247.248 | 260.4 | 371.664 | 184.3046
| Arquitecte/a Salesforce | 4% | 110.27 | 91.13 | 4.4108 | 26.4809 | 247.248 | 260.4 | 371.664 | 184.3046
| Consultor/a Salesforce | 25% | 54.01 | 44.64 | 13.5025 | 165.5054 | 1545.3 | 1627.5 | 2322.9 | 1151.9037
| Consultor/a BI | 6% | 70.46 | 58.23 | 4.2276 | 39.7213 | 370.872 | 390.6 | 557.496 | 276.4569
| Analista programador sènior Salesforce | 32% | 71.77 | 59.31 | 22.9664 | 211.8469 | 1977.984 | 2083.2 | 2973.312 | 1474.4368
| Analista programador Salesforce | 17% | 53.2 | 43.97 | 9.044 | 112.5437 | 1050.804 | 1106.7 | 1579.572 | 783.2945
| Analista programador sènior integracions | 12% | 71.77 | 59.31 | 8.6124 | 79.4426 | 741.744 | 781.2 | 1114.992 | 552.9138
| Preu perfil tipus |  |  |  | 67 | 662.0215 | 6181.2001 | 6510 | 9291.6 | 4607.6149
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | Import €/hora amb IVA | Preu/hora IVA exclòs |  | FTEs(mes) | FTEs(mes) | FTEs(mes) | FTEs(mes) | FTEs(mes)
Salesforce | Cap de projecte i Responsable del servei |  | 106 | 87.6 |  | 0.18389 | 0.21463 | 0.22604 | 0.32262 | 0.31997
| Arquitecte/a Salesforce |  | 110.27 | 91.1288 |  | 0.18389 | 0.21463 | 0.22604 | 0.32262 | 0.31997
| Consultor/a Salesforce |  | 54.01 | 44.6344 |  | 1.1493 | 1.3414 | 1.4128 | 2.0164 | 1.9998
| Consultor/a BI |  | 70.46 | 58.23 |  | 0.27584 | 0.32194 | 0.33906 | 0.48394 | 0.47996
| Analista programador sènior Salesforce |  | 71.77 | 59.3104 |  | 1.4712 | 1.717 | 1.8083 | 2.581 | 2.5598
| Analista programador Salesforce |  | 53.2 | 43.9678 |  | 0.78155 | 0.91216 | 0.96068 | 1.3712 | 1.3599
| Analista programador sènior integracions |  | 71.77 | 59.3104 |  | 0.55168 | 0.64388 | 0.67813 | 0.96787 | 0.95992
[5 empty] | TOTAL FTE | 4.5974 | 5.3656 | 5.651 | 8.0656 | 7.9993

## Model tallatge
PUNTUACIÓ
FACTORS CLAU QUE DETERMINEN LA COMPLEXITAT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Migració de dades
Número d’orígens dels quals s'han de migrar dades | 0 | 1 | De 2 a 4 | >=5 | N.A. | N.A. |  | 0
Existeixen orígens en bases de dades no corporatives | No | Sí | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Qualitat de les dades | Alta | Mitja | Baixa | N.A. | N.A. | N.A.
Funcionalitats a implementar
Número de sol·licituds a implementar | 0 | N.A. | 1 | De 2 a 3 | De 4 a 5 | >5
Número de prescripcions de recursos a implementar | 0 | N.A. | 1 | De 2 a 3 | De 4 a 5 | >5
Número d'accions de seguiment de recursos a implementar (baixa, modificació interrupció, renovació, seguiment) | 0 | 1 | 2 | De 3 a 5 | >=5 | N.A.
Número de serveis d'atenció a configurar | 0 | 1 | 2 | De 3 a 5 | >=5 | N.A.
Número noves funcionalitats a desenvolupar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | >=5
Número de funcionalitats a evolucionar | 0 | 1 | De 2 a 3 | De 4 a 5 | >5 | N.A.
Inclou funcionalitats a desenvolupar o evolucionar custom | Molt baix | Baix | N.A. | Mig | N.A. | Alt
Integracions i sincronització de dades
Número d'integracions amb sistemes municipals | 0 | 1 | De 2 a 3 | De 4 a 6 | De 7 a 9 | >=10
Número d'integracions amb amb sistemes externs | 0 | 1 | 2 | De 3 a 4 | De 5 a 7 | >=7
Gestió documental | No | N.A | Si | N.A | N.A. | N.A.
Procediment administratiu | No | N.A | Si | N.A | N.A. | N.A.
Implica sincronització de dades amb sistemes actuals | No | N.A | Si | N.A | N.A. | N.A.
Explotació de dades
Informes actuals en PowerBI a actualitzar | 0 | 1 | De 2 a 4 | >=5 | N.A. | N.A.
Necessitat de nous informes en PowerBI | N.A. | Baixa | Mitja | Alta | N.A. | N.A.
Necessitat de nous informes o configuració de views dins Salesforce | N.A. | Baixa | Mitja | Alta | N.A. | N.A.
Talla èpiques | Punts mínims | Punts màxim |  | Esforç Servei 1 (hores) | Esforç Servei 2 (hores) | Cost Servei 1 | Cost Servei 2 | Cost total
XS | 1 | 6 |  | 130 | 550 | 12264.7658 | 36688.8968 | 48953.6626 |  |  |  |  | 19.12%
S | 7 | 10 |  | 210 | 920 | 19812.3141 | 61370.5183 | 81182.8323 |  | 67.27% | 66.67% | 61.54% | 18.58%
M | 11 | 15 |  | 320 | 1350 | 30190.1928 | 90054.5649 | 120244.7577 |  | 46.74% | 50% | 52.38% | 19.16%
L | 16 | 20 |  | 440 | 1900 | 41511.5152 | 126743.4617 | 168254.9768 |  | 40.74% | 33.33% | 37.5% | 18.8%
XL | 21 | 25 |  | 562 | 2400 | 53021.5262 | 160097.0042 | 213118.5304 |  | 26.32% | 25% | 27.73% | 18.97%
XXL | 26 |  |  | 690 | 2826 | 65097.6033 | 188514.2225 | 253611.8258 |  | 17.75% | -100% | 22.78% | 19.62%
247313.5775
-6298.2483
|  | Servei 1 | Total Servei 1 |  | Servei 2 | Total Servei 2
XS | 0 | 120 | 0 |  | 550 | 0 | 0.21818
S | 4 | 200 | 800 |  | 900 | 3600 | 0.22222
M | 16 | 300 | 4800 |  | 1350 | 21600 | 0.22222
L | 10 | 420 | 4200 |  | 2000 | 20000 | 0.21
XL | 7 | 540 | 3780 |  | 2500 | 17500 | 0.216
XXL | 1 | 625 | 625 |  | 2885 | 2885 | 0.21664
|  | 14109.33 | 14205 |  | 65120 | 65585
542

## Tallatge èpiques
| Procés d'atenció 2 |  |  |  |  | Procés d'atenció 3 |  |  |  |  | Ajuts econòmics |  |  |  |  | Atenció domiciliària (TF, Neteja i àpats) Albert |  |  |  |  | ATU, Banc d'aliments, Labora i Guardamobles |  |  |  |  | Altres allotjaments |  |  |  |  | ICR |  |  | Campanyes |  |  |  |  | Vincles
FACTORS CLAU QUE DETERMINEN LA COMPLEXITAT | 1. Noves eines de diagnòstic (SSM-Cat, IAR i DPR automàtic) | 2. Integracions PDIB, HC3 i altres | 3. Procés d'atenció, pla de millora, prescripció bàsica, seguiment de l'atenció i explotació de dades CSS, SEAIA, NIU, EDEIAR, SOASS (configuració) | 4. Procés d'atenció, pla de millora , prescripció bàsica, seguiment de l'atenció i explotació de dades SAIER, IMPD i Plural (configuració) | 5. Derivació i/o atenció compartida i integració amb eSocial consolidació procediments | 1. Gestió intervencions i agrupacions d'usuaris | 2. Procés d'atenció i pla de millora, prescripció bàsica, seguiment de l'atenció i explotació de dades CUESB i SAS-UTEH (configuració) | 3. Procés d'atenció i pla de millora i prescripció bàsica Sensellarisme (configuració) | 4. Gestió d'incidències, reclamacions i queixes i integració amb eSocial consolidació procediments | 5. Gestió de l'inventari | 1. Gestió del pressupost i bosses i integracions (SAP Ecofin, SAP Bestretes i Portasignatures) | 2. Càrrega, modificació, baixa i seguiment de recursos d'ajuts econòmics (Targeta fons) | 3. Precripció, modificació, baixa i seguiment de recursos d'ajuts econòmics i gestió de tercers (targeta moneder, efectiu, transferència, factura i xec) | 4. Ordres de treball i prescripció SCAD | 5. Sol·licitud d'accés lliure de Respir+ | 1. Gestió de copagament i integracions d'Atenció Domiciliària | 2. Prescripció i activació de recursos TF i Neteja | 3. Modificació, renovació, interrupció, baixa i seguiment de TF i Neteja | 4. Prescripció, activació, modificació, renovació, baixa i seguiment de recursos Àpats a domicili | 5. Gestió proveïdors, gestió econòmica, interiorització explotació de dades | 1. Integracions | 2. Prescripció , aprovació, modificació, renovació, interrupció, baixa i seguiment ATU | 3. Prescripció , aprovació, modificació, renovació, interrupció, baixa i seguiment Labora | 4. Prescripció, aprovació, modificació, renovació, interrupció, baixa i seguiment Banc d'aliments | 5. Prescripció , aprovació, modificació, renovació, interrupció, baixa i seguiment Guardamobles | 1. Integracions, gestió d'ocupacions per volumetria i gestió d'activitats | 2. Prescripció i aprovació allotjament SARA, CUESB | 3. Prescripció i aprovació Sensellarisme | 4. Prescripció i aprovació Gent gran | 5. Prescripció i aprovació allotjament Nausica | 1. Integracions | 2. Sol.licitud lliure accés | 3. Prescripció | 1. Homologació d'activitats | 2. Gestió d'Inscrits | 3. Registre d'Entitats | 4. Gestió pagament subvencions | 5. Proactivitat | 1. Vincles
Migració de dades | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Número d’orígens dels quals s'han de migrar dades | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
Existeixen orígens en bases de dades no corporatives | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Si | 0 | Si | No | Sí | No | Sí | No | No | No
Qualitat de les dades | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Mitja | Alta | Mitja | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Mitja | Mitja | Mitja | Alta | NA | Alta | Alta | 0 | Mitja | Alta | Alta | Baixa | N.A. | Alta | Alta | Mitja | Mitja | Alta | Mitja | Alta | Mitja | N.A. | Mitja | N.A. | Alta | Alta
Funcionalitats a implementar | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3
Número de sol·licituds de lliure accés a implementar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de prescripcions de recursos a implementar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número d'accions de seguiment de recursos a implementar (baixa, modificació, interrupció, renovació, seguiment) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Número de serveis d'atenció a configurar | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número noves funcionalitats a desenvolupar | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
Número de funcionalitats a evolucionar | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0
Necessitat de desenvolupament de funcionalitats custom | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Mig | Mig | Baix | Baix | Baix | Molt baix | Baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Mig | Molt Baix | Molt baix | Molt baix | Molt baix | Baix | Mig | Baix | Baix | Baix | Baix | Baix | Baix | Baix | Baix | Mig | Baix | Mig | Baix | Baix
Integracions i sincronització de dades | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1
Número d'integracions amb sistemes municipals | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
Número d'integracions amb sistemes externs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Gestió documental | No | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | Sí | Sí | Sí | No
Gestió procediment administratiu | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | Sí | No | Sí | No
Implica sincronització de dades amb sistemes actuals | Si | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | Si | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | Sí | Sí | Sí | No
Explotació de dades | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Informes actuals en PowerBI a actualitzar | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Necessitat de nous informes en PowerBI | Baixa | Baixa | Alta | Mitja | Baixa | Mitja | Mitja | Mitja | Baixa | Baixa | Baixa | Mitja | Alta | Baixa | Mitja | Mitja | Alta | Baixa | Baixa | Mitja | Baixa | Mitja | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Mitja | Mitja | Mitja | Baixa | Baixa | Mitja | Mitja | Mitja | Mitja | Mitja | Mitja | Mitja | Mitja
Necessitat de nous informes o configuració de views dins Salesforce | Baixa | Baixa | Alta | Mitja | Baixa | Mitja | Mitja | Mitja | Baixa | Baixa | Mitja | Alta | Alta | Mitja | Mitja | Alta | Alta | Mitja | Mitja | Alta | Baixa | Mitja | Baixa | Baixa | Baixa | Mitja | Mitja | Alta | Alta | Baixa | Mitja | Mitja | Mitja | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta
PUNTS | 15 | 19 | 25 | 16 | 10 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 19 | 21 | 25 | 19 | 21 | 26 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 14 | 9 | 16 | 18 | 19 | 12 | 7 | 22 | 21 | 17 | 16 | 21 | 14 | 13 | 10
TALLA | M | L | XL | L | S | M | M | M | S | M | L | XL | XL | L | XL | XXL | M | M | M | M | M | L | M | M | M | S | L | L | L | M | S | XL | XL | L | L | XL | M | M | S
Import Servei 1 | 30190.1928 | 41511.5152 | 53021.5262 | 41511.5152 | 19812.3141 | 30190.1928 | 30190.1928 | 30190.1928 | 19812.3141 | 30190.1928 | 41511.5152 | 53021.5262 | 53021.5262 | 41511.5152 | 53021.5262 | 65097.6033 | 30190.1928 | 30190.1928 | 30190.1928 | 30190.1928 | 30190.1928 | 41511.5152 | 30190.1928 | 30190.1928 | 30190.1928 | 19812.3141 | 41511.5152 | 41511.5152 | 41511.5152 | 30190.1928 | 19812.3141 | 53021.5262 | 53021.5262 | 41511.5152 | 41511.5152 | 53021.5262 | 30190.1928 | 30190.1928 | 19812.3141 | 1433468.0938 | -62.8262
Import Servei 2 | 90054.5649 | 126743.4617 | 160097.0042 | 126743.4617 | 61370.5183 | 90054.5649 | 90054.5649 | 90054.5649 | 61370.5183 | 90054.5649 | 126743.4617 | 160097.0042 | 160097.0042 | 126743.4617 | 160097.0042 | 188514.2225 | 90054.5649 | 90054.5649 | 90054.5649 | 90054.5649 | 90054.5649 | 126743.4617 | 90054.5649 | 90054.5649 | 90054.5649 | 61370.5183 | 126743.4617 | 126743.4617 | 126743.4617 | 90054.5649 | 61370.5183 | 160097.0042 | 160097.0042 | 126743.4617 | 126743.4617 | 160097.0042 | 90054.5649 | 90054.5649 | 61370.5183 | 4324353.4986 | -44.2314
Import total | 120244.7577 | 168254.9768 | 213118.5304 | 168254.9768 | 81182.8323 | 120244.7577 | 120244.7577 | 120244.7577 | 81182.8323 | 120244.7577 | 168254.9768 | 213118.5304 | 213118.5304 | 168254.9768 | 213118.5304 | 253611.8258 | 120244.7577 | 120244.7577 | 120244.7577 | 120244.7577 | 120244.7577 | 168254.9768 | 120244.7577 | 120244.7577 | 120244.7577 | 81182.8323 | 168254.9768 | 168254.9768 | 168254.9768 | 120244.7577 | 81182.8323 | 213118.5304 | 213118.5304 | 168254.9768 | 168254.9768 | 213118.5304 | 120244.7577 | 120244.7577 | 81182.8323 | 5757821.5924 | -107.0576
TOTAL Actuació |  |  |  |  | 751056.0742 |  |  |  |  | 562161.8632 |  |  |  |  | 975865.5449 |  |  |  |  | 734590.8567 |  |  |  |  | 649234.0077 |  |  |  |  | 706192.5206 |  |  | 507419.8932 |  |  |  |  | 790117.9995 | 81182.8323
Note on AI2: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Es considera el cas pitjor: que sigui procediment administratiu
Note on AL2: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Es considera el cas pitjor: gestió d'expedient a Salesforce en comptes de Subventio
Note on R8: FRISON PUJOL, ALBERT: Consulta dels recursos d'ATDom des del portal
Note on Q10: Copagament: - Modificació: TF/N i Àpats
Note on AI10: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Còpia, esborrany, tramitació
Note on AJ10: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Baixa o canvi
Note on AK10: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Alta i renovació
Note on AL10: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Pagament inicial i liquidació
Note on AM10: [Comentari en fils] La vostra versió de l'Excel us permet llegir aquest comentari en fils. No obstant això, les edicions que s'hi apliquin se suprimiran si el fitxer s'obre en una versió més recent de l'Excel. Més informació: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Comentari: Modificació
Note on Q12: 1. Actualització mensual copagament 2. Simulació copagament TF/N 3. Simulació copagament Àpats 4. generació fitxer cobrament per a IMH
Note on R12: FRISON PUJOL, ALBERT: 1. Gestió Tasques. (ex: pdt. autorització)
Note on T12: FRISON PUJOL, ALBERT: Seguiment d'àpats
Note on U12: FRISON PUJOL, ALBERT: Gestió proveïdors Generació certificacions /Albarans Gestió "empremptes"
Note on Q13: FRISON PUJOL, ALBERT: Manteniment de paràmetres, tarifes, indexos relacionats amb Atenció domiciliaria i que els perfils administradors de Negoci puguin mantenir.
Note on T13: FRISON PUJOL, ALBERT: Caldrà adaptar les funcionalitats de TF/N perquè també puguin utilitzar-se pels àpats
Note on Q17: FRISON PUJOL, ALBERT: 1. Servei Ariadna
Note on Q18: FRISON PUJOL, ALBERT: 1. 6 serveis integració eDomus (TF/N) 2. 6 serveis integració (àpats) 3. Integració consulta dependència Generalitat
Note on U18: FRISON PUJOL, ALBERT: Quadrament servei real prestat edomus i apats
Note on Q19: FRISON PUJOL, ALBERT: Caldrà desar els pàctes de pretació del servei, documents d'acceptació de copagament,

## Taules IJ
Distribució de pressupost per any i per servei
| 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030
Serveis | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Import net | IVA 21% | Import total | Total import net | Total IVA 21% | Total import contracte
Servei 1. Gestió, Consultoria, refinament i disseny tècnic | 84624.02 | 17771.04 | 102395.06 | 507744.13 | 106626.27 | 614370.4 | 507744.13 | 106626.27 | 614370.4 | 84624.02 | 17771.04 | 102395.06 | 0 | 0 | 0 | 1184736.3 | 248794.62 | 1433530.92
Servei 2. Parametrització, desenvolupament i implantació | 0 | 0 | 0 | 1649484.2 | 346391.68 | 1995875.88 | 1649484.2 | 346391.68 | 1995875.88 | 274914.02 | 57731.95 | 332645.97 | 0 | 0 | 0 | 3573882.42 | 750515.31 | 4324397.73
Servei 3 . Manteniment | 124773.34 | 26202.4 | 150975.74 | 570441.34 | 119792.68 | 690234.02 | 600785.14 | 126164.88 | 726950.02 | 857489.26 | 180072.74 | 1037562 | 425220.65 | 89296.34 | 514516.99 | 2578709.73 | 541529.04 | 3120238.77
| 209397.36 | 43973.44 | 253370.8 | 2727669.67 | 572810.63 | 3300480.3 | 2758013.47 | 579182.83 | 3337196.3 | 1217027.3 | 255575.73 | 1472603.03 | 425220.65 | 89296.34 | 514516.99 | 7337328.45 | 1540838.97 | 8878167.42
Distribució de pressupost per any
TOTAL
Any | Pressupost net | IVA | Import total
2026 | 209397.35 | 43973.45 | 253370.8 | (*) L'import del pressupost net per cada anualitat correspon a la suma dels imports nets per anualitat i capítol de la taula següent (files 26 a 35, columna F) i no a la suma dels imports nets per cada anualitat i servei (fila 9, columnes B, E, H, K i N) (*) L'import de l'IVA per cada anualitat correspon a la suma dels imports d'IVA per anualitat i capítol de la taula següent (files 26 a 35, columna E) i no a la suma dels imports d'IVA per cada anualitat i servei del contracte (fila 9, columnes C, F, I, L i O)
2027 | 2727669.67 | 572810.63 | 3300480.3
2028 | 2758013.47 | 579182.83 | 3337196.3
2029 | 1217027.3 | 255575.73 | 1472603.03
2030 | 425220.66 | 89296.33 | 514516.99
Total | 7337328.45 | 1540838.97 | 8878167.42
Distribució de pressupost per any i capítol
Any | Període | Capítol | Import total | IVA | Import net |  | Any | C2 | C6 |  | C2 Drets Socials | C2 Cultura | C2 IMI | C6 Drets Socials (P.11.6187.01) | C6 Cultura | C6 IMI
2026 | de l'14-4 al 31-12 | II | 106620.3 | 18504.35 | 88115.95 |  | 2026 | 106620.3 |  |  | 58236.03 | 31100.11 | 17284.16
2026 | de l'14-4 al 31-12 | VI | 146750.5 | 25469.1 | 121281.4 |  | 2026 |  | 146750.5 |  |  |  |  | 94449.1 | 46475.15 | 5826.25
2027 | de l'1-1 al 31-12 | II | 276093.61 | 47917.07 | 228176.54 |  | 2027 | 276093.61 |  |  | 184571.61 | 60702 | 30820
2027 | de l'1-1 al 31-12 | VI | 3024386.69 | 524893.56 | 2499493.13 |  | 2027 |  | 3024386.69 |  |  |  |  | 1925796.36 | 926053 | 172537.33
2028 | de l'1-1 al 31-12 | II | 290780.02 | 50465.95 | 240314.07 |  | 2028 | 290780.02 |  |  | 259960.02 | 0 | 30820
2028 | de l'1-1 al 31-12 | VI | 3046416.28 | 528716.88 | 2517699.4 |  | 2028 |  | 3046416.28 |  |  |  |  | 2873878.95 | 0 | 172537.33
2029 | de l'1-1 al 31-12 | II | 415024.8 | 72029.1 | 342995.7 |  | 2029 | 415024.8 |  |  | 384204.8 | 0 | 30820
2029 | de l'1-1 al 31-12 | VI | 1057578.23 | 183546.63 | 874031.6 |  | 2029 |  | 1057578.23 |  |  |  |  | 990297.01 | 0 | 67281.22
2030 | de l'1-1 al 13-4 | II | 205806.79 | 35718.53 | 170088.26 |  | 2030 | 205806.79 |  |  | 190523.45 | 0 | 15283.34
2030 | de l'1-1 al 13-4 | VI | 308710.2 | 53577.8 | 255132.4 |  | 2030 |  | 308710.2 |  |  |  |  | 285785.2 | 0 | 22925
Total |  |  | 8878167.42 | 1540838.97 | 7337328.45 |  | Total | 1294325.52 | 7583841.9 | 8878167.42 | 1077495.91 | 91802.11 | 125027.5 | 6170206.62 | 972528.15 | 441107.13
Pròrroga
Any | Període | Capítol | Import total | Pressupost net | IVA |  | Any | C2 | C6
2030 | de l'14-4 al 31-12 | II |  |  |  |  | 2025 | 0
2030 | de l'14-4 al 31-12 | VI |  |  |  |  | 2025 |  | 0
2031 | de l'1-1 al 13-4 | II |  |  |  |  | 2026 | 0
2031 | de l'1-1 al 13-4 | VI |  |  |  |  | 2026 |  | 0
Modificacions de contracte: ampliació / disminució
Causes previstes de modificació | Import contracte (IVA inclòs) | % Ampliació sobre import del contracte | Import màxim ampliació (amb IVA) | % Disminució sobre import del contracte | Import màxim disminució (amb IVA)
Modificacions per augment o disminució de volumetries en Serveis/Aplicacions | 8878167.42 | 20% | 1775633.48 | 20% | 1775633.48
TOTAL | 8878167.42 | 20% | 1775633.48 | 20% | 1775633.48
|  |  | 1467465.69 |  | 1467465.69
|  |  | IVA EXCLÒS |  | IVA EXCLÒS
VEC
| VE prestació | VE eventuals pròrrogues | VE modificacions contracte amb increment de cost previstes | VE increment 10% | VE modificacions contracte amb disminució de cost previstes | SUMA
2026 | 209397.36 | 0 | 293493.14 | 0 | -293493.14 | 502890.5
2027 | 2727669.67 | 0 | 293493.14 | 0 | -293493.14 | 3021162.81
2028 | 2758013.47 | 0 | 293493.14 | 0 | -293493.14 | 3051506.61
2029 | 1217027.3 | 0 | 293493.14 | 0 | -293493.14 | 1510520.44
2030 | 425220.65 | 0 | 293493.13 | 0 | -293493.13 | 718713.78
Total | 7337328.45 | 0 | 1467465.69 | 0 | -1467465.69 | 8804794.14
VEC | Marges possibles solvènvia
8804794.14 | Solvència económica |  | Solvència tècnica
Anys de contracte | ANUALITAT MITJANA VEC | MÀXIM | ANUALITAT MITJANA VEC | MÀXIM
4 | 2113150.5936 | 3169725.8904 | 2113150.5936 | 1479205.4155
| (VEC / durada contracte en mesos)*12 | 1,5 x ANUALITAT MITJANA | (VEC / durada contracte en mesos)*12 | 0,7 x ANUALITAT MITJANA

## Costos directes-indirectes
CÀLCUL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES PEL PROJECTE
| Preu IVA exclòs | Benefici Industrial (10%) | Cost Total | Cost Indirecte (15%) | Suma costos Indirectes | Cost personal | Seguretat Social (34%) | Formació i prevenció (1%) | Salari Brut | Suma costos directes
| 7337328.45 | 667029.86 | 6670298.59 | 870038.95 | 1537068.81 | 5800259.64 | 1460806.13 | 42964.89 | 4296488.62 | 5800259.64
Costos directes:
| Costos salarials - Salari Brut | 4296488.62
| Costos salarials - Seguretat Social (34%) | 1460806.13
| Costos de formació i prevenció (1%) | 42964.8862
| TOTAL (Suma costos directes) | 5800259.64
Costos indirectes:
| Despeses generals d’estructura (15%) | 870038.95
| TOTAL (Suma costos directes+indirectes) | 6670298.59
| Benefici industrial (10%) | 667029.86
| TOTAL DE COSTOS CONTRACTE: | 7337328.45