## Tasques+ Lliurables
Codi | Fase | Activitats | Lliurable | Termini
1 | FASE PRECONSTRUCCIÓ
1.1 | Elaboració del BEP | Elaborar el BEP inicial, en base a la plantilla que el CAT lliurarà | Doc + PDF | 1 Semana
1.2 | Models BIM del projecte constructiu | Desenvolupar els models BIM del projecte constructiu. Modelat gràfic seguirà el LOD 300/350 segons BIM Forum LOD, i el modelat d'informació amb parametrització segons Requisits BIM del CAT (ISO 7817) | Format nadiu + IFC 4.3 Add2 | 3 Mesos
1.3 | Plànols extrets del model | Desenvolupar els plànols a partir dels models BIM, per a les següents disciplines: Implantació d'obra + Plànols replanteig + Estructura sota rasant + Estructura sota rasant + Plànols passatubs en elements de formigó | DWG + PDF | 3 Mesos
1.4 | Llistat de plànols extrets dels models i extrets d'eines CAD | Desenvolupar un llistat que permeti tindre traçabilitat de la documentació gràfica en obra en relació a la seva procedència, detallant quins plànols provenen de les eines de modelat BIM o bé d'eines CAD, especificant de quina versió i revisió de model BIM s'han generat | XLS + PDF | 3 Mesos
1.5 | Informe de col.lisions | Desenvolupar les tasques d'anàlisi de col.lisions dels models BIM, que garanteixin la correcta coordinació espacial dels models BIM, entre una mateixa disciplina i entre elles. Aquesta tasca permetrà anticipar-se a possibles conflictes espacials entre els sistemes constructius. Permetrà garantir també la correcta georeferenciació dels models. Es redactarà un informe del resultat d'aquesta auditoria de la coordinació. De les deficiències detectades, el contractista farà una proposta per a resoldre-les, que haurà d'ésser aprobades per l'Assistència Tècnica a la DO, i pel responsable del contracte del CAT | BCF + CSV + PDF | 3 Mesos
1.6 | Informe d'auditoria d'autocontrol de la qualitat dels models BIM en format IFC | Desenvolupar les tasques d'auditoria de la qualitat (control i assegurament) dels lliurables: nomenclatures i taxonomies, esquema IFC, i dels contenidors d'informació (jeràrquics i espacials) | XLSX + PDF | 3 Mesos
1.7 | Comprobació del replanteig | Desenvolupar les tasques de comprobació i replanteig de l'encaix de l'obra, en base a al model BIM preconstructiu i l'aixecament de topografia de detall de la parcel.la, fet per l'equip de topografia del propi contractista adjudicatari. Es coordinarà en un arxiu de Naviswoks el DWG de topografia de detall i el model BIM preconstructiu am definició d'eixos i nivells pel replanteig | NWD | 1 Mes
2 | FASE EXECUCIÓ D'OBRA
2.1 | Actualització del BEP | Actualitzar el BEP en el decurs de l'obra, si hi ha canvis importants respecte del document inicial aprobat pel CAT, d'acord amb el responsable del contracte del CAT | Doc + PDF | 1 Semana
2.2 | Models BIM per a l'execució de l'obra | Desenvolupar els models BIM de seguiment d’obra actualitzant els models preconstructius per canvis i/o ajustos d’obra. Desenvolupar amb més detall els models BIM del projecte constructiu, per tal de què expliquin com s'executarà l'obra (els models han d'anar per davant dels treballs), doncs el responsable del contracte del CAT i l'Assistència Tècnica de l'Obra analitzaran el que cal fer cada setmana emprant els models. El modelat gràfic evolucionarà el modelat preconstructiu en allò que sigui necessari per tal de poder replantejar i executar els treballs previstos en projecte - sota la supervisió del responsable del contracte i l'Assistència Tècnica a la Direcció d'Obra, seguint el model preconstructiu, i pel que fa al modelat d'informació estarà d'acord amb la parametrització segons els Requisits BIM del CAT | Format nadiu + IFC 4.3 Add2 | Periodicitat setmanal (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
2.3 | Plànols extrets del model | Desenvolupar els plànols a partir dels models BIM, necessaris per a l'execució de les obres | DWG + PDF | Periodicitat setmanal (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
2.4 | Llistat de plànols extrets dels models i extrets d'eines CAD | Desenvolupar un llistat que permeti tindre traçabilitat de la documentació gràfica en obra, detallant quins plànols aprobats/aptes per a construïr provenen de les eines de modelat BIM o bé d'eines CAD, especificant de quina versió i revisió de model BIM s'han generat | XLS + PDF | Periodicitat setmanal (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
2.5 | Informe de col.lisions | Desenvolupar les tasques d'anàlisi de col.lisions dels models BIM, que garanteixin la correcta coordinació espacial dels models BIM, entre una mateixa disciplina i entre elles. Aquesta tasca permetrà anticipar-se a possibles conflictes espacials, per raó dels canvis i ajustos d'obra. Es redactarà un informe del resultat d'aquesta auditoria de la coordinació. De les deficiències detectades, el contractista farà una proposta per a resoldre-les, que haurà d'ésser aprobades per l'Assistència Tècnica a la DO, i pel responsable del contracte del CAT | BCF + CSV + PDF | Periodicitat mensual (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
2.6 | Informe d'auditoria d'autocontrol de la qualitat dels models BIM en format IFC | Desenvolupar les tasques d'auditoria de la qualitat (control i assegurament) dels lliurables: nomenclatures i taxonomies, esquema IFC, i dels contenidors d'informació (jeràrquics i espacials) | XLSX + PDF | Periodicitat mensual (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
2.7 | Informe de seguiment d'obra | Incorporar als models BIM fotografies de les unitats d'obra exexutades, aixó com reflectir les evidències de certes unitats quan després queden tapades (el sòl d'una rasa, un prisma, una capa de millora en un terraplenat, etc. Aquestes fotografies s'incoporaran al model emprant el format BCF | BCF + PDF | Periodicitat setmanal (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
2.8 | Metratges d'unitats d'obra | Extreure metratges d'unitats d'obra executades en base a les dades geomètriques dels objectes modelats associats a aquella unitat d'obra. L'obtenció d'aquests metratges s'aplicarà sols pels elements de formigó i canonades. | XLSX + PDF | Periodicitat mensual (o la que s'acordi amb el responsable del contrate del CAT)
3 | FASE DE REGISTRE D'OBRA EXECUTADA
3.1 | Actualització final del BEP | Actualitzar el BEP en acabar l'obra, per tal de què reflecteixi en detall tot el que s'ha fet en la implementació del BIM en aquesta actuació | Doc + PDF | En lliurar la documentació de registre d'obra executada
3.2 | Models BIM del projecte constructiu | Desenvolupar els models BIM de registre d'obra executada. Aquests modesl reflectirant l'estat de dimensions final de l'obra, mitjançant presa de dades a camp amb topografia clàssica o nuvols de punts amb làser escànner. El modelat gràfic aportarà el detall necessari que com han estat executats els treballs previstos en projecte i els canvis/ajustos d'obra aprobats pel responsable del contracte del CAT i l'Assistència Tècnica. Pel que fa al modelat d'informació estarà d'acord amb la parametrització segons els Requisits BIM del CAT, incorporant les dades tècniques dels equips i d'inventariat segons el GMAO que detallarà aquests Requisits BIM del CAT. | Format nadiu + IFC 4.3 Add2 | En lliurar la documentació de registre d'obra executada
3.3 | Plànols extrets del model | Desenvolupar els plànols de registre d'obra executada a partir dels models BIM | DWG + PDF | En lliurar la documentació de registre d'obra executada
3.4 | Llistat de plànols extrets dels models i extrets d'eines CAD | Desenvolupar un llistat que permeti tindre traçabilitat de la documentació gràfica en obra, detallant quins plànols emprats en l'execució de l'obra provenen de les eines de modelat BIM o bé d'eines CAD, especificant de quina versió i revisió de model BIM s'han generat | XLS + PDF | En lliurar la documentació de registre d'obra executada
3.5 | Informe d'auditoria d'autocontrol de la qualitat dels models BIM en format IFC | Desenvolupar les tasques d'auditoria de la qualitat (control i assegurament) dels lliurables: nomenclatures i taxonomies, esquema IFC, i dels contenidors d'informació (jeràrquics i espacials) | XLSX + PDF | En lliurar la documentació de registre d'obra executada
3.6 | Iinforme dels inventaris | Incorporar als models BIM fotografies amb el TAG dels equips. Aquestes fotografies s'incoporaran al model emprant el format BCF | BCF + PDF | En lliurar la documentació de registre d'obra executada
3.7 | Llistat d'inventari d'actius | Generar un llistat dels equips, extret dels models BIM en format IFC, amb les dades identificatives i dades tècniques, d'acord als Requisits BIM del CAT | XLSX + PDF | En lliurar la documentació de registre d'obra executada