## AUDITORIA + DEO
SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA PREMSA A L’AVINGUDA DE RIUS I TAULET 5, AL DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC A BARCELONA.
Partida | Planing de l'operació
0 | Serveis d'auditoria dinàmica
| Descripció dels treballs: AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC |  | Quant |  | €/UT | Total
0.1 | Serveis de seguiment dinàmica del projecte i de redacció d'informe final i preceptiu d'auditoria i lliurament de documentació segons criteris del plec Tècnic. |  | 1 | ut |  | 0
|  |  | SUBTOTAL AUDITORIA DINÀMICA |  |  | 0
1 | Estimació costos Equip durant l'execució de les obres | [5 empty] | 2026-2028
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B
| A: Fase d'execució d'obra equipament | [5 empty] | 2026-2028 1: Mesos
B: Fase seguiment de mobiliari i senyalèctica
| Funció | Formació mínima exigida i experiència | Dedicació % | Mesos | €/mes | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Director de l'Equip Consultor / Director d'Execució d'Obra | Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència | 30% | 24 |  | 0 | bar: 1 to 24
| Tècnic pel Seguiment de Mobiliari | Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència | 10% | 3 |  | 0 | bar: 22 to 24
| Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra | Tècnic competent 5 anys d'experiència | 40% | 24 |  | 0 | bar: 1 to 24
| Tècnic especialista estructures | Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència | 20% | 6 |  | 0 | bar: 3 to 8
| Tècnic especialista instal·lacions | Tècnic competent amb 10 anys d'experiència | 20% | 12 |  | 0 | bar: 13 to 24
| Tècnic especialista en restauració | Tècnic competent amb 10 anys d'experiència | 20% | 14 |  | 0 | bar: 8 to 21
|  |  | SUBTOTAL FASE A i B |  |  | 0
C: Fase de tancament i documentació
| Funció | Formació mínima exigida i experiència | Quant |  | €/UT | Total
1.2 | Director d'Execució d'Obra | Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència | 0.5 | ut |  | 0
| Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra | Tècnic competent 5 anys d'experiència | 0.5 | ut |  | 0
| Tècnic especialista instal·lacions | Tècnic competent amb 10 anys d'experiència | 1 | ut |  | 0
|  |  | SUBTOTAL FASE C |  |  | 0
2 | Correcció d'ofertes VAO OBRA
| Descripció dels treballs: OBRA |  |  | ut | €/UT | Total
2.1 | Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 1 a 5 licitadors. |  |  | 0 | 1000 | 0
2.2 | Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 6 a 10 licitadors. |  |  | 0 | 1500 | 0
2.3 | Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 11 a 15 licitadors. |  |  | 0 | 2100 | 0
2.4 | Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 16 a més licitadors. |  |  | 0 | 3000 | 0
|  |  | SUBTOTAL CORRECCIÓ |  |  | 0
1.3 | Correcció d'ofertes VAO SUBMINISTRAMENTS
| Descripció dels treballs: SUBMINISTRAMENTS |  |  | ut | €/UT | Total
1.3.1 | Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 1 a 5 licitadors. |  |  | 1 |  | 0
1.3.2 | Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 6 o més licitadors, es facturaran aquest import €/u per cada licitador de més. |  |  | 5 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL CORRECCIÓ |  |  | 0
|  |  |  | SubTotal Partida 0 |  | 0
|  |  |  | SubTotal Partida 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA 21% |  | 0
| NOTA: |  |  |  | TOTAL (IVA INCLÒS) | 0
* Omplir només les caselles blava i verda de preu ""€/ut"". * Incorporar les dades de l'empresa, persona de contacte, data i signar."

## resum
| BASE | IVA | MODIFICACIONS | TOTAL IVA | TOTAL MODIFICACIONS
AUDITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEO+VAO+TANCAMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0