## Audit - DEO_Nau8
PRESSUPOST DE LICITACIÓ SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA NAU 8 DE CAN BATLLÓ, PER ADECUAR-LA COM A “ARXIU DE LA CIUTAT DE BARCELONA”, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
Partida | Planing de l'operació: 42 MESOS
0 | Serveis d'auditoria dinàmica
| Descripció dels treballs: AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC |  | Quant |  | €/UT | Total
0.1 | Serveis de seguiment dinàmica del projecte i de redacció d'informe final i preceptiu d'auditoria i lliurament de documentació segons criteris del plec Tècnic. |  | 1 | ut | 118575 | 118575
|  |  | SUBTOTAL AUDITORIA DINÀMICA Partida 0 |  |  | 118575
|  |  |  | SUBTOTAL Partida 0 |  | 118575
1 | Estimació costos Equip durant l'execució de les obres | [5 empty] | 2027-2030
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Fase d'execució d'obra equipament = 42 MESOS | bar: 2027-2030 1 to 2027-2030 30
| A: Fase d'execució d'obra equipament | [5 empty] | 2027-2030 1: Mesos
| Funció | Formació mínima exigida i experiència | Dedicació % | Mesos | €/mes | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1.1 | Director d'Execució d'Obra | Tècnic titulat habilitant > 10 anys d'experiència | 50% | 42 | 11515.2 | 241819.2 | bar: Mesos 1 to Mesos 42
| Adjunt a Director d'Execució (I) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 100% | 42 | 9972.32 | 418837.44 | bar: Mesos 1 to Mesos 42
| Adjunt a Director d'Execució (II) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 5 anys d'experiència | 100% | 42 | 7442.03 | 312565.26 | bar: Mesos 1 to Mesos 42
| Tècnic especialista estructures | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 20% | 30 | 9972.32 | 59833.92 | bar: Mesos 1 to Mesos 30
| Tècnic especialista instal·lacions | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 60% | 30 | 9972.32 | 179501.76 | bar: Mesos 13 to Mesos 42
|  |  | SUBTOTAL FASE A |  |  | 1212557.58
B: Fase de tancament i documentació
| Funció | Formació mínima exigida i experiència | Quant |  | €/UT | Total
1.2 | Director d'Execució d'Obra | Tècnic titulat habilitant >10 anys d'experiència | 1.5 | ut | 11515.2 | 17272.8
| Adjunt a Director d'Execució (I) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 3 | ut | 9972.32 | 29916.96
| Adjunt a Director d'Execució (II) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 5 anys d'experiència | 3 | ut | 7442.03 | 22326.09
| Tècnic especialista instal·lacions | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 1.8 | ut | 9972.32 | 17950.176
|  |  | SUBTOTAL FASE B |  |  | 87466.026
|  |  |  | SUBTOTAL Partida 1 |  | 1300023.606
2 | Possible Serveis complementari per requeriments Municipals (ajustament termini obres) –DEO
2030-2031
| Fase d'execució d'obra equipament = 12 MESOS (possible ajustament termini obres definitiu) | [5 empty] | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
A.1
| A.1: Fase d'execució d'obra equipament | [5 empty] | 2030-2031 43: Mesos
| Funció | Formació mínima exigida i experiència | Dedicació % | Mesos | €/mes | Total | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
2.1 | Director d'Execució d'Obra | Tècnic titulat habilitant > 10 anys d'experiència | 50% | 12 | 11515.2 | 69091.2 | bar: Mesos 43 to Mesos 54
| Adjunt a Director d'Execució (I) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 100% | 12 | 9972.32 | 119667.84 | bar: Mesos 43 to Mesos 54
| Adjunt a Director d'Execució (II) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 5 anys d'experiència | 100% | 12 | 7442.03 | 89304.36 | bar: Mesos 43 to Mesos 54
| Tècnic especialista instal·lacions | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 60% | 12 | 9972.32 | 71800.704 | bar: Mesos 43 to Mesos 54
349864.104
SUBTOTAL FASE ADDICIONALS A.1
|  |  |  | SUBTOTAL Partida 2 |  | 349864.104
3 | Possible Serveis complementari per requeriments Municipals (ajustament termini obres) –DEO
2031-2032
| Fase d'execució d'obra equipament = 12 MESOS (possible ajustament termini obres definitiu) | [5 empty] | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
A.2
| A.2: Fase d'execució d'obra equipament | [5 empty] | 2031-2032 55: Mesos
| Funció | Formació mínima exigida i experiència | Dedicació % | Mesos | €/mes | Total | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
3.1 | Director d'Execució d'Obra | Tècnic titulat habilitant > 10 anys d'experiència | 50% | 12 | 11515.2 | 69091.2 | bar: Mesos 55 to Mesos 66
| Adjunt a Director d'Execució (I) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 100% | 12 | 9972.32 | 119667.84 | bar: Mesos 55 to Mesos 66
| Adjunt a Director d'Execució (II) i seguiment d'obra | Tècnic competent > 5 anys d'experiència | 100% | 12 | 7442.03 | 89304.36 | bar: Mesos 55 to Mesos 66
| Tècnic especialista instal·lacions | Tècnic competent > 10 anys d'experiència | 60% | 12 | 9972.32 | 71800.704 | bar: Mesos 55 to Mesos 66
|  |  | SUBTOTAL FASE ADDICIONALS A.2 |  |  | 349864.104
|  |  |  | SUBTOTAL Partida 3 |  | 349864.104
NOTA:
| L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la suma de la partida núm.0, 1, 2 i 3. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis realitzats en base a les partides que realment corresponguin. |  |  | SubTotal Partida 0 |  | 118575
|  |  |  | SubTotal Partida 1+2+3 |  | 1999751.814
|  |  |  | TOTAL |  | 2118326.814
|  |  |  | IVA 21% |  | 444848.6309
|  |  |  | TOTAL (IVA INCLÒS) |  | 2563175.4449